## ABRIL 2025
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ABRIL | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-04-30 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | Cambio en los cronogramas y perfiles del modelo analítico en ARPS para los perfiles de producción para el campo Akasias en para las etapas de ANE y Tinamu | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 20 | 7 | 35% | 7 | 35%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generar archivos de carga de productores, inyectores y allocacion para el campo Tinamu. Se realizó control de calidad a los archivos que se subieron al ARPS | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/EquipoDesarrolloCPO-9/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoDesarrolloCPO%2D9%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F04%2DExploratorio%2FExploratorios%20CPO%2D9&viewid=0e96c994%2D47e1%2D4e99%2D93c0%2D37826753815c | 10 | 8 | 80% | 8 | 80%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | ACCESS - Tinamu - Todos los documentos | 10 | 1 | 10% | 1 | 10%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Informe de reservas Campo Akacias 2022 - Inicio (sharepoint.com) | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | 1. Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara Abr-2024 (Cargadores y modelo final) | 1. X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\04. Abril 2. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2025\4. Abril | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Actualización de la producción por proyecto y tipo de recobro en los Tableros 2.1 y las bases de datos de Molinos de viento de los pozos | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/IAAKACIAS/EgCqFNT0rW9HqaUHUJ2Rl9QBCvS0kt0UAmo5iqfzicBI0Q?e=Qh9MOi 2. https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/IAAKACIAS/ErHM_OfTGKZLmCPrT3bK8O8BcnNF3UxaQIY023A7wFXXZg?e=2Qvz45 | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Distribución de la producción asociada a la implementación del WF en los patrones de inyección del campo AK por medio del metodo RWA con la información a cierre de Mar-2025 | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/IAAKACIAS/EtPNskxPDDlCgotsjtO3ZMgBdz_yBC_z0GJdAK8Dr4LYNA?e=M3WzO2 | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Elaboración y seguimiento a la estrategía de mitigación a la canalización presentada en los pozos AK-139 y AK-77 por el AK-26 2. Priorización de actividades para el POP del primer trimestre 2025 | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/s/IAAKACIAS/EeE9kgAR8AxPn4UfJlXD_fAB2TJrx9FZPJU3F2Ddx2eXqQ?e=OQOaIb 2. https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/34.%20POP%202024-2025/2025/ACT%20-%2011%2004%202025/POP_Vs_P50_RETO_11042025.xlsx?d=w0dc02f860ec24a6087e089a015726a66&csf=1&web=1&e=Z1XrGc | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | 1. Interpretación del PBU AK-156 2. Corrida de nodales para ver efecto de la petrofísica en la afectación de la productividad 3. Ajuste en la visualización de la pestaña de productividad en el tablero 2.6 para visualizar la data historica posterior a la entrada de la estación Orotoy | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/s/IAAKACIAS/ETSl4EzNkxNCkKTkU5P7IlkBDiDfVPy--BoTL_sWcDdiPQ?e=SP4KAX 2. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\3. Nodales\Analisis Nodal AK-153 3. https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/s/SeguimientoIAChichimeneECP/Ed09N9_VW1ZKvB1ao5Awy-gB2QfQA2HA2vexqLo-aLJh9g?e=nnAQQx | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | 1. Corrida del Resnode para el 2Q del 2025 | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/IAAKACIAS/EqoG8uZYFsJNspSJS8-rSVwBZAlMrsbUA1Y20jTltnDz9g?e=OEg0Ft | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | 1. Intervención y análisis para reactivación de los pozos NE-3 y AK-153 2. Aplicación de la metodología planteada para selección de candidatos de CAF | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/s/IAAKACIAS/EVyNiCrA7vJLvqXNF7yt4XUBTSxOfZlIpPCElt9CI5_Q4A?e=nxAcRe 2. https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/s/IAAKACIAS/EUKgWHePs4lCu3t20r0UTf8BODOHQh_ioXZYeBUMqFqrmw?e=jNtCfN 3. https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/IAAKACIAS/EkNgGC2v_1BCrY4XoGinTtkBsvHzYHtlrhuRMyD9NgJ5Jg?e=mvoKQM | 10 | 5 | 50% | 5 | 50%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | 1. Definición y arranque del proyecto frontera ChiAk 2. Elaboración del docuemento para solicitud de producción temprana de los pozos Tejón-1 y Guamal profundo-1 | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/36.%20Pozos%20Frontera/Protocolo%20Frontera.pptx?d=w93ed7554ac204e7e8a8bd69117896fad&csf=1&web=1&e=6JB57S 2. https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/s/IAAKACIAS/ESeATH2EI_xHiKHHxQYxEA0BmDMgLNeivKiYl9dRPYtigw?e=RqhYlH | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | 1/2/3. Soporte en la carga semanal y análisis de datos en repositorios de bases de datos correspondientes al campo Akacias (proyecto Sahara, AVM, tableros de producción, molinos de viento y control de proyectos, WellMeeting. | 2. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\22.Well Meeting\2025\4. Abril | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información final para los pozos CH-234, AK-145, CH-239. Planes direccionales pozos AK-214, CHSW94 y CH-236. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 15 | 4 | 26.67% | 4 | 26.67%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. 2) Revisión información sísmica para identificar fallas o estrucutras en los patrones de inyección en pro de actualziar el factor de conectividad geológica para el campo Akacias. 3) Revisión en conjunto con el área de geofísica de la informaicón sismica para los pozos nuevos a perforar en el campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\04.Abril | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Cargue informaicón final de los pozos CH-234, AK-145, CH-23 (registros e interpretación petrofísica). 3) Actualización y cargue de los planes direccionales finales para los pozos AK-214, CHSW94 y CH-236. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento para monitorear el comportamiento de pozos productores y conectividades en patrones de inyección. 3) Generación de secciones que permitan evaluar la continuidad lateral del yacimiento en el análisis de los pozos con baja inyectividad del campo Akacias. Adicionalmente, contrucción del material dentro del análisis de conectividad del patron del pozo AK-26 en el área de Nueva Esperanza. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico y continuar con la actualización de los tableros de conectividad geológica. 3) Análisis de las fallas dentro del estudio para identificar la influencia del acuífero en el campo a nivel CHIAK. 4) Actualziación de la interpretación estructural e inicio del análisis de conectividad en los patrones de inyección del campo. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\04.Abril | 10 | 5 | 50% | 5 | 50%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. 2) Revisión de las fallas interpretadas en las zonas de los pozos próximos a perforar para identificar los posibles riesgos geológicos y geofísicos. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Continua la elaboración de la base de datos para la actualización de los tableros G&G CHIAK. 2) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización final pozos CH-234, AK-145, CH-239 y actualización de los planes direccionales pozos AK-214, CHSW94 y CH-236. 2) Cargue de últimos planes direccionales aprobados para los pozos de la Etapa ANE y Frontera. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 15 | 4 | 26.67% | 4 | 26.67%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | 1) Continua: Análisis de la posible influencia del acuífero a nivel CHIAK actualización del mapa con datos a corte del segundo semestre de 2024, a partir de la integración de información de análisis fisicoquímicos, continuidad estratigráfica, rasgos estructurales, resultados de PLTs e ILTs, BSW y Ql en los pozos de los campos Chichimene y Akacias. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 8 | 5 | 62.5% | 5 | 62.5%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS (Frontera y Desarrollo Postrerios) | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 12 | 3 | 25% | 3 | 25%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles de producción campaña WO | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 3 | 27.27% | 3 | 27.27%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación Perfiles escenarios bajo, medio, alto en ARPS y evaluar perfiles enviados por auditor | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 12 | 4 | 33.33% | 4 | 33.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FBD%20Sahara&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec Sahara/ Tableros de diagnostico | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2025-04-21 Sahara VyP Castilla.zip https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2025&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://app.powerbi.com/singleSignOn?ru=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fgroups%2Fe5641789-d59d-4f86-b857-9812c65a1a04%2Freports%2Fdff68870-b9fb-4308-960e-6c4f8c41c79d%2FReportSection974a4271511adef5c478%3FnoSignUpCheck%3D1 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez | Se realizó cargue de pruebas de produccion, tasas de inyección, pruebas de ILT en la BD de Sahara, adicionalmente se realiza el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realiza el reporte de producción a partir de correos y del tablero de producción prorrateada el cual es alimentado con base en la producción por formas y pruebas de producción de AVM. | DTWF CASTILLA-Tablero Castilla y \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 36 | 6 | 16.67% | 6 | 16.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para esta actividad se genera distribución vertical por unidad para los inyectores asociados a la Zona Centro Norte. La distribución se encuentra actualizada a la fecha con los últimos valores de ILT para cada inyector. La evidencia se encuentra en la Base de Datos SAHARA. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 12 | 2 | 16.67% | 2 | 16.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a los patrones CAN15, CAN22, CAN462, CAN700 y CAN450. | TEAMS del equipo I&A Castilla (Revision y seguimiento pozos Sur) | 36 | 6 | 16.67% | 6 | 16.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | se realiza relaciones y comparaciones con los datos de producción e inyección de la zona Centro Norte cargada en la base de datos de Sahara. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Para este ítem para el mes de abril se realizó los perfiles son generados para los pozos candidatos a (RDG) rediseño y Workover (WO) los cuales quedan registrados en la ruta del equipo de taller de producción GDT | GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos y https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Con el equipo multidiciplinario se realiza un análisis de los pozos encontrando bajas eficiencias y declinaciones presentadas de los pozos de la zona Centro Norte concluyendo las oportunidades de intervención en la medida que se puedan realizar las oportunidades en los pozos candidatos, lo cual queda consignado en el WM | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home | 12 | 2 | 16.67% | 2 | 16.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (23 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | TEAMS del equipo I&A Castilla (Revision Seguimiento de pozos productores inyectores - Zona Sur) | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Para este ítem se realizó carga de datos de ILT en la BD de Sahara. Se realizó la actualización de volumetrías del pozo CAN454. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 12 | 2 | 16.67% | 2 | 16.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | Se lleva a cabo la distribución de la Básica de productores del campo a inyectores (RWA), para los Volúmenes proporcionados por el certificador 2024. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/EVDU7dil0AZKuEEvwl_wYUMBz5-ITb1XKJgfJvcLtCKwyg?email=geisson.zafra%40ecopetrol.com.co&e=wAKzzZ&wdOrigin=TEAMS-MAGLEV.p2p_ns.rwc&wdExp=TEAMS-TREATMENT&wdhostclicktime=1741892843119&web=1&previoussessionid=2053db84-be0f-ec5a-3ed2-fe60df430c3f | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se actualizan periodicamente diferentes archivos que alimentan Tableros, como lo es el 2.6 Seguimiento de producción Chiak. Igualmente archivos de consulta como Real vs P50. | C:\Users\c110096a\Ecopetrol S.A\Seguimiento I&A Chichimene ECP - Documentos\04. Pwf Chichimene | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se generan cargadores IMR, primaria y Real_RWA para el mes de marzo. Lo anterior con el fin de ser cargados en el tablero de PDI como reales del mes. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F17%2E%20IMR%2F2024%2F10%2E%20Octubre&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se mantienen sesiones con Alejandra del equipo del declinador automático DCA, se construye archivo de Líneas Base que es entregado al equipo del DCA y se inicia el cargue en el mismo. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizan los reales del mes de marzo luego de generados los archivos cargadores de formas, a fin de realizar comparaciones pozo a pozo y que se identifiquen las brechas en patrones de REAL frente a P50, CERT, GOP 1Q y PDI. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F11%2E%20Desviaciones%20Prod%5FIny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP%2F2025&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se proporciona información de perfiles y volúmenes de pronóstico de reservas PDI a diferentes equipos y profesionales por solicitud. | N/A | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se lleva a cabo el seguimiento de la campaña de WO vigente 2024-2026, al igual que se sostiene reunión de seguimiento de Planes Operativos con proyectos para actualizar el archivo correspondiente. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se lleva a cabo actualización del escenario Forecast en el tablero de Molinos de Viento, donde se hace referencia a la visión ECP. Lo anterior, a fin de realizar los análisis correspondientes. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/gcres/conso/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgcres%2Fconso%2F02%2E%20Informaci%C3%B3n%20ANH%2F06%2E%20ANH%202024%2FVRO%2FCHICHIMENE%2FINFORME&viewid=d5d52ee2%2D5e05%2D45ee%2D9b29%2D8f34fb00a583 | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se atienden diferentes sesiones, talleres y sistemáticas, en orden de planear las actividades del plan de cierre de brechas, la planeación del año desde los diferentes equipos, al igual que la sistemática del proyecto Frontera a fin de definir metodologías para su gerenciamiento adecuado. | N/A | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | En la herramienta Sahara oficial con corte a Mar/2025, se corrigió y actualizó estado de capa y factores de alocacion pozos CA20 y CA65. Cargue de data de producción y Presiones dinamicas actualizadas a Abr/25 de zona centro sur | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 14 | 2 | 14.29% | 2 | 14.29%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Por solicitud de la líder, se diligenciaron los siguientes archivos con la información actualizada del estado de los pozos productores e inyectores del área que tengo en monitoreo: Candidatos rediseños, Rediseños Ejecutados en 2024-2025 por zona. actualización de EM, propiedades petrofísicas y factores de alocación para los diferentes pozos en la BD de SAHARA | DTWF CASTILLA - Tablero Castilla Fan Edition - Todos los documentos \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 28 | 5 | 17.86% | 5 | 17.86%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a las optimizaciones realizadas en el mes de enero, febrero y marzo, de acuerdo con el BSW, pruebas de producción y toma de niveles. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se llevaron a mesa los pozos CA277 con la finalidad de aprobar oportunidades de WOP. Visualizados pozos con oportunidad de RDG: CA347, CA254H. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se aseguraron los diagnósticos y acciones en wellmeeting por motivos de las revisiones con el equipo multidisciplinario y revisión interna. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos | 12 | 2 | 16.67% | 2 | 16.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | De acuerdo con los rediseños propuestos en el plan de cierre de brechas, se obtuvo una lista de 4 pozos que se requieren optimizar, se irán priorizando de acuerdo con el presupuesto aprobado: CA228, CA449, CA104 y CA105. | teams (Sistemática WF y Gestión de la Básica y en la BD SAHARA (\\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (13 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | TEAMS del equipo I&A Castilla (Sistemática WF): https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/DTWFCASTILLA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1722020892543&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA2MjcyNDgxNCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FDTWFCASTILLA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral&viewid=9ba680aa%2D7c76%2D4823%2Dbaac%2Dba7ef8ef6f87 | 26 | 4 | 15.38% | 4 | 15.38%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | En cuanto a la herramienta OFM se realizó el cargue de la producción, inyección y pruebas del mes de Marzo/2025. La información quedó asegurada en el proyecto 131. \\10.100.25.35\ofm\c110095a | La información quedó asegurada en el proyecto 131. \\10.100.25.35\ofm\c106559s | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2,\\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\DFGB Etapa 4 | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | OFM: \\10.100.25.35\ofm\C1118546 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2024&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341&noAuthRedirect=1&OR=Teams%2DHL&CT=1729284822343&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA5MTIyMTMxOCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Bit%C3%A1cora%20Zona%20Este.xlsx?d=w7a348467c50040ec94ebcaffa475a9d1&csf=1&web=1&e=I8Rzqg | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto | Se actualizó el modelo analítico en el software Sahara con las líneas base para el cálculo de los volumenes incrementales por pozo. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se calcularon los incrementales de producción de los proyectos de secundaria ( D+,MINT,IOR K2) para actualizar la base de datos (Power BI) a través del aplicativo Molinos de Viento. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento | 14 | 2 | 14.29% | 2 | 14.29%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se actualizó la Base de Datos Castilla con los incrementales de los Proyectos de secundaria por sub-unidades | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 14 | 2 | 14.29% | 2 | 14.29%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se construyeron líneas base PDP para los camos Castilla y Castilla Norte empleando las herramientas DCA y Sahara | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se mapearon y priorizaron los inyectores y productores para trabajos de remoción de daño emplendo la herramienta spiderweb. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generaron perfiles de producción para los pozos K1 y K2 candidatos a trabajos de optimización, workover y rediseño. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 15 | 3 | 20% | 3 | 20%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se generó el informe con los pozos productores e inyectores candidatos a intervenir con trabajos de Workover o rediseño por perdidas de producción, pérdidades de inyectividad o desbalance de patrones de inyección en las áreas de evacuación y Norte. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Actualización de la base de Datos con los cáculos de restricciones presión mediante análisis nodal | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Revisión sistemática pozo a pozo para la definición de pozos candidatos a Workover, optimización, repotenciación, rediseño y temporización. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Se generó el informe con el listado de los pozos productores K1/ K2 candidatos a optimización en conjunto con el equipo interdisciplinar actuando como apoyo del area norte . | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se generó el informe de los pozos inyectores con trabajos de workover ejecutados en el último mes. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 20 | 2 | 10% | 2 | 10%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | En la herramienta Sahara oficial con corte a Mar/2025, se corrigió y actualizó estado de capa y factores de alocacion pozos CA20 y CA65. Cargue de data de producción y Presiones dinamicas actualizadas a Abr/25 de zona centro sur | Castilla Monitoreo.pbix | 14 | 3 | 21.43% | 3 | 21.43%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Por solicitud de la líder, se diligenciaron los siguientes archivos con la información actualizada del estado de los pozos productores e inyectores del área que tengo en monitoreo: Candidatos rediseños, Rediseños Ejecutados en 2024-2025 por zona. actualización de EM, propiedades petrofísicas y factores de alocación para los diferentes pozos en la BD de SAHARA | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 28 | 4 | 14.29% | 4 | 14.29%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a las optimizaciones realizadas en el mes de enero, febrero y marzo, de acuerdo con el BSW, pruebas de producción y toma de niveles. | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se llevaron a mesa los pozos CA277 con la finalidad de aprobar oportunidades de WOP. Visualizados pozos con oportunidad de RDG: CA347, CA254H. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se aseguraron los diagnósticos y acciones en wellmeeting por motivos de las revisiones con el equipo multidisciplinario y revisión interna. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 12 | 3 | 25% | 3 | 25%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | De acuerdo con los rediseños propuestos en el plan de cierre de brechas, se obtuvo una lista de 4 pozos que se requieren optimizar, se irán priorizando de acuerdo con el presupuesto aprobado: CA228, CA449, CA104 y CA105. | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (13 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 26 | 4 | 15.38% | 4 | 15.38%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | En cuanto a la herramienta OFM se realizó el cargue de la producción, inyección y pruebas del mes de Marzo/2025. La información quedó asegurada en el proyecto 131. \\10.100.25.35\ofm\c110095a | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\TABLERO DE CONTROLl\Python | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal | Base de Datos | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 14 | 2 | 14.29% | 2 | 14.29%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Modelo generado - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 2 | 14.29% | 2 | 14.29%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital: Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | Digital | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Planos de fallas - Calculos de SGR (Shale Gouge Ratio) -Diagrama de Allan | Digital: M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\06. Geología | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Mapas en formato digital - Informe | Digital: Modelo Openworks | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Análisis geoquímico - Informe | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 2 | 14.29% | 2 | 14.29%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña | Revisión y estandarización de volumetrías por patron para el sector Sur del campo Castilla, calculo volumétrico de los pozos CA559 (ajuste), CA142 y CA455 | Digital | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Actualización de archivo con cálculo de áreas geoshapers de los polígonos utilizados para el cálculo volumétrico del campo, el cual aún se encuentra en progreso. | Digital | 20 | 2 | 10% | 2 | 10%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Definición de propiedades petrofísicas para el pozo CA52 | Digital | 20 | 2 | 10% | 2 | 10%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. Se socializo con el equipo el inventario del tablero y las acciones a seguir con la actividades pendientes. | Digital | 20 | 5 | 25% | 5 | 25%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | Digital | 2 | 2 | 100% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Se continua con soporte geológico (correlaciones estratigráficas y continuidad de arenas) para la revisión de pozos candidatos a rediseño en el sector sur de Castilla | Digital | 40 | 5 | 12.5% | 5 | 12.5%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital | 2 | 2 | 100% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara | Digital | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Soporte geológico a las áreas Sur, Norte y Este del campo | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | Discriminación de intervalos por arenas y cálculo de propiedades petrofísicas y espesores netos en los pozos inyectores del sector sur, en los intervalos completados. | Digital | 5 | 2 | 40% | 2 | 40%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Revisión de proyecto petrel, actualización de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 1 | 7.692%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento\Sahara APIAY-SURIA 20250420 | 16 | 4 | 25% | 4 | 25%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Base de Datos | Digital Pwf: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?CID=3adabe1a%2D4747%2D4c97%2Db18d%2D9918c6e1130d&FolderCTID=0x012000BFB80C44F3CD274CA2A2CE3C026E12AD&id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FPWF%20GDA%2F2025&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 17 | 2 | 11.76% | 2 | 11.76%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital Tablero 2.6: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FTablero%202%2E6%2E3%20Apiay%20Suria&viewid=73e402f7%2D22ca%2D454e%2Db163%2Df5a2caf66532 | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital GOP: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FGOP%20Nodo%20de%20Yacimientos%2FGOP%202Q%202025&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 17 | 4 | 23.53% | 4 | 23.53%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento\Sahara APIAY-SURIA 20250420 | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital RWA: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/1.%20RWA/2025/03.%20RWA%20Marzo-2025?csf=1&web=1&e=S44p3n | 17 | 4 | 23.53% | 4 | 23.53%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital Molinos de Viento https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO?csf=1&web=1&e=cZNEH2 | 16 | 3 | 18.75% | 3 | 18.75%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de Datos | Digital https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento\Sahara APIAY-SURIA 20250420 | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital 'Bolsa Candidatos Gas': https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carlosan_perdomo_ecopetrol_com_co/EZV7YeCuN3tNiqSfhF1BYO8BxxG3mgRVs_Xb0TIMlyQtbA?e=34mGgL | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital S-58: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Analisis%20Generales/Reuniones_Tecnicas/2.%20Febrero%20-%20Sesi%C3%B3n%2027-Febrero.pptx?d=w515fdd1c4c744c10ac73cf07af44110a&csf=1&web=1&e=dODlfR | 16 | 2 | 12.5% | 2 | 12.5%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital Construcción Herramienta Forecast: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO/Herramienta%20QAQC%20Perfiles/Forecast%20EN%20CONTRUCCI%C3%93N.pbix?csf=1&web=1&e=BRDSse | 17 | 3 | 17.65% | 3 | 17.65%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\04. Abril | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | DATA SHEET-CAMPAÑA 2 | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\04. Abril | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\04. Abril | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\04. Abril | 9 | 4 | 44.44% | 4 | 44.44%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | - | - | 9 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Elaboración de cargadores operativos Chichimene, retroactivo anterior año 2013. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\04. Abril | 9 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 9 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Aumento de tasa de inyección, formación T2 | Aumento tasas iny T2 Briggite Camacho.xlsx | 9 | 4 | 44.44% | 4 | 44.44%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Revisión velocidades críticas por zona. Consolidación de información. | Velocidades Criticas.xlsx | 9 | 5 | 55.56% | 5 | 55.56%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Revisión de resultados pozos optimizados Plan Cierre de Brechas. | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 9 | 2 | 22.22% | 2 | 22.22%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 9 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene con el fin de definir optimizaciones y ajustes a PV. | Recursos SharePoint y carpeta compartida. Sahara Wellmeeting | 9 | 7 | 77.78% | 7 | 77.78%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Revisión en foresite, pozos con toma de dato presión de yacimiento. Actualización semanal de modelo de Sahara para el Campo Chichimene. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\04. Abril | 9 | 6 | 66.67% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | Se validaron las propiedades trabajadas en cada uno de los campos para establecer el OOIP y el volumen recuperable, teniendo en cuenta los diferentes LKO que se encuentran en el Área; | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Abril%202025?csf=1&web=1&e=uzdEiE | 45 | 3 | 6.667% | 3 | 6.667%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | El proyecto entre las diferentes actualizaciones ha presentado cambios en la estrategia sin embargo se ha ido consolidando las diferentes áreas (pachaquiaro, Aquila y polux ) con el fin de dar robustez y hacer más llamativo el caso de negocio. El proyecto ha tenido un aporte significativo y es al generar un modelo Geocelular en los cuales se utilizaron atributos sísmicos sweetness y frecuencias como tendencia para el poblamiento de facies y demás propiedades petrofísicas, sin embargo, se debe tener en cuenta que estos atributos son cualitativos. Debido a la poca densidad de pozos, el grado de incertidumbre en el modelamiento de las propiedades es alto, por esta razón se hicieron 3 escenarios para el modelamiento: N30E , Vshl y Redes Neuronales. Estos escenarios son producto de analogías con campos cercanos e interpretaciones que se realizaron con base en la información disponible. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Abril%202025?csf=1&web=1&e=v6w200 | 45 | 5 | 11.11% | 5 | 11.11%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Abril%202025?csf=1&web=1&e=z1WNUb | 40 | 4 | 10% | 4 | 10%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Informacion Inicial, Analisis de data ( Aanlogia , Volumen poroso ) Perfiles Por el Lado del proyecto CETUS El Área de Vex Solicito una información con la Data de producción de Gas en la formación K1 inferior y medio de los Campos Suria, Apiay y Libertad reforma con el fin de tener analogía de estos campos y poder ir a esta Formación en busca de pozos de Gas. Se hizo un análisis de estos pozos teniendo información de 161 pozos que a lo largo de su historia han tenido producción de gas, posterior a esto se realiza un filtro de pozos que tengas producción de más de 500 MMKFC quedando 47 pozos generales pero que están en revisión para establecer cuales son de Gas libres y cuales son de Gas asociado al petróleo. Posterior a esta revisión se tiene un filtro adicional de 20 pozos los cuales han servido para mapear un poco el comportamiento de la zona. Adicionalmente se entregó información de Petrofísica de cada una de estos pozos, análisis , imágenes e información del modelo petrofísico. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Abril%202025?csf=1&web=1&e=z1WNUb ; Ivonne.Garcia@ecopetrol.com.co;santiago.pinzon@ecopetrol.com.co;johan.ortiz@ecopetrol.com.co; | 70 | 10 | 14.29% | 10 | 14.29%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | PREMISAS. • Análisis de productividad y comportamiento de recobro secundario con inyección de agua de acuerdo con campo cercano Suria y pozos perforados del campo Pachaquiaro. • Objetivo exclusivo a la formación San Fernando, Unidad T2. • Ejecutar la perforación del proyecto en una ventana de 6 años utilizando 2 talados en simultáneo. Se recomienda evaluar la realización del proyecto con 3 taladros. • Yacimiento de crudo pesado con mayor viscosidad (aprox 70 cp en Suria y 230 cp en Pachaquiaro). • La estrategia de desarrollo del proyecto se plantea a través de 3 etapas. Las etapas 1 y 2 para el desarrollo del área de Pachaquiaro-Aquila (la etapa 1 consta de las fases 1 y 2) y la etapa 3 para el área de Pólux .Así mismo, para cada patrón, se contempla un periodo de producción primaria antes de iniciar el proceso de inyección de agua en cada arreglo. • Se estima alcanzar un factor de recobro cercano al 10% en el caso bajo (~3.3% primaria + ~7.2% secundaria), del 13,5% en el caso base (~5.7% primaria + ~7.8% secundaria) y un 17,8% en el escenario alto (~8.1% primaria + ~9.6% secundaria); de acuerdo con los perfiles planteados. • Los volúmenes estimados se continuarán evaluando de acuerdo con revisiones técnicas y sinergia con proyectos de otros activos que desarrollan la zona (Kimera-CPO9) y Castilla. Adicionalmente, se continúa con la generación del modelo dinámico para la zona Pachaquiaro, que permitirá dar soporte técnico a los volúmenes recuperables. SINTESIS. • El OOIP total del área para la formación objetivo San Fernando T2 es de 360 MBO de los cuales 288 MBO corresponden a la zona de Pachaquiaro + Aquila y Polux 72 MBO. • Se llevaron a cabo sensibilidades en el diseño y ubicación de los pozos, resultando en un patronamiento irregular entre 5 y 7 puntos invertido, con un tamaño promedio por patrón de 310 acres. • El área consta de 20 patrones con un volumen total recuperable de aceite de 19.3 MBO y se estima un promedio por patrón de 0.97 MBO, en el escenario Base. • La estrategia de desarrollo completa contempla la perforación por etapas de 41 pozos productores (no incluye Polux-1), 19 pozos inyectores, 2 conversiones y 1 pozo Dispositor / Captador (total actividad: 61 perforaciones (no incluye Polux-1), 2 conversiones). Para cada patrón se estima una producción en primaria de 6 meses antes de iniciar el proceso de inyección de agua. • Se estima alcanzar, de acuerdo con el plan de desarrollo conceptual, un FR cercano a 13.5% ( 5.7% primaria y 7.8% secundaria) en el escenario Base. • El caudal máximo de fluidos aproximado en la etapa 1 es de 16 KBFPD , en la etapa 2 es de 31.8 KBFPD y en la etapa 3 es de 42.2 KBFPD. Al inicio del proyecto se contempla una disposición de ~4500 BWPD y pasados los 2 años se requiere realizar captación de agua ~20 KBWPD. • El Proyecto Integrado de Desarrollo Pachaquiaro representa un reto técnico-económico para su desarrollo, por lo que se recomienda que desde todas las áreas se busquen alternativas, de manera que el proyecto sea viable. • Los volúmenes estimados se continuarán evaluando de acuerdo con revisiones técnicas y sinergia con proyectos de otros activos que desarrollan la zona (Kimera-CPO9) y Castilla. Adicionalmente, se continúa con la generación del modelo dinámico para la zona Pachaquiaro, que permitirá ampliar el soporte técnico de los volúmenes recuperables. • Se recomienda evaluar diferentes escenarios de facilidades: transportando fluidos a otros campos o construyendo facilidades en Pachaquiaro. • Es importante tener presente que los pozos a perforar tienen como objetivo solo la formación T2 y por tal razón se debe tener en cuenta al momento de la estimación de los AFE’s. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Abril%202025?csf=1&web=1&e=z1WNUb | 70 | 8 | 11.43% | 8 | 11.43%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 30 | 5 | 16.67% | 5 | 16.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se construyo archivo con el historial de caudales objetivos de inyección de los pozos inyectores de la zona sur del campo, | Qwi_Obj_180325.xlsx | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se construyeron los archivos .TXT que actualizan la base de datos de molinos de vientos para cada uno de los proyectos del activo. | W:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento\3. Actualizaciones\Cargue Proyectos\Real\2025\Febrero\TXT | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se ajusto el tablero de capacidad de flujo de Castilla, realizándole cambios de forma necesarios para poder ser publicado en la web del equipo de Monitoreo VRO. | Capacidad_de_flujo_Castilla_WF_Ene2025.pbix | 15 | 4 | 26.67% | 4 | 26.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizó revisión de los pozos que tienen una mayor brecha de producción, a los cuales se les propone un diagnóstico y se les establece una acción | Digital | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se realizo revisión y actualización del tablero P50. Se actualizaron los perfiles P50 correspondientes al trienio 2025-2027. Se agregaron los perfiles de producción de petróleo, agua y agua inyectada. | P50 CASTILLA_2024_V19.pbix | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | Formulación matemática, razonamientos, seudocódigo, definiciones, supuestos, pruebas estadísticas, pruebas de generalización, etc. | Digital | 20 | 2 | 10% | 2 | 10%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | Se apoyo con el diligenciamiento de las actas de las reuniones de la zona sur en la herramienta WellMeeting, donde se establecen los diagnósticos y acciones a llevar a cabo en cada uno de los pozos analizados en los espacios. | Digital | 20 | 2 | 10% | 2 | 10%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | Se actualizo la base de datos de la zona sur para tener todos los parametros mas importantes al dia y mapeados. | D:\Carlos Olmos\CARLOS O\PC VIEJO\Herramientas de informacion\CASTILLA\SUR | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | Se generó modelo analítico del yacimiento para conceptualización del proyecto M-12. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\04. ABRIL | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se generó base de datos de OFM para análisis histórico de producción para conceptualización del proyecto M-12. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\04. ABRIL | 18 | 3 | 16.67% | 3 | 16.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se generó distribución de producción por sub-unidades para conceptualización del proyecto M-12. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\04. ABRIL | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se analizó declinación de pozos para conceptualización del proyecto M-12. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\04. ABRIL | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó data histórica de producción para conceptualización del proyecto M-12. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\04. ABRIL | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se calcularon los perfiles para cada uno de los escenarios bajo, base y alto para conceptualización del proyecto M-12. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\04. ABRIL | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se generaron oportunidades de intervención a pozos para conceptualización del proyecto M-12. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\04. ABRIL | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | • Se realizó análisis de datos de Sahara para priorización de pozos M-12. • Se realizó carga de datos en power bi para gráficos diagnósticos de M-12. • Se realizó análisis pozo a pozo para identificación de oportunidades de WO de M-12. • Se realizó la definición de alcance del pozo AQ-1 para ser incluido en M-12. • Se validaron los volúmenes de los pozos con alto corte de agua SS-6R y SS-9 para ejercicio de robustez. • Se revisaron volúmenes de agua de producción del PDI3 del proyecto ET-4.2 y básica para identificar producción por encima de la capacidad de tratamiento. • Se realizó memorando motivador del proyecto M-12 (Alcance, ubicación, riesgos, cálculo de volumetrías). • Se realizó perfil de producción pozo a pozo de M-12 (23 WO). • Se diligenció documento IDD de IMR 1Q para campos sin variación material. • Se realizó asistencia técnica a proyecto Des. Pachaquiaro (Carga ARPS y conteo pozos) • Se realizó graficas de producción del proyecto ET-2 con visión actual y visión del 2021. • Se definieron premisas para cargue de PDI 2025. • Se realizó export de PDI3 de los proyectos de gas para análisis del equipo de procesos. • Se realizó archivo con caudales de inyección de agua unidad K2 para modelo hidrogeológico. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\04. ABRIL | 24 | 4 | 16.67% | 4 | 16.67%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | Actualizacion de modelo petrofisico / Suria | Digital | 60 | 5 | 8.333% | 5 | 8.333%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Actualizacion de modelo petrofisico / Pachaquiaro / Evaluacion Petrodisica para WO Gas y M12 | Digital | 40 | 5 | 12.5% | 5 | 12.5%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | Interpretar datos en core Analysis para K1-K2 Suria | Digital | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Interpretar datos en core Analysis para K1-K2 Suria | Digital | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | Interpretar datos en core Analysis para K1-K2 Suria | Digital | 10 | 5 | 50% | 5 | 50%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo de presiones Capilares para Pachaquiaro | Digital | 20 | 5 | 25% | 5 | 25%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | Promedios Petrofisicos Pozos Gas -M12 | Digital | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | Estimacion y analisis DRX Suria | Digital | 20 | 2 | 10% | 2 | 10%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Rafael Guatame | Construcción Módulo 12 | Digital | 30 | 8 | 26.67% | 8 | 26.67%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Revisión PLT’s/ILT’s | Digital | 30 | 5 | 16.67% | 5 | 16.67%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Mapeo y cálculo de presiones estáticas bloque Apiay | Digital | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Apoyo a sistemáticas WF-Gestión de la básica-VRO | Digital | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Seguimiento a WO pozos de gas en Apiay Ariari. | Digital | 30 | 9 | 30% | 9 | 30%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Informe de trazadores CQD | Digital | 30 | 2 | 6.667% | 2 | 6.667%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | Para la actualización de Sahara correspondiente al mes de Abril, se realizó la creación de los cargadores de ILT’s, PLT’s, estados mecánicos, entre otros correspondientes a los pozos asignados de la zona centro del campo Chichimene. Por solicitud del equipo de Largo Plazo, se requirió apoyo y soporte en la revisión y ajuste de los archivos de Operativos Chichimene en el rango de fechas 2013 – 2019, para la cual se realizó la revisión detallada de los estados mecánicos de cada uno de los pozos en cuestión, de tal forma de actualizar los cambios en los PMP y sensores de la bomba que se efectuaron en ese rango de fechas | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\04. Abril | 28 | 4 | 14.29% | 4 | 14.29%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realizó la actualización del tablero 2.6 referente a producción e inyección diaria del campo Chichimene, con la finalidad de realizar los reportes diarios de producción, con la información proveniente de AVM. Se realizó el análisis de los nuevos patrones asignados, los cuales son: CH-12ª, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216, para la evaluación tanto de pozos inyectores como de pozos productores asociados, y determinar las intervenciones correspondientes para la optimización de los pozos. | 01. Revisión Caudales Objetivo | 28 | 2 | 7.143% | 2 | 7.143%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para el mes de Abril, una de las actividades en las cuales me encontraba de frontal en el equipo de implementación y aseguramiento I&A de Campo Chichimene, consistía en la actualización mensual de Molinos, actividad en la cual se realizó la actualización de los siguientes cargadores para el mes de Abril del año en curso: Alto performance, Real Chichimene 40 Acres Etapa 2, Real Chichimene 40 Acres + CH-186 23L, Real Chichimene CEOR, Real Chichimene CH-12ª, Real Chichimene Corocora + CH-29, CH-59, CH-117, CH-119 23L, Real Chichimene Etapa 1 Upside, Real Chichimene Inyección K1K2, Real Chichimene Módulo Integral, Real Chichimene Piloto WF + CH-29, CH-59, CH-117, CH-119 23L y Real Chichimene WF K1 K2, cada uno de los cargadores anteriormente mencionados fueron elaborados con sus respectivas producciones de gas en los casos que aplicaba. Una vez construidos los cargados se procedió a realizar la actualización en Molinos-Puesto Digital y la actualización del tablero de PowerBI 2.1 Monitoreo_Proyectos_VRO. | 28. Molinos de Viento | 27 | 1 | 3.704% | 1 | 3.704%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Por otra parte, durante el mes de Abril, dentro de las actividades ejecutadas se destacó la actualización del cargador trimestral por tecnología para Molinos, para ello se realizó la actualización de inyección histórica del campo, la producción de aceite de las formaciones T2 y K, producción de agua CEOR, producción de agua, y balance de gas producido por tecnología. Una vez actualizada toda la información se procedió a realizar la construcción del cargador en el cual se especifica la producción de aceite, agua y gas, así como el agua inyectada, discriminada para cada una de las tecnologías en el campo, las cuales son: Air injection, CEOR, Primary y Waterflooding. | Cargue por Tecnologia | 32 | 3 | 9.375% | 3 | 9.375%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Además de ello, en el mes de Abril se realizó la actualización del RWA Visualizador, para ello, se procedió a construir los cargadores correspondientes, los cuales son el cargador de coordenadas, el cargador de FatGeo RWA, el cargador de Inj_prod_Fcd, y el archivo output que surge como resultado de la corrida del RWA del mes en cuestión, en estos cargadores lo que se realiza es actualizar la información relacionada con conexiones geológicas entre inyector-productores, la ubicación de los pozos, el histórico de inyección real de los pozos inyectores presentes en el campo Chichimene, y la distribución de incrementales producto de la distribución obtenida con el RWA del mes anterior. | Visualizadores | 30 | 5 | 16.67% | 5 | 16.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | De otro lado, se trabajó junto con el equipo de largo plazo del campo Chichimene en la determinación de las velocidades críticas para cada uno de los patrones en el campo, cuya finalidad es evaluar aquellos casos en los cuales por los altos caudales inyectados en los pozos inyectores, se han producido canalizaciones en los pozos productores aledaños. Información con la cual, el equipo de largo plazo tendrá presente junto con los resultados de las simulaciones para futuros análisis y predicciones lo más cercanas a la realidad del campo Chichimene. | 04. Pwf Chichimene | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se trabajó en la construcción de las formas 8CR para formalizar ante la ANH el dato de prueba de presión tomado en el pozo inyector CH-182. | Formas 8CR | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se continuaron las reuniones sistemáticas de seguimiento Chichimene, en las cuales con todo el equipo multidisciplinario se analizan los patrones de inyección del campo Chichimene, se revisan prioridades y se toman las decisiones más pertinentes cuya finalidad es mejorar el comportamiento de los pozos tanto de los inyectores como de los productores | 09. Gerenciamiento Chichimene | 35 | 4 | 11.43% | 4 | 11.43%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se ha continuado el seguimiento del plan de optimización en el campo, en el cual se revisa a detalle aquellos pozos productores del campo que presentaban oportunidad de optimización para llegar a la Pwf reto, y ver el reflejo de la mejora en soporte gracias a la inyección, en términos de fluidos producidos. | 09. Gerenciamiento Chichimene | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | - Perfiles para proceso GOP, Capacidades. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\15. ABRIL_2025 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\15. ABRIL_2025 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - Generación de alocación para carga en ARPS en proyectos WO GDT y WO secundario. - Generación de alocación de pozos inyectores para ejercicio de Robustez. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\15. ABRIL_2025 | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - Continuación de pruebas de calibración del declinador automático DCA con miras al ejercicio de Portafolio Castilla 2025. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\15. ABRIL_2025 | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\15. ABRIL_2025 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - Generación y cargue en ARPS de paramétrico del proyectos WO GDT, WO SECUNDARIO E INTERVENCIONES GDT, para ejercicio portafolio 2025. - Generación de flujo de trabajo para cargue de la básica e incremental paramétrica en ARPS para ejercicio de Portafolio 2025. - Soporte a compañeros de largo plazo para carga y generación de perfiles en herramienta ARPS. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\15. ABRIL_2025 | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\15. ABRIL_2025 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\15. ABRIL_2025 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - Inicio de ejercicio de sensibilidad de agua producida por categoría, con el objetivo de aumentar límites económicos del campo y así aumentar reservas. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\15. ABRIL_2025 | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | Actualización de información de pozos a cargo en la zona SW - Estados mecanicos e ILT's a la persona encargada del modelo oficial Sahara. | Compartido mediante Teams, modelo que contiene las actualizaciones semanalas enviadas: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\04. Abril | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización de bases de datos historica operativos (PMP y ubicación del sensor) para calculo de PWF 2013-2019. | Operativos CH 2013-2019: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/OPERATIVOS_CHICHIMENE_2013-2019.xlsx?d=w94b731c59ab045f89dba9e1d3a27acd6&csf=1&web=1&e=q5ca1m Deviation Interpolator: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/Deviation%20Interpolator%20Chichimene-01.23.xlsx?d=wd5d35e8c54604be3ab6d10b4679e2e13&csf=1&web=1&e=i3ETrj | 30 | 2 | 6.667% | 2 | 6.667%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | A) Definición de plan de acción CHSW65: cambio de sarta. B) Recopilación e identificación de pozos para interpretar presiones de yacimiento debido a paradas en el 1er semestre 2025. | A) Sesión vía Teams y soporte en Wellmeeting. B) Sesiones vía Teams y soporte excel: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/juanca_lizcanoni_ecopetrol_com_co/EbWfIIHY2adAuv26Hj7InVABjIGig7NsR3jI795g7wsa5A?e=h2fdkn | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Definición entre el equipo multidisciplinario de la propuesta de completamiento del CH-239i/AK-145 (Pozos frontera) | Sesión vía Teams y propuesta enviada via correo electrónico CH-239i. Nota: AK-145 se encuentra en proceso. | 30 | 2 | 6.667% | 2 | 6.667%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | A) Definición de propuesta de aumento de inyección en T2 para los pozos a cargo. B) Establecer velocidades críticas de canalización por zona en los pozos a cargo del SW de acuerdo al historico de cada patrón. | A) Aumento de inyección T2: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/juanca_lizcanoni_ecopetrol_com_co/EXMtFfxvrMJEl3MZbsYtzNEBkKOC42wHF9xRobsl9aZ94g?e=76NSmt B) Velocidades críticas: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/juanca_lizcanoni_ecopetrol_com_co/EWqfc085W9lAj4yjgqy9518BDoJy91LaAvYwT4ztKDLgrw?e=iXdeWi | 30 | 7 | 23.33% | 7 | 23.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Seguimiento pozos frontera GLH. | A) Sesiones via teams y acta de Wellmeeting. | 30 | 2 | 6.667% | 2 | 6.667%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | A) Priorización de acciones rigless de la zona sur. B) Revisión de necesidades y oportunidades de tecnología activos. C) Seguimiento de brechas de inyección a corte mar-25 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. | A) Tabla priorizando acciones: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/olmer_morales_ecopetrol_com_co/EbvIsGwiwohNm6TioZ1VQ0oBoDw-XKnPIXmSkrHbgPpCEQ?e=EHyVZP B) Sesiones vía teams. C) Excel de seguimiento brechas inyección mar-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20Mar25%20%20GCH.xlsx?d=w8b995d1432af47309e5b4b102692cc36&csf=1&web=1&e=xi3DMT Presentación: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/olmer_morales_ecopetrol_com_co/Documents/Archivos%20de%20chat%20de%20Microsoft%20Teams/Brechasinyeccionfeb25.pptx?d=wf85697861140465b8cb521724fc88a8c&csf=1&web=1&e=Jw4Y8E | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico. | Sesiones vía teams (sistemática seguimiento Chichimene) - acciones en Wellmeeting. | 30 | 4 | 13.33% | 4 | 13.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Envío de reporte de producción diario en los días asignados. | Tablero 2.6: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=Kn93PZ | 30 | 2 | 6.667% | 2 | 6.667%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Generación de visuales en power BI del PDI 2025+, actualización de tableros de producción (2.6) y seguimiento del tablero 1.1 portafolio VRO. | 2.62_SeguimientoProducciónCastilla.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 5 | 11.11%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Actualización tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 45 | 4 | 8.889% | 4 | 8.889%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Actualización tableros 2.61, 2.62 y 2.63 Seguimiento Producción ChiAk, Castilla y Apiay-Suria | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 45 | 4 | 8.889% | 4 | 8.889%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 45 | 7 | 15.56% | 7 | 15.56%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Actualización de tablero 2.9 Calidad de Agua | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 45 | 4 | 8.889% | 4 | 8.889%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización tablero 2.3 – Monitoreo secundaria. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 6 | 13.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Revision modelo dinamico Chiak | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ivan_mozo_ecopetrol_com_co/Documents/Proyectos/Modelo_Dinamico?csf=1&web=1&e=37hrp0 | 15 | 9 | 60% | 9 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Cruces de información eventos de pozo, tipo de roca, porosidad, permeabilidad (Estadisticas por pozo) | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ivan_mozo_ecopetrol_com_co/Documents/Proyectos/Modelo_Dinamico?csf=1&web=1&e=37hrp0 | 15 | 9 | 60% | 9 | 60%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Actualización informe final modelo dinamico de K | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/ChichimeneIA/Documentos%20compartidos/Informacion%20ODS%20CHIAK?csf=1&web=1&e=ocHFL0 | 15 | 3 | 20% | 3 | 20%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Revisión de presiones tomadas MDTs, elaboración de estadísticas y eventos de pozo | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ivan_mozo_ecopetrol_com_co/Documents/Proyectos/Modelo_Dinamico?csf=1&web=1&e=37hrp0 | 15 | 5 | 33.33% | 5 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Actualización de los ARPS para los proyectos Expansión K, WO y Frontera. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de información modelo diamico de K año 2024. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ivan_mozo_ecopetrol_com_co/Documents/Proyectos/Modelo_Dinamico?csf=1&web=1&e=37hrp0 | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Archivo de excel con generación de perfiles GOP 1T alineados a MOC A2.2 y P50 Mega reto | 2"C:\Users\C1140847\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\38. GOP\2025\1T" | 34 | 4 | 11.76% | 4 | 11.76%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo word Reportes de producción diarios y cargadores de softwares | 2"C:\Users\C1140847\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\08.Reportes Diarios Producción Akacias\2025\4. Abril" | 34 | 4 | 11.76% | 4 | 11.76%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Archivo excel y exports con avance de perfiles DCA para PDI 2025. | 2"C:\Users\C1140847\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\21. Portafolio\2025\4.- PDI 2025\1.- Básica\DCA" | 34 | 4 | 11.76% | 4 | 11.76%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Archivo excel con análisis de la producción histórica enviada a Chichimene y tratada en Orotoy. | "C:\Users\C1140847\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\42.- Perfiles varios\Orotoy\Histórico_PRD_Orotoy.xlsx" | 34 | 4 | 11.76% | 4 | 11.76%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Archivo excel análisis CHIAK de la necesidad de tratamiento de agua para proteger producción 1P 2025. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/Documents/Archivos%20de%20chat%20de%20Microsoft%20Teams/Proyecci%C3%B3n%20agua%202025%20Chiak.xlsx?d=w81d6ff629f4b45c5a01c30412f609e03&csf=1&web=1&e=5my6Hd | 34 | 4 | 11.76% | 4 | 11.76%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Priorización de intervenciones 2025 - 2027 vista a plan cierre de brechas. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/34.%20POP%202024-2025/2025/ACT%20-%2011%2004%202025/POP_Vs_P50_RETO_11042025.xlsx?d=w0dc02f860ec24a6087e089a015726a66&csf=1&web=1&e=euKNpw | 34 | 4 | 11.76% | 4 | 11.76%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Construcción de perfiles secundaria para POP Julio 2025 | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/34.%20POP%202024-2025/2025/ACT%20-%2011%2004%202025/POP_Vs_P50_RETO_11042025.xlsx?d=w0dc02f860ec24a6087e089a015726a66&csf=1&web=1&e=euKNpw | 33 | 3 | 9.091% | 3 | 9.091%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Archivo ARPs, access y power bi con Ajuste, carga y análisis de los perfiles de los proyectos del campo Akacias a través de Solver y Molinos. | 01. Molinos | 33 | 3 | 9.091% | 3 | 9.091%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | Construcción de modelo en Sahara con la información del activo Apiay - Ariari exportado desde Petrel | https://teams.microsoft.com/l/message/19:7b4c8586-d99b-4bd1-829f-dd3c0e5f277d_a4a12518-fd98-491f-8a3b-3cf43d597ded@unq.gbl.spaces/1728591074500?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Vintage de producción de la unidad T2 en el campo Suria | Metodología Perfiles Crudo .xlsx | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Histórico de producción y EUR de pozos de Suria unidad T2 | EUR vs hpay 2024 Suria.xlsx | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de pozos piloto de gas con crudo, así como creación de ARPS con perfiles de la visión actual del campo Pachaquiaro. Perfiles del proyecto de Expansión de Gas | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/YACIMIENTOS-APIAY/EbmwQUUu8J5Jp5h1Urc4VHsBWIKkIMiuHgBVlbu1alVQuw?e=fPWH7k https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/s/YACIMIENTOS-APIAY/EWtfCURlZItHmxSj6uJzDeEBQIuyKTHVlJr8X5i1rmYffQ?e=dG26NZ https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/GAS%20-%20%20Zocay/2025/Perfiles%20Expansion%20Base%20abril%202025.xlsx?d=wd9213e5f7b224165955f6d5568def283&csf=1&web=1&e=fe3dpI | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las intervenciones realizadas en el campo Pachaquiaro en proyecto de Sahara del activo | Digital | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
[7 empty] | TOTAL A ABRIL |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 5220 | 870 | 16.67% | 870 | 16.67%
| Observaciones: |  | Diego Pinto: Se continuó con la expansión y análisis de las oportunidades detectadas en los pozos inyectores de alto caudal, con el objetivo de implementar soluciones eficientes y sostenibles para optimizar los procesos de evacuación de agua. Para ello, se propuso la implementación de nuevas estrategias de manejo de agua, que incluyeron la revisión de nuevas tecnologías químicas para la remoción de daño, sistemas para control de sólidos en las corrientes de inyección y simulación numérica de yacimientos para cuantificar el potencial incremental esperado mediante trabajos de WO y WSV que pudieran mejorar la capacidad de inyección de agua en cada uno de los pozos. Se inició con la revisíón pozo a pozo para la determinación de los perfiles PDP empleando las herramientas DCA, Sahara y ARPS. Aura Traslaviña: 1. Participación en reuniones sistemáticas para coordinar avances y actividades. 2. Soporte geológico en reuniones semanales de seguimiento a pozos CLIA, CRA, y pozos inyectores-productores del sector sur 3. Actualización y ajustes del tablero geológico: Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf, spider, Lorenz y data ILT. 4. Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. 5. Definición de propiedades petrofísicas para los pozos CA52 6. Calculo volumétrico de los pozos CA559 (ajuste), CA142 y CA455 7. Se continua con la revisión y actualización petrel, carga de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works 8. Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara 9. Soporte geológico a las áreas Sur, Norte y Este del campo 10. Soporte en la identificación de intervalos arcillosos para los pozos de abandono CA212 y CAN116. Christian Pardo: Se realizó cada una de las actividades propuestas para el periodo de la prestación del servicio. Lizeth Bautista: Para el mes de Abril se logró cumplir a cabalidad con las actividades planeadas y programadas, cumpliendo de igual forma con los tiempos establecidos, de tal forma que como equipo de trabajo se avance de manera efectiva en el cumplimiento de los objetivos trazados.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B285: Firma de quién revisa
Note on H285: Firma del interventor
Note on C286: Nombre completo de quién revisa
Note on I286: Nombre completo del interventor
Note on B297: Firma de quién revisa
Note on H297: Firma del interventor
Note on C298: Nombre completo de quién revisa
Note on I298: Nombre completo del interventor

## MAYO 2025
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | MAYO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-05-31 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | Cambio en los cronogramas y perfiles del modelo analítico en ARPS para los perfiles de producción para el campo Akasias en para las etapas de ANE y Tinamu | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 20 | 7 | 35% | 14 | 70%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generar archivos de carga de productores, inyectores y allocacion para el campo Tinamu. Se realizó control de calidad a los archivos que se subieron al ARPS | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/EquipoDesarrolloCPO-9/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoDesarrolloCPO%2D9%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F04%2DExploratorio%2FExploratorios%20CPO%2D9&viewid=0e96c994%2D47e1%2D4e99%2D93c0%2D37826753815c | 10 | 2 | 20% | 10 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 10 | 2 | 20% | 4 | 40%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 10 | 4 | 40% | 8 | 80%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 10 | 2 | 20% | 4 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | ACCESS - Tinamu - Todos los documentos | 10 | 4 | 40% | 5 | 50%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Informe de reservas Campo Akacias 2022 - Inicio (sharepoint.com) | 10 | 6 | 60% | 9 | 90%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | 1. Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara Mayo-2025 (Cargadores y modelo final) | 1. X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\05.Mayo 2. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2025\5. Mayo | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Actualización de la producción por proyecto y tipo de recobro en los Tableros 2.1 y las bases de datos de Molinos de viento de los pozos con la información del mes de abril de 2025 | 1. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\9.Tablero Power BI 2.1\2025\4. Abril 2. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\14.Molinos de Viento\Cargadores\Real\2025\04. Abril | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Distribución de la producción asociada a la implementación del WF en los patrones de inyección del campo AK por medio del metodo RWA con la información a cierre de Abr-2025 | 1. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\2025\4. Abril | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Participación en el taller plan cierre de brechas a fin de establecer las actividades aprobadas y definir las bases para el plan de inversiones | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/s/IAAKACIAS/ERuRkXh3wQNPus0uGyB1N9UB7yXfOj7XEmce1gOnmCt4Cg?e=3IEjmr | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | 1. Presentación del efecto de la inyección en la zona NE, comportamiento de presiones | 1. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\7.Presiones\2025\1_Semestre | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | 1. Elaboración del programa de evaluación de los pozos Tejón-1 y Guamal profundo-1 bajo el esquema de producción temprana 2. Ajuste de declinación y PDI para corrida de RWA en la PDP | 1. W:\34.- Exploratorios CPO-09\Producción temprana Guamal 2. https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/21.%20Portafolio/2025/4.-%20PDI%202025/1.-%20B%C3%A1sica/DCA/AT%20Dnm%20Template.xlsx?d=w728cdf274b4946b9addc4b9b6feb6ec8&csf=1&web=1&e=1X7h1Y | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | 1. Análisis de información previa y necesidad de adquisición de presiones para el AK-153 a fin de verificar la conexión con el bloque principal. 2. Análisis en Saphir para realizar una prueba de interferencia entre el AK-139 y AK-153 | 1. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\04. Abril 2. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\05. Mayo | 10 | 3 | 30% | 8 | 80%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | 1. Estrategía y escenarios de perdida de producción durante apagados de los pozos del CL-NE para evitar afectación en los pozos del patrón AK-26 | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/s/IAAKACIAS/Eb1baMERUeNEjoPL3ygdW7oBXSSC67Fti9iIakUSZ0N6tw?e=b0S10l 2. https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/EZdMvxsKHBNHmGIiwYOoHYEBZrEZrqxKMrOkARzdtJNFCw?e=GehYyk | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | 1. Registro de las actividades pendientes para el inyector frontera AK-147 en Wellmeeting 2. Registro de acciones especificas para los pozos Akacias | 1 y 2. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\22.Well Meeting\2025\5. Mayo | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información final para el pozo AK-147 y AK-221. Planes direccionales pozos AK-150 y AK-158 | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 15 | 5 | 33.33% | 9 | 60%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. 2) Revisión información sísmica para identificar fallas o estrucutras en los patrones de inyección en pro de actualziar el factor de conectividad geológica para el campo Akacias. 3) Revisión en conjunto con el área de geofísica de la informaicón sismica para los pozos nuevos a perforar en el campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\05.Mayo | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Cargue informaicón final de los pozos AK-147 y AK-221 (registros e interpretación petrofísica). 3) Actualización y cargue de los planes direccionales finales para los pozos AK-150 y AK-158. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 10 | 3 | 30% | 5 | 50%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento para monitorear el comportamiento de pozos productores y conectividades en patrones de inyección. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico y continuar con la actualización de los tableros de conectividad geológica. 3) Análisis de las fallas dentro del estudio para identificar la influencia del acuífero en el campo a nivel CHIAK. 4) Continua la actualziación de la interpretación estructural e inicio del análisis de conectividad en los patrones de inyección del campo. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\05.Mayo | 10 | 3 | 30% | 8 | 80%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. 2) Revisión de las fallas interpretadas en las zonas de los pozos próximos a perforar para identificar los posibles riesgos geológicos y geofísicos, incolucrando la nueva información estructural. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Continua la elaboración de la base de datos para la actualización de los tableros G&G CHIAK. 2) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización final pozos AK-147 y AK-221 y actualización de los planes direccionales pozos AK-150 y AK-158. 2) Continua cargue de últimos planes direccionales aprobados para los pozos de la Etapa ANE y Frontera para la elaboración de los archivos RMS. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 15 | 5 | 33.33% | 9 | 60%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | 1) Continua: Análisis de la posible influencia del acuífero a nivel CHIAK actualización del mapa con datos a corte del segundo semestre de 2024, a partir de la integración de información de análisis fisicoquímicos, continuidad estratigráfica, rasgos estructurales, resultados de PLTs e ILTs, BSW y Ql en los pozos de los campos Chichimene y Akacias. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 8 | 3 | 37.5% | 8 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS (Frontera, ANE, A3's) | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 12 | 5 | 41.67% | 8 | 66.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles proyecto inyección norte CHIAK | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 4 | 36.36% | 7 | 63.64%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 3 | 27.27% | 7 | 63.64%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 4 | 36.36% | 8 | 72.73%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación perfiles de producción escenarios bajo, medio, alto en ARPS (PDI) | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 3 | 27.27% | 7 | 63.64%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 3 | 27.27% | 7 | 63.64%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 12 | 4 | 33.33% | 8 | 66.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 11 | 4 | 36.36% | 8 | 72.73%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 4 | 20% | 8 | 40%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FBD%20Sahara&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 4 | 20% | 8 | 40%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec Sahara/ Tableros de diagnostico | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2025-04-21 Sahara VyP Castilla.zip https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2025&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 4 | 20% | 8 | 40%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://app.powerbi.com/singleSignOn?ru=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fgroups%2Fe5641789-d59d-4f86-b857-9812c65a1a04%2Freports%2Fdff68870-b9fb-4308-960e-6c4f8c41c79d%2FReportSection974a4271511adef5c478%3FnoSignUpCheck%3D1 | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez | Se realizó cargue de pruebas de produccion, tasas de inyección, pruebas de ILT en la BD de Sahara CA61, CAN20, CAN255, CaN450, CAN49 Y CAN57, adicionalmente se realiza el seguimiento a las 22 optimizaciones, 1 rediseños y 6 WO a ejecutar. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 18 | 3 | 16.67% | 6 | 33.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realiza el reporte de producción a partir de correos y del tablero de producción prorrateada el cual es alimentado con base en la producción por formas y pruebas de producción de AVM. | DTWF CASTILLA-Tablero Castilla y \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 36 | 6 | 16.67% | 12 | 33.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para esta actividad se genera distribución vertical por unidad para los inyectores asociados a la Zona Centro Norte. La distribución se encuentra actualizada a la fecha con los últimos valores de ILT para cada inyector CA61, CAN20, CAN255, CaN450, CAN49 Y CAN57 . La evidencia se encuentra en la Base de Datos SAHARA. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 12 | 2 | 16.67% | 4 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a los patrones CA61, CAN57, CAN56, CAN05 y CAN700. | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 36 | 6 | 16.67% | 12 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | se realiza relaciones y comparaciones con los datos de producción e inyección de la zona Centro Norte cargada en la base de datos de Sahara. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 18 | 3 | 16.67% | 6 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Para este ítem para el mes de abril se realizó los perfiles generados para los pozos candidatos a (RDG) rediseño y Workover (WO) los cuales quedan registrados en la ruta del equipo de taller de producción GDT | GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos y https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 18 | 3 | 16.67% | 6 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Con el equipo multidiciplinario se realiza un análisis de los pozos encontrando bajas eficiencias y declinaciones presentadas de los pozos de la zona Centro Norte concluyendo las oportunidades de intervención en la medida que se puedan realizar las oportunidades en los pozos candidatos, lo cual queda consignado en el WM. Se declaran los pozos CAN128 y CAN238 con el inyector CAN462 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home | 12 | 2 | 16.67% | 4 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (23 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 18 | 3 | 16.67% | 6 | 33.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Para este ítem se realizó carga de datos de ILT en la BD de Sahara. Se realizó la actualización de volumetrías del pozo CAN450 y CAN56. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 12 | 2 | 16.67% | 4 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | Se inicia con el proceso de actualización de la básica para la corrida de plan de inversiones 2025, para lo cual se establecen las declinaciones y puntos de amarre de los pozos productores del campo para plantear el pronóstico de la PDP. Se deben asegurar cronogramas de WO, pozos inactivos y conversiones que se plasman en estos perfiles PDP. Acto seguido, se aseguran RWA historia y RWA PDP, a fin de ver el comportamiento de la secundaria. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F20%2E%20Portafolio%2F2025%2FPlanInversiones052025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx | 30 | 5 | 16.67% | 9 | 30%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Posteriormente a asegurados los RWA, se ajustan en los archivos preproceso para la entrada de la información al archivo de Curvas Características. Se inicia el ajuste de CC y se concentra la información en un solo archivo. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F20%2E%20Portafolio%2F2025%2FPlanInversiones052025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx | 30 | 4 | 13.33% | 8 | 26.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se distribuyen los volúmenes del auditor, se prepara el RWA CERT para que los volúmenes ingresen al archivo de Curvas Caracteríasticas al igual que los volúmenes Outside, a fin de que sirvan como guía en el ajuste de curvas características. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F17%2E%20IMR%2F2024%2F10%2E%20Octubre&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 4 | 13.33% | 7 | 23.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se mantienen sesiones con Alejandra del equipo del declinador automático DCA, ya que es la herramienta usada para declinar los perfiles PDP y de donde se toma la información para los cargadores de RWA PDP. Se evidenciaron falencias que fueron reportadas a medida que surgían para el ajuste de la herramienta. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 8 | 26.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizan los reales del mes de abril luego de generados los archivos cargadores de formas, a fin de realizar comparaciones pozo a pozo y que se identifiquen las brechas en patrones de REAL frente a P50, CERT, GOP 1Q y PDI. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F11%2E%20Desviaciones%20Prod%5FIny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP%2F2025&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 2 | 6.667% | 5 | 16.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se proporciona información de perfiles y volúmenes de pronóstico de reservas PDI de la corrida 12-2024 a diferentes equipos y profesionales por solicitud. | N/A | 30 | 2 | 6.667% | 5 | 16.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se lleva a cabo el seguimiento de la campaña de WO vigente 2024-2026, al igual que se sostiene reunión de seguimiento de Planes Operativos con proyectos para actualizar el archivo correspondiente. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se mantienen sesiones con el equipo de inyección, planeación e ingeniería, para definir PDT de inyección, cronograma de pozos inactivos y conversiones, y cronograma de WO's. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F20%2E%20Portafolio%2F2025%2FPlanInversiones052025&newTargetListUrl=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx | 30 | 4 | 13.33% | 7 | 23.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se atienden diferentes sesiones, talleres y sistemáticas, en orden de planear las actividades del plan de cierre de brechas, la planeación del año desde los diferentes equipos, al igual que la sistemática del proyecto Frontera a fin de definir metodologías para su gerenciamiento adecuado. | N/A | 30 | 2 | 6.667% | 5 | 16.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 20 | 4 | 20% | 7 | 35%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | En la herramienta Sahara oficial con corte a Abr/2025, se corrigió y actualizó estado de capa y factores de alocacion pozos CA257. Cargue de data de producción y Presiones dinamicas actualizadas a Abr/25 de zona centro sur | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 14 | 3 | 21.43% | 5 | 35.71%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Por solicitud de la líder, se diligenciaron los siguientes archivos con la información actualizada del estado de los pozos productores e inyectores del área que tengo en monitoreo: Candidatos rediseños, Rediseños Ejecutados en 2025 por zona. actualización de EM, propiedades petrofísicas y factores de alocación para los diferentes pozos en la BD de SAHARA | DTWF CASTILLA - Tablero Castilla Fan Edition - Todos los documentos \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 28 | 4 | 14.29% | 9 | 32.14%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a las optimizaciones realizadas en el mes de enero, febrero, marzo y abril, de acuerdo con el BSW, pruebas de producción y toma de niveles. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 16 | 3 | 18.75% | 6 | 37.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se llevaron a mesa los pozos CA41H con la finalidad de aprobar oportunidades de WOP. Visualizados pozos con oportunidad de RDG: CA347. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login | 16 | 3 | 18.75% | 6 | 37.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se aseguraron los diagnósticos y acciones en wellmeeting por motivos de las revisiones con el equipo multidisciplinario y revisión interna. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos | 12 | 2 | 16.67% | 4 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | De acuerdo con los rediseños propuestos en el plan de cierre de brechas, se obtuvo una lista de 12 pozos que se requieren optimizar, se irán priorizando de acuerdo con el presupuesto aprobado: CA228, CA37, CA449, CA104 y CA105. | teams (Sistemática WF y Gestión de la Básica y en la BD SAHARA (\\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) | 24 | 3 | 12.5% | 7 | 29.17%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (13 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | TEAMS del equipo I&A Castilla (Sistemática WF): https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/DTWFCASTILLA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1722020892543&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA2MjcyNDgxNCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FDTWFCASTILLA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral&viewid=9ba680aa%2D7c76%2D4823%2Dbaac%2Dba7ef8ef6f87 | 26 | 4 | 15.38% | 8 | 30.77%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | En cuanto a la herramienta OFM se realizó el cargue de la producción, inyección y pruebas del mes de Abril/2025. La información quedó asegurada en el proyecto 05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | La información quedó asegurada en el proyecto 131. \\10.100.25.60\sya\gec\05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | 24 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2,\\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\DFGB Etapa 4 | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA | 30 | 4 | 13.33% | 8 | 26.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT | 30 | 4 | 13.33% | 8 | 26.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 4 | 13.33% | 8 | 26.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 18 | 2 | 11.11% | 5 | 27.78%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | OFM: \\10.100.25.35\ofm\C1118546 | 16 | 3 | 18.75% | 6 | 37.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 5 | 31.25%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 5 | 31.25%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2024&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341&noAuthRedirect=1&OR=Teams%2DHL&CT=1729284822343&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA5MTIyMTMxOCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | 16 | 3 | 18.75% | 5 | 31.25%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 3 | 18.75% | 6 | 37.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 3 | 18.75% | 6 | 37.5%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 6 | 37.5%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Bit%C3%A1cora%20Zona%20Este.xlsx?d=w7a348467c50040ec94ebcaffa475a9d1&csf=1&web=1&e=I8Rzqg | 18 | 3 | 16.67% | 6 | 33.33%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 2 | 12.5% | 5 | 31.25%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 2 | 12.5% | 5 | 31.25%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto | Se ajustó el modelo analítico en el software Sahara, incorporando líneas base para el cálculo de volúmenes incrementales por pozo, así como estados mecánicos actualizados y datos recientes de producción e inyección. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 13 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se actualizó la base de datos Castilla con información proveniente de AVM, para su uso en el monitoreo continuo realizado por el equipo de Corto Plazo. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento | 14 | 3 | 21.43% | 5 | 35.71%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se actualizó la Base de Datos Castilla con los incrementales de los Proyectos de secundaria por sub-unidades | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 14 | 3 | 21.43% | 5 | 35.71%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se construyeron líneas base PDP para los camos Castilla y Castilla Norte empleando las herramientas DCA y Sahara | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 5 | 31.25%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó la data histórica de producción, productividad y daño por pozo, identificando oportunidades de intervención y generando una priorización de pozos con base en su impacto potencial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 5 | 31.25%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generaron perfiles de producción para los pozos K1 y K2 candidatos a trabajos de optimización, workover y rediseño. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 15 | 2 | 13.33% | 5 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se elaboró un informe con pozos candidatos a workover o rediseño por pérdidas de producción, inyectividad y desbalance en las áreas Norte y de evacuación. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 5 | 31.25%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Se realizó un análisis nodal para estimar restricciones de presión y tasa, identificando potenciales incrementos de inyectividad en pozos slim mediante cambios en completamiento. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 6 | 37.5%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Revisión sistemática pozo a pozo para la definición de pozos candidatos a Workover, optimización, repotenciación, rediseño y temporización. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 5 | 31.25%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Se generó el informe con el listado de los pozos productores K1/ K2 candidatos a optimización en conjunto con el equipo interdisciplinar actuando como apoyo del area norte . | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 20 | 2 | 10% | 6 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se generó el informe de los pozos inyectores con trabajos de workover ejecutados en el último mes. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 24 | 5 | 20.83% | 9 | 37.5%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 20 | 2 | 10% | 4 | 20%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Castilla Monitoreo.pbix | 14 | 3 | 21.43% | 6 | 42.86%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 28 | 3 | 10.71% | 7 | 25%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 16 | 4 | 25% | 7 | 43.75%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 16 | 4 | 25% | 7 | 43.75%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 12 | 4 | 33.33% | 7 | 58.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 24 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 26 | 2 | 7.692% | 6 | 23.08%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\TABLERO DE CONTROLl\Python | 24 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal | Base de Datos | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 14 | 3 | 21.43% | 5 | 35.71%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Modelo generado - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 3 | 21.43% | 5 | 35.71%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital: Openworks y Petrel | 16 | 2 | 12.5% | 5 | 31.25%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | Digital | 18 | 3 | 16.67% | 6 | 33.33%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Planos de fallas - Calculos de SGR (Shale Gouge Ratio) -Diagrama de Allan | Digital: M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\06. Geología | 24 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 6 | 37.5%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Mapas en formato digital - Informe | Digital: Modelo Openworks | 18 | 3 | 16.67% | 6 | 33.33%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 2 | 12.5% | 5 | 31.25%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Análisis geoquímico - Informe | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 10 | 1 | 10% | 3 | 30%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 3 | 21.43% | 5 | 35.71%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022 | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña | Revisión y estandarización de volumetrías por patron para el sector Sur del campo Castilla, calculo volumétrico de los pozos CA559 (ajuste final) | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Volumetrias Area Sur | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Actualización de archivo con cálculo de áreas geoshapers de los polígonos utilizados para el cálculo volumétrico del campo, el cual aún se encuentra en progreso. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Areas Geoshapers e inventario tabla geologica | 20 | 3 | 15% | 5 | 25%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Definición de propiedades petrofísicas para el pozo CA257, CAN326, CAN376, CAN301, CA41H | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Datos petrofisica | 20 | 2 | 10% | 4 | 20%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. Se socializo con el equipo el inventario del tablero y las acciones a seguir con la actividades pendientes. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Areas Geoshapers e inventario tabla geologica\Inventario_Tabla_Geologica | 20 | 5 | 25% | 10 | 50%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Se continua con soporte geológico (correlaciones estratigráficas y continuidad de arenas) para la revisión de pozos candidatos a rediseño en el sector sur de Castilla | Digital | 40 | 5 | 12.5% | 10 | 25%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Info Topes Para Ingeniería | 8 | 2 | 25% | 4 | 50%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Soporte geológico a las áreas Sur, Norte y Este del campo | Digital, sharepoint | 15 | 2 | 13.33% | 4 | 26.67%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | Discriminación de intervalos por arenas y cálculo de propiedades petrofísicas y espesores netos en los pozos inyectores del sector sur, en los intervalos completados. | Digital | 5 | 2 | 40% | 4 | 80%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Revisión de proyecto petrel, actualización de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Empalme J Fabian Rojas\EMPALME FABIAN\Petrel\Petrel_AMT | 13 | 3 | 23.08% | 4 | 30.77%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Analisis_patrones_2021 | 15 | 3 | 20% | 5 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital Modelo Sahara Compartido en red: \\10.11.46.149\Apiay\Recobro GDA\02. Modelo Sahara Seguimiento. | 16 | 2 | 12.5% | 6 | 37.5%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?CID=3adabe1a%2D4747%2D4c97%2Db18d%2D9918c6e1130d&FolderCTID=0x012000BFB80C44F3CD274CA2A2CE3C026E12AD&id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FPWF%20GDA%2F2025&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 17 | 3 | 17.65% | 5 | 29.41%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FTablero%202%2E6%2E3%20Apiay%20Suria&viewid=73e402f7%2D22ca%2D454e%2Db163%2Df5a2caf66532 | 16 | 3 | 18.75% | 5 | 31.25%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2fsites%2fiagda%2fdocumentos%20compartidos%2fgeneral%2fgop%20nodo%20de%20yacimientos%2fgop%202q%202025&viewid=a6a9b233%2ddd3c%2d46fa%2d8f6d%2dd0f07af5f48a | 17 | 3 | 17.65% | 7 | 41.18%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital Modelo Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento\ | 16 | 3 | 18.75% | 5 | 31.25%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital Reporte Semanal compartido en: h ttps://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FReporte%20semanal&viewid=a6a9b233-dd3c-46fa-8f6d-d0f07af5f48a Reporte de Secundaria compartido en: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSeguimiento%20Secundaria%2F1%2E%20RWA%2F2025&viewid=a6a9b233-dd3c-46fa-8f6d-d0f07af5f48a | 17 | 2 | 11.76% | 6 | 35.29%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO?csf=1&web=1&e=cZNEH2" | 16 | 3 | 18.75% | 6 | 37.5%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de Datos | Digital • https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home, se lleva Llevar una bitácora técnica de intervenciones, pruebas e hipótesis validadas para facilitar la trazabilidad de decisiones y compartir conocimiento técnico dentro del equipo. • Proyecto Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento • Teams Equipo I&A Apiay: Reporte semanal de reuniones de reto | 16 | 2 | 12.5% | 4 | 25%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carlosan_perdomo_ecopetrol_com_co/EZV7YeCuN3tNiqSfhF1BYO8BxxG3mgRVs_Xb0TIMlyQtbA?e=34mGgL | 16 | 4 | 25% | 6 | 37.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FS%2D58&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 16 | 3 | 18.75% | 5 | 31.25%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO/Herramienta%20QAQC%20Perfiles/Forecast%20EN%20CONTRUCCI%C3%93N.pbix?csf=1&web=1&e=BRDSse | 17 | 2 | 11.76% | 5 | 29.41%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\05.Mayo | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | DATA SHEET-CAMPAÑA 2 | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\05.Mayo | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\05.Mayo | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\04. Abril | 9 | 5 | 55.56% | 9 | 100%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | - | - | 9 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización Tablero 2.3 Coeficiente de Balanceo y Distribución de Inyección a corte de Aabr-25 | 02. Tablero 2.3 | 9 | 4 | 44.44% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Definición de BSW histórico incremental, para juste de IP y corrida de Resnode. | D:\CHICHIMENE\RESNODE | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Generación de pronósticos de producción de la básica de patrones de la zona sur; definición plan de trabajo de pozo inyectores. | Declinaciones | 9 | 4 | 44.44% | 8 | 88.89%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Definicón Puntos de amarre para ejercicio de Portafolio 2025 de pozos productores. Elaboración del PDT de inyección para el año 2025. | Puntos de Amarre | 9 | 4 | 44.44% | 9 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Ajuste histórico de curvas características de los patrones de la zona Centro Sur del campo. | CC | 9 | 5 | 55.56% | 7 | 77.78%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 9 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene con el fin de definir optimizaciones y ajustes a PV. | Recursos SharePoint y carpeta compartida. Sahara Wellmeeting | 9 | 2 | 22.22% | 9 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Elaboración Forma 8 CR CH-176, análisis de presiones Pansystem. | 2025 1S | 9 | 3 | 33.33% | 9 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | Se validaron las propiedades trabajadas en cada uno de los campos para establecer el OOIP y el volumen recuperable, teniendo en cuenta los diferentes LKO que se encuentran en el Área. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Mayo%202025?csf=1&web=1&e=NndQ68 | 45 | 5 | 11.11% | 8 | 17.78%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | El proyecto entre las diferentes actualizaciones ha presentado cambios en la estrategia sin embargo se ha ido consolidando las diferentes áreas (pachaquiaro, Aquila y polux ) con el fin de dar robustez y hacer más llamativo el caso de negocio. El proyecto ha tenido un aporte significativo y es al generar un modelo Geocelular en los cuales se utilizaron atributos sísmicos sweetness y frecuencias como tendencia para el poblamiento de facies y demás propiedades petrofísicas.Desde el área de Desarrollo se ha estado trabajando el proyecto incluyendo el área de Pachaquiaro, Aquila y Pólux; sin embargo, en el caso de exploración a parte de las áreas anteriormente mencionadas se le agrego una zona que en el proyecto inicial denominado Pólux estaba y era hacia el lado del Campo Suria; así mismo se incluyó 2 patrones en la parte baja del área de Aquila para hacer un compilado del volumen que se presento anteriormente con el Plan de Desarrollo conceptual.Para este caso se evaluaron Varias alternativas que ya fueron compartidos con el equipo de proyectos haciendo variaciones para encontrar la mejor alternativa (Desarrollo por fases, 2-3 Taladros, por etapas). Así mismo se compartieron los perfiles caso base para poder continuar con la evaluación y ajustes al plan de desarrollo. | 2025-05-01 | 45 | 5 | 11.11% | 10 | 22.22%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | 2025-05-01 | 40 | 7 | 17.5% | 11 | 27.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se hizo un análisis de 20 pozos los cuales han servido para mapear un poco el comportamiento de la zona. Adicionalmente se entregó información de Petrofísica de cada una de estos pozos, análisis , imágenes e información del modelo petrofísico. | 2025-05-01 | 70 | 10 | 14.29% | 20 | 28.57%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se ajustaron los paramétricos para poder correr el Caso y poder obtener los perfiles finales • El OOIP total del área para la formación objetivo San Fernando T2 es de 360 MBO de los cuales 288 MBO corresponden a la zona de Pachaquiaro + Aquila y Polux 72 MBO. • Se llevaron a cabo sensibilidades en el diseño y ubicación de los pozos, resultando en un patronamiento irregular entre 5 y 7 puntos invertido, con un tamaño promedio por patrón de 310 acres. Se ajustaron los paramétricos para poder correr el Caso y poder obtener los perfiles finales Así mismo se compartieron los perfiles caso base para poder continuar con la evaluación y ajustes al plan de desarrollo.• El área consta de 20 patrones con un volumen total recuperable de aceite de 19.3 MBO y se estima un promedio por patrón de 0.97 MBO, en el escenario Base. • La estrategia de desarrollo completa contempla la perforación por etapas de 41 pozos productores (no incluye Polux-1), 19 pozos inyectores, 2 conversiones y 1 pozo Dispositor / Captador (total actividad: 61 perforaciones (no incluye Polux-1), 2 conversiones). Para cada patrón se estima una producción en primaria de 6 meses antes de iniciar el proceso de inyección de agua. • Se estima alcanzar, de acuerdo con el plan de desarrollo conceptual, un FR cercano a 13.5% ( 5.7% primaria y 7.8% secundaria) en el escenario Base. • El caudal máximo de fluidos aproximado en la etapa 1 es de 16 KBFPD , en la etapa 2 es de 31.8 KBFPD y en la etapa 3 es de 42.2 KBFPD. Al inicio del proyecto se contempla una disposición de ~4500 BWPD y pasados los 2 años se requiere realizar captación de agua ~20 KBWPD. • El Proyecto Integrado de Desarrollo Pachaquiaro representa un reto técnico-económico para su desarrollo, por lo que se recomienda que desde todas las áreas se busquen alternativas, de manera que el proyecto sea viable. • Los volúmenes estimados se continuarán evaluando de acuerdo con revisiones técnicas y sinergia con proyectos de otros activos que desarrollan la zona (Kimera-CPO9) y Castilla. Adicionalmente, se continúa con la generación del modelo dinámico para la zona Pachaquiaro, que permitirá ampliar el soporte técnico de los volúmenes recuperables. • Se recomienda evaluar diferentes escenarios de facilidades: transportando fluidos a otros campos o construyendo facilidades en Pachaquiaro. • Es importante tener presente que los pozos a perforar tienen como objetivo solo la formación T2 y por tal razón se debe tener en cuenta al momento de la estimación de los AFE’s. | 2025-05-01 | 70 | 3 | 4.286% | 11 | 15.71%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 30 | 5 | 16.67% | 10 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se revisaron los estados mecánicos de los pozos productores e inyectores de la zona sur en SAHARA, con el objetivo de verificar si estaban actualizados con respecto a las intervenciones que están en OpenWells. Dentro del ejercicio se encontraron desactualizados los pozos CA269H, CA447, CA58 y CA08, los cuales fueron actualizados en SAHARA. | SOFTWARE SAHARA | 20 | 4 | 20% | 7 | 35%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se construyeron los archivos .TXT que actualizan la base de datos de molinos de vientos para cada uno de los proyectos del activo. | 1. W:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento\3. Actualizaciones\Cargue Proyectos\Real\2025\Abril\TXT | 20 | 3 | 15% | 7 | 35%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se ajusto el tablero de capacidad de flujo de Castilla, realizándole cambios de forma necesarios para poder ser publicado en la web del equipo de Monitoreo VRO. | Capacidad_de_flujo_Castilla_WF_Ene2025.pbix | 15 | 1 | 6.667% | 5 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizó revisión de los pozos que tienen una mayor brecha de producción, a los cuales se les propone un diagnóstico y se les establece una acción |  | 20 | 3 | 15% | 7 | 35%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se realizo revisión y actualización del tablero P50. Se actualizaron los perfiles P50 correspondientes al trienio 2025-2027. Se agregaron los perfiles de producción de petróleo, agua y agua inyectada. | P50 CASTILLA_2024_V19.pbix | 15 | 2 | 13.33% | 4 | 26.67%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | Se actualizo y ajusto el tablero 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_May_2025. Se modifico la fuente de la producción real de aceite y de la inyección de agua real ya que anteriormente se tomaban los volúmenes declarados totales y el ejercicio debía realizarse con la producción e inyección de los pozos de primera línea. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_May_2025.pbix | 20 | 5 | 25% | 7 | 35%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | Se apoyo con el diligenciamiento de las actas de las reuniones de la zona sur en la herramienta WellMeeting, donde se establecen los diagnósticos y acciones a llevar a cabo en cada uno de los pozos analizados en los espacios. | WELLMEETING | 20 | 4 | 20% | 6 | 30%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | Se actualizo la base de datos de la zona sur para tener todos los parametros mas importantes al dia y mapeados. | D:\Carlos Olmos\CARLOS O\PC VIEJO\Herramientas de informacion\CASTILLA\SUR | 20 | 3 | 15% | 7 | 35%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | Se generó modelo analítico del yacimiento para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\05. MAYO | 18 | 3 | 16.67% | 6 | 33.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se generó base de datos de OFM para análisis histórico de producción para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\05. MAYO | 18 | 3 | 16.67% | 6 | 33.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se generó distribución de producción por sub-unidades para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\05. MAYO | 24 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se analizó declinación de pozos para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\05. MAYO | 24 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó data histórica de producción para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\05. MAYO | 24 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se calcularon los perfiles para cada uno de los escenarios bajo, base y alto para para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\05. MAYO | 24 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se generaron oportunidades de intervención a pozos para para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\05. MAYO | 24 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | • Se realizó revisión de proyecto PDI para modelo hidrogeológico, nombre y coordenadas de pozos. • Se cargar de compromisos en wellmeeting del proyecto M-12. • Se realizó memorando motivador del proyecto M-12. • Se validaron pozos del proyecto CO2 para proyecto denver. • Se realizó análisis de perfiles del proyecto M-12 con base en Fr y EUR por pozo. • Se realizó parametrización de proyectos Lib-Ref y Exp WF suria con allocation para PDI 2025. • Se generó archivo con perfiles de AUD 2024 A-7, GA-7, PCH-1, PCN-1. • Se realizó validación de carga de básica en ARPS. • Se revisaron curvas oficiales del 2024 para construcción de PDI 2025. • Se generó archivo de factores de blancos de la planta de gas. • Se realizó archivo con curvas auditadas, POP, P-50 y producción real. • Se validaron nombres de auditoría para carga de curvas en declinador automático. • Se revisó el alcance del proyecto CO2 en conjunto con otros campos para suministro de gas y construcción del PDI 2025. • Se validó balance de agua del proyecto ET-2 y demás proyectos del campo Apiay. • Se generó archivo con volúmenes del proyecto ET-4.2 para ejercicio de robustez. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\05. MAYO | 24 | 4 | 16.67% | 8 | 33.33%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | Actualizacion de modelo petrofisico / Suria | ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Mayo_2025 | 60 | 12 | 20% | 17 | 28.33%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Modelo petrofisico / Pachaquiaro | ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Mayo_2025 | 40 | 5 | 12.5% | 10 | 25%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | Core Analysis - Suria | ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Mayo_2025 | 10 | 7 | 70% | 10 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Peer review Pachaquiaro | ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Mayo_2025 | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | Actualizacion de modelo petrofisico / Suria | ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Mayo_2025 | 10 | 2 | 20% | 7 | 70%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 5 | 25%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 2 | 20%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 2 | 10%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Rafael Guatame / Diana Cáceres | Soporte PLTs e ILTs. | C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 3 | 10% | 11 | 36.67%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Apoyo y seguimiento a Cambio menor de MHM vigente y actualización MHM 2025 | Teams: YACIMIENTOS GDA/ General/PROYECTOS/MODELO HIDROGEOLOGICO 2025 | 30 | 7 | 23.33% | 12 | 40%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Recopilación información para estudios geoquímicos 2025 | Teams: I&A GDA/ General/Archivos/Geoquímica K1+K2 2025 | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Apoyo a sistemáticas WF-Gestión de la básica-VRO | C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Estimación de OOIP pozos Módulo 12 | C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 7 | 23.33% | 16 | 53.33%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Cálculo áreas de drenaje pozos M12 | C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 7 | 23.33% | 9 | 30%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | Para la actualización de Sahara correspondiente al mes de Mayo se realizó la creación de los cargadores de ILT’s, PLT’s, estados mecánicos, entre otros correspondientes a los pozos asignados de la zona centro del campo Chichimene. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\05.Mayo | 28 | 2 | 7.143% | 6 | 21.43%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se continuó el seguimiento y monitoreo a los pozos productores de los patrones de la zona Centro, los cuales se ven afectados por los procesos de inyección de agua en el campo, se realizó el análisis de los nuevos patrones asignados, los cuales son: CH-12ª, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216, para la evaluación tanto de pozos inyectores como de pozos productores asociados, y determinar las intervenciones correspondientes para la optimización de los pozos, se realizó la actualización del tablero 2.6 referente a producción e inyección diaria del campo Chichimene, con la finalidad de realizar los reportes diarios de producción, con la información proveniente de AVM. | 02. Tablero 2.3 | 28 | 3 | 10.71% | 5 | 17.86%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para el mes de Mayo, dentro de las actividades desarrolladas y ejecutadas con alta prioridad, se encontraba la revisión y actualización de los puntos de amarre de los siguientes pozos productores del campo Chichimene: CH-78, CH-50, CH-76, CH-75, CH-87, CH-85, CH-24, CH-226, CH-69, CH-180, CH-171, CH-127, CH-123, CH-19, CH-15, CH-124, CH-126, CH-181, CH-36, CH-48, CH-194, CH-88ST,CH-170, CH-125, CH-90H, CH-128, CH-122, CH-30, CH-91H, CH-89, CH-17, CH-179R, para cada uno de los cuales se analizó el comportamiento de producción de aceite, agua y líquidos, con la finalidad de determinar el punto de amarre ya sea a lo reportado por formas o las últimas pruebas de producción presentadas en el pozo teniendo en cuenta las diferidas presentadas en los pozos mencionados anteriormente. | PlanInversiones052025 | 27 | 3 | 11.11% | 4 | 14.81%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Por otra parte, para el mismo ejercicio de actualización de Portafolio durante el mes de Mayo, además de la actualización de los puntos de amarre se procedió a realizar la actualización de las declinaciones para los siguientes pozos del campo Chichimene: CH-179R, CH-17, CH-89, CH-91H, CH-30, CH-122, CH-128, CH-90H, CH-125, CH-170, CH-88ST, CH-194, CH-48, CH-36, CH-181,CH-126, CH-124, CH-15, CH-19, CH-123, CH-127, CH-171, CH-180, CH-69, CH-226, CH-24, CH-85, CH-87, CH-75, CH-76, CH-50, CH-78. Para este ejercicio, se utilizaron dos herramientas, Sahara y el declinador automático asistido DCA, para ello se escogió un período de tiempo estable de los pozos, en el cual no se haya realizado optimización en los mismos, y se actualizó el comportamiento de declinación de los pozos. Una vez ejecutado el ejercicio de declinaciones en el Sahara, se procedió a declinar los mismos pozos en la herramienta DCA, evidenciando en la mayoría de pozos un buen ajuste en las declinaciones sin embargo en pozos como CH-78, CH-50 y CH-76 se apreció una diferencia considerable entre la declinación obtenida en el DCA y en el Sahara. | PlanInversiones052025 | 32 | 2 | 6.25% | 5 | 15.62%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Además de ello, para el mismo mes de Mayo, se realizó la revisión de la estrategia de inyección en K, de aquellos pozos en los cuales operativamente es viable llegar a considerar un aumento de inyección, dentro de estos pozos encontramos los siguientes: CH-208, CH-209, CH-68, CH-70, CH-77, CHSW-11. Por otra parte, se estableció el plan de monitoreo en el campo teniendo en consideración el desbalance de fluidos en la formación K, y el aumento de presión en esta formación, para ello se plantearon la tomade PBU en los pozos CH-181, CH-180, CH-194 y CH-179R, además de toma de nivel en el pozo CH-16. En cuanto al seguimiento de presión en los inyectores, se planteó la toma de FOT a los siguientes inyectores: CH-40, CH-59, CH-192, CH-68/CH-77, CHSW-13, dependiendo de los recursos se proponen considerar inyectores adicionales. | 09. Gerenciamiento Chichimene | 30 | 4 | 13.33% | 9 | 30%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Por otra parte, se está realizando el ejercicio de actualizar datos de presión en el campo Chichimene partiendo de aquella información obtenida cuando se realiza el apagado de los pozos por alguna circunstancia en particular. De esos apagados registrados en lo que va corrido del año 2025, se obtiene la información proveniente de Foresite, la cual es analizada y llevada a Pansystem, para a partir de allí obtener datos estimulados de presión de yacimiento en el campo Chichimene | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\29. Presiones | 30 | 4 | 13.33% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | De otro lado, se continuó con el trabajo junto con el equipo de largo plazo del campo Chichimene en la determinación de las velocidades críticas para cada uno de los patrones en el campo, cuya finalidad es evaluar aquellos casos en los cuales por los altos caudales inyectados en los pozos inyectores, se han producido canalizaciones en los pozos productores aledaños. Se adicionó información relacionada con la distancia entre el inyector y el productor, permeabilidades, espesores entre otras variables. | 04. Pwf Chichimene | 30 | 3 | 10% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se continuaron las reuniones sistemáticas de seguimiento Chichimene, en las cuales con todo el equipo multidisciplinario se analizan los patrones de inyección del campo Chichimene, se revisan prioridades y se toman las decisiones más pertinentes cuya finalidad es mejorar el comportamiento de los pozos tanto de los inyectores como de los productores | 09. Gerenciamiento Chichimene | 35 | 5 | 14.29% | 9 | 25.71%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se ha continuado el seguimiento del plan de optimización en el campo, en el cual se revisa a detalle aquellos pozos productores del campo que presentaban oportunidad de optimización para llegar a la Pwf reto, y ver el reflejo de la mejora en soporte gracias a la inyección, en términos de fluidos producidos. | 09. Gerenciamiento Chichimene | 30 | 4 | 13.33% | 8 | 26.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | - Descarga y generación de gráficas de perfiles PLP y PDI 2024 oficiales desde Spotfire para taller de premisas de Portafolio 2025 con campo. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\16. MAYO_2025 | 20 | 4 | 20% | 7 | 35%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - Pruebas y sugerencias a desarrolladores de la aplicación ARPS con miras a proceso de Portafolio. Poder filtrar el balance de agua por escenario de probabilidad (Bajo, Base, Alto). | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\16. MAYO_2025 | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\16. MAYO_2025 | 20 | 3 | 15% | 7 | 35%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - Continuación de pruebas de calibración del declinador automático DCA con miras al ejercicio de Portafolio Castilla 2025. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\16. MAYO_2025 | 20 | 3 | 15% | 7 | 35%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\16. MAYO_2025 | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - Modificación y cargue en ARPS de paramétrico del proyectos CIS, CEOR Y EXTENSIÓN PERIMETRAL T2, con nuevos cronogramas para ejercicio portafolio 2025. - Generación de flujo de trabajo para cargue de la básica e incremental paramétrica en ARPS para ejercicio de Portafolio 2025. Inclusión en tableros de Promedios día año, WOR, actividades por proyecto-año, balance de agua y conteo de pozos. - Soporte a compañeros de largo plazo y corto plazo para carga y generación de perfiles en herramienta ARPS. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\16. MAYO_2025 | 20 | 4 | 20% | 8 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\16. MAYO_2025 | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\16. MAYO_2025 | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - Ejercicio de sensibilidad de agua producida por categoría, carga en Valnav de los perfiles, con el objetivo de aumentar límites económicos del campo y así aumentar reservas. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\16. MAYO_2025 | 20 | 4 | 20% | 7 | 35%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | A) Actualización del modelo de sahara ChiAk por la última de mayo-25. B) Actualización de información de pozos a cargo en la zona SW - Estados mecanicos e ILT's a la persona encargada del modelo oficial Sahara. | Compartido mediante Teams, modelo que contiene las actualizaciones semanalas enviadas: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\05. Mayo | 30 | 4 | 13.33% | 8 | 26.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | A) Seguimiento pozos frontera GLH. B) Apoyo con el equipo de G&G para la revisión general de variaciones entre el modelo estatico actual y el propuesto. | A) Sesiones via teams y acta de Wellmeeting. B) Sesión vía teams. | 30 | 3 | 10% | 5 | 16.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Priorización de acciones rigless de la zona sur y seguimiento de brechas de inyección a corte abr-25 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. | Excel de seguimiento brechas inyección abr-25 y priorización: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20Abr25%20%20GCH.xlsx?d=wd822c671450e435992a950dc3303e223&csf=1&web=1&e=VV71Yd | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | A) Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico. B) Interpretación de prueba de presión CHSW03 y elaboración Forma 8CR | A) Sesiones vía teams (sistemática seguimiento Chichimene) - acciones en Wellmeeting. B) Soporte interpretación PBU: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\29. Presiones\PBU\2025 1S Forma 8CR CHSW03: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/22.%20PBU/Formas%208CR/2025%201S/Forma%208CR%20CHSW-03.xlsx?d=wdc0c1e74e96344749b48d593185e77e0&csf=1&web=1&e=leuQrl | 30 | 4 | 13.33% | 6 | 20%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Suministro de información para piloto de bacterias en el campo. | Vía teams. | 30 | 1 | 3.333% | 8 | 26.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | A) Revisión plan de acción para CHSW30 - crossflow/sin admisión Z2 B) Definir priorización WSV 2025 junto al equipo multidiciplinario. | A) Sesiones vía teams y acciones en WM. B) Sesiones vía teams y soporte de revisión: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/alexandraka_londono_ecopetrol_com_co/EV7x7B8qe6xAtXuGXzG4BnoBlD4d_3yHSm-9j6vdr3m77Q?e=UwIC2U | 30 | 2 | 6.667% | 4 | 13.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | A) Definición de PDT inyección, puntos de amarre y declinaciones para los pozos a cargo, empleando Sahara y DCA (ejercicio actualización portafolio 2025). B) Ajuste de curvas caracteristicas de pozos zona SW. | A) PDT inyección: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/20.%20Portafolio/2025/PlanInversiones052025/WINJ%202025%20PlanInversionesMayo25.xlsx?d=w39c16bac8f8b467c9a0e0e15ff8f76d3&csf=1&web=1&e=HFhrr7 Punto de amarre: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/20.%20Portafolio/2025/PlanInversiones052025/Puntos%20de%20Amarre/PuntodeAmarreMay2025.xlsx?d=w072b4f93f10a45969032fa1d59047190&csf=1&web=1&e=na6bHR Declinaciones: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/20.%20Portafolio/2025/PlanInversiones052025/Declinaciones/Declinaciones%20052025.xlsx?d=w69b7e7f8ec1d4f20924cd66cad3e6dd5&csf=1&web=1&e=gXxGcr Casos DCA guardados en la herramienta. B) Soportes de ajuste de CC: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/20.%20Portafolio/2025/PlanInversiones052025/CC?csf=1&web=1&e=C0EJ6K | 30 | 8 | 26.67% | 12 | 40%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | A) Apoyo en información para completamiento CH239i. B) Paritcipación en definición de plan de acción pozo CHSW65. | A) Información de Qobj, zonas y muestreo de pozos compartida por correo electronico. B) Sesiones vía teams y acciones registradas en WM. | 30 | 2 | 6.667% | 6 | 20%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | A) Envío de reporte de producción diario en los días asignados. B) Definición de Lb CH188 intervención nanos/WO y revisión de casos especiales CH02 y CH25 junto al equipo multidisciplinario. | A) Tablero 2.6: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=Kn93PZ B) Sesiones vía teams y soportes de LB CH188: https://ecopetrol.sharepoint.com/:t:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/07.%20Pozos%20Nanofluidos/Lineas%20Base/Lb_WO+Nanos_CH-188.txt?csf=1&web=1&e=YS3NGy | 30 | 3 | 10% | 5 | 16.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Generación de visuales en power BI del PDI 2025+, actualización de tableros de producción (2.6) y seguimiento del tablero 1.1 portafolio VRO. | 1.1_Portafolio_VRO_2025_2027_OFICIALES.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 11 | 24.44%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Actualización tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 10 | 22.22%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Actualización tableros 2.61, 2.62 y 2.63 Seguimiento Producción ChiAk, Castilla y Apiay-Suria | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 45 | 6 | 13.33% | 10 | 22.22%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 45 | 3 | 6.667% | 10 | 22.22%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Actualización de tablero 2.9 Calidad de Agua | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 45 | 4 | 8.889% | 8 | 17.78%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización tablero 2.3 – Monitoreo secundaria. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 11 | 24.44%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Revision modelo dinamico Chiak | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ivan_mozo_ecopetrol_com_co/Documents/Proyectos/Modelo_Dinamico?csf=1&web=1&e=37hrp0 | 15 | 2 | 13.33% | 11 | 73.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Cruces de información eventos de pozo, tipo de roca, porosidad, permeabilidad (Estadisticas por pozo) | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ivan_mozo_ecopetrol_com_co/Documents/Proyectos/Modelo_Dinamico?csf=1&web=1&e=37hrp0 | 15 | 2 | 13.33% | 11 | 73.33%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Actualizacion Base de Datos presiones CHIAK | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/ChichimeneIA/Documentos%20compartidos/Informacion%20ODS%20CHIAK?csf=1&web=1&e=ocHFL0 | 15 | 5 | 33.33% | 8 | 53.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Revisión de presiones tomadas MDTs, elaboración de estadísticas y eventos de pozo | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ivan_mozo_ecopetrol_com_co/Documents/Proyectos/Modelo_Dinamico?csf=1&web=1&e=37hrp0 | 15 | 5 | 33.33% | 10 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Actualización de los ARPS para los proyectos Expansión K, WO y Frontera. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 15 | 10 | 66.67% | 12 | 80%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de información modelo diamico de K año 2024. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ivan_mozo_ecopetrol_com_co/Documents/Proyectos/Modelo_Dinamico?csf=1&web=1&e=37hrp0 | 15 | 6 | 40% | 8 | 53.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Archivo de excel, ppt con análisis de recobro secundario POP Agosto campo Akacías | POP Agosto | 34 | 4 | 11.76% | 8 | 23.53%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo word Reportes de producción diarios y cargadores de softwares | 5. Mayo | 34 | 4 | 11.76% | 8 | 23.53%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Archivo excel, DCA y Sahara con anáñlisis de las declinaciones 2025 | DCA | 34 | 4 | 11.76% | 8 | 23.53%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Archivo excel con análisis de las eficiencias de recobro secundario POP Agosto & PDI 2025 | 1.- Básica | 34 | 4 | 11.76% | 8 | 23.53%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación de la PDP Básica primaria y secundaria para PDI 2025 | AT Dnm Template.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 8 | 23.53%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Archivo excel con 3 escenarios priorizados con rutas alternas para OPT/ON 2025 2026 | Cronograma Equipo_2305_Ruta_Alterna_3.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 8 | 23.53%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Archivo excel y ppt con la construcción del punto de amarre a mayo para PDI | AT Dnm Template.xlsx | 33 | 3 | 9.091% | 6 | 18.18%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Archivo ARPs, access y power bi con Ajuste, carga y análisis de los perfiles de los proyectos del campo Akacias a través de Solver y Molinos. | 01. Molinos | 33 | 3 | 9.091% | 6 | 18.18%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | Construcción de modelo en Sahara con la información del activo Apiay - Ariari exportado desde Petrel | Comparativo Saharas.xlsx | 20 | 3 | 15% | 7 | 35%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Vintage de producción de la unidad T2 en el campo Suria | Metodología Perfiles Crudo .xlsx | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Histórico de producción y EUR de pozos de Suria unidad T2 | EUR vs hpay 2024 Suria.xlsx | 20 | 4 | 20% | 8 | 40%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de pozos piloto de gas con crudo, así como creación de ARPS con perfiles de la visión actual del campo Pachaquiaro. Perfiles del proyecto de Expansión de Gas | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/GAS%20-%20%20Zocay/2025/Perfiles/Perfil%20Base%20Pilotos%20Gas_Mayo_23.xlsx?d=w2437dd7449d04257af772d597fca07df&csf=1&web=1&e=tktQCL / https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/GAS%20-%20%20Zocay/2025/Perfiles/Perfiles%20Expansion%20Base%20mayo%202025.xlsx?d=w430681510b1545678a4817df3e9bb8c0&csf=1&web=1&e=defaXt / https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/PACHAQUIARO/2025/Escenarios%20Abr%202025/Escenario%201%20%20con%20Suria/Pachaquiaro+Suria_Access_Abr_2025_Esc1.accdb?csf=1&web=1&e=tyqrEq | 20 | 4 | 20% | 8 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las intervenciones realizadas en el campo Pachaquiaro en proyecto de Sahara del activo | Digital | 20 | 4 | 20% | 7 | 35%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
[7 empty] | TOTAL A MAYO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 5220 | 870 | 16.67% | 1740 | 33.33%
| Observaciones: |  | Diego Pinto: Se desarrollaron actividades orientadas a optimizar la gestión de pozos productores e inyectores. Se aplicó un diseño de experimentos con análisis ANOVA para evaluar la sensibilidad del coeficiente de declinación (Di) frente a factores operativos y mejorar la confiabilidad de los perfiles PDP. Se actualizaron bases de datos y archivos de seguimiento con información proveniente de AVM. Además, se priorizaron intervenciones en pozos del área Norte, estimando los incrementales asociados. Finalmente, se definió y planificó una prueba tecnológica en PAD4 para la remoción de sólidos y daño en formación mediante inyección química, incluyendo un análisis de escenarios para mitigar riesgos operacionales. Aura Traslaviña: 1. Participación en reuniones sistemáticas para coordinar avances y actividades. 2. Soporte geológico en reuniones semanales de seguimiento a pozos CLIA, CRA, y pozos inyectores-productores del sector sur 3. Actualización y ajustes del tablero geológico: Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf, spider, Lorenz y data ILT. 4. Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. 5. Definición de propiedades petrofísicas para los pozos CA257, CAN326, CAN376, CAN301, CA41H 6. Calculo volumétrico de los pozos CA559 (ajuste final) 7. Se continua con la revisión y actualización petrel, carga de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works 8. Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara 9. Soporte geológico a las áreas Sur, Norte y Este del campo 10. Soporte a WO de los pozos CA326, CA301, CA41H, CAN306 Christian Pardo: Se realizó cada una de las actividades propuestas para el periodo de la prestación del servicio. Lizeth Bautista: Durante el mes de Mayo del año en curso no se presentaron novedades, las actividades se lograron ejecutar de la mejor manera cumpliendo con los tiempos y objetivos establecidos. Christian Mendoza: Actualización de tablero 1.1 PDI 2025+ Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. Actualización y cargue de datos tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. Actualización tablero 2.3_Monitoreo secundaria. Actualizacion tablero 2.61_SeguimientoProducción ChiAk Actualizacion tablero 2.62_SeguimientoProducción Castilla Actualizacion tablero 2.63_SeguimientoProducción Apiay-Suria Actualizacion tablero 2.8_Seguimiento Pulsos Actualización de tablero 2.9_Calidad_de_agua_VRO Seguimiento a modificaciónes de tableros 2.9 y 2.8 para automatización
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B285: Firma de quién revisa
Note on H285: Firma del interventor
Note on C286: Nombre completo de quién revisa
Note on I286: Nombre completo del interventor
Note on B297: Firma de quién revisa
Note on H297: Firma del interventor
Note on C298: Nombre completo de quién revisa
Note on I298: Nombre completo del interventor

## JUNIO 2025
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | JUNIO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-06-30 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | Cambio en los cronogramas y perfiles del modelo analítico en ARPS para los perfiles de producción para el campo Akasias en para las etapas de ANE y Tinamu | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 6 | 18.18% | 20 | 60.61%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 39 | 0 | 0% | 10 | 25.64%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 6 | 18.18% | 10 | 30.3%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 2 | 6.061% | 10 | 30.3%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 6 | 18.18% | 10 | 30.3%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 33 | 4 | 12.12% | 10 | 30.3%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | ACCESS - Tinamu - Todos los documentos | 33 | 5 | 15.15% | 10 | 30.3%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Informe de reservas Campo Akacias 2022 - Inicio (sharepoint.com) | 33 | 1 | 3.03% | 10 | 30.3%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | 1. Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara Junio-2025 (Cargadores y modelo final) | X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\06. Junio W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2025\6. Junio | 30 | 3 | 10% | 10 | 33.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Actualización de la producción por proyecto y tipo de recobro en los Tableros 2.1 y los cargadores para la bases de datos de Molinos de viento de los pozos con la información del mes de mayo de 2025 | W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\9.Tablero Power BI 2.1\2025 W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\14.Molinos de Viento\Cargadores\Real\2025 | 30 | 4 | 13.33% | 10 | 33.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Distribución de la producción asociada a la implementación del WF en los patrones de inyección del campo AK por medio del metodo RWA con la información a cierre de May-2025 | W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\2025\5. Mayo | 30 | 4 | 13.33% | 10 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Análisis de la delcinación post BT en la generación de las curvas CC, distribución de la producción incremental para los trabajos de WO, OPT y OPEX bajo la metodología RWA para el plan de inversiones | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/EXxBMXZqPrBMv9-HmsMp444BQgL9qkjBseaENWHbk4w31g?e=wfBNQM C:\Users\c109868u\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\21. Portafolio\2025\4.- PDI 2025\2. NPs\1. CCs\3. CCs | 30 | 3 | 10% | 10 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | 1. Interpretación y análisis de la influencia en inyección del productor de segunda línea AK-90ST con el inyector AK-135i por medio de presiones | W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\7.Presiones\2025\1_Semestre\4. AK-90ST https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/03.Sistem%C3%A1tica%20WF%20Akacias/2025/05.%20Mayo/Sistem%C3%A1tica%20WF-%20Akac%C3%ADas%2021.05.20251.pptx?d=wc1685bbd511144e38e83cbdf281d5bba&csf=1&web=1&e=w6J5DN | 30 | 4 | 13.33% | 10 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | 1. Construcción y arme de las curvas caracteristicas para los pozos de la zona NE y Frontera del campo Akacias incluyendo los escenarios de control de cambios A2.2 y modificación del VRR | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/Eeu5b4fKMIRIn-TWjqiJSWIBlMASlQTwnfDNZqXLCPkh5w?e=0CfOjy | 30 | 3 | 10% | 10 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | 1. Diseño de caudales objetivos y estimación de propiedades por intervalo/zona para el pozo inyector AK-145i del proyecto frontera | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/EVktu4yXZU9AoSJ9Rx6GnHMB_emfaXyqnG-lwIQPuxelWQ?e=2V1Hf5 | 30 | 2 | 6.667% | 10 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | 1. Descripción de causas en el seguimiento de los proyectos en ejecución para el campo Akacias | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/Eeu5b4fKMIRIn-TWjqiJSWIBlMASlQTwnfDNZqXLCPkh5w?e=0CfOjy | 30 | 4 | 13.33% | 10 | 33.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de las diferentes bases de datos para la actualización de tableros y distintas visuales | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/IAAKACIAS/EoI_hVXr9Q5FtD_ADjltMeYB1mxxF9WpklMtD9QXGgqRTA?e=FXnE5b | 30 | 3 | 10% | 10 | 33.33%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información preliminar para los pozos de la etapa ANE. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 55 | 6 | 10.91% | 15 | 27.27%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. 2) Revisión información sísmica para identificar fallas o estrucutras en los patrones de inyección en pro de actualziar el factor de conectividad geológica para el campo Akacias. 3) Revisión en conjunto con el área de geofísica de la informaicón sismica para los pozos nuevos a perforar en el campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\06.Junio | 20 | 3 | 15% | 8 | 40%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Cargue informaicón preliminar para los pozos de la etapa ANE. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 30 | 5 | 16.67% | 10 | 33.33%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento para monitorear el comportamiento de pozos productores y conectividades en patrones de inyección. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 3 | 12% | 8 | 32%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico y continuar con la actualización de los tableros de conectividad geológica. 3) Análisis de las fallas dentro del estudio para identificar la influencia del acuífero en el campo a nivel CHIAK. 4) Continua la actualziación de la interpretación estructural e inicio del análisis de conectividad en los patrones de inyección del campo. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\06.Junio | 30 | 2 | 6.667% | 10 | 33.33%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. 2) Revisión de las fallas interpretadas en las zonas de los pozos próximos a perforar para identificar los posibles riesgos geológicos y geofísicos, involucrando la nueva información estructural. Información que se usa como insumo para contrucción de los documentos RMS elaborados para los próximos pozos a perforar (etapas ANE y Frontera). | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 20 | 2 | 10% | 8 | 40%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Continua la elaboración de la base de datos para la actualización de los tableros G&G CHIAK. 2) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 3 | 15% | 8 | 40%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización última información aprobada para los pozos de la etapa ANE y Frontera para la elaboración de los archivos RMS. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 50 | 6 | 12% | 15 | 30%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 8 | 40%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS PDI2025 ESC3 - Frontera, ANE, Etapa 3, Inyección norte CHIAK | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 12 | 34.29%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles proyectos Desarrollo Posterior | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 11 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 11 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 11 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación perfiles de producción escenarios bajo, medio, alto en ARPS (PDI2025 ESC3) | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 11 | 31.43%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 11 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 12 | 34.29%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 11 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 4 | 20% | 12 | 60%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FBD%20Sahara&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 4 | 20% | 12 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec Sahara/ Tableros de diagnostico | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2025-04-21 Sahara VyP Castilla.zip https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2025&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 4 | 20% | 12 | 60%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://app.powerbi.com/singleSignOn?ru=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fgroups%2Fe5641789-d59d-4f86-b857-9812c65a1a04%2Freports%2Fdff68870-b9fb-4308-960e-6c4f8c41c79d%2FReportSection974a4271511adef5c478%3FnoSignUpCheck%3D1 | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez | Se realizó cargue de pruebas de produccion, tasas de inyección, pruebas de ILT en la BD de Sahara CAN15, CAN57, y CAN462 adicionalmente se realiza el seguimiento a las 17 optimizaciones, 1 rediseños y 4 WO (2 en ejecucion y 2 a ejecutar). | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 18 | 3 | 16.67% | 9 | 50%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realizó la base de datos de seguimiento a patrones de Centro Norte con datos del tablero de producción prorrateada el cual es alimentado con base en la producción por formas y pruebas de producción de AVM. | DTWF CASTILLA-Tablero Castilla y \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 36 | 6 | 16.67% | 18 | 50%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para esta actividad se genera distribución vertical por unidad para los inyectores asociados a la Zona Centro Norte. La distribución se encuentra actualizada a la fecha con los últimos valores de ILT para cada inyector CAN15, CAN462, Y CAN57 . La evidencia se encuentra en la Base de Datos SAHARA. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 12 | 2 | 16.67% | 6 | 50%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a los patrones CA61, CAN255, CAN57, CAN56, CAN05 y CAN462. | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 36 | 6 | 16.67% | 18 | 50%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | se realiza relaciones y comparaciones con los datos de producción e inyección de la zona Centro Norte cargada en la base de datos de Sahara. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 18 | 3 | 16.67% | 9 | 50%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Para este ítem para el mes de abril se realizó los perfiles generados para los pozos candidatos a (RDG) rediseño y Workover (WO) CAN376, CAN301, CAN102, CAN264 los cuales quedan registrados en la ruta del equipo de taller de producción GDT | GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos y https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 18 | 3 | 16.67% | 9 | 50%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Con el equipo multidiciplinario se realiza un análisis de los pozos encontrando bajas eficiencias y declinaciones presentadas de los pozos de la zona Centro Norte concluyendo las oportunidades de intervención en la medida que se puedan realizar las oportunidades en los pozos candidatos, lo cual queda consignado en el WM. Se declaran los pozos CAN403, CAN261 y CAN264 con el inyector CAN24 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home | 12 | 2 | 16.67% | 6 | 50%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (22 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 18 | 3 | 16.67% | 9 | 50%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Para este ítem se realizó carga de datos de ILT en la BD de Sahara. Se realizó la actualización de volumetrías del pozo CAN255 y CA61. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 12 | 2 | 16.67% | 6 | 50%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | Se continua con el proceso de actualización de la básica para la corrida de plan de inversiones 2025, para lo cual se hacen ajustes referentes a los perfiles de proyección dentro del archivo de Curvas Características, se imprimen los txt correspondientes para su cargue en la herramienta ARPS y así generar el archivo ARPS de la básica para ser exportada y cargada, primero a un tablero Power Bi para su revisión, con el objetivo de finalmente ser enviados los perfiles y volúmenes a Assembler. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 4 | 13.33% | 13 | 43.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se concentra la data de los diferentes proyectos y se inicia el balance de agua del campo. Para lo cual se llevan a cabo diferentes cambios en el archivo de la básica, como el cierre de pozos del norte que poseen altos BSW. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 4 | 13.33% | 12 | 40%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se realiza revisión de las Ideas de los diferentes proyectos asociados a la básica, ajuste en nombre de pozos de acuerdo a la base de datos de la que se alimenta ARPS. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 4 | 13.33% | 11 | 36.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se sostienen sesiones con el desarrollador de la herramienta ARPS para implementar funciones en aras de ajustar los volúmenes a las necesidades previstas. Igualmente para subsanar fallas a la hora de exportar, conexión con base de datos, permisos para cargues en los campo contratos, permisos a assembler. | N/A | 30 | 3 | 10% | 11 | 36.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizan los reales del mes de mayo luego de generados los archivos cargadores de formas, a fin de realizar comparaciones pozo a pozo y que se identifiquen las brechas en patrones de REAL frente a P50, CERT, GOP 1Q y PDI. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F11%2E%20Desviaciones%20Prod%5FIny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP%2F2025&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 3 | 10% | 8 | 26.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se proporciona información de perfiles y volúmenes de pronóstico de reservas PDI de la corrida 12-2024 a diferentes equipos y profesionales por solicitud. | N/A | 30 | 3 | 10% | 8 | 26.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se lleva a cabo el seguimiento de la campaña de WO vigente 2024-2026, al igual que se sostiene reunión de seguimiento de Planes Operativos con proyectos para actualizar el archivo correspondiente. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 3 | 10% | 9 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se mantienen sesiones con el equipo de inyección, planeación e ingeniería, para definir PDT de inyección incrementos en T2, sincronización con POP, y cronograma de WO's. | N/A | 30 | 3 | 10% | 10 | 33.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se atienden diferentes sesiones, talleres y sistemáticas, en orden de planear las actividades previstas para aumento de inyección en T2, al igual que la sistemática del proyecto Frontera a fin de definir metodologías para su gerenciamiento adecuado. | N/A | 30 | 3 | 10% | 8 | 26.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 20 | 3 | 15% | 10 | 50%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | En la herramienta Sahara oficial con corte a Jun/2025, se corrigió y actualizó estado de capa y factores de alocacion pozos CA73. Cargue de data de producción y Presiones dinamicas actualizadas a Jun/25 de zona centro sur | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 14 | 3 | 21.43% | 8 | 57.14%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Por solicitud de la líder, se diligenciaron los siguientes archivos con la información actualizada del estado de los pozos productores e inyectores del área que tengo en monitoreo: Candidatos rediseños, Rediseños Ejecutados en 2025 por zona. actualización de EM, propiedades petrofísicas y factores de alocación para los diferentes pozos en la BD de SAHARA | DTWF CASTILLA - Tablero Castilla Fan Edition - Todos los documentos \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 28 | 5 | 17.86% | 14 | 50%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a las optimizaciones realizadas en el mes de enero, febrero, marzo y abril, de acuerdo con el BSW, pruebas de producción y toma de niveles. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 16 | 2 | 12.5% | 8 | 50%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se llevaron a mesa los pozos CA402st y CA21 con la finalidad de aprobar oportunidades de WOP. Visualizados pozos con oportunidad de RDG: CA347. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login | 16 | 2 | 12.5% | 8 | 50%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se aseguraron los diagnósticos y acciones en wellmeeting por motivos de las revisiones con el equipo multidisciplinario y revisión interna. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos | 12 | 3 | 25% | 7 | 58.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | De acuerdo con los rediseños propuestos en el plan de cierre de brechas, se obtuvo una lista de 8 pozos que se requieren optimizar, se irán priorizando de acuerdo con el presupuesto aprobado: CA228, CA325, CA153H, CA155H, CA358, CA194, CA281H y CA105. | teams (Sistemática WF y Gestión de la Básica y en la BD SAHARA (\\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) | 24 | 4 | 16.67% | 11 | 45.83%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (15 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | TEAMS del equipo I&A Castilla (Sistemática WF): https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/DTWFCASTILLA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1722020892543&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA2MjcyNDgxNCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FDTWFCASTILLA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral&viewid=9ba680aa%2D7c76%2D4823%2Dbaac%2Dba7ef8ef6f87 | 26 | 4 | 15.38% | 12 | 46.15%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | En cuanto a la herramienta OFM se realizó el cargue de la producción, inyección y pruebas del mes deMayo/2025. La información quedó asegurada en el proyecto 05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | La información quedó asegurada en el proyecto 131. \\10.100.25.60\sya\gec\05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | 24 | 4 | 16.67% | 12 | 50%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 9 | 30%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 3 | 10% | 9 | 30%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 9 | 30%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 9 | 30%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2,\\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\DFGB Etapa 4 | 30 | 3 | 10% | 9 | 30%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 9 | 30%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA | 30 | 4 | 13.33% | 12 | 40%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT | 30 | 4 | 13.33% | 12 | 40%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 4 | 13.33% | 12 | 40%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 18 | 2 | 11.11% | 7 | 38.89%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | OFM: \\10.100.25.35\ofm\C1118546 | 16 | 3 | 18.75% | 9 | 56.25%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 8 | 50%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 8 | 50%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2024&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341&noAuthRedirect=1&OR=Teams%2DHL&CT=1729284822343&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA5MTIyMTMxOCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | 16 | 3 | 18.75% | 8 | 50%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 3 | 18.75% | 9 | 56.25%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 3 | 18.75% | 9 | 56.25%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 9 | 56.25%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Bit%C3%A1cora%20Zona%20Este.xlsx?d=w7a348467c50040ec94ebcaffa475a9d1&csf=1&web=1&e=I8Rzqg | 18 | 3 | 16.67% | 9 | 50%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 2 | 12.5% | 7 | 43.75%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 2 | 12.5% | 7 | 43.75%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto | Se ajustó el modelo analítico en el software Sahara, incorporando líneas base para el cálculo de volúmenes incrementales por pozo, así como estados mecánicos actualizados y datos recientes de producción e inyección. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 13 | 2 | 15.38% | 6 | 46.15%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se actualizó la base de datos Castilla con información proveniente de AVM, para su uso en el monitoreo continuo realizado por el equipo de Corto Plazo. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento | 14 | 3 | 21.43% | 8 | 57.14%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se actualizó la Base de Datos Castilla con los incrementales de los Proyectos de secundaria por sub-unidades | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 14 | 3 | 21.43% | 8 | 57.14%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se construyeron líneas base PDP para los camos Castilla y Castilla Norte empleando las herramientas DCA y Sahara | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 8 | 50%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó la data histórica de producción, productividad y daño por pozo, identificando oportunidades de intervención y generando una priorización de pozos con base en su impacto potencial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 8 | 50%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generaron perfiles de producción para los pozos K1 y K2 candidatos a trabajos de optimización, workover y rediseño. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 15 | 2 | 13.33% | 7 | 46.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se elaboró un informe con pozos candidatos a workover o rediseño por pérdidas de producción, inyectividad y desbalance en las áreas Norte y de evacuación. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 7 | 43.75%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Se realizó un análisis nodal para estimar restricciones de presión y tasa, identificando potenciales incrementos de inyectividad en pozos slim mediante cambios en completamiento. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 9 | 56.25%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Revisión sistemática pozo a pozo para la definición de pozos candidatos a Workover, optimización, repotenciación, rediseño y temporización. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 7 | 43.75%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Se generó el informe con el listado de los pozos productores K1/ K2 candidatos a optimización en conjunto con el equipo interdisciplinar actuando como apoyo del area norte . | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 20 | 2 | 10% | 8 | 40%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se generó el informe de los pozos inyectores con trabajos de workover ejecutados en el último mes. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 24 | 5 | 20.83% | 14 | 58.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 20 | 5 | 25% | 9 | 45%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Castilla Monitoreo.pbix | 14 | 2 | 14.29% | 8 | 57.14%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 28 | 4 | 14.29% | 11 | 39.29%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 16 | 2 | 12.5% | 9 | 56.25%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 16 | 2 | 12.5% | 9 | 56.25%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 12 | 1 | 8.333% | 8 | 66.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 24 | 4 | 16.67% | 12 | 50%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 26 | 6 | 23.08% | 12 | 46.15%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\TABLERO DE CONTROLl\Python | 24 | 4 | 16.67% | 12 | 50%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal | Base de Datos | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 14 | 2 | 14.29% | 7 | 50%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Modelo generado - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 2 | 14.29% | 7 | 50%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital: Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 8 | 50%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | Digital | 18 | 3 | 16.67% | 9 | 50%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Planos de fallas - Calculos de SGR (Shale Gouge Ratio) -Diagrama de Allan | Digital: M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\06. Geología | 24 | 4 | 16.67% | 12 | 50%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 2 | 12.5% | 8 | 50%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Mapas en formato digital - Informe | Digital: Modelo Openworks | 18 | 3 | 16.67% | 9 | 50%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 8 | 50%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Análisis geoquímico - Informe | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 10 | 2 | 20% | 5 | 50%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 2 | 14.29% | 7 | 50%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022 | 20 | 4 | 20% | 10 | 50%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña | Revisión y estandarización de volumetrías por patron para el sector Sur del campo Castilla, calculo volumétrico de los pozos CA455 (Revisión), CA56, CAN87 | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Volumetrias Area Sur | 20 | 5 | 25% | 11 | 55%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Actualización de archivo con cálculo de áreas geoshapers de los polígonos utilizados para el cálculo volumétrico del campo, el cual aún se encuentra en progreso. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Areas Geoshapers e inventario tabla geologica | 20 | 4 | 20% | 9 | 45%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Definición de propiedades petrofísicas para los pozos CA21, CA558, CAN113 | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Datos petrofisica | 20 | 2 | 10% | 6 | 30%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. Se socializo con el equipo el inventario del tablero y las acciones a seguir con la actividades pendientes. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Areas Geoshapers e inventario tabla geologica\Inventario_Tabla_Geologica | 20 | 4 | 20% | 14 | 70%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Se continua con soporte geológico (correlaciones estratigráficas y continuidad de arenas) para la revisión de pozos candidatos a rediseño en el sector sur de Castilla | Digital | 40 | 5 | 12.5% | 15 | 37.5%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Info Topes Para Ingeniería | 8 | 3 | 37.5% | 7 | 87.5%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Soporte geológico a las áreas Sur, Norte y Este del campo | Digital, sharepoint | 15 | 3 | 20% | 7 | 46.67%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | Discriminación de intervalos por arenas y cálculo de propiedades petrofísicas y espesores netos en los pozos inyectores del sector sur, en los intervalos completados. | Digital | 5 | 1 | 20% | 5 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Revisión de proyecto petrel, actualización de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Empalme J Fabian Rojas\EMPALME FABIAN\Petrel\Petrel_AMT | 13 | 2 | 15.38% | 6 | 46.15%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Analisis_patrones_2021 | 15 | 1 | 6.667% | 6 | 40%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital Modelo Sahara Compartido en red: \\10.11.46.149\Apiay\Recobro GDA\02. Modelo Sahara Seguimiento. | 16 | 2 | 12.5% | 8 | 50%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?CID=3adabe1a%2D4747%2D4c97%2Db18d%2D9918c6e1130d&FolderCTID=0x012000BFB80C44F3CD274CA2A2CE3C026E12AD&id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FPWF%20GDA%2F2025&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 17 | 3 | 17.65% | 8 | 47.06%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FTablero%202%2E6%2E3%20Apiay%20Suria&viewid=73e402f7%2D22ca%2D454e%2Db163%2Df5a2caf66532 | 16 | 3 | 18.75% | 8 | 50%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2fsites%2fiagda%2fdocumentos%20compartidos%2fgeneral%2fgop%20nodo%20de%20yacimientos%2fgop%202q%202025&viewid=a6a9b233%2ddd3c%2d46fa%2d8f6d%2dd0f07af5f48a | 17 | 3 | 17.65% | 10 | 58.82%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital Modelo Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento\ | 16 | 3 | 18.75% | 8 | 50%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital Reporte Semanal compartido en: h ttps://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FReporte%20semanal&viewid=a6a9b233-dd3c-46fa-8f6d-d0f07af5f48a Reporte de Secundaria compartido en: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSeguimiento%20Secundaria%2F1%2E%20RWA%2F2025&viewid=a6a9b233-dd3c-46fa-8f6d-d0f07af5f48a | 17 | 3 | 17.65% | 9 | 52.94%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO?csf=1&web=1&e=cZNEH2" | 16 | 2 | 12.5% | 8 | 50%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de Datos | Digital • https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home, se lleva Llevar una bitácora técnica de intervenciones, pruebas e hipótesis validadas para facilitar la trazabilidad de decisiones y compartir conocimiento técnico dentro del equipo. • Proyecto Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento • Teams Equipo I&A Apiay: Reporte semanal de reuniones de reto | 16 | 3 | 18.75% | 7 | 43.75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carlosan_perdomo_ecopetrol_com_co/EZV7YeCuN3tNiqSfhF1BYO8BxxG3mgRVs_Xb0TIMlyQtbA?e=34mGgL | 16 | 3 | 18.75% | 9 | 56.25%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FS%2D58&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 16 | 3 | 18.75% | 8 | 50%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO/Herramienta%20QAQC%20Perfiles/Forecast%20EN%20CONTRUCCI%C3%93N.pbix?csf=1&web=1&e=BRDSse | 17 | 2 | 11.76% | 7 | 41.18%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\06.Junio | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | DATA SHEET-CAMPAÑA 2 | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\06.Junio | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\06.Junio | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | - | - | 27 |  | 0% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\06. Junio | 27 | 9 | 33.33% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización bases para corrida Spiderweb, elaboración tablero de visualización. | Prueba_Chichimene_2006025.xlsx | 27 | 3 | 11.11% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Verificación plan de acción y fecha de ejecución del listado de los pozos inactivos. Justificación volumen real por encima de volumnes del certificador. | Real vs certificador - Abril.xlsx | 27 | 6 | 22.22% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Apoyo actualización Sahara para la primera semana del mes de junio. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\06. Junio\1ra Semana | 27 | 1 | 3.704% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 27 |  | 0% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Presentación y tablero de resultados piloto de nano inyección en el pozo CH-31 | CH-31 | 27 | 2 | 7.407% | 9 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Ajuste histórico de curvas características de los patrones de la zona Centro Sur del campo. | CC | 27 | 9 | 33.33% | 9 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 27 |  | 0% | 9 | 33.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 27 |  | 0% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | Análisis de productividad y comportamiento de recobro secundario con inyección de agua de acuerdo con campo cercano Suria y pozos perforados del campo Pachaquiaro. ​ Objetivo exclusivo a la formación San Fernando, Unidad T2.​ Ejecutar la perforación del proyecto en una ventana de 6 años utilizando 2 talados en simultáneo. Se recomienda evaluar la realización del proyecto con 3 taladros. ​ Yacimiento de crudo pesado con mayor viscosidad (aprox 70 cp en Suria y 230 cp en Pachaquiaro). ​ La estrategia de desarrollo del proyecto se plantea a través de 4 etapas. Las etapas 1 y 2 para el desarrollo del área de Pachaquiaro-Aquila (la etapa 1 consta de las fases 1 y 2), la etapa 3 para el área de Pólux y la etapa 4 para el área de Suria y Aquila Bajo .Así mismo, para cada patrón, se contempla un periodo de producción primaria antes de iniciar el proceso de inyección de agua en cada arreglo. ​ Se estima alcanzar un factor de recobro cercano al 10% en el caso bajo (~3.3% primaria + ~7.2% secundaria), del 13,5% en el caso base (~5.7% primaria + ~7.8% secundaria) y un 17,8% en el escenario alto (~8.1% primaria + ~9.6% secundaria); de acuerdo con los perfiles planteados. ​ Los volúmenes estimados se continuarán evaluando de acuerdo con revisiones técnicas y sinergia con proyectos de otros activos que desarrollan la zona (Kimera-CPO9) y Castilla. Adicionalmente, se continúa con la generación del modelo dinámico para la zona Pachaquiaro, que permitirá dar soporte técnico a los volúmenes recuperables.​ | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Junio%202025?csf=1&web=1&e=L846nj | 45 | 5 | 11.11% | 13 | 28.89%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se montaron los parametricos en ARPS para asi poder correr los perfiles del proyecto de Pachaquiaro integrado y asi mismo generar los entregables para el PDI. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Junio%202025?csf=1&web=1&e=L846nj | 45 | 5 | 11.11% | 15 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Junio%202025?csf=1&web=1&e=L846nj | 40 | 3 | 7.5% | 14 | 35%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se hizo un análisis de 20 pozos los cuales han servido para mapear un poco el comportamiento de la zona. Adicionalmente se entregó información de Petrofísica de cada una de estos pozos, análisis , imágenes e información del modelo petrofísico. Se entrego informacion de presiones de los campos Suria y Libertad reforma | johan.ortiz@ecopetrol.com.co santiago.pinzon@ecopetrol.com.co | 70 | 7 | 10% | 27 | 38.57%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | INTEGRACION DESARROLLO – VEX Como anteriormente se mostro se ha venido haciendo una integración entre las áreas pero a su vez el proyecto ha tenido cambios para así integrar nuevas áreas y volúmenes. Se ajustaron los paramétricos para poder correr el Caso y poder obtener los perfiles finales Para poder realizar los perfiles primero se hizo una análisis del comportamiento de los pozos de Suria y de pachaquiaro en primaria y para la secunadria se usaron las curvas caracteristicas del Pozo Suria Sur -16 teniendo en cuenta que son los campos cercanos con propiedades similares y que la estrategia de desarrollo de esta área será a través de inyección de agua en la formación T2 como se ha venido adelantando en los campos ya mencionados. | 2025-06-01 | 70 | 10 | 14.29% | 21 | 30%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | Se apoyo en la construcción de los perfiles de portafolio por parte del equipo de corto plazo. En este ejercicio se compartieron los perfiles con el caudal de inyección distribuido en las categorías PDP y PDNP. En este portafolio estaban 124 patrones del campo, correspondientes a todos los proyectos del activo. | ARPS-Perfiles 2025 v.5.xlsx | 30 | 4 | 13.33% | 14 | 46.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se revisaron los estados mecánicos de los pozos productores e inyectores de la zona sur en SAHARA, con el objetivo de verificar si estaban actualizados con respecto a las intervenciones que están en OpenWells. Dentro del ejercicio se encontraron desactualizados los pozos CA269H, CA447, CA58 y CA08, los cuales fueron actualizados en SAHARA. | SOFTWARE SAHARA | 20 | 3 | 15% | 10 | 50%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se construyeron los archivos .TXT que actualizan la base de datos de molinos de vientos para cada uno de los proyectos del activo. | W:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento\3. Actualizaciones\Cargue Proyectos\Real\2025\Mayo\TXT | 20 | 3 | 15% | 10 | 50%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se ajusto el tablero de capacidad de flujo de Castilla, realizándole cambios de forma necesarios para poder ser publicado en la web del equipo de Monitoreo VRO. | Capacidad_de_flujo_Castilla_WF_Ene2025.pbix | 15 | 3 | 20% | 8 | 53.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizó revisión de los pozos que tienen una mayor brecha de producción, a los cuales se les propone un diagnóstico y se les establece una acción |  | 20 | 4 | 20% | 11 | 55%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se realizo revisión y actualización del tablero P50. Se actualizaron los perfiles P50 correspondientes al trienio 2025-2027. Se agregaron los perfiles de producción de petróleo, agua y agua inyectada. | P50 CASTILLA_2024_V19.pbix | 15 | 3 | 20% | 7 | 46.67%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | Se actualizo y ajusto el tablero 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_May_2025. Se modifico la fuente de la producción real de aceite y de la inyección de agua real ya que anteriormente se tomaban los volúmenes declarados totales y el ejercicio debía realizarse con la producción e inyección de los pozos de primera línea. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_May_2025.pbix | 20 | 3 | 15% | 10 | 50%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | Se apoyo con el diligenciamiento de las actas de las reuniones de la zona sur en la herramienta WellMeeting, donde se establecen los diagnósticos y acciones a llevar a cabo en cada uno de los pozos analizados en los espacios. | WELLMEETING | 20 | 4 | 20% | 10 | 50%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 20 | 3 | 15% | 10 | 50%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | • Se generó modelo analítico del yacimiento para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\06. JUNIO | 18 | 3 | 16.67% | 9 | 50%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | • Se generó base de datos de OFM para análisis histórico de producción para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\06. JUNIO | 18 | 3 | 16.67% | 9 | 50%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | • Se generó distribución de producción por sub-unidades para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\06. JUNIO | 24 | 4 | 16.67% | 12 | 50%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | • Se analizó declinación de pozos para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\06. JUNIO | 24 | 4 | 16.67% | 12 | 50%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | • Se analizó data histórica de producción para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\06. JUNIO | 24 | 4 | 16.67% | 12 | 50%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | • Se calcularon los perfiles para cada uno de los escenarios bajo, base y alto para para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\06. JUNIO | 24 | 4 | 16.67% | 12 | 50%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | • Se generaron oportunidades de intervención a pozos para para construcción del plan de inversiones 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\06. JUNIO | 24 | 4 | 16.67% | 12 | 50%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | • Se realizó ajuste de pozos de proyecto ET-4.2 en proyectos de desarrollo posterior. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto WO gas. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto M-12. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto CO2. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto Alcaravan. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto EXP WF Suria. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto CEOR. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto Libertad reforma. • Se validó cronogramas de Esc. Alto, medio y bajo de PDI. • Se validó premisas manejo agua en superficie y capacidades. • Se realizó archivo con factores de blancos planta de gas. • Se realizó balance de agua del escenario 3 del plan de inversiones. • Se realizó archivo y presentación para verificación trimestral de recursos y reservas 2T. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\06. JUNIO | 24 | 4 | 16.67% | 12 | 50%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | Actualizacion de modelo petrofisico / Suria | ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Junio_2025 | 60 | 10 | 16.67% | 27 | 45%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Definicion de FWL- Revsion PVT | ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Junio_2025 | 40 | 9 | 22.5% | 19 | 47.5%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Core Analysis - Suria | ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Junio_2025 | 10 | 3 | 30% | 10 | 100%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 7 | 70%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Soporte a equipo de corto plazo | ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Junio_2025 | 20 | 8 | 40% | 13 | 65%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 2 | 20%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 2 | 10%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Cáceres | Soporte PLTs e ILTs. | C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 2 | 6.667% | 13 | 43.33%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Apoyo y seguimiento a Cambio menor de MHM vigente y actualización MHM 2025 | Teams: YACIMIENTOS GDA/ General/PROYECTOS/MODELO HIDROGEOLOGICO 2025 | 30 | 2 | 6.667% | 14 | 46.67%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Revisión caudales objetivos y diseño de trazadores CQD 2025 | PD C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 8 | 26.67% | 14 | 46.67%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Apoyo a justificación de Workovers | PD C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 4 | 13.33% | 10 | 33.33%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | FR Módulo 12 | Teams: YACIMIENTOS GDA/ General/Archivos/PROYECTOS/ MODULO 12/ 09. CALCULO FR | 30 | 7 | 23.33% | 23 | 76.67%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Estimación de presiones estáticas | Teams: I&A GDA/ General/Archivos/Mapas e imágenes/Ps | 30 | 7 | 23.33% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | Para el mes de Junio, estuve de frontal con la actualización semanal de Sahara, la cual se realiza todos los lunes del mes. En dichas actualizaciones se realizó el cargue de registros de inyección (ILT’s), registros de producción (PLT’s), estados mecánicos, estados de capa, welltesting, operativos, inyección, notas/eventos de pozos, formas de producción e inyección, distribución OFM de producción e inyección, incrementales asociados de petróleo y agua, entre otros tanto para Chichimene como para Akacías | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\06. Junio | 28 | 4 | 14.29% | 10 | 35.71%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se continuó el seguimiento y monitoreo a los pozos productores de los patrones de la zona Centro, los cuales se ven afectados por los procesos de inyección de agua en el campo, se realizó el análisis de los nuevos patrones asignados, los cuales son: CH-12ª, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216, para la evaluación tanto de pozos inyectores como de pozos productores asociados, y determinar las intervenciones correspondientes para la optimización de los pozos, se realizó la actualización del tablero 2.6 referente a producción e inyección diaria del campo Chichimene, con la finalidad de realizar los reportes diarios de producción, con la información proveniente de AVM. | 04. Pwf Chichimene | 28 | 4 | 14.29% | 9 | 32.14%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para el mes de Junio, una de las actividades en las cuales me encontraba de frontal se focalizaba en realizar la corrida de RWA, ejercicio en el cual se inicia con la liquidación oficial del mes de Mayo. En esta actividad se realizó la corrida del RWA-Paso 1 Corocora, RWA-Paso 2 Histórico, RWA-Paso 3 Zonas CEOR. Se realizó la construcción de los cargadores Hist_Inj, Inj_prod_Fcd, Pet_Wat_Liq_Gas, Qosec_Qlsec a corte de Mayo/2025, los cuales son los archivos input para la ejecución del RWA, una vez realizada la corrida del RWA- Corocora y RWA- Histórico, los archivos obtenidos como output son utilizados para realizar la redistribución de Qoinc. Por otra parte, se realizó la corrida del RWA CEOR, en el cual primero se realiza la corrida del Split, para el cual se procedió a actualizar el archivo de ILT’s e Inyección, y cuyo output es el archivo de entrada para el RWA CEOR. Una vez concluidas las tres corridas de RWA, se construyó el archivo de RWA Resdistribuido, obteniendo como resultado, el listado de los patrones de inyección del campo Chichimene, logrando identificar aquellos patrones en los cuales se registraron aumentos en el aceite incremental, en los cuales el comportamiento está muy bien, y por otra parte, un listado de patrones de inyección que se han presentado pérdidas de aceite incremental, los cuales requieren un análisis y un plan de acción a implementar. En la redistribución del RWA para la producción liquidada correspondiente al mes de Mayo, se identificaron los siguientes patrones con pérdidas en aceite incremental: CH-174, CH-29, CH-186, CH-52, CH-99, CHSW-23, CHSW-40, CHSW-44, CHSW-75, CH-132, CH-184 y CHSW-77 principalmente. | 29. RWA Mayo 2025 | 27 | 3 | 11.11% | 7 | 25.93%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Por otra parte, para realizar el envío del correo referente al reporte de Seguimiento Producción WF-CIS Chichimene Mayo 2025, se realizó la actualización de las gráficas de comportamiento de producción por tecnología WF T2 CEOR-CIS-WF-K1K2, producción primaria, secundaria y terciaria real, comportamiento inyección-producción WF, producción real mensual – Inyección de agua WF, comportamiento inyección – producción CIS, producción real mensual – Inyección de aire CIS, Mapas de comportamiento de presión de presión de fondo fluyendo (Pwf) y Rendimiento (BWIPD/BOPD incremental), Mapa de rendimiento Mayo 2025, Mapa de Pwf Mayo 2025, comportamiento de producción de aceite diario (desde enero-23), coeficiente de balanceo de patrones, detalle por proyecto y patrón. | 29. RWA Mayo 2025 | 32 | 3 | 9.375% | 8 | 25%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Además de ello, otra actividad en la cual se trabajó durante el mes de Junio 2025, consistió en la actualización de los cargadores de VRR y RWA incrementales, para ello se realizó la construcción del cargador VRR de Inyección, con la información por patrón, fecha y agua inyectada, seguidamente el cargador de VRR producción, con la información por patrón, fecha aceite incremental y agua incremental, y finalmente se construyó el cargador de incrementales RWA, en el cual se asocia el aceite incremental y el agua incremental a cada patrón para cada mes correspondiente de acuerdo a los resultados obtenidos en las corridas de RWA. Una vez construidos se procedió a realizar el respectivo cargue en el modelo oficial de Sahara, en el escenario RWA, en las variables Petróleo, Agua, Agua Inyectada, Petróleo Incremental Asociado y Agua Incremental Asociado. | VRR | 30 | 3 | 10% | 12 | 40%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Con el equipo de largo plazo, se realizó la revisión de las recomendaciones generadas por Streamlines, para los patrones de inyección en el campo Chichimene, como complemento a los ejercicios que se han venido realizando de velocidades críticas y tasas de aumento de inyección propuestas para T2, con la finalidad de determinar alguna oportunidad adicional para incremento de tasas de inyección | 09. Gerenciamiento Chichimene | 30 | 3 | 10% | 10 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se realizó el análisis de los nuevos patrones asignados, los cuales son: CH-12ª, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216, para la evaluación tanto de pozos inyectores como de pozos productores asociados, y determinar las intervenciones correspondientes para la optimización de los pozos. | 04. Pwf Chichimene | 30 | 3 | 10% | 10 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se continuó el seguimiento y monitoreo a los pozos productores de los patrones de la zona Centro, los cuales se ven afectados por los procesos de inyección de agua en el campo, para identificación de oportunidades y acciones de mejora a implementar en los pozos inyectores y productores | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\06. Junio | 35 | 4 | 11.43% | 13 | 37.14%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se ha continuado el seguimiento del plan de optimización en el campo, en el cual se revisa a detalle aquellos pozos productores del campo que presentaban oportunidad de optimización para llegar a la Pwf reto, y ver el reflejo de la mejora en soporte gracias a la inyección, en términos de fluidos producidos. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\06. Junio | 30 | 3 | 10% | 11 | 36.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\17. JUNIO_2025 | 20 | 4 | 20% | 11 | 55%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - Pruebas y sugerencias a desarrolladores de la aplicación ARPS con miras a proceso de Portafolio. Poder realizar carga de ideas y scenarios por plan_id. Reporte de fluidos por estación, reporte de última fecha económica de pozo, botón de corte de los pozos a última fecha económica por wellbore. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\17. JUNIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - Carga en ARPS de curva básica y proyectos de inyección alocados en sus respectivos pozos productores. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\17. JUNIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 10 | 50%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - Ejercicios con declinaciones para la curva básica enviada por corto plazo con miras al ejercicio de portafolio. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\17. JUNIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 10 | 50%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\17. JUNIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\17. JUNIO_2025 | 20 | 4 | 20% | 12 | 60%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - Carga en ARPS de proyectos de intervenciones de pozo para PDI 2026-2028 Escenario 3. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\17. JUNIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - Generación y justificación de Informe de Movimiento de Reservas para el 2 trimestre de 2025. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\17. JUNIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - Carga de datos de todo el portafolio del campo Castilla en la herramienta ARPS para PDI 2026-2028 Escenario 3. - Validación de volúmenes cargados en la herramienta Assembler. - Soporte a compañeros de largo plazo y corto plazo para carga y generación de perfiles en herramienta ARPS. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\17. JUNIO_2025 | 20 | 4 | 20% | 11 | 55%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | A) Actualización de información de pozos a cargo en la zona SW - Estados mecanicos, ILT's, registros electricos, topes, survey a la persona encargada del modelo oficial Sahara. B) Recepción de actividades/cargo por parte de miembro del equipo CHIAK I&A. | A) Compartido mediante Teams, modelo que contiene las actualizaciones semanalas enviadas: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\06. Junio B) Acta de entrega Alexandra Londoño. | 30 | 4 | 13.33% | 12 | 40%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Taller de limpiezas CH | Sesiones vía teams y soporte de lo registrado entre el equipo multidisciplinario: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/alexandraka_londono_ecopetrol_com_co/EYTqFvrG6alEmWqiyJyPPzcBIWEmnAFkRFfZQO6TiDEWRA?e=L0KFni | 30 | 3 | 10% | 8 | 26.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Corrida de RWA CHIAK con diferentes sensibilidades: Fact Geo integrado, por campo, aumento de inyección, etc. para incluir pozos frontera. QAQC construcción de tableros. | Soportes de las sensibilidades con RWA/tableros QAQC: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/15.%20RWA/RWA%20CHIAK?csf=1&web=1&e=5xcBtV | 30 | 4 | 13.33% | 10 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Revisión de lineas base y monitoreo de pozos productores con nanotecnología 2025. | Sesiones vía teams y soporte de seguimiento: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/07.%20Pozos%20Nanofluidos/Nanoproductores/16062025_Nanoproductores.pptx?d=w5008080b35764011a980da5c53c14809&csf=1&web=1&e=apaBpK | 30 | 3 | 10% | 9 | 30%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Definición de aumentos de inyección en T2 para los pozos a cargo empleando sugerencias dada por streamlines. | Excel de aumentos de inyección T2 revisado con SL: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/03.%20Seguimiento%20Inyectores/Consolidado%20aumentos%20T2.xlsx?d=w39bb45b57b33478aa9159b33d2211bee&csf=1&web=1&e=fCqtfx | 30 | 2 | 6.667% | 10 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Priorización de acciones rigless de la zona sur y seguimiento de brechas de inyección a corte may-25 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. | Excel de seguimiento brechas inyección may-25 y priorización: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20May25%20%20GCH.xlsx?d=wb4a0145eb4374b808296bde4017f3594&csf=1&web=1&e=PUkjqu | 30 | 2 | 6.667% | 6 | 20%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Toma de puntos de presión y cambio de selectividad en el CH234i (pozo frontera) | Sesión vía team para toma de puntos de presión. Información en el repositorio ECP: Z:\CHICHIMENE\POZOS\Chichimene 234\PRESSURE DATA Base de datos I&A https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/Presiones_CHICHIMENE.xlsx?d=wddb466d254ac4314855c2e83f301d935&csf=1&web=1&e=IntkSJ | 30 | 2 | 6.667% | 14 | 46.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | A) Informe seguimiento proyecto frontera ANH a mayo/25. B) Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico. C) Seguimiento pozos frontera GLH. | A) Informe frontera ANH may25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/36.%20Pozos%20Frontera/Informes/Informe%20Seguimiento%20Frontera%20%20-%20Mayo%202025.docx?d=wcd531b4e19254e3ba705a1a7458ea7b1&csf=1&web=1&e=t9LSf8 B) Sesiones vía teams (sistemática seguimiento Chichimene) - acciones en Wellmeeting. C) Sesiones via teams y acta de Wellmeeting. | 30 | 5 | 16.67% | 11 | 36.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | A) Actualización de declinaciones, pmp/sensor, Pwf obj y Presión de yacimiento para herrramienta ResNode. B) Envío de reporte de producción diario en los días asignados. | A) Archivo con la información actualizada ResNode 2Q: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/EstimadorGOP-NodoYacimiento-1.SharePointEstimadorNodYac/Documentos%20compartidos/1.%20SharePoint%20Estimador%20NodYac/1.%20Registros%20Datos/1.%20Registros%20VRO/1.%20Registros%20GCH/1.Datos_SharePoint_GCH.xlsx?d=w8b76dfe52db04cae8ae369f9a21aff71&csf=1&web=1&e=F6dtX1 B) Tablero 2.6: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=R31NLH | 30 | 5 | 16.67% | 10 | 33.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Generación de visuales en power BI del PDI 2025+, actualización de tableros de producción (2.6) y seguimiento del tablero 1.1 portafolio VRO. | 1.1_Portafolio_VRO_2025_2027_OFICIALES.pbix | 45 | 4 | 8.889% | 15 | 33.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Actualización tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 15 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Actualización tableros 2.61, 2.62 y 2.63 Seguimiento Producción ChiAk, Castilla y Apiay-Suria | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 45 | 6 | 13.33% | 16 | 35.56%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 15 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Actualización de tablero 2.9 Calidad de Agua | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 14 | 31.11%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización tablero 2.3 – Monitoreo secundaria. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 45 | 4 | 8.889% | 15 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Actualización de los ARPS para los proyectos E2, WFNG. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 4 | 8.889% | 15 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Actualización Base de Datos presiones CHIAK | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 4 | 8.889% | 15 | 33.33%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Actualización de los ARPS para los proyectos Cachirria, Norte. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 7 | 15.56% | 15 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Actualización de los ARPS para los proyectos Expansión K, WO y Frontera. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 15 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Cargue PDI ESC01, ESC02 2026 en Assembler | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 3 | 6.667% | 15 | 33.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue PDI ESC03 2026 en Assembler | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 7 | 15.56% | 15 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Archivo de excel con análisis de recobro secundario para el PDI 2025 (COC A22) | Generación_CCs_Akacías_PDI_2025_ON_OPT_OPEX_COC_A22_VRR.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 12 | 35.29%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo word y análisis PPT Reportes de producción diarios y cargadores de softwares | 08.Reportes Diarios Producción Akacias | 34 | 4 | 11.76% | 12 | 35.29%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Archivo excel y presentación PPT con análisis Dnm post BT | DCA | 34 | 4 | 11.76% | 12 | 35.29%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Archivo excel con análisis de las eficiencias de recobro secundario POP Agosto & PDI 2025 | 1.- Básica | 34 | 4 | 11.76% | 12 | 35.29%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Excel, PPT Generación de perfiles PDI 2025 & IMR 2T | 2.- IMR 2T | 34 | 4 | 11.76% | 12 | 35.29%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | RWA para las intervenciones OPEX, OPT, ON | 3. OPT ON | 34 | 4 | 11.76% | 12 | 35.29%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Construcción de PPT con todo el monitoreo y seguimeinto de la producción vista IMR 2T | IMR 2T-CPO_09_26JUN2025.pptx | 33 | 3 | 9.091% | 9 | 27.27%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Archivo ARPs, access y power bi con Ajuste, carga y análisis de los perfiles de los proyectos del campo Akacias a través de Solver y Molinos. | 01. Molinos | 33 | 3 | 9.091% | 9 | 27.27%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | Construcción de modelo en Sahara con la información del activo Apiay - Ariari exportado desde Petrel | Comparativo Saharas.xlsx | 20 | 4 | 20% | 11 | 55%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Vintage de producción de la unidad T2 en el campo Suria | Metodología Perfiles Crudo .xlsx | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Histórico de producción y EUR de pozos de Suria unidad T2 | EUR vs hpay 2024 Suria.xlsx | 20 | 4 | 20% | 12 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de pozos piloto de gas con crudo presentado en el Plan de Inversión en herramienta ARPS, al igual que proyecto Pachaquiaro. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20SOPORTE/PDI/2025/Pruebas/PDI_Gas_20062025_ESC_ALTO_Final_4%201.arps?csf=1&web=1&e=sZaiib / https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/PACHAQUIARO/2025/Escenarios%20Abr%202025/Escenario%201/Pachaquiaro_Caso_1_Abr2025_Exportable.arps?csf=1&web=1&e=1Gmqki | 20 | 4 | 20% | 12 | 60%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las intervenciones realizadas en el campo Pachaquiaro en proyecto de Sahara del activo | Digital | 20 | 3 | 15% | 10 | 50%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
[7 empty] | TOTAL A JUNIO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 6480 | 870 | 13.43% | 2610 | 40.28%
| Observaciones: |  | Diego Pinto: Se desarrollaron actividades orientadas a optimizar la gestión de pozos productores e inyectores. Se aplicó un diseño de experimentos con análisis ANOVA para evaluar la sensibilidad del coeficiente de declinación (Di) frente a factores operativos y mejorar la confiabilidad de los perfiles PDP. Se actualizaron bases de datos y archivos de seguimiento con información proveniente de AVM. Además, se priorizaron intervenciones en pozos del área Norte, estimando los incrementales asociados. Finalmente, se definió y planificó una prueba tecnológica en PAD4 para la remoción de sólidos y daño en formación mediante inyección química, incluyendo un análisis de escenarios para mitigar riesgos operacionales. Aura Traslaviña: 1. Participación en reuniones sistemáticas para coordinar avances y actividades. 2. Soporte geológico en reuniones semanales de seguimiento a pozos CLIA, CRA, y pozos inyectores-productores del sector sur 3. Actualización y ajustes del tablero geológico: Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf, spider, Lorenz y data ILT. 4. Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. 5. Definición de propiedades petrofísicas para los pozos CA257, CAN326, CAN376, CAN301, CA41H 6. Calculo volumétrico de los pozos CA559 (ajuste final) 7. Se continua con la revisión y actualización petrel, carga de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works 8. Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara 9. Soporte geológico a las áreas Sur, Norte y Este del campo 10. Soporte a WO de los pozos CA326, CA301, CA41H, CAN306 Christian Pardo: Se realizó cada una de las actividades propuestas para el periodo de la prestación del servicio. Lizeth Bautista: Durante el mes de Mayo del año en curso no se presentaron novedades, las actividades se lograron ejecutar de la mejor manera cumpliendo con los tiempos y objetivos establecidos. Christian Mendoza: Actualización de tablero 1.1 PDI 2025+ Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. Actualización y cargue de datos tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. Actualización tablero 2.3_Monitoreo secundaria. Actualizacion tablero 2.61_SeguimientoProducción ChiAk Actualizacion tablero 2.62_SeguimientoProducción Castilla Actualizacion tablero 2.63_SeguimientoProducción Apiay-Suria Actualizacion tablero 2.8_Seguimiento Pulsos Actualización de tablero 2.9_Calidad_de_agua_VRO Seguimiento a modificaciónes de tableros 2.9 y 2.8 para automatización
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B285: Firma de quién revisa
Note on H285: Firma del interventor
Note on C286: Nombre completo de quién revisa
Note on I286: Nombre completo del interventor
Note on B297: Firma de quién revisa
Note on H297: Firma del interventor
Note on C298: Nombre completo de quién revisa
Note on I298: Nombre completo del interventor

## JULIO 2025
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | JULIO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-07-31 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | Cambio en los cronogramas y perfiles del modelo analítico en ARPS para los perfiles de producción para el campo Akasias en para las etapas de ANE y Tinamu | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 6 | 18.18% | 26 | 78.79%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generar archivos de carga de productores, inyectores y allocacion para el campo Tinamu. Se realizó control de calidad a los archivos que se subieron al ARPS | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/EquipoDesarrolloCPO-9/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoDesarrolloCPO%2D9%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F04%2DExploratorio%2FExploratorios%20CPO%2D9&viewid=0e96c994%2D47e1%2D4e99%2D93c0%2D37826753815c | 39 | 0 | 0% | 10 | 25.64%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 6 | 18.18% | 16 | 48.48%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 2 | 6.061% | 12 | 36.36%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 6 | 18.18% | 16 | 48.48%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 33 | 4 | 12.12% | 14 | 42.42%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | ACCESS - Tinamu - Todos los documentos | 33 | 5 | 15.15% | 15 | 45.45%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Informe de reservas Campo Akacias 2022 - Inicio (sharepoint.com) | 33 | 1 | 3.03% | 11 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara Junio-2025 (Cargadores y modelo final) | X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025 W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2025\7. Julio | 30 | 3 | 10% | 13 | 43.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización de la producción con base a la información de las formas ministeriales para las base de datos (molinos de viento) de producción mensual y cargue trimestral y seguimiento a proyectos en tableros de seguimiento | W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\9.Tablero Power BI 2.1\2025 W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\14.Molinos de Viento\Cargadores\Real\2025 | 30 | 4 | 13.33% | 14 | 46.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Distribución de la producción asociada a la implementación del WF en los patrones de inyección del campo AK por medio del metodo RWA con la información a cierre de Jun-2025 y distribución de la inyección de agua por medio de factores de alocación usando como información base los registros ILT adquiridos | W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\9.Tablero Power BI 2.1\2025\6. Junio W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\14.Molinos de Viento\Cargadores\Real\2025\06. Junio | 30 | 4 | 13.33% | 14 | 46.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Definición del efecto de inyección del AK-135i sobre los productores AK-133 y 137. Construcción de líneas base en Sahara | X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025 | 30 | 3 | 10% | 13 | 43.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Interpretación del cierre para los pozos AK-79, AK-96, AK-127, AK-155 y AK-156 del sector Nueva Esperanza para determinar el grado de recuperación de presión por efecto de la inyección en el AK-26i, AK-147i y CH-235i del proyecto frontera | W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\7.Presiones\2025\1_Semestre\Información de presión Jun2025 NE | 30 | 4 | 13.33% | 14 | 46.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Actualización del coeficiente de eficiencia veritical para seguimiento de los patrones de inyección del campo Akacias | W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\37. Coeficientes de eficiencia vertical\2025\3. Junio | 30 | 3 | 10% | 13 | 43.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Interpretación del gradiente estático adquirido en el AK-153 del sector Nueva esperanza a fin de conocer el grado de conexión con los pozos del patrón, además de verificar el incremeto de presión en el tiempo | W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\7.Presiones\2025\1_Semestre\5. AK-153 | 30 | 3 | 10% | 13 | 43.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la intervención de WO de los pozos AK-35i, AK-33 y AK-05 | W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\4. Inyectores\Etapa A2.2\AK-35\2025 https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/s/IAAKACIAS/EVKgMF0gGsVHtQBEs1cOyrwBuReCBoJh1yvlEMqX3lTqHw?e=79vEVM | 30 | 3 | 10% | 13 | 43.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de las diferentes bases de datos para la actualización de tableros y distintas visuales | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/IAAKACIAS/EoI_hVXr9Q5FtD_ADjltMeYB1mxxF9WpklMtD9QXGgqRTA?e=FXnE5b | 30 | 3 | 10% | 13 | 43.33%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información de pozos inyectores del campo y la información preliminar aprobada para los pozos AK222 y AK99. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 55 | 7 | 12.73% | 22 | 40%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. 2) Revisión información sísmica para identificar fallas o estrucutras en los patrones de inyección en pro de actualziar el factor de conectividad geológica para el campo Akacias. 3) Revisión en conjunto con el área de geofísica de la informaicón sismica para los pozos nuevos a perforar en el campo Akacias (AK222) | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\07.Julio | 20 | 1 | 5% | 9 | 45%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Cargue informaicón preliminar para el pozo dispositor AK222. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 30 | 4 | 13.33% | 14 | 46.67%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento, enfocadas en monitorear el comportamiento de pozos productores y las conectividades en patrones de inyección en el campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 4 | 16% | 12 | 48%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico y continuar con la actualización de los tableros de conectividad geológica. 3) Análisis de las fallas dentro del estudio para identificar la influencia del acuífero en el campo a nivel CHIAK. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\07.Julio | 30 | 4 | 13.33% | 14 | 46.67%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. 2) Revisión de las fallas interpretadas en las zonas de los pozos próximos a perforar para identificar los posibles riesgos geológicos y geofísicos, involucrando la nueva información estructural. Información que se usa como insumo para contrucción de los documentos RMS elaborados para los próximos pozos a perforar (AK222). | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 20 | 1 | 5% | 9 | 45%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Continua la elaboración de la base de datos para la actualización de los tableros G&G CHIAK. Actualización de mapas estructural, conectividad, cloruros, presiones y BSW 2) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 1 | 5% | 9 | 45%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización última información aprobada para la elaboración de los archivos RMS. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 50 | 7 | 14% | 22 | 44%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | 1) Continua: Análisis de la influencia del acuífero a nivel CHIAK actualización del mapa con datos a corte del primer semestre de 2025, a partir de la integración de información de análisis fisicoquímicos, continuidad estratigráfica, rasgos estructurales, resultados de PLTs e ILTs, BSW y Ql en los pozos de los campos Chichimene y Akacias. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 1 | 5% | 9 | 45%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS PDI2025 ESC3 - Frontera, ANE, Etapa 3, Inyección norte CHIAK | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 16 | 45.71%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles proyectos Desarrollo Posterior | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 15 | 45.45%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 15 | 45.45%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 15 | 45.45%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación perfiles de producción escenarios bajo, medio, alto en ARPS (PDI2025 ESC3) | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 15 | 42.86%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 15 | 45.45%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 3 | 8.571% | 15 | 42.86%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 14 | 42.42%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 4 | 20% | 16 | 80%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FBD%20Sahara&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 4 | 20% | 16 | 80%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec Sahara/ Tableros de diagnostico | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2025-04-21 Sahara VyP Castilla.zip https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2025&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 4 | 20% | 16 | 80%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://app.powerbi.com/singleSignOn?ru=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fgroups%2Fe5641789-d59d-4f86-b857-9812c65a1a04%2Freports%2Fdff68870-b9fb-4308-960e-6c4f8c41c79d%2FReportSection974a4271511adef5c478%3FnoSignUpCheck%3D1 | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez | Se realizó cargue de pruebas de produccion, tasas de inyección, pruebas de ILT en la BD de Sahara CAN22, CAN24, y CAN61 adicionalmente se realiza el seguimiento a las 20 optimizaciones, 1 rediseños y 2 WO (2 en ejecucion). | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 18 | 3 | 16.67% | 12 | 66.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realizó la base de datos de seguimiento a patrones de Centro Norte con datos del tablero de producción prorrateada el cual es alimentado con base en la producción por formas y pruebas de producción de AVM. | DTWF CASTILLA-Tablero Castilla y \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 36 | 6 | 16.67% | 24 | 66.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para esta actividad se genera distribución vertical por unidad para los inyectores asociados a la Zona Centro Norte. La distribución se encuentra actualizada a la fecha con los últimos valores de ILT para cada inyector CAN22, CAN24, y CAN617 . La evidencia se encuentra en la Base de Datos SAHARA. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 12 | 2 | 16.67% | 8 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a los patrones CAN05, CAN450, CAN15, CAN01,y CAN57. | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 36 | 6 | 16.67% | 24 | 66.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | se realiza relaciones y comparaciones con los datos de producción e inyección de la zona Centro Norte cargada en la base de datos de Sahara. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 18 | 3 | 16.67% | 12 | 66.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Para este ítem para el mes de abril se realizó los perfiles generados para los pozos candidatos a (RDG) rediseño y Workover (WO) los cuales quedan registrados en la ruta del equipo de taller de producción GDT | GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos y https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 18 | 3 | 16.67% | 12 | 66.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Con el equipo multidiciplinario se realiza un análisis de los pozos encontrando bajas eficiencias y declinaciones presentadas de los pozos de la zona Centro Norte concluyendo las oportunidades de intervención en la medida que se puedan realizar las oportunidades en los pozos candidatos, lo cual queda consignado en el WM. Se realizo analisis de incremento de WOR de 47 pozos productores | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home | 12 | 2 | 16.67% | 8 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (22 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 18 | 3 | 16.67% | 12 | 66.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Para este ítem se realizó carga de datos de ILT en la BD de Sahara. Se realizó la actualización de volumetrías del pozo CAN22. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 12 | 2 | 16.67% | 8 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | Se generan los diferentes escenarios (3) de la básica en arps para su cargue en assembler, una vez se aseguró el balance de agua y se haya revisado el límite en capacidad. De igual forma, quedan pendientes ajustes a realizar cuando den la oportunidad de cambiar en asssembler. Adicionalmente, se generan los export de Access de los diferentes proyectos en el campo, para ser integrados con AK. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 3 | 10% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se procede a realizar un análisis de reales vs Pronóstico para el mes de junio, con el fin de acercar el perfil de aceite al POP. Para lo anterior, se generaron archivos pareto que los compañeros de Corto Plazo han revisado para llegar a un ajuste más cercano al real. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 3 | 10% | 15 | 50%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se reciben las dudas por parte de Financiera y Proyectos sobre los perfiles cargados en assembler. Las cuales se han respondido con el apoyo de los diferentes equipos y resolución de ajustes en assembler, como el conteo de pozos o ideas no correctamente asociadas. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 3 | 10% | 14 | 46.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se contruye presentación del proceso de PDI 2026 con sus resultados y premisas, para ser expuesto frente al comité de Desarrollo GDO. | N/A | 30 | 3 | 10% | 14 | 46.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizan los reales del mes de mayo luego de generados los archivos cargadores de formas, a fin de realizar comparaciones pozo a pozo y que se identifiquen las brechas en patrones de REAL frente a P50, CERT, GOP 1Q y PDI. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBED50890-D34E-452E-9CF1-4EA9E7AC5B43%7D&file=Escenario%203.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 30 | 4 | 13.33% | 12 | 40%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se proporciona información de perfiles y volúmenes de pronóstico de reservas PDI 2026 para diferentes equipos y profesionales por solicitud. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 12 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se lleva a cabo el seguimiento de la campaña de WO vigente 2024-2026, al igual que se sostiene reunión de seguimiento de Planes Operativos con proyectos para actualizar el archivo correspondiente. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 3 | 10% | 12 | 40%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se mantienen sesiones con el equipo de inyección, planeación e ingeniería, para definir PDT de inyección incrementos en T2, sincronización con POP, y cronograma de WO's. | N/A | 30 | 3 | 10% | 13 | 43.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se atienden diferentes sesiones, talleres y sistemáticas, en orden de planear las actividades previstas para aumento de inyección en T2, al igual que la sistemática del proyecto Frontera a fin de definir metodologías para su gerenciamiento adecuado. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 12 | 40%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 20 | 4 | 20% | 14 | 70%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | En la herramienta Sahara oficial con corte a Jul/2025, se corrigió y actualizó estado de capa y factores de alocacion pozos CA20, CA222st, CA300. Cargue de data de producción y Presiones dinamicas actualizadas a Jul/25 de zona centro sur | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 14 | 2 | 14.29% | 10 | 71.43%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Por solicitud de la líder, se diligenciaron los siguientes archivos con la información actualizada del estado de los pozos productores e inyectores del área que tengo en monitoreo: Candidatos rediseños, Rediseños Ejecutados en 2025 por zona. actualización de EM, propiedades petrofísicas y factores de alocación para los diferentes pozos en la BD de SAHARA | DTWF CASTILLA - Tablero Castilla Fan Edition - Todos los documentos \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 28 | 6 | 21.43% | 20 | 71.43%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a las optimizaciones realizadas en el mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio de acuerdo con el BSW, pruebas de producción y toma de niveles. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 16 | 2 | 12.5% | 10 | 62.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se llevaron a mesa los pozos CA315 y CA371 con la finalidad de aprobar oportunidades de WOP. Visualizados pozos con oportunidad de RDG: CA146H. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login | 16 | 2 | 12.5% | 10 | 62.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se aseguraron los diagnósticos y acciones en wellmeeting por motivos de las revisiones con el equipo multidisciplinario y revisión interna. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos | 12 | 2 | 16.67% | 9 | 75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | De acuerdo con los rediseños propuestos en el plan de cierre de brechas, se obtuvo una lista de 12 pozos que se requieren optimizar, se irán priorizando de acuerdo con el presupuesto aprobado: CA40H, CA325, CA149H, CA155H, CA358, CA194, CA281H, CA105, CA70, CAN182, CAN63 y CA243H. | teams (Sistemática WF y Gestión de la Básica y en la BD SAHARA (\\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) | 24 | 4 | 16.67% | 15 | 62.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (13 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | TEAMS del equipo I&A Castilla (Sistemática WF): https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/DTWFCASTILLA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1722020892543&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA2MjcyNDgxNCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FDTWFCASTILLA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral&viewid=9ba680aa%2D7c76%2D4823%2Dbaac%2Dba7ef8ef6f87 | 26 | 4 | 15.38% | 16 | 61.54%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | En cuanto a la herramienta OFM se realizó el cargue de la producción, inyección y pruebas del mes de Junio/2025. La información quedó asegurada en el proyecto 05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | La información quedó asegurada en el proyecto 131. \\10.100.25.60\sya\gec\05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | 24 | 4 | 16.67% | 16 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 12 | 40%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 3 | 10% | 12 | 40%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 12 | 40%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 12 | 40%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2,\\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\DFGB Etapa 4 | 30 | 3 | 10% | 12 | 40%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 12 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA | 30 | 4 | 13.33% | 16 | 53.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT | 30 | 4 | 13.33% | 16 | 53.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 4 | 13.33% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 18 | 2 | 11.11% | 9 | 50%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | OFM: \\10.100.25.35\ofm\C1118546 | 16 | 3 | 18.75% | 12 | 75%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 11 | 68.75%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 11 | 68.75%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2024&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341&noAuthRedirect=1&OR=Teams%2DHL&CT=1729284822343&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA5MTIyMTMxOCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | 16 | 3 | 18.75% | 11 | 68.75%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 2 | 12.5% | 11 | 68.75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 2 | 12.5% | 11 | 68.75%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 12 | 75%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Bit%C3%A1cora%20Zona%20Este.xlsx?d=w7a348467c50040ec94ebcaffa475a9d1&csf=1&web=1&e=I8Rzqg | 18 | 3 | 16.67% | 12 | 66.67%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 3 | 18.75% | 10 | 62.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 3 | 18.75% | 10 | 62.5%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto | Se ajustó el modelo analítico en el software Sahara, incorporando líneas base para el cálculo de volúmenes incrementales por pozo, así como estados mecánicos actualizados y datos recientes de producción e inyección. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 13 | 3 | 23.08% | 9 | 69.23%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se actualizó la base de datos Castilla con información proveniente de AVM, para su uso en el monitoreo continuo realizado por el equipo de Corto Plazo. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento | 14 | 2 | 14.29% | 10 | 71.43%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se actualizó la Base de Datos Castilla con los incrementales de los Proyectos de secundaria por sub-unidades | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 14 | 2 | 14.29% | 10 | 71.43%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se construyeron líneas base PDP para los camos Castilla y Castilla Norte empleando las herramientas DCA y Sahara | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 10 | 62.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó la data histórica de producción, productividad y daño por pozo, identificando oportunidades de intervención y generando una priorización de pozos con base en su impacto potencial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 11 | 68.75%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generaron perfiles de producción para los pozos K1 y K2 candidatos a trabajos de optimización, workover y rediseño. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 15 | 3 | 20% | 10 | 66.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se elaboró un informe con pozos candidatos a workover o rediseño por pérdidas de producción, inyectividad y desbalance en las áreas Norte y de evacuación. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 10 | 62.5%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Se realizó un análisis nodal para estimar restricciones de presión y tasa, identificando potenciales incrementos de inyectividad en pozos slim mediante cambios en completamiento. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 11 | 68.75%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Revisión sistemática pozo a pozo para la definición de pozos candidatos a Workover, optimización, repotenciación, rediseño y temporización. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 10 | 62.5%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Se generó el informe con el listado de los pozos productores K1/ K2 candidatos a optimización en conjunto con el equipo interdisciplinar actuando como apoyo del area norte . | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 20 | 5 | 25% | 13 | 65%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se generó el informe de los pozos inyectores con trabajos de workover ejecutados en el último mes. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 24 | 2 | 8.333% | 16 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 20 | 4 | 20% | 13 | 65%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Castilla Monitoreo.pbix | 14 | 2 | 14.29% | 10 | 71.43%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 28 | 4 | 14.29% | 15 | 53.57%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 16 | 3 | 18.75% | 12 | 75%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 16 | 3 | 18.75% | 12 | 75%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 12 | 2 | 16.67% | 10 | 83.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 24 | 4 | 16.67% | 16 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 26 | 5 | 19.23% | 17 | 65.38%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\TABLERO DE CONTROLl\Python | 24 | 3 | 12.5% | 15 | 62.5%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal | Base de Datos | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 14 | 2 | 14.29% | 9 | 64.29%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Modelo generado - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 2 | 14.29% | 9 | 64.29%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital: Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 11 | 68.75%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | Digital | 18 | 3 | 16.67% | 12 | 66.67%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Planos de fallas - Calculos de SGR (Shale Gouge Ratio) -Diagrama de Allan | Digital: M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\06. Geología | 24 | 4 | 16.67% | 16 | 66.67%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 2 | 12.5% | 10 | 62.5%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Mapas en formato digital - Informe | Digital: Modelo Openworks | 18 | 3 | 16.67% | 12 | 66.67%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 11 | 68.75%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Análisis geoquímico - Informe | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 10 | 2 | 20% | 7 | 70%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 2 | 14.29% | 9 | 64.29%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022 | 20 | 4 | 20% | 14 | 70%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña | Revisión y estandarización de volumetrías por patron para el sector Sur del campo Castilla, calculo volumétrico de los pozos CA102, CA703, CA114 y CA46 | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Volumetrias Area Sur | 20 | 5 | 25% | 16 | 80%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Actualización de archivo con cálculo de áreas geoshapers de los polígonos utilizados para el cálculo volumétrico del campo, el cual aún se encuentra en progreso. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Areas Geoshapers e inventario tabla geologica | 20 | 5 | 25% | 14 | 70%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Definición de propiedades petrofísicas para los pozos inyectores del area sur, por intervalos cañoneados (31 pozos) y pozo CA315 | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Datos petrofisica | 20 | 5 | 25% | 11 | 55%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Areas Geoshapers e inventario tabla geologica\Inventario_Tabla_Geologica | 20 | 2 | 10% | 16 | 80%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Se continua con soporte geológico (correlaciones estratigráficas y continuidad de arenas) para la revisión de pozos candidatos a rediseño en el sector sur de Castilla | Digital | 40 | 3 | 7.5% | 18 | 45%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Info Topes Para Ingeniería | 8 | 1 | 12.5% | 8 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Soporte geológico a las áreas Sur | Digital, sharepoint | 15 | 3 | 20% | 10 | 66.67%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | - | - | 5 | 0 | 0% | 5 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Revisión de proyecto petrel, actualización de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Empalme J Fabian Rojas\EMPALME FABIAN\Petrel\Petrel_AMT | 13 | 3 | 23.08% | 9 | 69.23%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf, spider, Lorenz y data ILT. Se inicio con los cálculos de fact5. Se continua con la elaboración de archivo y definición de criterios para el cálculo de factor de conectividad para la unidad K2, spider, Lorenz y data ILT | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Analisis_patrones_2021 | 15 | 3 | 20% | 9 | 60%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital Modelo Sahara Compartido en red: \\10.11.46.149\Apiay\Recobro GDA\02. Modelo Sahara Seguimiento. | 16 | 2 | 12.5% | 10 | 62.5%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?CID=3adabe1a%2D4747%2D4c97%2Db18d%2D9918c6e1130d&FolderCTID=0x012000BFB80C44F3CD274CA2A2CE3C026E12AD&id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FPWF%20GDA%2F2025&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 17 | 3 | 17.65% | 11 | 64.71%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FTablero%202%2E6%2E3%20Apiay%20Suria&viewid=73e402f7%2D22ca%2D454e%2Db163%2Df5a2caf66532 | 16 | 3 | 18.75% | 11 | 68.75%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital GOP: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FGOP%20Nodo%20de%20Yacimientos%2FGOP%202Q%202025&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 17 | 4 | 23.53% | 14 | 82.35%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital Modelo Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento\ | 16 | 2 | 12.5% | 10 | 62.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital Reporte Semanal compartido en: h ttps://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FReporte%20semanal&viewid=a6a9b233-dd3c-46fa-8f6d-d0f07af5f48a Reporte de Secundaria compartido en: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSeguimiento%20Secundaria%2F1%2E%20RWA%2F2025&viewid=a6a9b233-dd3c-46fa-8f6d-d0f07af5f48a | 17 | 3 | 17.65% | 12 | 70.59%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO?csf=1&web=1&e=cZNEH2" | 16 | 2 | 12.5% | 10 | 62.5%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de Datos | Digital • https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home, se lleva Llevar una bitácora técnica de intervenciones, pruebas e hipótesis validadas para facilitar la trazabilidad de decisiones y compartir conocimiento técnico dentro del equipo. • Proyecto Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento • Teams Equipo I&A Apiay: Reporte semanal de reuniones de reto | 16 | 3 | 18.75% | 10 | 62.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carlosan_perdomo_ecopetrol_com_co/EZV7YeCuN3tNiqSfhF1BYO8BxxG3mgRVs_Xb0TIMlyQtbA?e=34mGgL | 16 | 2 | 12.5% | 11 | 68.75%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FS%2D58&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 16 | 3 | 18.75% | 11 | 68.75%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO/Herramienta%20QAQC%20Perfiles/Forecast%20EN%20CONTRUCCI%C3%93N.pbix?csf=1&web=1&e=BRDSse | 17 | 3 | 17.65% | 10 | 58.82%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\07.Julio | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | DATA SHEET-CAMPAÑA 2 | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\07.Julio | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\07.Julio | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | - | - | 27 | 0 | 0% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\07. Julio | 27 | 7 | 25.93% | 16 | 59.26%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Elaboración de cargadores para RWA del mes de junio. | 30. RWA Junio 2025 | 27 | 4 | 14.81% | 13 | 48.15%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Corrida de RWA para generación de Datos Mapas Pwf y Rendimiento e histórico de producción. | 30. RWA Junio 2025 | 27 | 2 | 7.407% | 11 | 40.74%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Revisión y definición árbol toma de decisiones para el pozo CH-219. | C:\Users\C1098B92\Downloads\Correo_ Briggite Susec Camacho Jerez (Meridian Consulting Ltda.) - Outlook.pdf | 27 | 4 | 14.81% | 13 | 48.15%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Elaboración correo de incrementales, y seguimiento a la producción del mes de junio | C:\Users\C1098B92\Downloads\Correo_ Briggite Susec Camacho Jerez (Meridian Consulting Ltda.) - Outlook Seguimiento producción.pdf | 27 | 4 | 14.81% | 13 | 48.15%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 9 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Revisión de pozo de la Campaña OPT 2025-2027, con el fin de definir candidatos a adelantar en el tiempo. Revisión trabajo de WO CHSW-40. | Reunión Teams | 27 | 4 | 14.81% | 13 | 48.15%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Análisis pozo a pozo, de productores criticos con pérdida de potencial p aumento de BSW. | pozos_data.xlsx | 27 | 5 | 18.52% | 14 | 51.85%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | Perfiles de Produccion en los escenarios bajo , medio y alto para el proyecto Pachaquiaro integrado Establecer pozo tipo (alto, media y baja). Definir estrategia de desarrollo Revisar # pozos (cronograma) Calcular volumen recuperable | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Julio 2025 - Todos los documentos | 45 | 7 | 15.56% | 20 | 44.44%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Julio 2025 - Todos los documentos | 45 | 3 | 6.667% | 18 | 40%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se montaron los parametricos en ARPS para asi poder correr los perfiles del proyecto de Pachaquiaro integrado y asi mismo generar los entregables para el PDI. | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Julio 2025 - Todos los documentos | 40 | 7 | 17.5% | 21 | 52.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de productividad y comportamiento de recobro secundario con inyección de agua de acuerdo con campo cercano Suria y pozos perforados del campo Pachaquiaro. ​ Objetivo exclusivo a la formación San Fernando, Unidad T2.​ Los volúmenes estimados se continuarán evaluando de acuerdo con revisiones técnicas y sinergia con proyectos de otros activos que desarrollan la zona (Kimera-CPO9) y Castilla. Adicionalmente, se continúa con la generación del modelo dinámico para la zona Pachaquiaro, que permitirá dar soporte técnico a los volúmenes recuperables.​ | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Julio 2025 - Todos los documentos | 70 | 5 | 7.143% | 32 | 45.71%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se entrega Perfiles Generados en los Casos bajo, medio y alto para el proyecto integrado del Campo Pachaquiaro | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Julio 2025 - Todos los documentos | 70 | 8 | 11.43% | 29 | 41.43%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | Se exportaron de OFM bases de datos Access con el historial de producción e inyección del campo Castilla, y se compartieron a los compañeros del campo Kimera con el objetivo de nutrir la evaluación del yacimiento en el área del campo Kimera. | CASTILLA OFM.mdb CASTILLA INY.mdb | 30 | 6 | 20% | 20 | 66.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se compartieron slides con gráficos de los parámetros y comportamiento de la producción de los pozos geonavegados del campo Castilla. Los gráficos fueron obtenidos de Sahara. Los parámetros compartidos fueron: PIP, Frecuencia, Pwf, BWIPD, BFPD, %BSW, BPPD. Además, se le agrego el Np de los pozos solicitados. | C:\Users\c104745a\OneDrive - Ecopetrol S.A\Produccion Pozos Geonavegados.pptx | 20 | 4 | 20% | 14 | 70%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se construyeron los archivos .TXT que actualizan la base de datos de molinos de vientos para cada uno de los proyectos del activo. | W:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento\3. Actualizaciones\Cargue Proyectos\Real\2025\Junio\TXT | 20 | 3 | 15% | 13 | 65%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se ajusto el tablero de capacidad de flujo de Castilla, realizándole cambios de forma necesarios para poder ser publicado en la web del equipo de Monitoreo VRO. | Capacidad_de_flujo_Castilla_WF_Ene2025.pbix | 15 | 2 | 13.33% | 10 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se construyeron y enviaron las plantillas para el cargue trimestral por campo para la actualización de molinos de viento. Los archivos están alojados en la carpeta compartida del equipo Castilla | W:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento\3.Actualizaciones\Cargue por campo\2025\6.Junio | 20 | 3 | 15% | 14 | 70%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se realizo revisión y actualización del tablero P50. Se actualizaron los perfiles P50 correspondientes al trienio 2025-2027. Se agregaron los perfiles de producción de petróleo, agua y agua inyectada. | P50 CASTILLA_2024_V19.pbix | 15 | 3 | 20% | 10 | 66.67%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | Se actualizo y ajusto el tablero 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_May_2025. Se modifico la fuente de la producción real de aceite y de la inyección de agua real ya que anteriormente se tomaban los volúmenes declarados totales y el ejercicio debía realizarse con la producción e inyección de los pozos de primera línea. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_May_2025.pbix | 20 | 3 | 15% | 13 | 65%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | Se apoyo con el diligenciamiento de las actas de las reuniones de la zona sur en la herramienta WellMeeting, donde se establecen los diagnósticos y acciones a llevar a cabo en cada uno de los pozos analizados en los espacios. | WELLMEETING | 20 | 3 | 15% | 13 | 65%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 20 | 3 | 15% | 13 | 65%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | • Se generó modelo analítico del yacimiento para construcción del plan de inversiones 2025. y verificación trimestral de reservas 2T 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\07. JULIO | 18 | 3 | 16.67% | 12 | 66.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | • Se generó base de datos de OFM para análisis histórico de producción para construcción del plan de inversiones 2025 y verificación trimestral de reservas 2T 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\07. JULIO | 18 | 3 | 16.67% | 12 | 66.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | • Se generó distribución de producción por sub-unidades para construcción del plan de inversiones 2025 y verificación trimestral de reservas 2T 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\07. JULIO | 24 | 4 | 16.67% | 16 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | • Se analizó declinación de pozos para construcción del plan de inversiones 2025 y verificación trimestral de reservas 2T 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\07. JULIO | 24 | 4 | 16.67% | 16 | 66.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | • Se analizó data histórica de producción para construcción del plan de inversiones 2025 y verificación trimestral de reservas 2T 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\07. JULIO | 24 | 4 | 16.67% | 16 | 66.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | • Se calcularon los perfiles para cada uno de los escenarios bajo, base y alto para para construcción del plan de inversiones 2025 y verificación trimestral de reservas 2T 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\07. JULIO | 24 | 4 | 16.67% | 16 | 66.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | • Se generaron oportunidades de intervención a pozos para para construcción del plan de inversiones 2025 y verificación trimestral de reservas 2T 2025. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\07. JULIO | 24 | 4 | 16.67% | 16 | 66.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | • Se realizó ajuste de pozos de proyecto ET-4.2 en proyectos de desarrollo posterior. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto WO gas. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto M-12. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto CO2. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto Alcaravan. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto EXP WF Suria. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto CEOR. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto Libertad reforma. • Se validó cronogramas de Esc. Alto, medio y bajo de PDI. • Se validó premisas manejo agua en superficie y capacidades. • Se realizó archivo con factores de blancos planta de gas. • Se realizó balance de agua del escenario 3 del plan de inversiones. • Se realizó archivo y presentación para verificación trimestral de recursos y reservas 2T. • Se realizó archivo de IMR para campos con movimientos materiales 2T. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\07. JULIO | 24 | 4 | 16.67% | 16 | 66.67%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | Actualizacion de modelo petrofisico / Suria - Suria Sur | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Julio_2025 | 60 | 14 | 23.33% | 41 | 68.33%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Petrofisica Pozo AW1 | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Julio_2025 | 40 | 1 | 2.5% | 20 | 50%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | Generacion de promedios petrofisicos | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Julio_2025 | 10 | 2 | 20% | 9 | 90%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Generacion Tipos de roca -Datos PC Suria - Suria Sur | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Julio_2025 | 20 | 7 | 35% | 20 | 100%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | Correccion Core analysis Suria - Suria Sur | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Julio_2025 | 10 | 4 | 40% | 6 | 60%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | Revision de TR - con Autoridad de Yacimientos- Correcciones | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Julio_2025 | 20 | 2 | 10% | 4 | 20%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Cáceres | Soporte PLTs e ILTs. | C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 2 | 6.667% | 15 | 50%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Apoyo y seguimiento a Cambio menor de MHM vigente y actualización MHM 2025 | Teams: YACIMIENTOS GDA/ General/PROYECTOS/MODELO HIDROGEOLOGICO 2025 | 30 | 10 | 33.33% | 24 | 80%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Revisión caudales objetivos y diseño de trazadores CQD 2025 | PD C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 5 | 16.67% | 19 | 63.33%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Apoyo a justificación de Workovers y soporte en puesta en profundidad de cañoneos y tapones | PD C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 10 | 33.33% | 20 | 66.67%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Revisiones contractuales Pachaquiaro | PD C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 1 | 3.333% | 24 | 80%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Distribución de Mercurio en Apiay-Suria | PD C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 2 | 6.667% | 18 | 60%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | Se realizó la actualización de los factores de alocación a corte Junio/2025 teniendo en cuenta los últimos registros ILT´s tomados en la zona para actualizar la distribución del agua de inyección por arenas. Creación de cargadores de ILT. 6) Dentro de las actividades desarrollados durante el mes de Julio, se ha realizado el control y monitoreo en especial a dos productores CH-50 y CH-49ST, los cuales son pozos productores en los cuales se realizó estimulación y aplicación de nanos. En particular, el pozo productor CH-50 se encuentra aún en WO desde el día 9/Jun/2025 y el CH-49ST se reactivó y se encuentra nuevamente en línea desde el día 23/Mayo/2025.Es importante tener en cuenta que, dentro de las recomendaciones para los pozos productores con nanos se desatacan: mantener las condiciones de Pwf en las que se encontraba el pozo antes de la intervención de tal forma que sea posible una adecuada evaluación del comportamiento de la química aplicada. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\07. Julio | 28 | 3 | 10.71% | 13 | 46.43%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realizó el análisis de los nuevos patrones asignados, los cuales son: CH-12ª, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216, para la evaluación tanto de pozos inyectores como de pozos productores asociados, y determinar las intervenciones correspondientes para la optimización de los pozos. Se continuó el seguimiento y monitoreo a los pozos productores de los patrones de la zona Centro, los cuales se ven afectados por los procesos de inyección de agua en el campo. | 04. Pwf Chichimene | 28 | 3 | 10.71% | 12 | 42.86%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | En el mes de Julio, se realizó la revisión y seguimiento de las brechas de inyección realizada de manera mensual, en la cual se realiza la comparación del caudal de inyección a corte Junio con respecto al caudal objetivo, y posteriormente una vez realizado el análisis e identificación de las causas se plantearon las acciones pertinentes para la recuperación de caudal objetivo para cada uno de los patrones. De los patrones asignados de la zona central del campo las acciones planteadas son las siguientes: CH-110, CH-77 Cambio de línea, CH-52, CH-187 Instalación de bomba adicional, CH-12ª, CH-216, CH-215, CH-214, CH-132 Intervención Rigless, CH-47, CH-32 Monitoreo, CH-182, CH-183ST Reactivación de pozo. | Seguimiento Inyectores Jun25 GCH.xlsx | 27 | 4 | 14.81% | 11 | 40.74%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Una de las actividades en las cuales me encuentro a cargo se relacionan con el plan de monitoreo de K, el cual es esencial teniendo en cuenta lo observado desde el punto de vista de simulación numérica, la cual arroja alertas referentes al aumento de presión en la formación K y el desbalance entre el agua inyectada y los fluidos producidos. De acuerdo con lo anterior, se estableció un plan de monitoreo en la formación K antes de ejecutar la estrategia de aumento de inyección en K en los pozos CH-182 y CH-183ST. El monitoreo consiste en una primera parte inicial realizar la toma de registros de PBU en los pozos productores CH-181 y CH-180, y el registro de FOT en el pozo CH-59 para contar con data antes de y poder realizar el monitoreo de presión en K. Al momento se encuentra realizando la programación para la toma de dichas pruebas de presión. | 04. Pwf Chichimene | 32 | 4 | 12.5% | 12 | 37.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Después de realizada la corrida de RWA del mes de Junio, dentro de los patrones que registraron disminución de aceite incremental de la zona centro del campo Chichimene se encuentran los patrones CH-52, CH-12ª, CH-77, CH-110, CH-185, CH-187, y CH-215. Una vez revisados y analizados se determinó que el patrón del CH-52 presentó diferidas 6,42 hr asociada a mantenimiento de equipos, CH-12ª presentó 14,41 hr de diferidas asociadas principalmente por temas de variador, CH-77 falla en suministro de energía, donde uno de los pozos productores CH36 presentó falla de la bomba, CH-110 presentó disminución en tasa de inyección con respecto al mes inmediatamente anterior, CH-185 pozo inyector presentó 14,74 hr diferidas asociadas principalmente a variador y sobrecorriente, CH-187 pozo inyector presentó 6,42 hr diferidas asociadas principalmente a mantenimiento de equipos, CH-215 presentó falla VSD en el pozo productor CH-124 | 30. RWA Junio 2025 | 30 | 4 | 13.33% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se realizó la revisión de los patrones CH-110 y CH-32, patrones en los cuales se ha observado un incremento en términos de corte de agua. Con respecto al patrón del CH-110, es un pozo inyector el cual se encuentra inyectando por gravedad, actualmente el pozo inyecta aproximadamente 810 BWIPD, de acuerdo al último ILT tomado en Septiembre/2024 toda el agua se está yendo por la Z3, el patrón en general estaba presentando un comportamiento relativamente estable en términos de corte de agua, sin embargo desde aproximadamente Noviembre/2024 se aprecia un incremento de Wcut, el cual no está directamente relacionado con la inyección en el CH-110 por la limitación en superficie. Realizando la comparación entre Noviembre/2024 y Junio/2025 se aprecia el mayor incremento en los productores CH-90H y CH-93, los cuales son pozos productores compartidos con el patrón CH-32. El patrón del CH-32 es un pozo inyector de 4 zonas, en el cual se tiene una válvula desenroscada en la Z1 desde Noviembre/2024, dicha ha estado en sobreinyección desde esa fecha. Realizando el análisis de la tasa de aumento de corte de agua por mes, se logró apreciar que ha venido aumentando desde Noviembre/2024. Dentro de las acciones establecidas se encuentran: toma de ILT en el pozo CH-110, ajuste de PV en los pozos CH-185, CH-214, y CH-215. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\07. Julio | 30 | 2 | 6.667% | 12 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Dentro de las actividades en las cuales me encuentro de frontal se encuentra el piloto de Nano inyectores en los patrones CH-132, CH-228, CHSW-80. Durante el mes de Julio, se llevaron a cabo reuniones multidisciplinarias con el equipo y el grupo de la Universidad Nacional, para la revisión de los avances. Ya se realizó el envío de todas las muestras de agua de inyección, agua de producción, crudo y los tratamientos químicos aplicados tanto en los pozos productores como en los pozos inyectores. De otra parte, los plug´s fueron enviados una vez realizada la revisión de los plug´s más indicados y disponibles en la litoteca del ICPET. De manera paralela, se continúan las revisiones sistemáticas de avances (Resultados de las pruebas de la Universidad Nacional). | Nanoinyectores | 30 | 2 | 6.667% | 12 | 40%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Dentro de las actividades desarrollados durante el mes de Julio, se ha realizado el control y monitoreo en especial a dos productores CH-50 y CH-49ST, los cuales son pozos productores en los cuales se realizó estimulación y aplicación de nanos. En particular, el pozo productor CH-50 se encuentra aún en WO desde el día 9/Jun/2025 y el CH-49ST se reactivó y se encuentra nuevamente en línea desde el día 23/Mayo/2025.Es importante tener en cuenta que, dentro de las recomendaciones para los pozos productores con nanos se desatacan: mantener las condiciones de Pwf en las que se encontraba el pozo antes de la intervención de tal forma que sea posible una adecuada evaluación del comportamiento de la química aplicada. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\07. Julio | 35 | 3 | 8.571% | 16 | 45.71%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se continuó el seguimiento y monitoreo a los pozos productores de los patrones de la zona Centro, los cuales se ven afectados por los procesos de inyección de agua en el campo. | 04. Pwf Chichimene | 30 | 5 | 16.67% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\18. JULIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 14 | 70%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - Pruebas y sugerencias a desarrolladores de la aplicación ARPS con miras a proceso de Portafolio. Poder realizar carga de ideas y scenarios por plan_id. Reporte de fluidos por estación, reporte de última fecha económica de pozo, botón de corte de los pozos a última fecha económica por wellbore. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\18. JULIO_2025 | 20 | 4 | 20% | 13 | 65%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - Carga en ARPS de curva básica y proyectos de inyección alocados en sus respectivos pozos productores. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\18. JULIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 13 | 65%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - Ejercicios con declinaciones para la curva básica enviada por corto plazo con miras al ejercicio de portafolio. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\18. JULIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 13 | 65%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\18. JULIO_2025 | 20 | 4 | 20% | 13 | 65%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\18. JULIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - Carga en ARPS de proyectos Incrementales: WO Secundario, MINT, Intervención GDT, Expansión de Recobro Mejorado Módulo1. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\18. JULIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - Generación y justificación de Informe de Movimiento de Reservas para el 2 trimestre de 2025. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\18. JULIO_2025 | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - Carga de datos de todo el portafolio del campo Castilla en la herramienta ARPS para PDI 2026-2028 Escenario 3, Escenario 2, Escenario 1. - Corridas de capacidades para perfiles de agua de producción cargada. - Balanceo de aguas de disposición, reuso y vertimiento para cargue de PDI en los escenarios 3, 2, 1. - Validación de volúmenes cargados en la herramienta Assembler. - Soporte a compañeros de largo plazo y corto plazo para carga y generación de perfiles en herramienta ARPS. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\18. JULIO_2025 | 20 | 4 | 20% | 15 | 75%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | A) Actualización de información de pozos a cargo en la zona SW - Estados mecanicos, ILT's, registros electricos, topes, survey a la persona encargada del modelo oficial Sahara. | A) Compartido mediante Teams, modelo que contiene las actualizaciones semanalas enviadas: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\07. Julio | 30 | 4 | 13.33% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | A) Generación de cargadores real inyección, aceite y agua producida para cada uno de los proyectos del campo, y su respectivo cargue a la herramienta Molinos de Viento. B) Actualización de actividad de los proyectos Etapa 2 y Frontera en Molinos de Viento. C) Construcción de cargadores por tecnología trimestral. | A) Soportes cargadores proyectos: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/28.%20Molinos%20de%20Viento/2025/06.%20Julio?csf=1&web=1&e=v6WsXh B) Soportes actividad ET2 y Frontera: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/28.%20Molinos%20de%20Viento/2025/06.%20Julio/Cargadores%20Reales%20+%20Gas?csf=1&web=1&e=k5qcwo C) Cargadores por tecnología trimestral: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/28.%20Molinos%20de%20Viento/Cargue%20por%20Tecnologia?csf=1&web=1&e=nO9zN8 | 30 | 5 | 16.67% | 13 | 43.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Priorización de acciones rigless de la zona sur y seguimiento de brechas de inyección a corte jun-25 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. | Excel de seguimiento brechas inyección jun-25 y priorización: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20Jun25%20%20GCH.xlsx?d=w3b3cdf605177489a9061ae6b52e6e46a&csf=1&web=1&e=2si3VG | 30 | 2 | 6.667% | 12 | 40%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | A) Informe seguimiento proyecto frontera ANH a junio/25. B) Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico. C) Seguimiento pozos frontera GLH. | A) Informe frontera ANH jun25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/36.%20Pozos%20Frontera/Informes/Informe%20Seguimiento%20Frontera%20%20-%20Junio%202025.docx?d=wf167cb69bf4d4cf3b864aad848a6972c&csf=1&web=1&e=phaNUY B) Sesiones vía teams (sistemática seguimiento Chichimene) - acciones en Wellmeeting. C) Sesiones via teams y acta de Wellmeeting. | 30 | 5 | 16.67% | 14 | 46.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | A) Elaboración de memorando de completamiento CH-234i (pozo frontera) B) Envío de reporte de producción diario en los días asignados. | A) Memorando CH-234i: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\50. Completamiento\Inyectores\CH-234i B) Tablero 2.6: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=AWzMbl | 30 | 4 | 13.33% | 14 | 46.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | A) Construcción de certificado de nanotecnología 2Q 2025. B) Revisión de resultados aplicación de nanos en productores 1er semestre 2025. | A) Certificado 2Q 2025 Nanos: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/07.%20Pozos%20Nanofluidos/Certificados?csf=1&web=1&e=MMwBdk B) Resultados 1er semestre 2025 Nanos: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/07.%20Pozos%20Nanofluidos/Nanoproductores/14072025_Nanoproductores.pptx?d=w1274cadeae834d678af7b76c7b8ce6ad&csf=1&web=1&e=Z6SppW | 30 | 4 | 13.33% | 10 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | A) Actualización de causas de desviación proyectos incrementales a corte jun-25. B) Actualización RWA Visualizador a corte de jun-25 y definición de coordenadas para nuevos pozos (incluyendo frontera). | A) Causas de desviación actualizadas en excel compartido vía teams por el área a cargo. B) Cargadores RWA visualizador: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/15.%20RWA/Visualizadores/RWA%20cargadores%20visualizador%20Jun%202025?csf=1&web=1&e=k6ewLf | 30 | 2 | 6.667% | 16 | 53.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | A) Actualización de variaciones BSW por acciones de gerenciamiento a jun-25. B) Definición de plan de acción pozos con aumento de BSW y perdida de potencial post WSV. | A) Excel soporte BW gerenciamiento jun-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/03.%20Seguimiento%20Inyectores/GerenciamientoInyectoresBSW.xlsx?d=w24fc118353764a3faf553c0e907104b1&csf=1&web=1&e=bxZDNb B) Plan de acción pozos con aumento de BSW: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/monica_lara_ecopetrol_com_co/Eb-CjfcJ22JAi7oI1ExIRnMBB3iIKaVXfHFfUYtfAFlgvQ?e=XUWcCM Plan de acción pozos con perdida de potencial postWSV: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/juanca_lizcanoni_ecopetrol_com_co/EZ6-1OnCSUtIuPIQs-YD4HABVI35erMGrnoeyTU6Cro7Ag?e=Ts4Spu | 30 | 2 | 6.667% | 13 | 43.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | A) Definición de acciones perdida de potencial CHSW-58. B) Interpretación PBU/PS de CH111, CH149 y CH84. | A) Soporte revisión CHSW-58: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/36.%20Pozos%20Frontera/CHSW58_Revision04072025.pptx?d=wc9456f2f546f4a0f9096cb124cd0a66b&csf=1&web=1&e=GTAUAR B) Datos registrado en el historico de presiones y soportes PBU: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/Presiones_CHICHIMENE.xlsx?d=wddb466d254ac4314855c2e83f301d935&csf=1&web=1&e=d2Zl0Q Soportes PBU: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\29. Presiones\PBU\2025 1S | 30 | 2 | 6.667% | 12 | 40%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Generación de visuales en power BI del PDI 2025+, actualización de tableros de producción (2.6) y seguimiento del tablero 1.1 portafolio VRO. | 1.1_Portafolio_VRO_2025_2027_OFICIALES.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 21 | 46.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Actualización tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 20 | 44.44%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Actualización tableros 2.61, 2.62 y 2.63 Seguimiento Producción ChiAk, Castilla y Apiay-Suria | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 45 | 5 | 11.11% | 21 | 46.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 20 | 44.44%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Actualización de tablero 2.9 Calidad de Agua | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 45 | 4 | 8.889% | 18 | 40%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización tablero 2.3 – Monitoreo secundaria. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 20 | 44.44%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Actualización de los ARPS para los proyectos E2, WFNG. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 4 | 8.889% | 19 | 42.22%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Colaboración en la actualización del informe reservas Chichimene | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB6276F6A-FA1F-473C-A0EC-C7519A5C0C35%7D&file=20250722_Documento%20soporte%20Reservas_Chichimene.docx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true | 45 | 4 | 8.889% | 19 | 42.22%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Actualización de los ARPS para los proyectos Cachirria, Norte. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 7 | 15.56% | 22 | 48.89%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Actualización de los ARPS para los proyectos Expansión K, WO y Frontera. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 20 | 44.44%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Cargue PDI ESC01, ESC02 2026 en Assembler | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 3 | 6.667% | 18 | 40%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue PDI ESC03 2026 en Assembler | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 7 | 15.56% | 22 | 48.89%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Generación de perfiles PDI 2025 en ARPs, .access + desarrollo de tablero de trabajo en 3 escenarios de sensibilidad | PDI_2025_ESCENARIOS.pbix | 34 | 4 | 11.76% | 16 | 47.06%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo word y análisis PPT Reportes de producción diarios y cargadores de softwares | 08.Reportes Diarios Producción Akacias | 34 | 4 | 11.76% | 16 | 47.06%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análsiis CCs del recobro secundario de los pozos Akacías para su extrapolación a DP | Generación_CCs_Akacías_PDI_2025_ON_OPT_OPEX_COC_A22_VRR.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 16 | 47.06%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Archivo excel y PPT con análisi de producción básica + PDI para comité de desarrollo. | Gráficas Comité de desarrollo 300725.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 16 | 47.06%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Excel, con perfiles de producción + conteo de pozos de los proyectos ANE y A3 | ANE_A3_PERFILES.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 16 | 47.06%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Excel y power bi con el análisis de la justificación de la necesidad de protección de reservas del nuevo pozo disposal 2027 | GRAFICAS AK-222.pptx | 34 | 4 | 11.76% | 16 | 47.06%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Generación de perfiles GOP, Robustez y para facilidades 2026 - 2060 | P50_Distribución_Basica_inc_Por pozo.xlsx | 33 | 3 | 9.091% | 12 | 36.36%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue a Molinos de los proyectos MOC A2.2, WO 2024 y WO 2025 - 2027 | 01. Molinos | 33 | 3 | 9.091% | 12 | 36.36%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | Construcción de modelo en Sahara con la información del activo Apiay - Ariari exportado desde Petrel | Comparativo Saharas.xlsx | 20 | 4 | 20% | 15 | 75%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Vintage de producción de la unidad T2 en el campo Suria | Metodología Perfiles Crudo .xlsx | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Histórico de producción y EUR de pozos de Suria unidad T2 | EUR vs hpay 2024 Suria.xlsx | 20 | 4 | 20% | 16 | 80%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de pozos piloto de gas con crudo presentado en el Plan de Inversión en herramienta ARPS, al igual que proyecto Pachaquiaro. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20SOPORTE/PDI/2025/Pruebas/PDI_Gas_20062025_ESC_ALTO_Final_4%201.arps?csf=1&web=1&e=sZaiib / https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/PACHAQUIARO/2025/Escenarios%20Abr%202025/Escenario%201/Pachaquiaro_Caso_1_Abr2025_Exportable.arps?csf=1&web=1&e=1Gmqki | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las intervenciones realizadas en el campo Pachaquiaro en proyecto de Sahara del activo | Digital | 20 | 4 | 20% | 14 | 70%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
[7 empty] | TOTAL A JULIO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 6480 | 870 | 13.43% | 3480 | 53.7%
| Observaciones: |  | Diego Pinto: * Se realizó el análisis de declinación en pozos inyectores de alto caudal, con el fin de caracterizar su comportamiento a lo largo del tiempo y evaluar su eficiencia operativa bajo diferentes condiciones de inyección. * Se recopiló y sistematizó la información técnica requerida para el desarrollo del proyecto de recuperación mejorada (CEOR), incluyendo propiedades de yacimiento, datos de producción y características operativas de los sistemas de inyección. * Se efectuó el monitoreo continuo y seguimiento técnico a los inyectores CLIA y pozos de disposición, evaluando su desempeño hidráulico y condiciones de integridad. * Se actualizó la base de datos técnica en la plataforma SAHARA y el repositorio documental de WellMeeting, asegurando la trazabilidad y disponibilidad de la información operativa más reciente. Adicionalmente, se recopiló la información necesaria para la ejecución del piloto de inyecta plus en el PAD 4, y se realizó el análisis y priorización de pozos candidatos a bacheos químicos, tomando en cuenta criterios de eficiencia de inyección, desviación de caudales y comportamiento histórico. * Finalmente, se elaboró un informe detallado de radios de garganta poral para los inyectores del campo Castilla, con el fin de apoyar futuras estrategias de estimulación y optimización de inyección.
Aura Traslaviña: * Participación en reuniones sistemáticas para coordinar avances y actividades. * Soporte geológico en reuniones semanales de seguimiento a pozos CLIA, CRA, y pozos inyectores-productores del sector sur * Actualización y ajustes del tablero geológico: Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf, spider, Lorenz y data ILT. * Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. * Se continua con la elaboración de archivo y definición de criterios para el cálculo de factor de conectividad para la unidad K2, spider, Lorenz y data ILT * Definición de propiedades petrofísicas para los pozos inyectores del área sur, por intervalos cañoneados (31 pozos) y pozo CA315 * Calculo volumétrico de los pozos CA102, CA703, CA114 y CA46 * Se continua con la revisión y actualización petrel, carga de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works * Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara * Soporte geológico a las áreas Sur, Centro Norte y Centro Sur
Christian Pardo: Se realizó cada una de las actividades propuestas para el periodo de la prestación del servicio.
Lizeth Bautista: Durante la ejecución de las actividades correspondientes al mes de Julio no se presentaron novedades que afectaran la ejecución de los entregables.
Christian Mendoza: * Creación de tablero 1.1 PDI 2026+ (Cargue de datos, análisis de datos de productividad, creación de DAX y visuales) * Actualización y modificación tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. * Actualización y cargue de datos tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. * Actualización y modificación tablero 2.3_Monitoreo secundaria. * Actualizacion y modificación tablero 2.61_SeguimientoProducción ChiAk * Actualizacion tablero 2.62_SeguimientoProducción Castilla * Actualizacion tablero 2.63_SeguimientoProducción Apiay-Suria * Actualizacion tablero 2.8_Seguimiento Pulsos * Actualización de tablero 2.9_Calidad_de_agua_VRO
Diego Galeano: * Trabajo enfocado en la maduración de proyecto Intervenciones GDT, generación de diferentes escenarios de produccion para el cierre temprano del proyecto Etapa 4. Seguiminto de Workover de la Unidad T2 del proyecto Mudulo Integral
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B290: Firma de quién revisa
Note on H290: Firma del interventor
Note on C291: Nombre completo de quién revisa
Note on I291: Nombre completo del interventor
Note on B302: Firma de quién revisa
Note on H302: Firma del interventor
Note on C303: Nombre completo de quién revisa
Note on I303: Nombre completo del interventor

## AGOSTO 2025
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | AGOSTO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-08-31 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | Cambio en los cronogramas y perfiles del modelo analítico en ARPS para los perfiles de producción para el campo Akasias en para las etapas de ANE y Tinamu | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 4 | 12.12% | 30 | 90.91%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generar archivos de carga de productores, inyectores y allocacion para el campo Tinamu. Se realizó control de calidad a los archivos que se subieron al ARPS | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/EquipoDesarrolloCPO-9/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoDesarrolloCPO%2D9%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F04%2DExploratorio%2FExploratorios%20CPO%2D9&viewid=0e96c994%2D47e1%2D4e99%2D93c0%2D37826753815c | 39 | 4 | 10.26% | 14 | 35.9%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 4 | 12.12% | 20 | 60.61%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 4 | 12.12% | 16 | 48.48%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 4 | 12.12% | 20 | 60.61%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 33 | 4 | 12.12% | 18 | 54.55%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | ACCESS - Tinamu - Todos los documentos | 33 | 4 | 12.12% | 19 | 57.58%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Informe de reservas Campo Akacias 2022 - Inicio (sharepoint.com) | 33 | 2 | 6.061% | 13 | 39.39%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara Agosto-2025 (Cargadores y modelo final) | 1. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2025\8. Agosto 2. X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\08. Agosto | 30 | 4 | 13.33% | 17 | 56.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización de la producción con base a la información de las formas ministeriales para las base de datos (molinos de viento) de producción mensual y cargue trimestral y seguimiento a proyectos en tableros de seguimiento | 1. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\9.Tablero Power BI 2.1\2025\7. Julio 2. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\14.Molinos de Viento\Cargadores\Real\2025 | 30 | 3 | 10% | 17 | 56.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Distribución de la producción asociada a la implementación del WF en los patrones de inyección del campo AK por medio del metodo RWA con la información a cierre de Jul-2025 | 1. W:\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\2025\7. Julio | 30 | 3 | 10% | 17 | 56.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Líneas base para los trabajos de WO ON-2025 para los pozos AK-05 y AK-33 | 1. C:\Users\c109868u\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\23. Intervenciones WO-WS\00. Campaña WO 2025-2026 (ON_OPT)\Líneas base | 30 | 3 | 10% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Elaboración del memorando de completamiento del pozo AK-101, escenarios de producción corregidos por el potencial del CL-8B. Pendiente el registro de cemento a la fecha no se ha adquirido | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/07.Memorandos%20de%20Completamiento/AK-101/Memorando%20de%20Completamiento%20pozo%20Akacias-101%20-%20Final.docx?d=w422dd0a9e89b445e86c61b8beb7794e3&csf=1&web=1&e=Z7myfB | 30 | 3 | 10% | 17 | 56.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Actualización de presiones, comportamiento de la básica, metodología de estimación y seguimiento a proyectos en el documento que se presentará a la GCR para la estimación de reservas 2025 | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/ReportesMensualesCP0-9/Documentos%20compartidos/General/07-Reservas%20y%20Recursos/2025/Documento%20de%20Reservas%20Akacias/DRAFT_Anexo%201%20Documento%20soporte%20RESERVAS_AK_agosto2025_Versi%C3%B3n_Firmada.docx?d=w515815fcf8a74bffbd776e138121dfa1&csf=1&web=1&e=Su8irS | 30 | 5 | 16.67% | 18 | 60%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Análisis de actividades ejecutadas en los pozos inyectores y monitoreo de resultados en los pozos AK-102, AK-110 y AK-24 con la estimulación multifase orgánico/ inorgánico. Seguimiento de la inyección en los demás pozos inyectores. | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/Estado%20Inyeccion%20Akacias.xlsx?d=w3036497b2a664978adab52adb742cd36&csf=1&web=1&e=sA0xIv | 30 | 3 | 10% | 16 | 53.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de producción de los pozos Guamal prof-1 y Tejón-1. Presentación del estado actual post comercialidad para la GCR | 1. https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/fredy_cardenas_ecopetrol_com_co/Documents/Archivos%20de%20chat%20de%20Microsoft%20Teams/Informaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20Guamal%20GCR%20Agosto%202025.pptx?d=w14a97b9bb90045368ffcca7585960bf7&csf=1&web=1&e=6ibWXY | 30 | 3 | 10% | 16 | 53.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de las diferentes bases de datos para la actualización de tableros y distintas visuales | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/0.Bases%20de%20Datos?csf=1&web=1&e=DTiRcq | 30 | 3 | 10% | 16 | 53.33%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información de pozos inyectores del campo y la información preliminar para los pozos de la etapa ANE. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 55 | 7 | 12.73% | 29 | 52.73%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. 2) Revisión información sísmica para identificar fallas o estrucutras en los patrones de inyección en pro de actualziar el factor de conectividad geológica para el campo Akacias. 3) Revisión en conjunto con el área de geofísica de la informaicón sismica para los pozos pertenecientes a la etapa ANE. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\08.Agosto | 20 | 2 | 10% | 11 | 55%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Cargue informaicón preliminar para los pozos de la etapa ANE. Exportar insumos para la construcción de los documentos RMS. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 30 | 3 | 10% | 17 | 56.67%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento, enfocadas en monitorear el comportamiento de pozos productores y las conectividades en patrones de inyección en el campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 3 | 12% | 15 | 60%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico y continuar con la actualización de de geología a nivel CHIAK. 3) Análisis de las fallas dentro del estudio para identificar la influencia del acuífero en el campo a nivel CHIAK. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\08.Agosto | 30 | 3 | 10% | 17 | 56.67%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. 2) Revisión de las fallas interpretadas en las zonas de los pozos próximos a perforar para identificar los posibles riesgos geológicos y geofísicos, involucrando la nueva información estructural. Información que se usa como insumo para contrucción de los documentos RMS elaborados para los pozos pertenecientes a la etapa de desarrollo ANE. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 20 | 2 | 10% | 11 | 55%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Continua la elaboración de la base de datos para la actualización de los tableros G&G CHIAK. Actualización de mapas estructural, conectividad, cloruros, presiones y BSW 2) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 2 | 10% | 11 | 55%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización última información aprobada para la elaboración de los archivos RMS. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 50 | 6 | 12% | 28 | 56%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | 1) Continua: Análisis de la influencia del acuífero a nivel CHIAK, a partir de la integración de información de análisis fisicoquímicos, continuidad estratigráfica, rasgos estructurales, resultados de PLTs e ILTs, BSW y Ql en los pozos de los campos Chichimene y Akacias. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 2 | 10% | 11 | 55%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS PDI2025 ESC3 - Frontera, ANE | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 20 | 57.14%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles proyectos Desarrollo Posterior | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 19 | 57.58%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 19 | 57.58%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 18 | 54.55%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación perfiles de producción escenarios bajo, medio, alto en ARPS (PDI2025) | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 19 | 54.29%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 18 | 54.55%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 19 | 54.29%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 18 | 54.55%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FBD%20Sahara&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec Sahara/ Tableros de diagnostico | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2025-04-21 Sahara VyP Castilla.zip https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2025&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://app.powerbi.com/singleSignOn?ru=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fgroups%2Fe5641789-d59d-4f86-b857-9812c65a1a04%2Freports%2Fdff68870-b9fb-4308-960e-6c4f8c41c79d%2FReportSection974a4271511adef5c478%3FnoSignUpCheck%3D1 | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez | Se realizó cargue de pruebas de produccion, tasas de inyección, pruebas de ILT en la BD de Sahara CAN60, CA700, CAN15 y CAN49 adicionalmente se realiza el seguimiento a las 20 optimizaciones, 1 rediseños y 2 WO (ejecutados). | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 18 | 3 | 16.67% | 15 | 83.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realizó la base de datos de seguimiento a patrones de Centro Norte con datos del tablero de producción prorrateada el cual es alimentado con base en la producción por formas y pruebas de producción de AVM. | DTWF CASTILLA-Tablero Castilla y \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 36 | 6 | 16.67% | 30 | 83.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para esta actividad se genera distribución vertical por unidad para los inyectores asociados a la Zona Centro Norte. La distribución se encuentra actualizada a la fecha con los últimos valores de ILT para cada inyector CAN60, CA700, CAN15 y CAN49. La evidencia se encuentra en la Base de Datos SAHARA. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 12 | 2 | 16.67% | 10 | 83.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a los patrones CAN15, CAN60, CAN462, CAN61,y CAN20. | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 36 | 6 | 16.67% | 30 | 83.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | se realiza relaciones y comparaciones con los datos de producción e inyección de la zona Centro Norte cargada en la base de datos de Sahara. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 18 | 3 | 16.67% | 15 | 83.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Para este ítem para el mes de abril se realizó los perfiles generados para los pozos candidatos a (RDG) rediseño y Workover (WO) los cuales quedan registrados en la ruta del equipo de taller de producción GDT | GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos y https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 18 | 3 | 16.67% | 15 | 83.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Con el equipo multidiciplinario se realiza un análisis de los pozos encontrando bajas eficiencias y declinaciones presentadas de los pozos de la zona Centro Norte concluyendo las oportunidades de intervención en la medida que se puedan realizar las oportunidades en los pozos candidatos, lo cual queda consignado en el WM. Se realizo analisis de de pozos inyectores con respecto a la petrofisica | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home | 12 | 2 | 16.67% | 10 | 83.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (22 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 18 | 3 | 16.67% | 15 | 83.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Para este ítem se realizó carga de datos de ILT en la BD de Sahara. Se realizó la actualización de volumetrías del pozo CAN350. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 12 | 2 | 16.67% | 10 | 83.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | Se inicia y completa construcción del documento soporte de reservas 2025. Donde diferentes equipos intervienen para realizar la actualización completa de los diferentes proyectos a la visión hasta junio/2025. Se realiza revisión, ajustes, se organiza y completa dicho documento, que es soporte para la presentación de reservas que se realizará en el mes de septiembre. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/Documents/ECP/tablero/05_INFORMES/2025/20250722_Documento%20soporte%20Reservas_Chichimene.docx?d=wb6276f6afa1f473ca0ecc7519a5c0c35&csf=1&web=1&e=yHtkAS | 30 | 4 | 13.33% | 20 | 66.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se llevan a cabo ajustes a la básica visión patrón y pozos de primaria, en aras de acercar más la proyección de la básica a la producción real incluyendo todos los pozos que según cronograma estarán activos. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 3 | 10% | 18 | 60%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se realiza revisión de las líneas base del proyecto CIS M1, a fin de aterrizarlas al comportamiento que se ha visto de los pozos. Las mismas se implementarán a partir de la próxima actualización de la básica. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 3 | 10% | 17 | 56.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se construye presentación para el comité de Desarrollo, con respecto al PDI 2026 vista ChiAk | N/A | 30 | 3 | 10% | 17 | 56.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizan los reales del mes de julio luego de generados los archivos cargadores de formas, a fin de realizar comparaciones pozo a pozo y que se identifiquen las brechas en patrones de REAL frente a P50, CERT, GOP 1Q y PDI. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBED50890-D34E-452E-9CF1-4EA9E7AC5B43%7D&file=Escenario%203.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 30 | 3 | 10% | 15 | 50%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se proporciona información de perfiles y volúmenes de pronóstico de reservas PDI 2026 para diferentes equipos y profesionales por solicitud. | N/A | 30 | 3 | 10% | 15 | 50%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se lleva a cabo el seguimiento de la campaña de WO vigente 2024-2026, al igual que se sostiene reunión de seguimiento de Planes Operativos con proyectos para actualizar el archivo correspondiente. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 3 | 10% | 15 | 50%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se asiste a capacitación de Recursos y Reservas programada para una semana, la cual ayudó a afianzar temas y a preparar al equipo de portafolio para la auditoría de reservas. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 17 | 56.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se atienden diferentes sesiones, talleres y sistemáticas, en orden de planear las actividades previstas para aumento de inyección en T2, al igual que la sistemática del proyecto Frontera a fin de definir metodologías para su gerenciamiento adecuado. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | Digital | 20 | 3 | 15% | 17 | 85%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | Digital | 14 | 2 | 14.29% | 12 | 85.71%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | DTWF CASTILLA - Tablero Castilla Fan Edition - Todos los documentos \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | Digital | 28 | 5 | 17.86% | 25 | 89.29%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | Digital | 16 | 4 | 25% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login | Digital | 16 | 3 | 18.75% | 13 | 81.25%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos | Digital | 12 | 1 | 8.333% | 10 | 83.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | teams (Sistemática WF y Gestión de la Básica y en la BD SAHARA (\\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) | Digital | 24 | 4 | 16.67% | 19 | 79.17%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | TEAMS del equipo I&A Castilla (Sistemática WF): https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/DTWFCASTILLA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1722020892543&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA2MjcyNDgxNCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FDTWFCASTILLA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral&viewid=9ba680aa%2D7c76%2D4823%2Dbaac%2Dba7ef8ef6f87 | Digital | 26 | 5 | 19.23% | 21 | 80.77%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | La información quedó asegurada en el proyecto 131. \\10.100.25.60\sya\gec\05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | Digital | 24 | 3 | 12.5% | 19 | 79.17%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 4 | 13.33% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 4 | 13.33% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 4 | 13.33% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 15 | 50%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2,\\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\DFGB Etapa 4 | 30 | 3 | 10% | 15 | 50%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . |  | 30 | 3 | 10% | 15 | 50%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . |  | 30 | 3 | 10% | 19 | 63.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT | 30 | 3 | 10% | 19 | 63.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 3 | 10% | 19 | 63.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 18 | 4 | 22.22% | 13 | 72.22%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | OFM: \\10.100.25.35\ofm\C1118546 | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 3 | 18.75% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2024&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341&noAuthRedirect=1&OR=Teams%2DHL&CT=1729284822343&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA5MTIyMTMxOCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | 16 | 3 | 18.75% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 2 | 12.5% | 13 | 81.25%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 2 | 12.5% | 13 | 81.25%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Bit%C3%A1cora%20Zona%20Este.xlsx?d=w7a348467c50040ec94ebcaffa475a9d1&csf=1&web=1&e=I8Rzqg | 18 | 3 | 16.67% | 15 | 83.33%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 3 | 18.75% | 13 | 81.25%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 3 | 18.75% | 13 | 81.25%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto | Se ajustó el modelo analítico en el software Sahara, incorporando líneas base para el cálculo de volúmenes incrementales por pozo, así como estados mecánicos actualizados y datos recientes de producción e inyección, con énfasis en los pozos disposal. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 13 | 3 | 23.08% | 12 | 92.31%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se actualizó la base de datos Castilla con información proveniente de AVM, para su uso en el monitoreo continuo realizado por el equipo de Corto Plazo. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento | 14 | 2 | 14.29% | 12 | 85.71%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se actualizó la Base de Datos Castilla con los incrementales de los Proyectos de secundaria por sub-unidades | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 14 | 2 | 14.29% | 12 | 85.71%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se realizó el análisis de declinación con base en el comportamiento del I.I en los inyectores de alto caudal del campo Castilla | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 12 | 75%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó la data histórica de producción, productividad y daño por pozo, identificando oportunidades de intervención y generando una priorización de pozos con base en su impacto potencial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 13 | 81.25%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generaron perfiles de producción para los pozos K1 y K2 candidatos a trabajos de optimización, workover y rediseño. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 15 | 2 | 13.33% | 12 | 80%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se elaboró un informe con pozos candidatos a workover o rediseño por pérdidas de producción, inyectividad y desbalance en las áreas Norte y de evacuación. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 12 | 75%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Se realizó un análisis nodal para estimar restricciones de presión y tasa, identificando potenciales incrementos de inyectividad en pozos slim mediante cambios en completamiento. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 2 | 12.5% | 13 | 81.25%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Revisión sistemática de los inyectores de alto caudal para la definición de candidatos a Workover, bacheos químicos y estimulación matricial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 13 | 81.25%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Se generó el informe con el listado de los pozos productores K1/ K2 candidatos a optimización en conjunto con el equipo interdisciplinar actuando como apoyo del area norte . | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 20 | 5 | 25% | 18 | 90%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se generó el informe de los pozos inyectores con trabajos de workover ejecutados en el último mes. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 24 | 5 | 20.83% | 21 | 87.5%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital | 20 | 3 | 15% | 16 | 80%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 14 | 2 | 14.29% | 12 | 85.71%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 28 | 8 | 28.57% | 23 | 82.14%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 3 | 18.75% | 15 | 93.75%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 12 | 1 | 8.333% | 11 | 91.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 24 | 3 | 12.5% | 19 | 79.17%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 26 | 5 | 19.23% | 22 | 84.62%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 24 | 3 | 12.5% | 18 | 75%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal | Base de Datos | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 14 | 3 | 21.43% | 12 | 85.71%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Modelo generado - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 3 | 21.43% | 12 | 85.71%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital: Openworks y Petrel | 16 | 2 | 12.5% | 13 | 81.25%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | Digital | 18 | 3 | 16.67% | 15 | 83.33%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Planos de fallas - Calculos de SGR (Shale Gouge Ratio) -Diagrama de Allan | Digital: M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\06. Geología | 24 | 4 | 16.67% | 20 | 83.33%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 13 | 81.25%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Mapas en formato digital - Informe | Digital: Modelo Openworks | 18 | 3 | 16.67% | 15 | 83.33%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 2 | 12.5% | 13 | 81.25%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Análisis geoquímico - Informe | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 10 | 1 | 10% | 8 | 80%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 3 | 21.43% | 12 | 85.71%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022 | 20 | 3 | 15% | 17 | 85%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña | Revisión y estandarización de volumetrías por patron para el sector Sur del campo Castilla, calculo volumétrico de los pozos CA52, CA94, CA455, CA78 | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Volumetrias Area Sur | 20 | 2 | 10% | 18 | 90%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Actualización de archivo con cálculo de áreas geoshapers de los polígonos utilizados para el cálculo volumétrico del campo, el cual aún se encuentra en progreso. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Areas Geoshapers e inventario tabla geologica | 20 | 3 | 15% | 17 | 85%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Definición de propiedades petrofísicas para los pozos inyectores del area Centro Norte, por intervalos cañoneados en proceso aun (29 pozos) y pozo CA558, CA181, CAN338 | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Datos petrofisica | 20 | 5 | 25% | 16 | 80%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Areas Geoshapers e inventario tabla geologica\Inventario_Tabla_Geologica | 20 | 2 | 10% | 18 | 90%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Se continua con soporte geológico (correlaciones estratigráficas y continuidad de arenas) para la revisión de pozos candidatos a rediseño en el sector sur de Castilla | Digital | 40 | 11 | 27.5% | 29 | 72.5%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 8 | 0 | 0% | 8 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Soporte geológico al área Sur | Digital, sharepoint | 15 | 3 | 20% | 13 | 86.67%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | - | - | 5 | 0 | 0% | 5 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Revisión de proyecto petrel, actualización de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Empalme J Fabian Rojas\EMPALME FABIAN\Petrel\Petrel_AMT | 13 | 2 | 15.38% | 11 | 84.62%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf, spider, Lorenz y data ILT. Se continua con el cálculo de factor de conectividad para la unidad K2, spider, Lorenz y data ILT | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Analisis_patrones_2021 | 15 | 2 | 13.33% | 11 | 73.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital Modelo Sahara Compartido en red: \\10.11.46.149\Apiay\Recobro GDA\02. Modelo Sahara Seguimiento. | 16 | 3 | 18.75% | 13 | 81.25%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?CID=3adabe1a%2D4747%2D4c97%2Db18d%2D9918c6e1130d&FolderCTID=0x012000BFB80C44F3CD274CA2A2CE3C026E12AD&id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FPWF%20GDA%2F2025&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 17 | 3 | 17.65% | 14 | 82.35%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FTablero%202%2E6%2E3%20Apiay%20Suria&viewid=73e402f7%2D22ca%2D454e%2Db163%2Df5a2caf66532 | 16 | 2 | 12.5% | 13 | 81.25%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital GOP: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FGOP%20Nodo%20de%20Yacimientos%2FGOP%202Q%202025&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 17 | 1 | 5.882% | 15 | 88.24%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital Modelo Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento\ | 16 | 3 | 18.75% | 13 | 81.25%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital Reporte Semanal compartido en: h ttps://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FReporte%20semanal&viewid=a6a9b233-dd3c-46fa-8f6d-d0f07af5f48a Reporte de Secundaria compartido en: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSeguimiento%20Secundaria%2F1%2E%20RWA%2F2025&viewid=a6a9b233-dd3c-46fa-8f6d-d0f07af5f48a | 17 | 2 | 11.76% | 14 | 82.35%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO?csf=1&web=1&e=cZNEH2" | 16 | 3 | 18.75% | 13 | 81.25%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de Datos | Digital • https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home, se lleva Llevar una bitácora técnica de intervenciones, pruebas e hipótesis validadas para facilitar la trazabilidad de decisiones y compartir conocimiento técnico dentro del equipo. • Proyecto Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento • Teams Equipo I&A Apiay: Reporte semanal de reuniones de reto | 16 | 3 | 18.75% | 13 | 81.25%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carlosan_perdomo_ecopetrol_com_co/EZV7YeCuN3tNiqSfhF1BYO8BxxG3mgRVs_Xb0TIMlyQtbA?e=34mGgL | 16 | 3 | 18.75% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FS%2D58&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 16 | 3 | 18.75% | 14 | 87.5%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO/Herramienta%20QAQC%20Perfiles/Forecast%20EN%20CONTRUCCI%C3%93N.pbix?csf=1&web=1&e=BRDSse | 17 | 4 | 23.53% | 14 | 82.35%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\08.Julio | 27 | 3 | 11.11% | 15 | 55.56%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | DATA SHEET-CAMPAÑA 2 | 27 | 3 | 11.11% | 15 | 55.56%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 15 | 55.56%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\07.Agosto | 27 | 3 | 11.11% | 15 | 55.56%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 15 | 55.56%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | 27 | 3 | 11.11% | 15 | 55.56%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 15 | 55.56%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 15 | 55.56%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\07.Agosto | 27 | 3 | 11.11% | 15 | 55.56%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | 27 | 3 | 11.11% | 15 | 55.56%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | Análisis PBU pozos CHSW-20, CHSW-54 y CHSW-39, cargue de información en Pansystem. | Presiones_CHICHIMENE.xlsx | 27 | 3 | 11.11% | 12 | 44.44%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\08. Agosto | 27 | 7 | 25.93% | 23 | 85.19%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 13 | 48.15%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 11 | 40.74%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Revisión conexiones nuevas a declarar. Elaboración línea base pozo CH-203 | C:\Users\C1098B92\Downloads\Conexiones Agosto.pptx | 27 | 2 | 7.407% | 15 | 55.56%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Apoyo elaboración Informe de Reservas 2025 | Informe Reservas - Corto plazo 2025.docx | 27 | 2 | 7.407% | 15 | 55.56%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Apoyo en la elaboración del Plan de Monitoreo 2026 | Plan_Monitoreo_y_Surveillance_2026_Chichimene_05-08-2025.docx | 27 | 4 | 14.81% | 13 | 48.15%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Revisión de pozo de la Campaña OPT 2025-2027, con el fin de definir candidatos a adelantar en el tiempo. Revisión trabajo de WO CHSW-40. | Ajustes campañas de WO Chichimene ¦ Chat de reunión ¦ Microsoft Teams | 27 | 7 | 25.93% | 20 | 74.07%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Análisis pozo a pozo, de productores criticos con pérdida de potencial p aumento de BSW. | pozos_data.xlsx | 27 | 5 | 18.52% | 19 | 70.37%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 9 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | La Estrategia de Desarrollo que se plantea para esta zona es a través de 26 patrones los cuales contemplan: 78 pozos perforados, de los cuales 52 pozos son productores en la formación T2, 25 pozos inyectores y 1 conversión de productor a inyector (Aquila –1), adicionalmente se contempla un 1 disposal y luego de un tiempo conversión a captador. Se propone un patronamiento irregular entre 5 y 7 puntos invertidos, y el tamaño por patrón esta alrededor 300 acres. • Se estima un pico de producción de 14,2 MBOPD en 2032, resultado de la incorporación progresiva de pozos productores y respuesta temprana del yacimiento bajo inyección de agua. • La curva muestra una declinación progresiva acorde con la dinámica de presión. • Volumen recuperable estimado (caso medio): 46,54 MBO. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Agosto%202025?csf=1&web=1&e=cLVnRD | 45 | 6 | 13.33% | 26 | 57.78%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Agosto%202025?csf=1&web=1&e=cLVnRD | 45 | 8 | 17.78% | 26 | 57.78%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se montaron los parametricos en ARPS para asi poder correr los perfiles del proyecto de Pachaquiaro integrado y calcular reservas y volumenes descubiertos, | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Agosto%202025?csf=1&web=1&e=cLVnRD | 40 | 3 | 7.5% | 24 | 60%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de Volumen Recuperable. Primaria Se utilizaron datos de producción de más de 50 pozos en la Formación San Fernando (T2) Donde se muestra el comportamiento normalizado en producción primaria de los Campos Suria y Pachaquiaro. Se incluyeron también los valores de EUR reportados en la Auditoría de Reservas 2024. Para este análisis: • Se excluyeron 23 pozos sin producción en T2. • Se eliminaron 17 pozos con producción menor a 5,000 barriles. Se evidencia que el promedio en primarias esta alrededor de 0.45 MBO. Secundaria Teniendo en cuenta que el área de Pachaquiaro no cuenta aún con comportamiento por secundaria, tomamos la respuesta exitosa del campo cercano Suria. Para este análisis se tomó la curva característica usada en el Campos Suria actualmente, construida con la información del patrón del pozo Suria Sur-16, El cual es el pozo que cuenta con más información de inyección desde el año 2014. se construyeron 3 curvas, un escenario bajo con un FR de 7.20%,el caso medio que es la que más se ajusta a la información real arrojado por el pozo y estima alcanzar un FR de 7.77% y ya por último el escenario alto que estiman alcanzar un 9.5% de FR por secundaria. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Agosto%202025?csf=1&web=1&e=cLVnRD | 70 | 3 | 4.286% | 35 | 50%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se entrega Perfiles Generados en los Casos bajo, medio y alto para el proyecto integrado del Campo Pachaquiaro | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Agosto%202025?csf=1&web=1&e=cLVnRD | 70 | 10 | 14.29% | 39 | 55.71%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | Se consolidaron los Qobj, arenas, mandriles y presiones en cabeza de la zona Centro Norte en el archivo Qobj.xlsx. | Qobj.xlsx | 30 | 5 | 16.67% | 25 | 83.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se compartieron slides con gráficos de los parámetros y comportamiento de la producción de los pozos geonavegados del campo Castilla. Los gráficos fueron obtenidos de Sahara. Los parámetros compartidos fueron: PIP, Frecuencia, Pwf, BWIPD, BFPD, %BSW, BPPD. Se agregaron gráficos de WOR vs Np | C:\Users\c104745a\OneDrive - Ecopetrol S.A\Produccion Pozos Geonavegados.pptx | 20 | 3 | 15% | 17 | 85%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se realizo la construcción de los archivos .TXT que actualizan la base de datos de molinos de vientos para cada uno de los proyectos del activo. | W:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento\3. Actualizaciones\Cargue Proyectos\Real\2025\Julio\TXT | 20 | 3 | 15% | 16 | 80%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se ajusto el tablero de capacidad de flujo de Castilla, realizándole cambios de forma necesarios para poder ser publicado en la web del equipo de Monitoreo VRO. | Capacidad_de_flujo_Castilla_WF_Ene2025.pbix | 15 | 3 | 20% | 13 | 86.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se construyeron las diapositivas de seguimiento de revisión de pozos inyectores y productores de la zona Centro Norte con los datos de producción prorrateada de agosto. Estas llevan gráficos de control, mapas de Pwf, RAP y Utilidad. | Seguimiento P&I Ago - Juli 2025 Zona Centro Norte (Agosto prorrateado).pptx | 20 | 3 | 15% | 17 | 85%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se actualizo y ajusto el tablero 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_Jul_2025. Se modifico la fuente de la producción real de aceite y de la inyección de agua real ya que anteriormente se tomaban los volúmenes declarados totales y el ejercicio debía realizarse con la producción e inyección de los pozos de primera línea. Se crearon visuales de Factor de Recobro con los perfiles cargados en el ejercicio de portafolio. El tablero se encuentra en la siguiente ruta: | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_May_2025.pbix | 15 | 3 | 20% | 13 | 86.67%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | Se realizo revisión y actualización del tablero P50. Se actualizaron los perfiles P50 correspondientes al trienio 2025-2027. Se trabajo en los perfiles de producción de petróleo, agua y agua inyectada. | P50 CASTILLA_2024_V19.pbix | 20 | 3 | 15% | 16 | 80%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | Se apoyo con el diligenciamiento de las actas de las reuniones de la zona centro norte en la herramienta WellMeeting, donde se establecen los diagnósticos y acciones a llevar a cabo en cada uno de los pozos analizados en los espacios. | WELLMEETING | 20 | 4 | 20% | 17 | 85%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 20 | 3 | 15% | 16 | 80%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | • Se generó modelo analítico del yacimiento para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\08. AGOSTO | 18 | 3 | 16.67% | 15 | 83.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | • Se generó base de datos de OFM para análisis histórico de producción para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\08. AGOSTO | 18 | 3 | 16.67% | 15 | 83.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | • Se generó distribución de producción por sub-unidades para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\08. AGOSTO | 24 | 4 | 16.67% | 20 | 83.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | • Se analizó declinación de pozos para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\08. AGOSTO | 24 | 4 | 16.67% | 20 | 83.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | • Se analizó data histórica de producción para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\08. AGOSTO | 24 | 4 | 16.67% | 20 | 83.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | • Se calcularon los perfiles para cada uno de los escenarios bajo, base y alto para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\08. AGOSTO | 24 | 4 | 16.67% | 20 | 83.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | • Se generaron oportunidades de intervención a pozos para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\08. AGOSTO | 24 | 4 | 16.67% | 20 | 83.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | • Se realizó ajuste de pozos de proyecto M-12 para corte de LT ejercicio robustez. • Se realizó ajuste de pozos de proyecto WO gas para corte de LT ejercicio robustez. • Se realizó cargue en ARPS de proyecto WO gas y M-12. • Se realizó cargue y validación de volúmenes de reservas en PBI. • Se realizó descripción, gráficas y tablas del proyecto M-12 para documento soporte de auditoría. • Se realizó conteo de pozos del proyecto M-12, ET-2 para valoración de FMV. • Se realizó conteo de pozos para proyecto Protección de la básica. • Se realizó balance de agua para el proyecto desarrollo pachaquiaro. • Se realizó balance de agua para los proyectos a presentar en auditoría de reservas. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\08. AGOSTO | 24 | 4 | 16.67% | 20 | 83.33%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | Actualizacion de modelo petrofisico / Suria - Suria Sur | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Agosto_2025 | 60 | 6 | 10% | 47 | 78.33%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Analisis de FWL y RW para Suria y Suria Sur | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Agosto_2025 | 40 | 12 | 30% | 32 | 80%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | Generacion tipos de roca Suria y Suria Sur. |  | 10 | 1 | 10% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | Soporte a equipo de corto plazo con pozos inyectores y de cañoneo- Evaluacion de petrofisica y analisis de Lorenz. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Agosto_2025 | 10 | 4 | 40% | 10 | 100%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | Sesiones con la GCR. Campo Pachaquiaro | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Agosto_2025 | 20 | 7 | 35% | 11 | 55%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Cáceres | Soporte PLTs e ILTs. | C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 7 | 23.33% | 22 | 73.33%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Apoyo y seguimiento a Cambio menor de MHM vigente y actualización MHM 2025 | Teams: YACIMIENTOS GDA/ General/PROYECTOS/MODELO HIDROGEOLOGICO 2025 | 30 | 2 | 6.667% | 26 | 86.67%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Revisión caudales objetivos y apoyo en sistemáticas multidisciplinarias | PD C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 7 | 23.33% | 26 | 86.67%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Apoyo a justificación de Workovers y soporte en puesta en profundidad de cañoneos, sartas y tapones | PD C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 7 | 23.33% | 27 | 90%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Preparación material para auditoría | Teams: YACIMIENTOS GDA/ General/PROYECTOS/MODULO 12 | 30 | 2 | 6.667% | 26 | 86.67%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Distribución de Mercurio y H2S en Apiay-Suria | PD C:\Users\c3040586\Documents\I&A\Petrel/PROYECTO ENERO 2025 | 30 | 5 | 16.67% | 23 | 76.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | Se continuó el seguimiento y monitoreo a los pozos productores de los patrones de la zona Centro, los cuales se ven afectados por los procesos de inyección de agua en el campo. Se realizó el análisis de los nuevos patrones asignados, los cuales son: CH-12ª, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216, para la evaluación tanto de pozos inyectores como de pozos productores asociados, y determinar las intervenciones correspondientes para la optimización de los pozos. Se realizó el envío correspondiente de los reportes de producción para el campo Chichimene durante el mes de Agosto/2025 | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\08. Agosto | 28 | 2 | 7.143% | 15 | 53.57%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Dentro de las actividades relacionadas con el informe de Reservas 2025, se realizó la actualización del apartado referente al proyecto de Expansión K1 K2. Para ello, se procedió a actualizar la información relacionado con el piloto y sus respectivas gráficas, dentro de las cuales se encontraba la gráfica relacionada con Producción Secundaria – Plan, Real, Forecast (BPD), realizando la discretización en el inicio del piloto y la finalización del mismo, así como el inicio de la estrategia K1-K2 | https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/20.%20Portafolio/2025/Reservas/Informe%20de%20Reservas/Informe%20Reservas%20-%20Corto%20plazo%202025.docx?d=w54c5466fa95b4047b75aec67a7d3a957&csf=1&web=1&e=zOpLvh | 28 | 2 | 7.143% | 14 | 50%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se realizó la actualización de los archivos de brechas de inyección a corte Julio/2025 teniendo en cuenta los últimos valores liquidados en términos de inyección para los pozos inyectores asignados de la zona central del campo Chichimene con respecto a sus caudales objetivos de inyección. | 03. Seguimiento Inyectores | 27 | 3 | 11.11% | 14 | 51.85%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se continuó el seguimiento de los pozos productores en los cuales se han inyectado nanopartículas, CH-50 y CH-49ST. Particularmente, para el caso del CH-50 se realizó la creación de la línea base, para la cual se eligió un período de tiempo con frecuencia estable, con punto de amarre al valor de la última prueba de producción 20/Mayo/2025, obteniendo un valor de declinación Dni Oil 0,025 y líquido constante | 24072025_Nanoproductores.pptx | 32 | 4 | 12.5% | 16 | 50%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Durante el mes de Agosto, como parte de las actividades relacionadas con le piloto de Nanos en los pozos inyectores del campo Chichimene, se trabajó en el informe de solicitud ante la ANH, procediendo a la actualización de la información correspondiente a ítems tales como: Ubicación geográfica, reseña histórica del campo, marco geológico, propiedades de fluidos, análisis de presiones, mecanismo de producción y factor de recobro, permeabilidades relativas, antecedentes CEOR en Ecopetrol, evaluación de tecnologías aplicadas en el campo entre otros | 13. WO2024-26 Nanos | 30 | 3 | 10% | 19 | 63.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Por otra parte, otra de las actividades complementarias relacionadas con el piloto de Nano CEOR en el campo, consiste en la creación de perfiles sintéticos de factor de recobro asociado a la aplicación de nanos en los patrones CH-132, CHSW-80, CH-228, para ello se tuvo en cuenta el historial de producción de cada patrón (Producción de crudo, agua, fluidos), así como el historial del rendimiento. Información a partir de la cual se plantearon tres (3) posibles escenarios, escenario Low, escenario Base y escenario High, estableciendo posibles mejoras en los rendimientos de cada uno de los patrones intervenidos. Los valores de estos FR planteados se validarán posteriormente con los resultados arrojados por las pruebas de laboratorio que actualmente se están ejecutando en los laboratorios de la Universidad Nacional de Medellín | 13. WO2024-26 Nanos | 30 | 5 | 16.67% | 17 | 56.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | En el mes de Agosto, una de las actividades en las cuales me encontraba de frontal consistía en la actualización de una herramienta conocida como Spiderweb, para ello se actualizaron parámetros tales como fecha, BOPD, BWPD, BFPD, WCUT, IP, PIP, PYTO, PWF, K, H, Frecuencia, Fecha PIP, Last Fluid Gradient, Last PMP, Last Depth Sensor. Información para todos los pozos productores del campo Chichimene. Una vez actualizada la herramienta, es muy importante dado que permite realizar análisis profundos de gráficos de IP vs K*h, BOPD vs Wcut, BOPD vs BWPD, IP vs WCUT, BFPD vs PWF. | 14. Spiderweb | 30 | 5 | 16.67% | 17 | 56.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Otra de las actividades en las cuales me encuentro de focal es el plan de monitoreo de K, para ello se estableció un esquema de pruebas de presión pre y post a las actividades de aumento de inyección en K, en las cuales se quiere llevar a 40K BWIPD los pozos CH-182 y CH-183ST. Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó la realización de PBU en los pozos productores CH-179R y CH-180. Dado que el pozo CH-179R es uno de los pozos que ocasionalmente se apaga por tema de capacidades, con la data del último apagado se realizó el análisis de la data para la determinación del valor de presión de yacimiento allí. Sin embargo, para el pozo CH-180 si se realizó el respectivo apagado y cierre del pozo para ejecutar la prueba de presión (PBU). Por otra parte, también se realizó la toma de prueba de presión en un pozo inyector, CH-59, un pozo perteneciente al piloto Corocora, donde se validó nuevamente el dato de presión de yacimiento | 22. PBU | 35 | 3 | 8.571% | 19 | 54.29%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se realizó el envío correspondiente de los reportes de producción para el campo Chichimene durante el mes de Agosto/2025 | 04. Pwf Chichimene | 30 | 3 | 10% | 19 | 63.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\19. AGOSTO_2025 | 20 | 3 | 15% | 17 | 85%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - Pruebas y sugerencias a desarrolladores de la aplicación ARPS con miras a proceso de Reservas. Poder realizar cierres de de pozos por WOR agrupando todos los fluidos po Wellbore y hallando la fecha en que estos alcancen un cierto valor de WOR. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\19. AGOSTO_2025 | 20 | 4 | 20% | 17 | 85%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - Carga en ARPS de curva básica y proyectos de inyección alocados en sus respectivos pozos productores. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\19. AGOSTO_2025 | 20 | 3 | 15% | 16 | 80%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - Ejercicios con declinaciones para la curva básica enviada por corto plazo con miras al ejercicio de portafolio. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\19. AGOSTO_2025 | 20 | 4 | 20% | 17 | 85%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\19. AGOSTO_2025 | 20 | 4 | 20% | 17 | 85%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - Realización documento soporte de Reservas. - Soporte a compañeros de largo plazo y corto plazo en pronósticos para realizar documento soporte de reservas. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\19. AGOSTO_2025 | 20 | 2 | 10% | 17 | 85%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - Generación de varios escenarios de pronósticos del proyecto Expansión Recobro Mejorado Módulo 1 para conseguir el objetivo de que fuera económico. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\19. AGOSTO_2025 | 20 | 4 | 20% | 16 | 80%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - Justificación de Informe de Movimiento de Reservas para el 2 trimestre de 2025. - Realización del Informe IDD. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\19. AGOSTO_2025 | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - Carga de datos de todo el portafolio del campo Castilla en la herramienta ARPS para PDI 2026-2028 Escenario 3, Escenario 2, Escenario 1, con cambios realizados al proyecto Expansió de Recobro M1. - Balanceo de aguas de disposición, reuso y vertimiento para cargue de PDI en los escenarios 3, 2, 1. - Validación de volúmenes cargados en la herramienta Assembler. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\19. AGOSTO_2025 | 20 | 3 | 15% | 18 | 90%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | A) Actualización de información de pozos a cargo en la zona SW - Estados mecanicos, ILT's, Pwf a la persona encargada del modelo oficial Sahara. | A) Compartido mediante Teams, modelo que contiene las actualizaciones semanalas enviadas: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\08. Agosto | 30 | 2 | 6.667% | 18 | 60%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | A) Corrida RWA Julio 25 ChiAk y correo de seguimiento de producción a corte de Julio 25 para el campo CH: histórico prod WF, Pwf, rendimiento, liquidación incrementales: | A) Archivos soportes de la corrida RWA julio 25, histórico prod WF, Pwf, rendimiento, liquidación incrementales: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/15.%20RWA/31.%20RWA%20Julio%202025?csf=1&web=1&e=NjRrSI B) Correo Seguimiento de Producción Chichimene a Julio 25 compartido vía correo electrónico institucional. | 30 | 5 | 16.67% | 18 | 60%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | A) Seguimiento de brechas de inyección a corte jul-25 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. B) Recopilación y alineación de Qobj del campo CH. | A) Excel de seguimiento brechas inyección jul-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20Jul25%20%20GCH.xlsx?d=w1c80226870c44b42bac1790fcb3ecad3&csf=1&web=1&e=W8Ou13 B) Qobj enviados por correo electronico institucional a las diferentes áreas y excel en la ruta: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/52.%20QobjCh_Sistematica?csf=1&web=1&e=eEwvOk | 30 | 5 | 16.67% | 17 | 56.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | A) Informe seguimiento proyecto frontera ANH a julio/25. B) Seguimiento pozos frontera GLH. | A) Informe frontera ANH jul25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/36.%20Pozos%20Frontera/Informes/Informe%20Seguimiento%20Frontera%20%20-%20Julio%202025.docx?d=w8f1b29fe9b4c48e99242208d5937dcbb&csf=1&web=1&e=cPJeZh B) Sesiones via teams y acta de Wellmeeting. | 30 | 3 | 10% | 17 | 56.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | A) Implementación de metodología y definición de candidatos a estimulación productores. | A) Sesiones con el equipo de productividad y soporte de revisión: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/07.%20Pozos%20Nanofluidos/Nanoproductores/MatrizEstimulacionProductores2025.xlsx?d=w1c30019980e64495b1b8f6e0b7c56644&csf=1&web=1&e=rltS40 | 30 | 5 | 16.67% | 19 | 63.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | A) Interpretación PBU de CHSW58, CHSW62ST y CHSW64. | A) Datos registrado en el historico de presiones y soportes PBU: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/Presiones_CHICHIMENE.xlsx?d=wddb466d254ac4314855c2e83f301d935&csf=1&web=1&e=d2Zl0Q Soportes PBU: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\29. Presiones\PBU\2025 2S Diferida Nafta SW | 30 | 3 | 10% | 13 | 43.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | A) Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico | A) Sesiones vía teams (sistemática seguimiento Chichimene) - acciones en Wellmeeting. | 30 | 3 | 10% | 19 | 63.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | A) Seguimiento de pozos con nanotecnología / apoyo en definición de Lb. B) Información soporte para piloto de biocompetencia. | A) Sesiones vía teams B) Información compartida vía teams/correo electronico. | 30 | 2 | 6.667% | 15 | 50%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | A) Envío de reporte de producción diario en los días asignados | A) Tablero 2.6: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=lEzgkT | 30 | 2 | 6.667% | 14 | 46.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Generación de visuales en power BI del PDI 2025+, actualización de tableros de producción (2.6) y seguimiento del tablero 1.1 portafolio VRO. | 1.1_Portafolio_VRO_PDI_2026+.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 27 | 60%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Actualización tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 45 | 4 | 8.889% | 24 | 53.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Actualización tableros 2.61, 2.62 y 2.63 Seguimiento Producción ChiAk, Castilla y Apiay-Suria | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 45 | 4 | 8.889% | 25 | 55.56%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 25 | 55.56%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Actualización de tablero 2.9 Calidad de Agua | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 24 | 53.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización tablero 2.3 – Monitoreo secundaria. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 25 | 55.56%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Actualización de los ARPS para los proyectos E2, WFNG. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 6 | 13.33% | 25 | 55.56%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Colaboración en la actualización del informe reservas Chichimene | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB6276F6A-FA1F-473C-A0EC-C7519A5C0C35%7D&file=20250722_Documento%20soporte%20Reservas_Chichimene.docx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true | 45 | 6 | 13.33% | 25 | 55.56%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Actualización de los ARPS para los proyectos Cachirria, Norte. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 3 | 6.667% | 25 | 55.56%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Actualización de los ARPS para los proyectos Expansión K, WO y Frontera. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 25 | 55.56%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Cargue PDI ESC01, ESC02 2026 en Assembler | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 7 | 15.56% | 25 | 55.56%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue PDI ESC03 2026 en Assembler | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 3 | 6.667% | 25 | 55.56%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Generación de perfiles nueva visión PDI 2025 en ARPs, .access + desarrollo de tablero de trabajo en 3 escenarios de sensibilidad | PDI_RV_ESC_2_240825.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 20 | 58.82%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo word y análisis PPT Reportes de producción diarios y cargadores de softwares | 08.Reportes Diarios Producción Akacias | 34 | 4 | 11.76% | 20 | 58.82%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análsiis CCs y potencial de pozos para selección inteligente de pozos a apagar por límite capacidad de tratamiento | PERFIL_ESCENARIO_2_PDI_2025_010925.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 20 | 58.82%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Archivo excel y PPT con análsiis de las lecciones aprendidas PDI 2025 & Declinaciones | Lecciones Aprendidas PDI 2025.pptx | 34 | 4 | 11.76% | 20 | 58.82%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Excel, con perfiles de producción + conteo de pozos de los proyectos ANE y Frontera para su COC | BÁSICA ANE | 34 | 4 | 11.76% | 20 | 58.82%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Gráficas para comité de desarrollo AK-222 | BALANCE DE AGUA 220825 & AK-222.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 20 | 58.82%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Generación de perfiles para balance de agua PDI 2025 | BALANCE DE AGUA 220825 & AK-222.xlsx | 33 | 3 | 9.091% | 15 | 45.45%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue a Molinos de los proyectos MOC A2.2, WO 2024 y WO 2025 - 2027 | 01. Molinos | 33 | 3 | 9.091% | 15 | 45.45%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | Construcción de modelo en Sahara con la información del activo Apiay - Ariari exportado desde Petrel | Comparativo Saharas.xlsx | 20 | 3 | 15% | 18 | 90%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 4 | 20% | 16 | 80%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 4 | 20% | 16 | 80%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Vintage de producción de la unidad T2 en el campo Suria | Metodología Perfiles Crudo .xlsx | 20 | 4 | 20% | 16 | 80%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Histórico de producción y EUR de pozos de Suria unidad T2 | EUR vs hpay 2024 Suria.xlsx | 20 | 2 | 10% | 18 | 90%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de pozos piloto de gas con crudo presentado en el Plan de Inversión en herramienta ARPS, al igual que proyecto Pachaquiaro. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20SOPORTE/PDI/2025/Pruebas/PDI_Gas_20062025_ESC_ALTO_Final_4%201.arps?csf=1&web=1&e=sZaiib / https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/YACIMIENTOS-APIAY/EaD6paUyEslOhCbrlg1mBmkBuj2OEKTfnSBA9OzyxaaQ6g?e=4mhChm | 20 | 3 | 15% | 18 | 90%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las intervenciones realizadas en el campo Pachaquiaro en proyecto de Sahara del activo, así como a los pozos del campo Suria con estimulaciones y/o fracturamiento. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/PACHAQUIARO/2025/Escenarios%20Abr%202025/Escenario%201/Pachaquiaro_Caso_1_Abr2025_Exportable.arps?csf=1&web=1&e=1Gmqki | 20 | 3 | 15% | 17 | 85%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 20 | 4 | 20% | 16 | 80%
[7 empty] | TOTAL A AGOSTO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 6480 | 870 | 13.43% | 4350 | 67.13%
| Observaciones: |  | Diego Pinto: * Se realizó el análisis de los patrones de inyección, la declinación en pozos inyectores de alto caudal y los resultados de las campañas de WO, con el objetivo de sustentar el proceso de certificación de reservas y evaluar la eficiencia técnica de los trabajos ejecutados. * Se recopiló y sistematizó la información técnica necesaria para el desarrollo del proyecto de recuperación mejorada (CEOR), incluyendo propiedades del yacimiento, datos de producción y características operativas de los sistemas de inyección. * Asimismo, se llevó a cabo el monitoreo continuo y el seguimiento técnico de los inyectores CLIA y los pozos de disposición, evaluando su desempeño hidráulico y condiciones de integridad. * Se actualizó la base de datos técnica en la plataforma SAHARA y el repositorio documental en WellMeeting, garantizando la trazabilidad y disponibilidad de la información operativa más reciente. * Adicionalmente, se realizó el monitoreo y seguimiento de los inyectores bajo inyección piloto de química continua en el PAD-4.
Aura Traslaviña: * 1. Participación en reuniones sistemáticas para coordinar avances y actividades. * 2. Soporte geológico en reuniones semanales de seguimiento a pozos CLIA, CRA, y pozos inyectores-productores del sector sur * 3. Actualización y ajustes del tablero geológico: Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf, spider, Lorenz y data ILT. * 4. Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. * 5. Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf, spider, Lorenz y data ILT. Se continua con el cálculo de factor de conectividad para la unidad K2, spider, Lorenz y data ILT * 6. Definición de propiedades petrofísicas para los pozos inyectores del area Centro Norte, por intervalos cañoneados en proceso aun (29 pozos) y pozo CA558, CA181, CAN338 * 7. Calculo volumétrico de los pozos CA52, CA94, CA455, CA78 * 8. Se continua con la revisión y actualización petrel, carga de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works * 9. Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara * 10. Soporte geológico al área Sur
Christian Pardo: * Se realizó cada una de las actividades propuestas para el periodo de la prestación del servicio.
Christian Mendoza: * Creación de tablero 1.1 PDI 2026+ (Cargue de datos, análisis de datos de productividad, creación de DAX y visuales) * Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. * Actualización y cargue de datos tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. * Actualización y modificación tablero 2.3_Monitoreo secundaria. * Actualizacion y modificación tablero 2.61_SeguimientoProducción ChiAk * Actualizacion y modificación tablero 2.62_SeguimientoProducción Castilla * Actualizacion y modificación tablero 2.63_SeguimientoProducción Apiay-Suria * Actualizacion tablero 2.8_Seguimiento Pulsos * Actualización de tablero 2.9_Calidad_de_agua_VRO
Diego Galeano: * Trabajo enfocado en la maduración hasta llevarlo a FID el proyecto Intervenciones GDT, Soporte tecnico de acompañamiento del control de cambios del proyecto Etapa 4. Seguiminto de Workover de la Unidad T2 del proyecto Mudulo Integral
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B289: Firma de quién revisa
Note on H289: Firma del interventor
Note on C290: Nombre completo de quién revisa
Note on I290: Nombre completo del interventor
Note on B301: Firma de quién revisa
Note on H301: Firma del interventor
Note on C302: Nombre completo de quién revisa
Note on I302: Nombre completo del interventor

## SEPTIEMBRE 2025
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | SEPTIEMBRE | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-09-30 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | Cambio en los cronogramas y perfiles del modelo analítico en ARPS para los perfiles de producción para el campo Akasias en para las etapas de ANE y Tinamu | - | 33 | 0 | 0% | 30 | 90.91%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generar archivos de carga de productores, inyectores y allocacion para el campo Tinamu. Se realizó control de calidad a los archivos que se subieron al ARPS | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/EquipoDesarrolloCPO-9/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoDesarrolloCPO%2D9%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F04%2DExploratorio%2FExploratorios%20CPO%2D9&viewid=0e96c994%2D47e1%2D4e99%2D93c0%2D37826753815c | 39 | 5 | 12.82% | 19 | 48.72%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | - | 33 | 0 | 0% | 20 | 60.61%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 5 | 15.15% | 21 | 63.64%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 5 | 15.15% | 25 | 75.76%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 33 | 5 | 15.15% | 23 | 69.7%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | ACCESS - Tinamu - Todos los documentos | 33 | 5 | 15.15% | 24 | 72.73%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Informe de reservas Campo Akacias 2022 - Inicio (sharepoint.com) | 33 | 5 | 15.15% | 18 | 54.55%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara a Sept-2025 (Cargadores y modelo final) | 1. X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09. Septiembre 2. W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2025\9. Septiembre | 30 | 5 | 16.67% | 22 | 73.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización de los cargadores para corrida RWA ChiAk con la información de formas 9 para definir la incremental por secundaría | 1. W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\2025\8. Agosto\Cargadores Formas | 30 | 1 | 3.333% | 18 | 60%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Distribución de la producción asociada a la implementación del WF en los patrones de inyección del campo AK por medio del metodo RWA con la información a cierre de Ago-2025 para verificar el VRR y FR en los patrones que actualemente se encuentran inyectando | 1. W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\RWA para VRR\2025\8. Agosto | 30 | 3 | 10% | 20 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Líneas base de primaria para los pozos AK-78 y NE-3 a fin de reportar incremental posterior a la reactivación de estos pozos. | 1. W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\07. Septiembre | 30 | 3 | 10% | 19 | 63.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Elaboración del memorando de completamiento del pozo AK-101, escenarios de producción corregidos por el potencial del CL-8B. Con actualización del registro de cemento y revisión por parte del coordinador y envio para firmas del lider del activo | 1. W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\5. Memorandos Completamiento\AK-101 | 30 | 3 | 10% | 20 | 66.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Corrida de escenarios de producción por medio de análisis nodal en pipesim para el pozo AK-100, teniendo en cuenta la interpretación petrofísica, las propiedades del fluido y los pozos vecinos del CL-25 | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/07.Memorandos%20de%20Completamiento/AK-101?csf=1&web=1&e=GgLU2V | 30 | 4 | 13.33% | 22 | 73.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Propuesta de ajustes en el perfil vertical y actividades de limpieza con CT en pozos inyectores | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/GLC/PUC/Recobro/05.%20TBG%20Inyecci%C3%B3n%20-%20Recobro/Seguimiento_ILTs_Historia_Pozos.xlsx?d=w2a6e23d2701a43959d15437da623a0dd&csf=1&web=1&e=Dhen0M | 30 | 3 | 10% | 19 | 63.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las actividades ejecutadas en la campaña de WO 2025-206 y rediseños por OPEX ejecutadas a la fecha por medio del seguimiento de reportes diarios | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/08.Reportes%20Diarios%20Producci%C3%B3n%20Akacias/2025/9.%20Septiembre?csf=1&web=1&e=F5Y4sZ | 30 | 4 | 13.33% | 20 | 66.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de las diferentes bases de datos para la actualización de tableros y distintas visuales | 1. https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/0.Bases%20de%20Datos?csf=1&web=1&e=DTiRcq | 30 | 4 | 13.33% | 20 | 66.67%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información de nuevos registros adquiridos, PLT, ILT e información final de próximos pozos a perforar. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 55 | 7 | 12.73% | 36 | 65.45%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. 2) Revisión información sísmica para identificar fallas o estrucutras en los patrones de inyección en pro de actualziar el factor de conectividad geológica para el campo Akacias. 3) Revisión en conjunto con el área de geofísica de la informaicón sismica para los próximos pozos a perforar y a completar (AK-100 y AK-99) según cronograma. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\09.Septiembre | 20 | 2 | 10% | 13 | 65%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Contrucción mapas de soporte para elaboración del informe y la presentación de la Interventoría de Reservas 2025 para el Campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 30 | 2 | 6.667% | 19 | 63.33%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento, enfocadas en monitorear el comportamiento de pozos productores y las conectividades en patrones de inyección en el campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 2 | 8% | 17 | 68%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico. 3) Análisis de las fallas dentro del estudio para identificar la influencia del acuífero en el campo a nivel CHIAK. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\09.Septiembre | 30 | 3 | 10% | 20 | 66.67%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 20 | 3 | 15% | 14 | 70%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Actualización del Tablero de G&G CHIAK a corte de Agosto/2025. 2) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. 3)Actualización Fc Geológica a corte de Ago/2025. 4) Generación de mapas de PWF y Rendimiento para el Campo Akacias a corte de Ago/2025. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 3 | 15% | 14 | 70%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización última información aprobada para los próximos pozos a completar (AK-99 y AK-100) | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 50 | 6 | 12% | 34 | 68%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | 1) Continua: Análisis de la influencia del acuífero a nivel CHIAK, a partir de la integración de información de análisis fisicoquímicos, continuidad estratigráfica, rasgos estructurales, resultados de PLTs e ILTs, BSW y Ql en los pozos de los campos Chichimene y Akacias. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 2 | 10% | 13 | 65%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS para los proyectos Frontera, ANE, Etpaa A3 | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 24 | 68.57%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles proyectos Desarrollo Posterior | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 22 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 22 | 66.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 22 | 66.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación perfiles de producción escenarios bajo, medio, alto en ARPS | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 23 | 65.71%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 22 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 23 | 65.71%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 22 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 5 | 25% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 20 | 5 | 25% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FBD%20Sahara&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 20 | 5 | 25% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec Sahara/ Tableros de diagnostico | 20 | 5 | 25% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 20 | 5 | 25% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://app.powerbi.com/singleSignOn?ru=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fgroups%2Fe5641789-d59d-4f86-b857-9812c65a1a04%2Freports%2Fdff68870-b9fb-4308-960e-6c4f8c41c79d%2FReportSection974a4271511adef5c478%3FnoSignUpCheck%3D1 | 20 | 5 | 25% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez | Se realizó cargue de pruebas de produccion, tasas de inyección, pruebas de ILT en la BD de Sahara CAN432, CAN56, CAN700 y CAN350 adicionalmente se realiza el seguimiento a las 5 optimizaciones, y 2 WO (ejecutados). | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 18 | 3 | 16.67% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realizó la base de datos de seguimiento a patrones de Centro Norte con datos del tablero de producción prorrateada el cual es alimentado con base en la producción por formas y pruebas de producción de AVM. | DTWF CASTILLA-Tablero Castilla y \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 36 | 6 | 16.67% | 36 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para esta actividad se genera distribución vertical por unidad para los inyectores asociados a la Zona Centro Norte. La distribución se encuentra actualizada a la fecha con los últimos valores de ILT para cada inyector CAN432, CAN56, CAN700 y CAN350 La evidencia se encuentra en la Base de Datos SAHARA. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 12 | 2 | 16.67% | 12 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a los patrones CA182, CAN350, CAN462, CAN60,y CAN22. | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 36 | 6 | 16.67% | 36 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | se realiza relaciones y comparaciones con los datos de producción e inyección de la zona Centro Norte cargada en la base de datos de Sahara. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 18 | 3 | 16.67% | 18 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Para este ítem para el mes de septiembre se realizó los perfiles generados para los pozos candidatos a (RDG) rediseño y Workover (WO) los cuales quedan registrados en la ruta del equipo de taller de producción GDT | GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos y https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 18 | 3 | 16.67% | 18 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Con el equipo multidiciplinario se realiza un análisis de los pozos encontrando bajas eficiencias y declinaciones presentadas de los pozos de la zona Centro Norte concluyendo las oportunidades de intervención en la medida que se puedan realizar las oportunidades en los pozos candidatos, lo cual queda consignado en el WM. Se realizo analisis de de pozos inyectores con respecto a la petrofisica | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home | 12 | 2 | 16.67% | 12 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (22 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 18 | 3 | 16.67% | 18 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Para este ítem se realizó carga de datos de ILT en la BD de Sahara. Se realizó la actualización de volumetrías del pozo CAN15 y CAN57. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 12 | 2 | 16.67% | 12 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/gcres/vro/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fgcres%2Fvro%2FInformacion%5FEnviada%2FCHICHIMENE%2F3%2E%20Tecnica&viewid=2e604630%2D8d97%2D4567%2Db3ee%2D0f1c0815b1e8&FolderCTID=0x012000C7AA752B8739E44AAF4CF2E7FC099EDD&ovuser=a4305987%2Dcf78%2D4f93%2D9d64%2Dbf18af65397b%2Cgeisson%2Ezafra%40ecopetrol%2Ecom%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1759246910809&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNTA5MTExNjAxNSIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | Digital | 30 | 4 | 13.33% | 24 | 80%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | Digital | 30 | 3 | 10% | 21 | 70%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | Digital | 30 | 4 | 13.33% | 21 | 70%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/39.%20Incrementales%20P50%20-%20Ingenieria/2025/08.%20Agosto?csf=1&web=1&e=59RDS8 | Digital | 30 | 3 | 10% | 20 | 66.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBED50890-D34E-452E-9CF1-4EA9E7AC5B43%7D&file=Escenario%203.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | Digital | 30 | 3 | 10% | 18 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Tablero proyecciones Chichimene 3.7.9 | Digital | 30 | 4 | 13.33% | 19 | 63.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | Digital | 30 | 3 | 10% | 18 | 60%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 3 | 10% | 20 | 66.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 30 | 3 | 10% | 19 | 63.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | Digital | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | Digital | 14 | 2 | 14.29% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | DTWF CASTILLA - Tablero Castilla Fan Edition - Todos los documentos \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | Digital | 28 | 3 | 10.71% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login | Digital | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos | Digital | 12 | 2 | 16.67% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | teams (Sistemática WF y Gestión de la Básica y en la BD SAHARA (\\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) | Digital | 24 | 5 | 20.83% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | TEAMS del equipo I&A Castilla (Sistemática WF): https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/DTWFCASTILLA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1722020892543&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA2MjcyNDgxNCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FDTWFCASTILLA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral&viewid=9ba680aa%2D7c76%2D4823%2Dbaac%2Dba7ef8ef6f87 | Digital | 26 | 5 | 19.23% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | La información quedó asegurada en el proyecto 131. \\10.100.25.60\sya\gec\05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | Digital | 24 | 5 | 20.83% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 4 | 13.33% | 20 | 66.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 4 | 13.33% | 20 | 66.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 4 | 13.33% | 20 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 18 | 60%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2,\\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\DFGB Etapa 4 | 30 | 3 | 10% | 18 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . |  | 30 | 3 | 10% | 18 | 60%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . |  | 30 | 3 | 10% | 22 | 73.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT | 30 | 3 | 10% | 22 | 73.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 3 | 10% | 22 | 73.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 18 | 5 | 27.78% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | OFM: \\10.100.25.35\ofm\C1118546 | 16 | 2 | 12.5% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 2 | 12.5% | 16 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-10-21 Sahara VyP Castilla | 16 | 2 | 12.5% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2024&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341&noAuthRedirect=1&OR=Teams%2DHL&CT=1729284822343&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA5MTIyMTMxOCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | 16 | 2 | 12.5% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara\2024-09-23 Sahara VyP Castilla | 16 | 2 | 12.5% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Bit%C3%A1cora%20Zona%20Este.xlsx?d=w7a348467c50040ec94ebcaffa475a9d1&csf=1&web=1&e=I8Rzqg | 18 | 3 | 16.67% | 18 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto | Se ajustó el modelo analítico en el software Sahara, incorporando líneas base para el cálculo de volúmenes incrementales por pozo, así como estados mecánicos actualizados y datos recientes de producción e inyección, con énfasis en los pozos disposal. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 13 | 1 | 7.692% | 13 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se actualizó la base de datos Castilla con información proveniente de AVM, para su uso en el monitoreo continuo realizado por el equipo de Corto Plazo. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento | 14 | 2 | 14.29% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se actualizó la Base de Datos Castilla con los incrementales de los Proyectos de secundaria por sub-unidades | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 14 | 2 | 14.29% | 14 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se realizó el análisis de declinación con base en el comportamiento del I.I en los inyectores de alto caudal del campo Castilla | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 4 | 25% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó la data histórica de producción, productividad y daño por pozo, identificando oportunidades de intervención y generando una priorización de pozos con base en su impacto potencial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generaron perfiles de producción para los pozos K1 y K2 candidatos a trabajos de optimización, workover y rediseño. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 15 | 3 | 20% | 15 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se elaboró un informe con pozos candidatos a workover o rediseño por pérdidas de producción, inyectividad y desbalance en las áreas Norte y de evacuación. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 4 | 25% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Se realizó un análisis nodal para estimar restricciones de presión y tasa, identificando potenciales incrementos de inyectividad en pozos slim mediante cambios en completamiento. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Revisión sistemática de los inyectores de alto caudal para la definición de candidatos a Workover, bacheos químicos y estimulación matricial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Se generó el informe con el listado de los pozos productores K1/ K2 candidatos a optimización en conjunto con el equipo interdisciplinar actuando como apoyo del area norte . | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se generó el informe de los pozos inyectores con trabajos de workover ejecutados en el último mes. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 24 | 3 | 12.5% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Castilla Monitoreo.pbix | 14 | 2 | 14.29% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 28 | 5 | 17.86% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 16 | 2 | 12.5% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 16 | 1 | 6.25% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 12 | 1 | 8.333% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 24 | 5 | 20.83% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 26 | 4 | 15.38% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\TABLERO DE CONTROLl\Python | 24 | 6 | 25% | 24 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal | Base de Datos | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 14 | 2 | 14.29% | 14 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Modelo generado - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 2 | 14.29% | 14 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital: Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | Digital | 18 | 3 | 16.67% | 18 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Planos de fallas - Calculos de SGR (Shale Gouge Ratio) -Diagrama de Allan | Digital: M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\06. Geología | 24 | 4 | 16.67% | 24 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Mapas en formato digital - Informe | Digital: Modelo Openworks | 18 | 3 | 16.67% | 18 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Análisis geoquímico - Informe | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 10 | 2 | 20% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 14 | 2 | 14.29% | 14 | 100%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022 | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña | Revisión y estandarización de volumetrías por patron para el sector Sur del campo Castilla, calculo volumétrico de los pozos CA82, CA704, CA747, CA84 | Digital | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Actualización de archivo con cálculo de áreas geoshapers de los polígonos utilizados para el cálculo volumétrico del campo, el cual aún se encuentra en progreso. | Digital | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Definición de propiedades petrofísicas para los pozos CAN45, CA264, CAN306, CA226 | Digital | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. | Digital | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Se continua con soporte geológico (correlaciones estratigráficas y continuidad de arenas) para la revisión de pozos candidatos a rediseño en el sector sur y areas requeridas del campo Castilla | Digital | 40 | 11 | 27.5% | 40 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara | - | 8 | 0 | 0% | 8 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Soporte geológico al área Sur | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 15 | 100%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | Discriminación de intervalos por arenas y cálculo de propiedades petrofísicas y espesores netos en los pozos inyectores del sector sur, en los intervalos completados. | - | 5 | 0 | 0% | 5 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Revisión de proyecto petrel, actualización de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 13 | 100%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Se finalizo con el cálculo de factor de conectividad para las unidades K1Inf y K2, spider, Lorenz y data ILT, se socializo con el equipo, de igual forma se continua con el calculo de FC para los pozos que se requieran adicionales y pozos de segunda linea. | Digital | 15 | 4 | 26.67% | 15 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital Modelo Sahara Compartido en red: \\10.11.46.149\Apiay\Recobro GDA\02. Modelo Sahara Seguimiento. | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?CID=3adabe1a%2D4747%2D4c97%2Db18d%2D9918c6e1130d&FolderCTID=0x012000BFB80C44F3CD274CA2A2CE3C026E12AD&id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FPWF%20GDA%2F2025&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 17 | 3 | 17.65% | 17 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?newTargetListUrl=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx&id=%2Fsites%2FINTERVENCIONESGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FTablero%202%2E6%2E3%20Apiay%20Suria&viewid=73e402f7%2D22ca%2D454e%2Db163%2Df5a2caf66532 | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital GOP: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FGOP%20Nodo%20de%20Yacimientos%2FGOP%202Q%202025&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 17 | 2 | 11.76% | 17 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital Modelo Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento\ | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital Reporte Semanal compartido en: h ttps://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FReporte%20semanal&viewid=a6a9b233-dd3c-46fa-8f6d-d0f07af5f48a Reporte de Secundaria compartido en: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/iagda/documentos%20compartidos/forms/allitems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FSeguimiento%20Secundaria%2F1%2E%20RWA%2F2025&viewid=a6a9b233-dd3c-46fa-8f6d-d0f07af5f48a | 17 | 3 | 17.65% | 17 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO?csf=1&web=1&e=cZNEH2" | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de Datos | Digital • https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home, se lleva Llevar una bitácora técnica de intervenciones, pruebas e hipótesis validadas para facilitar la trazabilidad de decisiones y compartir conocimiento técnico dentro del equipo. • Proyecto Sahara: \\ 10.11.46.149\02. Modelo Sahara Seguimiento • Teams Equipo I&A Apiay: Reporte semanal de reuniones de reto | 16 | 3 | 18.75% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/carlosan_perdomo_ecopetrol_com_co/EZV7YeCuN3tNiqSfhF1BYO8BxxG3mgRVs_Xb0TIMlyQtbA?e=34mGgL | 16 | 2 | 12.5% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FIAGDA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2FS%2D58&viewid=a6a9b233%2Ddd3c%2D46fa%2D8f6d%2Dd0f07af5f48a | 16 | 2 | 12.5% | 16 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/IAGDA/Documentos%20compartidos/General/Seguimiento%20Secundaria/2.%20MOLINOS%20DE%20VIENTO/Herramienta%20QAQC%20Perfiles/Forecast%20EN%20CONTRUCCI%C3%93N.pbix?csf=1&web=1&e=BRDSse | 17 | 3 | 17.65% | 17 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Uso del software Sahara para tratamiento de datos disponibles para el proyecto de expansión WF K1-K2 del campo Chichimene. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2024\08. Agosto\4ta Semana | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Recopilación y análisis de pruebas de STR y PBU como información input para el desarrollo del proyecto de expansión WF K1-K2 en el campo Chichimene | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Búsqueda de reportes de producción para el proyeto de expansión WF K1-K2 en el campo Chichimene | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Analizar distribución de producción e inyección de las formaciones K1 y K2 del campo Chichimene a partir de software Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2024\08. Agosto\4ta Semana | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Realizar análisis y procesamiento de información de pozos para proyecto expansión WF K1-K2 campo Chichimene. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Realización de nodales para pozos del campo Chichimene. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Recopilar pronósticos de producción a partir del software Power BI para el proyecto de expansión WF K1-K2 para el campo Chichimene-Informe de reservas. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Revisión de presentación para proyecto expasión WF K1-K2 para el campo Chichimene. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Recopilación de información a partir del software Sahara para proyecto expasión WF K1-K2 para el campo Chichimene. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2024\08. Agosto\4ta Semana | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Realizar análisis y procesamiento de datos para proyecto expansión WF K1-K2 en el campo Chichimene. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | - | 27 | 0 | 0% | 12 | 44.44%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09.Septiembre | 27 | 4 | 14.81% | 27 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Elaboración de cargadores para Molinos del mes de agosto. Actualización Tablero 2.1. | 08. Agosto | 27 | 6 | 22.22% | 19 | 70.37%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | - | 27 | 0 | 0% | 11 | 40.74%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Revisión y definición árbol toma de decisiones para el pozo CH-219. Elaboración de presentación y socialización equipo Desarrollo. | CH-219.pptx | 27 | 4 | 14.81% | 19 | 70.37%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Apoyo elaboración Presentación de Reservas 2025 | Presentación Auditoria Chichimene 2025_.pptx | 27 | 3 | 11.11% | 18 | 66.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Ajuste perfil CHSW-39. Revisión justificación CHSW-40, definición de apertura de K. | Perfil CHSW39 (1).xlsx | 27 | 2 | 7.407% | 15 | 55.56%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Revisión de pozo de la Campaña OPT 2025-2027, con el fin de definir candidatos a adelantar en el tiempo, e inclusión de nuevos candidatos limitados. | D:\Ejerciico Limitados Pwf.xlsx | 27 | 3 | 11.11% | 23 | 85.19%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Análisis pozo a pozo, de productores criticos con pérdida de potencial y aumento de BSW. | Análisis Pozos Post WSV.pptx | 27 | 6 | 22.22% | 25 | 92.59%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Revisión conexiones nuevas a declarar patrón CHSW-37, elaboración de presentación y socilización. | D:\CHICHIMENE\Conexiones Septiembre.pptx | 27 | 2 | 7.407% | 11 | 40.74%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | Análisis de Volumen Recuperable. Primaria De acuerdo con la solicitud del Grupo de excelencia técnica se hizo un análisis Vintage Eur para los Campos de Castilla y de Suria. Campo Suria. • Análisis del comportamiento de producción en primaria del campo Suria. • Objetivo exclusivo de la Unidad T2. • 56 pozos perforados distribuidos en 16 campañas de perforación. Campo Castilla • Análisis del comportamiento de producción en primaria del campo Castilla. • Objetivo exclusivo de la Unidad T2. • 37 pozos perforados distribuidos en 7 campañas de perforación. Premisas del Desarrollo Conceptual Las premisas consideradas para la definición de la estrategia de desarrollo fueron las siguientes:  Análisis de comportamiento en producción primaria y en recuperación secundaria mediante inyección de agua, basado en los campos Suria y Pachaquiaro.  Enfoque exclusivo en la Formación San Fernando, Unidad T2.  Condiciones de yacimiento y propiedades petrofísicas similares al campo de referencia.  Se asume que el pozo Polux-1, programado para mediados de 2026, será exitoso y confirmará la saturación de hidrocarburos en la unidad T2.  Actividades de perforación en simultáneo con dos taladros, en una ventana de 3 a 4 años.  Estrategia de producción con un periodo inicial de producción primaria (~6 meses) previo al inicio de inyección de agua.  Se estima alcanzar un factor de recobro cercano al 10% en el caso bajo (~3.3% primaria + ~7.2% secundaria), del 13,5% en el caso medio (~5.7% primaria + ~7.8% secundaria) y un 17,8% en el escenario alto (~8.1% primaria + ~9.6% secundaria); de acuerdo con los perfiles planteados. | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Septiembre 2025 - Todos los documentos | 45 | 8 | 17.78% | 34 | 75.56%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Septiembre 2025 - Todos los documentos | 45 | 5 | 11.11% | 31 | 68.89%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se montaron los parametricos en ARPS para asi poder correr los perfiles del proyecto de Pachaquiaro integrado y calcular reservas y volumenes descubiertos, | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Septiembre 2025 - Todos los documentos | 40 | 5 | 12.5% | 29 | 72.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Curvas Características En el caso de la Secundaria el grupo de la GET pidió realizar análisis de curvas características de los campos de Castilla y de Suria , en el caso de este último el análisis de todos los patrones Campo Suria : • Análisis del comportamiento por secundaria de 9 patrones de Inyección de agua. (3 Piloto y 6 Etapa 1) • En Suria la Inyección de agua tiene como principal objetivo la unidad T2. • Análisis con respuesta de pozos de primera línea. • Volumen Poroso /Patrón :10.5Mbl. / FR Actual @ 3.3% Campo Castilla : • Análisis del comportamiento por secundaria de 9 patrones de Inyección de agua. • Análisis con respuesta de pozos de primera línea. • Volumen Poroso /Patrón :14,8Mbl. / FR Actual @ 0,8% | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Septiembre 2025 - Todos los documentos | 70 | 7 | 10% | 42 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se entrega Perfiles Generados en los Casos bajo, medio y alto para el proyecto integrado del Campo Pachaquiaro | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Septiembre 2025 - Todos los documentos | 70 | 5 | 7.143% | 44 | 62.86%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | Se consolidaron los Qobj, arenas, mandriles y presiones en cabeza de la zona Centro Norte en el archivo Qobj.xlsx. | Qobj.xlsx | 30 | 5 | 16.67% | 30 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se realizo la construcción de los archivos .TXT que actualizan la base de datos de molinos de vientos para cada uno de los proyectos del activo. | W:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento\3. Actualizaciones\Cargue Proyectos\Real\2025\Agosto\TXT | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se ajusto el tablero de capacidad de flujo de Castilla, realizándole cambios de forma necesarios para poder ser publicado en la web del equipo de Monitoreo VRO. | Capacidad_de_flujo_Castilla_WF_Ago2025.pbix | 15 | 2 | 13.33% | 15 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se construyeron las diapositivas de seguimiento de revisión de pozos inyectores y productores de la zona Centro Norte con los datos de producción prorrateada de septiembre. Estas llevan gráficos de control, mapas de Pwf, RAP y Utilidad. | Seguimiento P&I Ago - Sep 2025 Zona Centro Norte (Septiembre prorrateado).pptx | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se actualizo y ajusto el tablero 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_Ago_2025. Se modifico la fuente de la producción real de aceite y de la inyección de agua real ya que anteriormente se tomaban los volúmenes declarados totales y el ejercicio debía realizarse con la producción e inyección de los pozos de primera línea. Se crearon visuales de Factor de Recobro con los perfiles cargados en el ejercicio de portafolio. El tablero se encuentra en la siguiente ruta: | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_Ago_2025.pbix | 15 | 2 | 13.33% | 15 | 100%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | Se realizo revisión y actualización del tablero P50. Se actualizaron los perfiles P50 correspondientes al trienio 2025-2027. Se trabajo en los perfiles de producción de petróleo, agua y agua inyectada. | P50 CASTILLA_2024_V19.pbix | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | Se apoyo con el diligenciamiento de las actas de las reuniones de la zona centro norte en la herramienta WellMeeting, donde se establecen los diagnósticos y acciones a llevar a cabo en cada uno de los pozos analizados en los espacios. | WELLMEETING | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | • Se generó modelo analítico del yacimiento para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes y verificación trimestral de reservas 3T. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\09. SEPTIEMBRE | 18 | 3 | 16.67% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | • Se generó base de datos de OFM para análisis histórico de producción para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes y verificación trimestral de reservas 3T. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\09. SEPTIEMBRE | 18 | 3 | 16.67% | 18 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | • Se generó distribución de producción por sub-unidades para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes y verificación trimestral de reservas 3T. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\09. SEPTIEMBRE | 24 | 4 | 16.67% | 24 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | • Se analizó declinación de pozos para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes y verificación trimestral de reservas 3T. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\09. SEPTIEMBRE | 24 | 4 | 16.67% | 24 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | • Se analizó data histórica de producción para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes y verificación trimestral de reservas 3T. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\09. SEPTIEMBRE | 24 | 4 | 16.67% | 24 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | • Se calcularon los perfiles para cada uno de los escenarios bajo, base y alto para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes y verificación trimestral de reservas 3T. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\09. SEPTIEMBRE | 24 | 4 | 16.67% | 24 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | • Se generaron oportunidades de intervención a pozos para presentación de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes y verificación trimestral de reservas 3T. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\09. SEPTIEMBRE | 24 | 4 | 16.67% | 24 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | • Se realizó archivo de balance de PDI y volúmenes reservas 2026+. • Se realizó archivo de evolución de FR para el escenario 3 de PDI. • Se realizó cargue en ARPS y PBI de volúmenes para reservas 2026+. • Se realizó verificación y ajuste de los TOW para auditoría 2025. • Se realizó verificación de volúmenes cargados en ValNav de auditoría 2025. • Se realizó proyección de perfiles para verificación trimestral de reservas 3T. • Se realizó validación y ajuste en conteo de pozos para auditoría 2025. • Se realizó nuevo cargue de volúmenes de reservas 2026+ con volúmenes alocados en pozos productores. • Se realizó archivo con perfiles de M-12. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2025\09. SEPTIEMBRE | 24 | 4 | 16.67% | 24 | 100%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | Actualizacion de modelo petrofisico / Suria - Suria Sur en formaciones T2 y K y Apiay formacion T1. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Septiembre_2025 | 60 | 13 | 21.67% | 60 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Interpretacion y seguimiento al registro de saturacion corrido en el pozo S74 - Adicionales a equipo de corto plazo | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Septiembre_2025 | 40 | 8 | 20% | 40 | 100%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | Inventario - Informe | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Informe | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | Información digital - Informe | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo - Informe del Modelo | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | Base de Datos | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | Analisis de datos corregidos por fluidos, para deficinicion de funcion J. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/INTERVENCIONESGDA/Documento/Proyectos_MariaMojica/_Septiembre_2025 | 20 | 9 | 45% | 20 | 100%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Cáceres | Soporte PLTs e ILTs. | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 30 | 8 | 26.67% | 30 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Apoyo y seguimiento a Cambio menor de MHM vigente y actualización MHM 2025 | Teams: YACIMIENTOS GDA/ General/PROYECTOS/MODELO HIDROGEOLOGICO 2025 | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Revisión caudales objetivos y apoyo en sistemáticas multidisciplinarias | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Apoyo a justificación de Workovers y soporte en puesta en profundidad de cañoneos, sartas y tapones | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Preparación material para auditoría | Teams: YACIMIENTOS GDA/ General/PROYECTOS/MODULO 12 | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Distribución de Mercurio y H2S en Apiay-Suria | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 30 | 7 | 23.33% | 30 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | Se continuó el seguimiento y monitoreo a los pozos productores de los patrones de la zona Centro, los cuales se ven afectados por los procesos de inyección de agua en el campo. como de pozos productores asociados, y determinar las intervenciones correspondientes para la optimización de los pozos. 7) Se procedió a realizar la actualización del archivo de brechas de inyección a corte Agosto/2025 para los siguientes pozos: CH12A, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216, haciendo especial énfasis en las limitaciones existentes en algunos de ellos, asociadas principalmente a temas de bomba y/o superficie. Para este análisis, se utilizaron los valores liquidados en términos de inyección para cada uno de los pozos anteriormente mencionados comparados con los valores establecidos de caudales de inyección | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09. Septiembre | 28 | 1 | 3.571% | 16 | 57.14%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Teniendo en cuenta la información proveniente de las bases de datos (AVM) se procedió a realizar y enviar oportunamente los reportes de producción diarios asignados y distribuidos de manera mensual, para este caso, durante el mes de Septiembre | 04. Pwf Chichimene | 28 | 2 | 7.143% | 16 | 57.14%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se realizó la actualización de los factores de alocación para los pozos inyectores asignados de la zona centro sur – centro norte – norte teniendo en cuenta los últimos registros ILT tomados en cada uno de ellos: CH-12ª, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216.De igual forma, se realizó la evaluación tanto de pozos inyectores como de pozos productores asociados, y determinar las intervenciones correspondientes para la optimización de los pozos | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09. Septiembre | 27 | 2 | 7.407% | 16 | 59.26%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Continuó el monitoreo, control y seguimiento del pozo productor CH-50, en el cual se realizó la estimulación con nanos. Para este pozo, ya se cuenta con la definición de la línea base (para la cual se eligió un período de tiempo con frecuencia estable, con punto de amarre al valor de la última prueba de producción 20/Mayo/2025, obteniendo un valor de declinación Dni Oil 0,025 y líquido constante). De acuerdo con el monitoreo, se ha observado un comportamiento positivo post intervención en el pozo, el cual se ha visto reflejado en aumento en términos de potencial de aceite, disminución en producción de agua y disminución considerable en el corte de agua, el cual pasó de valores cercanos a 93,2% a valores cercanos a 86% | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09. Septiembre | 32 | 4 | 12.5% | 20 | 62.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Dentro de las actividades desarrolladas durante el mes de Septiembre, consistió en la revisión detallada de aquellos patrones, los cuales durante la corrida de RWA de este mes, presentaron pérdidas en términos de producción de aceite con respecto al mes inmediatamente anterior. En este caso, los patrones que experimentaron pérdidas fueron los siguientes: CH-77, CH-132, CH-214 y CH-216. El CH-77 presentó disminución en la tasa de inyección además de diferidas asociadas principalmente a taponamiento del tramo de la línea (Múltiple CL35). CH-132 presentó falla en el pozo productor CH-128. CH-214 presentó diferidas asociadas principalmente a limpieza de filtro en la línea de succión, y finalmente el CH-216 presentó diferidas asociadas principalmente a baja presión de succión en bomba Booster y baja presión de descarga | 32. RWA Agosto 2025 | 30 | 4 | 13.33% | 23 | 76.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Durante el mes de Septiembre, se continuó trabajando en el informe que se debe presentar ante la ANH referente al piloto de inyección de Nano CEOR en tres (3) de los patrones de inyección en el campo Chichimene (CH-132, CH-228, CHSW-80), principalmente refinando detalles relacionados con los resultados de las pruebas de desplazamiento (Coreflooding) realizadas en la Universidad Nacional sede Medellín para la determinación de factores de recobro (FR) y los resultados de las simulaciones ejecutadas en REVEAL en orden de predecir de igual forma el aceite incremental que se obtendrá mediante la implementación y ejecución de este piloto en el Campo Chichimene. | 13. WO2024-26 Nanos | 30 | 5 | 16.67% | 22 | 73.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Dentro del proyecto piloto de Nano CEOR para pozos inyectores en el campo Chichimene, más exactamente en los patrones CH-132, CH-228, CHSW-80 se realizó la actualización de parámetros correspondientes a cada uno de los patrones anteriormente mencionados, referente a volúmenes poroso (VP) HCPV, espesores y áreas (Acres) todo discretizado por capa (T2_60, T2_50 T2_40 T2_30 T2_20 T2_10) con la finalidad de realizar el análisis de dilución correspondiente de los químicos que serán inyectados en estos patrones de inyección. | 13. WO2024-26 Nanos | 30 | 5 | 16.67% | 22 | 73.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Dentro del plan de monitoreo de K, la cual es una de las actividades en las cuales me encuentro de frontal, se realizó la toma de presión en uno de los pozos inyectores del proyecto Corocora (CH-59) durante el mes de Septiembre, con la finalidad el dato de presión obtenido en el año 2024, el cual era una presión @PMP de 3692 psi y 3885 psi @datum. Con la prueba realizada durante este mes de Septiembre del presente año en curso, el resultado obtenido fue de 3567 psi @PMP y de 3761 psi @datum. Teniendo en cuenta estos resultados, y en espera de realizar la prueba de presión estática en el CH-99 y el FOT en el CHSW-12 se procederá a revisar de manera multidisciplinaria la viabilidad de ejecutar las acciones de aumento de inyección en K en la zona sur del campo | Presiones_CHICHIMENE.xlsx | 35 | 4 | 11.43% | 23 | 65.71%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | En el mes de Septiembre, dentro de las actividades ejecutadas se encontró la revisión de los PLT´s tomados durante todo el año 2024 con la finalidad de poder obtener un análisis completo de la totalidad del campo Chichimene, y basados en ello, encaminar las futuras acciones a implementar bajo las premisas obtenidas en el análisis. Para mi zona central del campo, los PLT´s evaluados correspondieron a los pozos CH-46, CH-15, CH-19, CH-179R, CH-89. Para el caso particular de los pozos CH-19 y CH-179R dados sus altos valores de BSW, los resultados de los registros PLT´s no pudieron discretizarsen en términos de producción de aceite y producción de agua. | Correlaciones PLT 2024.pptx | 30 | 3 | 10% | 22 | 73.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\20. SEPTIEMBRE_2025 | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - Pruebas y sugerencias a desarrolladores de la aplicación ARPS con miras a proceso de Reservas. Poder realizar cierres de de pozos por WOR agrupando todos los fluidos po Wellbore y hallando la fecha en que estos alcancen un cierto valor de WOR. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\20. SEPTIEMBRE_2025 | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - Carga en ARPS de curva básica y proyectos de inyección alocados en sus respectivos pozos productores para ejercicio de reservas. - Cierre de pozos a diferentes valores de WOR/Qo y sensibilidad de extensión de límites económicos para certificación de reservas. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\20. SEPTIEMBRE_2025 | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - Ejercicios con declinaciones para la curva básica enviada por corto plazo con miras al ejercicio de portafolio. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\20. SEPTIEMBRE_2025 | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\20. SEPTIEMBRE_2025 | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - Realización presentación de Auditoria de Reservas. - Soporte a compañeros de largo plazo y corto plazo en presentación soporte de reservas. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\20. SEPTIEMBRE_2025 | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - Generación de varios escenarios de pronósticos del proyecto Expansión Recobro Mejorado Módulo 1 para conseguir el objetivo de que fuera económico. Se incluye para cada escenario del proyecto, un proyecto de cierre de pozos para habilitar capacidades para la entrada del proyecto. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\20. SEPTIEMBRE_2025 | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - Justificación de Informe de Movimiento de Reservas para el tercer trimestre de 2025. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\20. SEPTIEMBRE_2025 | 20 | 5 | 25% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - Carga de datos de pronósticos escenario certificación de Reservas. - Balanceo de aguas de disposición, reuso y vertimiento para escenario certificación de reservas. - Validación de volúmenes cargados en la herramienta Assembler. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES\20. SEPTIEMBRE_2025 | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | A) Actualización de la información oficial en el modelo ChiAk: producciones mensuales, diarias, ILT's, factores de alocación, definición de pozos. | A) El modelo cada semana se cargó en la siguiente ruta : Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09. Septiembre | 30 | 5 | 16.67% | 23 | 76.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | A)Evaluación/metodología de impacto instalación filtro Tukano CL39 | A) Sesiones vía teams y soporte de cálculo: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/03.%20Seguimiento%20Inyectores/Tukano?csf=1&web=1&e=cDVN7v | 30 | 2 | 6.667% | 20 | 66.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | A) Actualización de distribución de inyección y eficiencia por capa para los inyectores a cargo en la zona SW. | A) Distribución de inyección por capa: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/02.%20Tablero%202.3/2024/Distribuci%C3%B3n%20de%20inyecci%C3%B3n%20por%20capa%20WF.xlsx?d=w4f4885a719ee4ef8a772a9a7e24d7957&csf=1&web=1&e=UtTkQK Eficiencia de inyección: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/02.%20Tablero%202.3/2024/Eficiencia%20de%20inyecci%C3%B3n%20WF.xlsx?d=w42510acd4f44417a9496d68058da7a7b&csf=1&web=1&e=SECL9c | 30 | 2 | 6.667% | 19 | 63.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | A) Revisión aumentos de inyección en K zona sur. B) Revisión CHSW29 propuesta de conversión - inyector K. | A) Sesiones vía teams y soportes: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/03.%20Seguimiento%20Inyectores/Inyecci%C3%B3n%20K?csf=1&web=1&e=ec3Rr3 B) Soportes CHSW29 Conversión: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/03.%20Seguimiento%20Inyectores/Inyecci%C3%B3n%20K/CHSW-29?csf=1&web=1&e=Yzn0fb | 30 | 4 | 13.33% | 21 | 70%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | A) Seguimiento de brechas de inyección a corte ago-25 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. | A) Excel de seguimiento brechas inyección ago-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20Ago25%20%20GCH.xlsx?d=wff042557ac5c494eb9efdb132db7237f&csf=1&web=1&e=BcjthV | 30 | 3 | 10% | 22 | 73.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | A) Informe seguimiento proyecto frontera ANH a agosto/25. B) Seguimiento pozos frontera GLH. | A) Informe frontera ANH ago25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/36.%20Pozos%20Frontera/Informes/Informe%20Seguimiento%20Frontera%20%20-%20Agosto%202025.docx?d=wa99692f0edbf4cfbaeaef12e5add4af2&csf=1&web=1&e=PRUHvG B) Sesiones via teams y acta de Wellmeeting. | 30 | 3 | 10% | 16 | 53.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | A) Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico B) Revisión integrada PLT's 2024 de los pozos a cargo. | A) Sesiones vía teams (sistemática seguimiento Chichimene) - acciones en Wellmeeting. B) Soporte PLT's: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/31.%20Plan%20de%20Monitoreo/2024/PLT%202024/Correlaciones%20PLT%202024.pptx?d=w7e944aa8ead84837baa1347a441fd887&csf=1&web=1&e=f9TZBv | 30 | 5 | 16.67% | 24 | 80%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | A) Seguimiento de pozos con nanotecnología a corte de ago-25 / apoyo en definición de Lb | A) Sesiones vía teams, soportes en el siguiente link: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/07.%20Pozos%20Nanofluidos/Nanoproductores/18092025_Nanoproductores.pptx?d=w4031244d4cdb4e75b79d880d22d2fc3e&csf=1&web=1&e=Lohwgk | 30 | 3 | 10% | 18 | 60%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | A) Envío de reporte de producción diario en los días asignados B) Revisión de pozos con perdida de potencial post WSV. | A) Tablero 2.6: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=lEzgkT B) Soporte de revisión pozos a cargo: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/briggite_camacho_ecopetrol_com_co1/EVh1annnQQpMiq0Ouv4YNrIB4DHAebd04X-lQQ64s1zoCg?e=1mQtly | 30 | 3 | 10% | 17 | 56.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Generación de visuales en power BI del PDI 2026+ y actualización del del tablero 1.1 portafolio VRO. | 1.1_Portafolio_VRO_PDI_2026+.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 32 | 71.11%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Actualización tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 30 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Actualización tableros 2.61, 2.62 y 2.63 Seguimiento Producción ChiAk, Castilla y Apiay-Suria | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 45 | 4 | 8.889% | 29 | 64.44%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 45 | 4 | 8.889% | 29 | 64.44%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Actualización de tablero 2.9 Calidad de Agua | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 30 | 66.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización tablero 2.3 – Monitoreo secundaria. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 30 | 66.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Actualización de los ARPS para los proyectos E2, WFNG. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 30 | 66.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Colaboración en la actualización del informe y presentación reservas Chichimene | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB6276F6A-FA1F-473C-A0EC-C7519A5C0C35%7D&file=20250722_Documento%20soporte%20Reservas_Chichimene.docx&fromShare=true&action=default&mobileredirect=true | 45 | 5 | 11.11% | 30 | 66.67%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Actualización de los ARPS para los proyectos Cachirria, Norte. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 30 | 66.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Actualización de los ARPS para los proyectos Expansión K, WO y Frontera. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 30 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Cargue PDI ESC01, ESC02, ESC03 2026 en Assembler | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 30 | 66.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Ejercicios de Balance de Agua para cada uno de los escenarios. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 30 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Generación de perfiles nueva visión PDI 2025 ESC 1, 2 y 3 con potencial de proyectos incremenetales apagando básica en ARPs, .access + desarrollo de tablero de trabajo en los 6 escenarios de sensibilidad | 11.- Actualización 190825 ANE | 34 | 3 | 8.824% | 23 | 67.65%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo ARPs Access y TXT con los balances de producción, inyección y soportes ICO | 5. Tableros | 34 | 3 | 8.824% | 23 | 67.65%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Presentación de modelo exponencial de declinaciones en básica e incremental primaria Reservas 2025 | 7.- Presentación Reservas | 34 | 3 | 8.824% | 23 | 67.65%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Presentación PPT & EXCEL del activo Akacías con las correlaciones históricas de producción, RAP, %Wc y CCs para soportar perfiles incrementales | 1. CCs | 34 | 3 | 8.824% | 23 | 67.65%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Carga ARPs deperfiles básica + incremental en ValNav + conteo de pozos y TOW | 10.- Conteo de pozos | 34 | 3 | 8.824% | 23 | 67.65%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Presentación PPT y análsis IMR 3T de la básica más incremental | 8.- IMR 3T | 34 | 3 | 8.824% | 23 | 67.65%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Generación de perfiles Robustez, para ánalisis de de rentabilidad pozo a pozo | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/IAAKACIAS/Et2XXaKuOshAkr9O1lhJ5h4BQUweGJoIr6oxoHEgjIG7bg?email=laura.cubides%40ecopetrol.com.co&e=Q95O4j | 33 | 6 | 18.18% | 21 | 63.64%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue en Molinos proyecto Frontera, A2.2, A2.1 A1.3 | 01. Molinos | 33 | 6 | 18.18% | 21 | 63.64%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | Construcción de modelo en Sahara con la información del activo Apiay - Ariari exportado desde Petrel | Comparativo Saharas.xlsx | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Vintage de producción de la unidad T2 en el campo Suria | Metodología Perfiles Crudo .xlsx | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Histórico de producción y EUR de pozos de Suria unidad T2 | EUR vs hpay 2024 Suria.xlsx | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de pozos de gas con nuevo cronograma, perfiles proyecto integrado Pachaquiaro - Polux. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20SOPORTE/PDI/2025/Pruebas%20NO%20TOCAR!!!!%20NO%20ELIMINAR!!!/TABLERO%203%20ESCENARIOS%20CONSOLIDADOS/PDI%202025%203%20ESCENARIOS%20+%20RESERVAS%202025%20+%20AUD%202024%20+%20VT%20ECP%20V2%20+%20ALLOCATION.pbix?csf=1&web=1&e=BDckdf ; https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/GAS%20-%20%20Zocay/2025/Perfiles/PDT%2022%20agosto%202025/Perfiles%20gas%20PilExp%2004092025.xlsx?d=wb1cb16f6130548d181b9c3bead053120&csf=1&web=1&e=35bzkM | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de datos | Digital | 20 | 5 | 25% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las intervenciones realizadas en el campo Pachaquiaro en proyecto de Sahara del activo, así como a los pozos del campo Suria con estimulaciones y/o fracturamiento. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/PACHAQUIARO/2025/Escenarios%20Abr%202025/Escenario%201/Pachaquiaro_Caso_1_Abr2025_Exportable.arps?csf=1&web=1&e=1Gmqki | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
[7 empty] | TOTAL A SEPTIEMBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 6480 | 870 | 13.43% | 5220 | 80.56%
| Observaciones: |  | Diego Pinto: * Se realizó el monitoreo técnico continuo de los inyectores CLIA y los pozos de disposición, evaluando su desempeño hidráulico y condiciones de integridad. * Como resultado, se ejecutaron acciones orientadas a mitigar el daño generado por la presencia de sólidos en la corriente de inyección, incluyendo la aplicación de bacheos químicos. * Asimismo, se desarrolló un análisis "What If" para evaluar intervenciones a corto plazo en pozos CLIA tipo slim, con el objetivo de reducir pérdidas por fricción y aumentar las tasas de inyección. * Se actualizó la base de datos técnica en la plataforma SAHARA y el repositorio documental en WellMeeting, asegurando la trazabilidad y disponibilidad de la información operativa más reciente. * Adicionalmente, se dio seguimiento al desempeño de los inyectores bajo inyección piloto de química continua en el PAD-4 y los nuevos pozos CLIA perforados.
Aura Traslaviña: * 1. Participación en reuniones sistemáticas para coordinar avances y actividades. * 2. Soporte geológico en reuniones semanales de seguimiento a pozos CLIA, CRA, y pozos inyectores-productores del sector sur * 3. Actualización y ajustes del tablero geológico: Se continua con los cálculos de factores de conectividad geológica para los pozos declarados y faltantes candidatos a optimización en K1Inf, spider, Lorenz y data ILT. * 4. Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. * 5. Se finalizo con el cálculo de factor de conectividad para las unidades K1Inf y K2, spider, Lorenz y data ILT, se socializo con el equipo, de igual forma se continua con el calculo de FC para los pozos que se requieran adicionales y pozos de segunda linea. * 6. Definición de propiedades petrofísicas para los pozos CAN45, CA264, CAN306, CA226 * 7. Calculo volumétrico de los pozos CA82, CA704, CA747, CA84 * 8. Se continua con la revisión y actualización petrel, carga de cañoneos y topes, desde el proyecto oficial Open Works * 9. Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara * 10. Soporte geológico al área Sur y áreas requeridas
Christian Pardo: Se realizó cada una de las actividades propuestas para el periodo de la prestación del servicio.
Christian Mendoza: * Creación de visual Proyectos Gross tablero 1.1 PDI 2026+ (Cargue de datos, análisis de datos de productividad, creación de DAX y visuales) * Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. * Actualización y cargue de datos tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. * Actualización y modificación tablero 2.3_Monitoreo secundaria. * Actualización tablero 2.61_SeguimientoProducción ChiAk * Actualización tablero 2.62_SeguimientoProducción Castilla * Actualización tablero 2.63_SeguimientoProducción Apiay-Suria * Actualización tablero 2.8_Seguimiento Pulsos * Actualización de tablero 2.9_Calidad_de_agua_VRO
Diego Galeano: * Trabajo enfocado en presentacion y informae tecnico de Autoria de reservas 2026 campo Castilla, maduración hasta llevarlo a FID el proyecto Intervenciones GDT- * Seguimiento de Workover de la Unidad T2 del proyecto Mudulo Integral
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B289: Firma de quién revisa
Note on H289: Firma del interventor
Note on C290: Nombre completo de quién revisa
Note on I290: Nombre completo del interventor
Note on B301: Firma de quién revisa
Note on H301: Firma del interventor
Note on C302: Nombre completo de quién revisa
Note on I302: Nombre completo del interventor

## OCTUBRE 2025
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | OCTUBRE | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-10-30 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | Cambio en los cronogramas y perfiles del modelo analítico en ARPS para los perfiles de producción para el campo Akasias en para las etapas de ANE y Tinamu | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 2 | 6.061% | 32 | 96.97%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generar archivos de carga de productores, inyectores y allocacion para el campo Tinamu. Se realizó control de calidad a los archivos que se subieron al ARPS | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/EquipoDesarrolloCPO-9/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoDesarrolloCPO%2D9%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F04%2DExploratorio%2FExploratorios%20CPO%2D9&viewid=0e96c994%2D47e1%2D4e99%2D93c0%2D37826753815c | 39 | 5 | 12.82% | 24 | 61.54%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 5 | 15.15% | 25 | 75.76%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 5 | 15.15% | 26 | 78.79%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 5 | 15.15% | 30 | 90.91%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 33 | 5 | 15.15% | 28 | 84.85%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | ACCESS - Tinamu - Todos los documentos | 33 | 3 | 9.091% | 27 | 81.82%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Informe de reservas Campo Akacias 2022 - Inicio (sharepoint.com) | 33 | 0 | 0% | 18 | 54.55%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara a Oct-2025 (Cargadores y modelo final) | 1. X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\10. Octubre 2. W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2025\10. Octubre | 30 | 3 | 10% | 25 | 83.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización de los cargadores y corrdia del RWA ChiAk con la información de formas 9 del mes de agosto para distribuir la producción básica e incremental por efecto de WF en el campo Akacías | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\2025\9. Septiembre | 30 | 4 | 13.33% | 22 | 73.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Distribución de la inyección en los pozos de los patrones actuales en el campo Akacías para seguimiento del VRR y FR en los patrones que actualemente se encuentran inyectando y genenerar diagnosticos que conlleven a mejor desempeño de estos patrones. | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\RWA para VRR\2025\9. Septiembre | 30 | 3 | 10% | 23 | 76.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Corrida del Resnode para el 4Q del año 2025 a fin de determinar la capacidad nominal y disponible del nodo yacimiento para los pozos del campo Akacías. | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\32. Resnode\2025\4Q | 30 | 4 | 13.33% | 23 | 76.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Elaboración de escenarios de producción por análisis nodal y corregidos por el potencial del CL-25 para el pozo perforado AK-99 | C:\Users\c109868u\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\07.Memorandos de Completamiento\AK-99 | 30 | 3 | 10% | 23 | 76.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Actualización de los perfiles de producción real, distribuida por tecnología y cargue trimestral en Molinos de Viento a fin de alimentar la base de datos de producción | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\9.Tablero Power BI 2.1\2025\8. Septiembre | 30 | 3 | 10% | 25 | 83.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | RCA para el trabajo ejecutado en el pozo inyector AK-24 luego de la intervención con CT y donde perdió admisión | 20251029 RCA AK24.pptx | 30 | 4 | 13.33% | 23 | 76.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las actividades ejecutadas en la campaña de WO 2025-206 y rediseños por OPEX ejecutadas a la fecha por medio del seguimiento de reportes diarios | W:\Akacias\39.- Reportes diarios\2025\10. Octubre | 30 | 3 | 10% | 23 | 76.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de las diferentes bases de datos para la actualización de tableros y distintas visuales | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/0.Bases%20de%20Datos?csf=1&web=1&e=IuaDUk | 30 | 3 | 10% | 23 | 76.67%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información de nuevos registros adquiridos ILT e información de fisicoquímicos para mapeo de cloruros. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 55 | 6 | 10.91% | 42 | 76.36%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. 2) Revisión información sísmica para identificar fallas o estrucutras en los patrones de inyección en pro de actualziar el factor de conectividad geológica para el campo Akacias. 3) Revisión en conjunto con el área de geofísica de la informaicón sismica para tres pozos de la etapa Frontera (AK-146, AK-151 y CH-237). | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\10.Octubre | 20 | 3 | 15% | 16 | 80%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Contrucción mapas de soporte para elaboración la actualización de los documentos RMS de los pozos AK-146, AK-151 y CH-237. 3) Generación de mapas y correlación estructural para las formas 13 y 14CR del poz AK-221. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 30 | 4 | 13.33% | 23 | 76.67%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento, enfocadas en monitorear el comportamiento de pozos productores y las conectividades en patrones de inyección en el campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 3 | 12% | 20 | 80%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico. 3) Análisis de las fallas dentro del estudio para identificar la influencia del acuífero en el campo a nivel CHIAK. 4) Análisis estructural para actualizar los RMS de los pozos AK-146, AK-151 y CH-237. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\10.Octubre | 30 | 3 | 10% | 23 | 76.67%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. 2) Revisión información sísmica en los pozos AK-146, AK-151 y CH-237, como insumo para la contrucción del archivo RMS. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 20 | 2 | 10% | 16 | 80%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. 2)Actualización Fc Geológica a corte de Sep/2025. 3) Generación de mapas de PWF y Rendimiento para el Campo Akacias a corte de Sep/2025. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 2 | 10% | 16 | 80%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización última información aprobada para los pozos de la etapa frontera AK-146, AK-151 y CH-237. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 50 | 4 | 8% | 38 | 76%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | 1) Continua: Análisis de la influencia del acuífero a nivel CHIAK, a partir de la integración de información de análisis fisicoquímicos, continuidad estratigráfica, rasgos estructurales, resultados de PLTs e ILTs, BSW y Ql en los pozos de los campos Chichimene y Akacias. Contrucción del mapa a corte 1 semestre de 2025. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 3 | 15% | 16 | 80%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS para los proyectos Frontera, ANE, Etpaa A3 | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 3 | 8.571% | 27 | 77.14%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles proyectos Desarrollo Posterior | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 25 | 75.76%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 26 | 78.79%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 26 | 78.79%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación perfiles de producción escenarios bajo, medio, alto en ARPS | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 27 | 77.14%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 26 | 78.79%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 27 | 77.14%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 26 | 78.79%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 36 | 0 | 0% | 36 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 36 | 0 | 0% | 36 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | Se realiza el cargue de los volúmenes técnicos Forecast de los proyectos del campo como fueron enviados a certificación en la herramienta Molinos. Dichos volúmenes son los generados en el PDI 2026. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/Documents/ECP/tablero/05_INFORMES/2025/20250722_Documento%20soporte%20Reservas_Chichimene.docx?d=wb6276f6afa1f473ca0ecc7519a5c0c35&csf=1&web=1&e=yHtkAS | 30 | 3 | 10% | 27 | 90%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se lleva a cabo validación de los volúmenes migrados desde Assembler a OFM extendido y de este a Val Nav. Estos son los volúmenes técnicos que le llegan al certificador. De igual forma se valida TOW y conteo de pozos. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 4 | 13.33% | 25 | 83.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se reune la data solicitada por los certificadores y se carga en ruta técnica para que esté a disposicion de los certificadores. Se hacen ajustes y se carga nueva data solicitada por certificadores. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 4 | 13.33% | 25 | 83.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis del pozos del norte con respecto a cortes de agua, pozos primaria, pozos afectados o que estarán afectados por secundaria según proyecciones, cruce con análisis de rubustez. Lo anterior, con el fin de definir volúmenes de pozos que la entrada de Cachirria y pozos de inyección en K, habilitarian. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 24 | 80%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizan los reales del mes de septiembre luego de generados los archivos cargadores de formas, a fin de realizar comparaciones pozo a pozo y que se identifiquen las brechas en patrones de REAL frente a P50, CERT, GOP 1Q y PDI. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBED50890-D34E-452E-9CF1-4EA9E7AC5B43%7D&file=Escenario%203.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 30 | 3 | 10% | 21 | 70%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se proporciona información de perfiles y volúmenes de pronóstico de reservas PDI 2026 para diferentes equipos y profesionales por solicitud. | N/A | 30 | 3 | 10% | 22 | 73.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se lleva a cabo el seguimiento de la campaña de WO vigente 2024-2026, al igual que se sostiene reunión de seguimiento de Planes Operativos con proyectos para actualizar el archivo correspondiente. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 3 | 10% | 21 | 70%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se asiste a capacitación de Recursos y Reservas programada para una semana, la cual ayudó a afianzar temas y a preparar al equipo de portafolio para la auditoría de reservas. | N/A | 30 | 3 | 10% | 23 | 76.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se atienden diferentes sesiones, talleres y sistemáticas, en orden de planear las actividades previstas para aumento de inyección en T2, al igual que la sistemática del proyecto Frontera a fin de definir metodologías para su gerenciamiento adecuado. | N/A | 30 | 3 | 10% | 22 | 73.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 28 | 0 | 0% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 26 | 0 | 0% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 4 | 13.33% | 24 | 80%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 4 | 13.33% | 24 | 80%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 4 | 13.33% | 24 | 80%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 21 | 70%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2,\\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\DFGB Etapa 4 | 30 | 3 | 10% | 21 | 70%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . |  | 30 | 3 | 10% | 21 | 70%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . |  | 30 | 3 | 10% | 25 | 83.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT | 30 | 3 | 10% | 25 | 83.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 3 | 10% | 25 | 83.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto | - | - | 13 | 0 | 0% | 13 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 28 | 0 | 0% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 26 | 0 | 0% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | - | - | 40 | 0 | 0% | 40 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 8 | 0 | 0% | 8 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | - | - | 5 | 0 | 0% | 5 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 13 | 100%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09.Octubre | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | DATA SHEET-CAMPAÑA 2 | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09.Octubre | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09.Octubre | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. Actualización mensual del mes de octubre. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\10.Octubre | 27 | 8 | 29.63% | 20 | 74.07%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 27 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Visualización de oportunidades de optimización. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\10.Octubre | 27 | 8 | 29.63% | 27 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Ajuste de cargador para VRR mensual CHIAK | 9. Septiembre | 27 | 2 | 7.407% | 13 | 48.15%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 19 | 70.37%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Revisión y definición Plan de Acción para el pozo CH-130. Elaboración de presentación y socialización equipo Desarrollo. Actualziación CC CHSW37 y CHSW44 como patrones externos del Piloto de Pulsos Convencional. | 03b_ECPOPT_CH.xlsm | 27 | 4 | 14.81% | 22 | 81.48%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 15 | 55.56%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Revisión de pozo de la Campaña OPT 2025-2027, con el fin de definir candidatos aún con limitación y reemplazo. Seguimiento de los aumentos de inyección en T2 ejecutados a la fecha, y fecha y plan de acción para los pendeintes. | D:\Ejerciico Limitados Pwf.xlsx D:\Consolidado Aumentos T2.xlsx | 27 | 4 | 14.81% | 27 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Análisis pozo a pozo, de productores criticos con pérdida de potencial y aumento de BSW. | Análisis Pozos Post WSV.pptx | 27 | 2 | 7.407% | 27 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Análisis gráficos guía de inyección para la zona centro sur del campo. | Material Curso Recobro GLC.pptx | 27 | 2 | 7.407% | 13 | 48.15%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | El área correspondiente al descubrimiento Aquila-Pólux se encuentra dentro del convenio de Explotación Apiay-Ariari, en el cual Ecopetrol posee una participación del 100%. Las actividades exploratorias del proyecto PYE Pólux contemplan la perforación y realización de pruebas iniciales en dos pozos exploratorios: Aquila-1, perforado exitosamente en 2023, y Pólux-1, cuya perforación está programada para el año 2026. Con base en los resultados del pozo Aquila-1, no se identificó contacto agua-aceite en la unidad T2, lo que permite establecer un nuevo LKO a -8,759 pies TVDss. Este valor representa una profundización de 316 pies respecto al LKO previamente definido en los pozos del campo Pachaquiaro (-8,443 pies TVDss). El descubrimiento Aquila-1/ Pólux confirma la continuidad Estructural del Campo Pachaquiaro hacia el área del hallazgo, extendiendo su límite inferior desde el punto de vista geológico. Esta extensión tiene implicaciones significativas para la integración técnica y el desarrollo conjunto de los recursos, fortaleciendo la estrategia de aprovechamiento del potencial del área Recursos Recuperables El modelo volumétrico del área Pachaquiaro–Pólux se estructura en dos segmentos: los volúmenes contingentes asociados al campo Pachaquiaro y los volúmenes descubiertos por Delimitar del proyecto Pólux. Ambos segmentos se integran mediante un Roll-Up en la herramienta GeoX, lo que permite consolidar la estimación volumétrica de todo el sector y facilitar la toma de decisiones estratégicas para su desarrollo integrado. Para el segmento de los RDD se contempla una Pa del 86% validado posterior al descubrimiento del pozo Aquila-1, mientras que para el área en recursos contingentes (RC) no se considera incertidumbre. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Octubre%202025?csf=1&web=1&e=gIftrS | 45 | 8 | 17.78% | 42 | 93.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Octubre%202025?csf=1&web=1&e=gIftrS | 45 | 4 | 8.889% | 35 | 77.78%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se montaron los parametricos en ARPS , adicional a esto se ajustaron las curvas caracteristicas para generar perfiles | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Octubre%202025?csf=1&web=1&e=gIftrS | 40 | 3 | 7.5% | 32 | 80%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Curvas Características En el caso de la Secundaria el grupo de la GET pidió realizar análisis de curvas características de los campos de Castilla y de Suria , en el caso de este último el análisis de todos los patrones Campo Suria : • Análisis del comportamiento por secundaria de 9 patrones de Inyección de agua. (3 Piloto y 6 Etapa 1) • En Suria la Inyección de agua tiene como principal objetivo la unidad T2. • Análisis con respuesta de pozos de primera línea. • Volumen Poroso /Patrón :10.5Mbl. / FR Actual @ 3.3% Campo Castilla : • Análisis del comportamiento por secundaria de 9 patrones de Inyección de agua. • Análisis con respuesta de pozos de primera línea. • Volumen Poroso /Patrón :14,8Mbl. / FR Actual @ 0,8% | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Octubre%202025?csf=1&web=1&e=gIftrS | 70 | 7 | 10% | 49 | 70%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se entrega Perfiles Generados en los Casos bajo, medio y alto para el proyecto Cetus/Polux, | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Octubre%202025?csf=1&web=1&e=gIftrS | 70 | 8 | 11.43% | 52 | 74.29%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | - | - | 60 | 0 | 0% | 60 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | - | - | 40 | 0 | 0% | 40 | 100%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Cáceres | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | Una de las actividades ejecutadas en el mes de Octubre, correspondió al análisis y evaluación de aquellos pozos del campo Chichimene, los cuales estuvieron en WSV, pero posterior al arranque el comportamiento en términos de producción de aceite disminuyó. Dentro de los pozos analizados se encontraron: CHSW05, CHSW-36, CHSW-39, CHSW-50, CHSW-41ST, CHSW-55, CHSW-61, CH-36, CH-51, CH-30, CH-90H, CH-103, CH-104, CH-128, CH-108, CH-162, CH-164, CH-85. Se continuó el control, monitoreo y seguimiento de los siguientes patrones pertenecientes en la zona norte – centro norte: CH-12ª, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216. De igual forma, se realizó la evaluación tanto de pozos inyectores como de pozos productores asociados, y para determinar las acciones pertinentes a ejecutar y mantener el buen comportamiento de los mismos. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\10. Octubre | 28 | 1 | 3.571% | 17 | 60.71%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se continuó el seguimiento y monitoreo a los pozos productores de los patrones de la zona Centro, los cuales se ven afectados por los procesos de inyección de agua en el campo. Se realizó el envío de los informes de producción del campo Chichimene con la información proveniente de la base de datos de AVM. | 04. Pwf Chichimene | 28 | 2 | 7.143% | 18 | 64.29%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se procedió a realizar la actualización del archivo de brechas de inyección a corte Septiembre/2025 para los siguientes pozos: CH12A, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216, haciendo especial énfasis en las limitaciones existentes en algunos de ellos, asociadas principalmente a temas de bomba y/o superficie. Para este análisis, se utilizaron los valores liquidados en términos de inyección para cada uno de los pozos anteriormente mencionados comparados con los valores establecidos de caudales de inyección. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\10. Octubre | 27 | 2 | 7.407% | 18 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Para el mes de Octubre, se realizó el diligenciamiento de las causas de desempeño para el campo Chichimene, donde se logró apreciar el buen comportamiento de los patrones de Frontera, comparando los valores reales de Septiembre vs los valores planeados, lo cual refuerza las buenas acciones y el buen trabajo multidisciplinario realizado entre Akacías y Chichimene. Buenas prácticas que deben permanecer en el tiempo. | 33. RWA Septiembre 2025 | 32 | 4 | 12.5% | 24 | 75%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | De manera paralela, se procedió a actualizar el tablero 2.1, enfocado principalmente en la actualización de las visuales relacionadas con las optimizaciones de los pozos del campo Chichimene que pertenecen a la fase IV de optimizaciones. Para el mes de Septiembre se reportó un incremental de aceite 1226 BOPD asociado a las optimizaciones con una producción de agua incremental de 8637 BWPD | 10. Tablero 2.1 | 30 | 4 | 13.33% | 27 | 90%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Durante el mes de Octubre, dentro de las actividades en las cuales me encontré de focal, consistió en la actualización del cargue real de Molinos, el cargue trimestral de Molinos por tecnología, correspondiente al campo Chichimene, así como la actualización del tablero 2.1 la visual correspondiente a las optimizaciones de los pozos pertenecientes a la fase IV, las causas de desempeño del campo y el RWA Visualizador | 28. Molinos de Viento | 30 | 5 | 16.67% | 27 | 90%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Por otra parte, otra de las actividades desarrolladas durante el mes de Octubre consistió en la actualización del cargador trimestral por tecnología. Para ello, se realizó la actualización de la inyección a corte Sep/2025 teniendo en cuenta el reporte oficial de inyección, la inyección asociada a CEOR, y la inyección asociada a WF. Asimismo, se actualizó la producción de aceite WF T2, discretizando la producción K y la producción WF total. Referente al piloto CEOR, se actualizó la información relacionada con aceite producido, agua producida, gas producido, agua inyectada. Seguidamente, el agua producida se actualizó a corte Sep/2025, teniendo en cuenta el agua producida WF + CEOR, WF K, agua relacionada a primaria, CEOR y WF agua producida total | 28. Molinos de Viento | 30 | 5 | 16.67% | 27 | 90%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Dentro del plan de monitoreo de K, la cual es una de las actividades en las cuales me encuentro de frontal, se realizó el análisis de los valores de presión medidos en el campo Chichimene, y se analizó junto con el equipo de simulación la temporalidad bajo la cual se podría implementar la estrategia de aumento de inyección en K en la zona sur. Importante garantizar un adecuado monitoreo de la presión en la zona con el fin de evitar cualquier efecto no deseado. | Presiones_CHICHIMENE.xlsx | 35 | 4 | 11.43% | 27 | 77.14%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Referente a la actividad del cargue de los reales para Molinos, se realizó la construcción de los siguientes cargadores: Modulo 1 CIS, Piloto CIS, Real Chichimene 40 Acres Etapa 2, Real Chichimene 40 Acres WF, Real Chichimene CH-12ª, Real Chichimene Corocora, Real Chichimene Etapa 1 Upside, Real Chichimene Inyección WF K1K2, Real Chichimene Módulo Integral, Real Chichimene Piloto WF, Real Chichimene Frontera, Real Chichimene WF K1K2. Para cada uno de ellos, se realizó la actualización correspondiente de aceite, agua producida, gas producido, agua inyectada para cada cargador, lo cuales quedaron actualizados a corte Sep/2025. | 28. Molinos de Viento | 30 | 3 | 10% | 25 | 83.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | A) Actualización de información de pozos a cargo en la zona SW - Estados mecanicos, ILT's, Pwf, MDT, registros petrofísicos, survey, topes pozo nuevo a la persona encargada del modelo oficial Sahara. | A) Compartido mediante Teams, modelo que contiene las actualizaciones semanalas enviadas: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\10. Octubre | 30 | 4 | 13.33% | 27 | 90%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | A) Sensibilidad de ejercicio impacto en aceite por instalación de filtro Tukano CL39 / Perfiles de producción e inyección del campo. | A) Excel con ejercicio sensibilidad filtro Tukano: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/03.%20Seguimiento%20Inyectores/Tukano?csf=1&web=1&e=cDVN7v Perfiles producción e inyección enviada por correo institucional. | 30 | 2 | 6.667% | 22 | 73.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | A) Seguimiento de brechas de inyección a corte sep-25 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. B) Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico | A) Excel de seguimiento brechas inyección sep-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20Ago25%20%20GCH.xlsx?d=wff042557ac5c494eb9efdb132db7237f&csf=1&web=1&e=BcjthV B) Sesiones vía teams (sistemática seguimiento Chichimene) - acciones en Wellmeeting. | 30 | 4 | 13.33% | 23 | 76.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | A) Apoyo en sesiones de tableros WFNG Etapa 6. B) Envío de reporte de producción diario en los días asignados | A) Sesiones vía Teams B) Tablero 2.61: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=Xeur0w | 30 | 4 | 13.33% | 25 | 83.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | A) Actualización de Spiderweb: potenciales de producción para los pozos del campo. | A) Excel potenciales de producción - spiderweb: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/14.%20Spiderweb/2025/Prueba_Chichimene_.xlsx?d=waffc8736fc8f425b91a15e023546335a&csf=1&web=1&e=SZtoFY Visual Spiderweb - Tablero 2.61: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=Xeur0w | 30 | 2 | 6.667% | 24 | 80%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | A) Informe seguimiento proyecto frontera ANH a sep/25. B) Seguimiento pozos frontera GLH. C) Revisión junto al equipo de pozos post WSV - afectación en potenciales esperados. | A) Informe frontera ANH sep25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/36.%20Pozos%20Frontera/Informes/Informe%20Seguimiento%20Frontera%20%20-%20Septiembre%202025.docx?d=w78273f79d8d9425cbd6f2df07fa0cfe3&csf=1&web=1&e=eMACQ6 B) Sesiones via teams y acta de Wellmeeting. C) Revisión pozos post WSV: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/briggite_camacho_ecopetrol_com_co1/EVh1annnQQpMiq0Ouv4YNrIB4DHAebd04X-lQQ64s1zoCg?e=EplguD | 30 | 5 | 16.67% | 21 | 70%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | A) Ajuste de perfiles 1P para los pozos CHSW18/CHSW23 - Lb pozo externos de pozos con inyección por pulsos con sarta convencional. | A) Soporte de ajuste de curvas 1P para los pozos CHSW18/CHSW23: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/olmer_morales_ecopetrol_com_co/Ec2x4-j4Fz1FnZYq_inwAjIBflsJi-GySjkaXdVbOJyK3A?e=TwSifs | 30 | 2 | 6.667% | 26 | 86.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | A) Memorando de completamiento CH-239i y seguimiento intervención - registros de cemento. | A) Soporte de memorando de completamiento CH-239i: https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/36.%20Pozos%20Frontera/Memorandos/Memorando%20Completamiento%20Chichimene%20239i.docx?d=w7bd8251e870d40ecbabeca890393a309&csf=1&web=1&e=oXlWMJ Información de completamiento: Z:\CHICHIMENE\POZOS\Chichimene 239 | 30 | 3 | 10% | 21 | 70%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | A) Revisión pozos campaña WO 2024-2026 y 2025-2027 de garganta de poro vs resultados calidad de agua. B) Definición de plan de acción CHSW18 post WO. | A) Soporte de revisión pozos WO vs calidad de agua: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/30.%20Tablero%20calidad%20de%20agua/RevisionCalidadAguaoct25.xlsx?d=w4abc429b66bb41d593b091203b2d6c7b&csf=1&web=1&e=JMDeDv B) Soporte de revisión CHSW18: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/03.%20Seguimiento%20Inyectores/CHSW-18/CHSW18%20-%20Revisi%C3%B3n%20Zona%201%20post%20estimulacion.pptx?d=wb7e799e7c4dd4ed498fe1e4d79293028&csf=1&web=1&e=qnX7ny | 30 | 4 | 13.33% | 21 | 70%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Actualización del del tablero 1.1 portafolio VRO. | 1.1_Portafolio_VRO_PDI_2026+.pbix | 45 | 4 | 8.889% | 36 | 80%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Actualización tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 35 | 77.78%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Actualización tableros 2.61, 2.62 y 2.63 Seguimiento Producción ChiAk, Castilla y Apiay-Suria | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 45 | 6 | 13.33% | 35 | 77.78%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 34 | 75.56%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Actualización de tablero 2.9 Calidad de Agua | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 35 | 77.78%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización tablero 2.3 – Monitoreo secundaria. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 35 | 77.78%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Actualización macro balance de agua por categorias | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 35 | 77.78%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Seguimiento ejecuación de actividades pozos ultimo trimestre 2025 | - | 45 | 5 | 11.11% | 35 | 77.78%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Actualización de los ARPS para balance de agua - escenario reservas. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 35 | 77.78%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Actualización de los ARPS para los proyecto WO. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 35 | 77.78%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | RMS pozos CH- 222, CH-223 proyecto Etapa 2 | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/personal/monica_martinez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1761966340101&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=acc25e66%2D3879%2Dd89c%2Df4a5%2D8f0b4a62564c&e=5%3Af478a5ce88224f08bca961c18bafc49c&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Fmartinez%5Fecopetrol%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FChiAk%2FNuevos%5FRMS%5FEtapa2&FolderCTID=0x012000237776039119664CA418EEF91228A70F&view=0 | 45 | 5 | 11.11% | 35 | 77.78%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Ejercicios de Balance de Agua y Capacidades. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 35 | 77.78%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Archivo excel con: Generación de perfiles escenario cupo con sensibilidades 1, 3 y 5 + impactos comparativos. | Perfil escenario Cupo vs Cert 2024+SENSIBILIDADES.xlsx | 34 | 3 | 8.824% | 26 | 76.47%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo excel con: Análisis de perfil costo marraneo de troncales norte a Orotoy | Perfil_Beneficio_Costo_Marraneo_PDI_ESC_3_VP.xlsx | 34 | 3 | 8.824% | 26 | 76.47%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Archivo excel con: Análsis de la básica para la generación de los perfiles de escenario cupo con sensibilidades 1, 3 y 5 + impactos comparativos. | Perfil escenario Cupo vs Cert 2024+SENSIBILIDADES.xlsx | 34 | 3 | 8.824% | 26 | 76.47%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Archivo excel y ppt con: Análisis del desempeño del COC de A2.2 frente a su proyección y desempeño real | PROTECCIÓN_136_291025.xlsx | 34 | 3 | 8.824% | 26 | 76.47%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Archivo excel y ppt con: Analisis de desempeño de básica frente a la protección e incorporación de reservas | IMPACTO BLOQUEOS NE & BÁSICA 271025.xlsx | 34 | 3 | 8.824% | 26 | 76.47%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Archivo escel con: escenario comparativo del impacto generado al retrasas las intervenciones OPT 1 año | Perfil escenario Cupo vs Cert 2024+SENSIBILIDADES.xlsx | 34 | 3 | 8.824% | 26 | 76.47%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Archivo word: Generación de informe de producción diaria | \Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\08.Reportes Diarios Producción Akacias | 33 | 6 | 18.18% | 27 | 81.82%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue en Molinos proyecto COC A2.2. Real: Frontera, A2.2, A2.1 A1.3 | 01. Molinos | 33 | 6 | 18.18% | 27 | 81.82%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
[7 empty] | TOTAL A OCTUBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 6480 | 420 | 6.481% | 5640 | 87.04%
Diego Galeano: * Trabajo enfocado en inicio de ejecución de Campaña Intervenciones 2025-2027 Castilla. * Seguimiento de Workover de la Unidad T2 del proyecto Mudulo Integral. * Actualizacion de candidatos de Workover Proyecto Workover Secundario GDT.
| Observaciones: |  | Diego Pinto:
Aura Traslaviña:
Christian Pardo:
Christian Mendoza: * Actualización y Optimización de tablero 1.1 PDI 2026+ * Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. * Actualización y cargue de datos tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. * Actualización y modificación tablero 2.3_Monitoreo secundaria. * Actualización tablero 2.61_SeguimientoProducción ChiAk * Actualización tablero 2.62_SeguimientoProducción Castilla * Actualización tablero 2.63_SeguimientoProducción Apiay-Suria * Actualización tablero 2.8_Seguimiento Pulsos * Actualización de tablero 2.9_Calidad_de_agua_VRO
Diego Galeano: * Trabajo enfocado en inicio de ejecución de Campaña Intervenciones 2025-2027 Castilla. * Seguimiento de Workover de la Unidad T2 del proyecto Mudulo Integral. * Actualizacion de candidatos de Workover Proyecto Workover Secundario GDT
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B290: Firma de quién revisa
Note on H290: Firma del interventor
Note on C291: Nombre completo de quién revisa
Note on I291: Nombre completo del interventor
Note on B302: Firma de quién revisa
Note on H302: Firma del interventor
Note on C303: Nombre completo de quién revisa
Note on I303: Nombre completo del interventor

## NOVIEMBRE 2025
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | NOVIEMBRE | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-11-30 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | Cambio en los cronogramas y perfiles del modelo analítico en ARPS para los perfiles de producción para el campo Akasias en para las etapas de ANE y Tinamu | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 1 | 3.03% | 33 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generar archivos de carga de productores, inyectores y allocacion para el campo Tinamu. Se realizó control de calidad a los archivos que se subieron al ARPS | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/EquipoDesarrolloCPO-9/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoDesarrolloCPO%2D9%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral%2F04%2DExploratorio%2FExploratorios%20CPO%2D9&viewid=0e96c994%2D47e1%2D4e99%2D93c0%2D37826753815c | 39 | 5 | 12.82% | 29 | 74.36%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 5 | 15.15% | 30 | 90.91%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 5 | 15.15% | 31 | 93.94%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 2 | 6.061% | 32 | 96.97%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 33 | 2 | 6.061% | 30 | 90.91%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | ACCESS - Tinamu - Todos los documentos | 33 | 0 | 0% | 27 | 81.82%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Informe de reservas Campo Akacias 2022 - Inicio (sharepoint.com) | 33 | 10 | 30.3% | 28 | 84.85%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara a Nov-2025 (Cargadores y modelo final) | 1. X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\11. Noviembre 2. W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2025\11. Noviembre | 30 | 2 | 6.667% | 27 | 90%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización de los cargadores y corrdia del RWA ChiAk con la información de formas 9 del mes de octubre para distribuir la producción básica e incremental por efecto de WF en el campo Akacías | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\2025\10. Octubre | 30 | 4 | 13.33% | 26 | 86.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Distribución de la inyección en los pozos de los patrones actuales en el campo Akacías para seguimiento del VRR y FR en los patrones que actualemente se encuentran inyectando y genenerar diagnosticos que conlleven a mejor desempeño de estos patrones. | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\RWA para VRR\2025\10. octubre | 30 | 4 | 13.33% | 27 | 90%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Líneas base para los pozos AK-17 y AK-17 de los trabajos de WO | C:\Users\c109868u\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\23. Intervenciones WO-WS\2025\Campaña OPT 2026-2027\Perfiles Originales | 30 | 3 | 10% | 26 | 86.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | RCA para el pozos disposal AK-221 | https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/GLC/PUC/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BA37610C3-DC84-4026-B0BD-2E4CF7CEC4BB%7D&file=20251029%20RCA%20Baja%20Inyectividad%20AK221%20V2.pptx&wdOrigin=TEAMS-MAGLEV.p2p_ns.rwc&action=edit&mobileredirect=true | 30 | 3 | 10% | 26 | 86.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Actualización de los perfiles de producción real, distribuida por tecnología y cargue trimestral en Molinos de Viento a fin de alimentar la base de datos de producción | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\9.Tablero Power BI 2.1\2025\10. Octubre | 30 | 4 | 13.33% | 29 | 96.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición de adquisición de datos para reactivación del pozo AK-153 | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\7.Presiones\2025\1_Semestre\5. AK-153 | 30 | 3 | 10% | 26 | 86.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las actividades ejecutadas en la campaña de WO 2025-206 y rediseños por OPEX ejecutadas a la fecha por medio del seguimiento de reportes diarios y seguimiento en producción | C:\Users\c109868u\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\23. Intervenciones WO-WS\2025 | 30 | 3 | 10% | 26 | 86.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de las diferentes bases de datos para la actualización de tableros y distintas visuales | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/0.Bases%20de%20Datos?csf=1&web=1&e=IuaDUk | 30 | 4 | 13.33% | 27 | 90%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información de nuevos pozos completados AK-99, AK-100 y CH239. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 55 | 7 | 12.73% | 49 | 89.09%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. 2) Revisión información sísmica para identificar fallas o estrucutras en los patrones de inyección en pro de actualziar el factor de conectividad geológica para el campo Akacias | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\11.Noviembre | 20 | 2 | 10% | 18 | 90%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Carga y analisis de la información final para los pozos AK-99, AK-100 y CH239. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 30 | 4 | 13.33% | 27 | 90%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento, enfocadas en monitorear el comportamiento de pozos productores y las conectividades en patrones de inyección en el campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 2 | 8% | 22 | 88%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico. 3) Análisis de las fallas dentro del estudio para identificar la influencia del acuífero en el campo a nivel CHIAK. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\11.Noviembre | 30 | 4 | 13.33% | 27 | 90%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 20 | 2 | 10% | 18 | 90%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. 2) Actualización Fc Geológica a corte de Oct/2025. 3) Generación de mapas de PWF y Rendimiento para el Campo Akacias a corte de Oct/2025. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 2 | 10% | 18 | 90%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización última información final para los pozos AK-99, AK-100 y CH239. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 50 | 5 | 10% | 43 | 86%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | 1) Continua: Análisis de la influencia del acuífero a nivel CHIAK, a partir de la integración de información de análisis fisicoquímicos, continuidad estratigráfica, rasgos estructurales, resultados de PLTs e ILTs, BSW y Ql en los pozos de los campos Chichimene y Akacias. Contrucción del mapa a corte 1 semestre de 2025. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 2 | 10% | 18 | 90%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS para los proyectos Frontera, ANE, Etpaa A3 | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 31 | 88.57%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles proyectos Desarrollo Posterior | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 29 | 87.88%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 29 | 87.88%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 29 | 87.88%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación perfiles de producción escenarios bajo, medio, alto en ARPS | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 31 | 88.57%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 30 | 90.91%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 31 | 88.57%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 30 | 90.91%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez |  |  | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  |  |  | 36 | 0 | 0% | 36 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  |  |  | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  |  |  | 36 | 0 | 0% | 36 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  |  |  | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  |  |  | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  |  |  | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  |  |  | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  |  |  | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | Se reciben volúmenes de la PDP del certificador para revisión. Se realiza la revisión pozo a pozo vista productor una vez cargada la información al tablero respectivo. Adicionalmente, se corre RWA de esta información, usando las Líneas Base del campo, para la revisión vista patrón. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/Documents/ECP/tablero/05_INFORMES/2025/20250722_Documento%20soporte%20Reservas_Chichimene.docx?d=wb6276f6afa1f473ca0ecc7519a5c0c35&csf=1&web=1&e=yHtkAS | 30 | 2 | 6.667% | 29 | 96.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Una vez cargada toda la información de la PDP al tablero construido para este fin de revisión, se agrupan los ajustes planteados con referencia a la declinación de los pozos, los mismos son enviados al Certificador para su revisión. Se define no pedir ajustes al certificador en cuanto a amarre. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 2 | 6.667% | 27 | 90%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se descargan de la aplicación Valnav los perfiles PDP enviados por el certificador. Se organiza la data, se construye un tablero Power BI para el cargue, visualización y análisis de los volúmenes proporcionados por el certificador. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 2 | 6.667% | 27 | 90%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se lleva a cabo sesión con ingeniería, Largo Plazo y Corto Plazo, con el fin de definir y alinear cómo se reportarán los incrementales de proyectos que ya tienen otras actividades contempladas en los planes. | N/A | 30 | 3 | 10% | 27 | 90%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizan los reales del mes de octubre luego de generados los archivos cargadores de formas, a fin de realizar comparaciones pozo a pozo y que se identifiquen las brechas en patrones de REAL frente a P50, CERT, GOP 1Q y PDI. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBED50890-D34E-452E-9CF1-4EA9E7AC5B43%7D&file=Escenario%203.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 30 | 5 | 16.67% | 26 | 86.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se proporciona información de perfiles y volúmenes de pronóstico de reservas PDI 2026 para diferentes equipos y profesionales por solicitud. Tanto a Límite técnico como Límite económico. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 26 | 86.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se lleva a cabo el seguimiento de la campaña de WO vigente 2024-2026, al igual que se sostiene reunión de seguimiento de Planes Operativos con proyectos para actualizar el archivo correspondiente. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 5 | 16.67% | 26 | 86.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se asiste a capacitación respecto a la Automatización de Informes ITA e IRR en la Gerencia de Desarrollo de la Orinoquía. Dichos informes seguirán lineamientos a través de un software para ser presentados frente a la ANH. | N/A | 30 | 3 | 10% | 26 | 86.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se atienden diferentes sesiones, talleres y sistemáticas, en orden de planear las actividades previstas para aumento de inyección en T2, al igual que la sistemática del proyecto Frontera a fin de definir metodologías para su gerenciamiento adecuado. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 26 | 86.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez |  |  | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 28 | 0 | 0% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 26 | 0 | 0% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 4 | 13.33% | 28 | 93.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 4 | 13.33% | 28 | 93.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 4 | 13.33% | 28 | 93.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 24 | 80%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2,\\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\DFGB Etapa 4 | 30 | 3 | 10% | 24 | 80%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 24 | 80%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 3 | 10% | 28 | 93.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT | 30 | 3 | 10% | 28 | 93.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 3 | 10% | 28 | 93.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve |  |  | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  |  |  | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto |  |  | 13 |  | 0% | 13 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  |  |  | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  |  |  | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  |  |  | 15 |  | 0% | 15 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  |  |  | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  |  |  | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco |  |  | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  |  |  | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  |  |  | 28 |  | 0% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  |  |  | 12 |  | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  |  |  | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  |  |  | 26 |  | 0% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  |  |  | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal |  |  | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  |  |  | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  |  |  | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  |  |  | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  |  |  | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  |  |  | 10 |  | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  |  |  | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  |  |  | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña |  |  | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  |  |  | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  |  |  | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  |  |  | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  |  |  | 2 |  | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  |  |  | 40 |  | 0% | 40 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  |  |  | 2 |  | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  |  |  | 8 |  | 0% | 8 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  |  |  | 15 |  | 0% | 15 | 100%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  |  |  | 5 |  | 0% | 5 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  |  |  | 13 |  | 0% | 13 | 100%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  |  |  | 15 |  | 0% | 15 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  |  |  | 17 |  | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  |  |  | 17 |  | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  |  |  | 17 |  | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  |  |  | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  |  |  | 17 |  | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09.Noviembre | 27 | 3 | 11.11% | 24 | 88.89%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | DATA SHEET-CAMPAÑA 2 | 27 | 3 | 11.11% | 24 | 88.89%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 24 | 88.89%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09.Noviembre | 27 | 3 | 11.11% | 24 | 88.89%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 24 | 88.89%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | 27 | 3 | 11.11% | 24 | 88.89%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 24 | 88.89%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 24 | 88.89%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09.Noviembre | 27 | 3 | 11.11% | 24 | 88.89%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | 27 | 3 | 11.11% | 24 | 88.89%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\11.Noviembre | 27 | 6 | 22.22% | 26 | 96.3%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 27 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 27 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Actualización seguimiento aumentos de inyección en T2, planes de acción pendientes por ejecutar. | Seguimiento aumentos de inyección T2.xlsx | 27 | 5 | 18.52% | 18 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Actualización factores de alocación por unidad y capa. Actualziación EM e ILT con corte de oct-25. | Distribución de iny Sep Oct 2025.xlsx | 27 | 4 | 14.81% | 23 | 85.19%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Revisión de pozo de la Campaña OPT 2025-2027, con el fin de definir candidatos a adelantar en el tiempo, e inclusión de nuevos candidatos limitados. | D:\Ejerciico Limitados Pwf.xlsx | 27 | 5 | 18.52% | 27 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Análisis pozo a pozo, de productores criticos con pérdida de potencial y aumento de BSW. | Análisis Pozos Post WSV.pptx | 27 | 6 | 22.22% | 21 | 77.78%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 27 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 27 | 0 | 0% | 27 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Revisión volumenes auditor para PDP, con el fin de evluar puntos de amarre y opciones de mejora. |  | 27 | 4 | 14.81% | 17 | 62.96%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | El área correspondiente al descubrimiento Aquila-Pólux se encuentra dentro del convenio de Explotación Apiay-Ariari, en el cual Ecopetrol posee una participación del 100%. Las actividades exploratorias del proyecto PYE Pólux contemplan la perforación y realización de pruebas iniciales en dos pozos exploratorios: Aquila-1, perforado exitosamente en 2023, y Pólux-1, cuya perforación está programada para el año 2026. Con base en los resultados del pozo Aquila-1, no se identificó contacto agua-aceite en la unidad T2, lo que permite establecer un nuevo LKO a -8,759 pies TVDss. Este valor representa una profundización de 316 pies respecto al LKO previamente definido en los pozos del campo Pachaquiaro (-8,443 pies TVDss). El descubrimiento Aquila-1/Pólux confirma la continuidad estructural del campo Pachaquiaro hacia el área del hallazgo, extendiendo su límite inferior desde el punto de vista geológico. Esta extensión tiene implicaciones significativas para la integración técnica y el desarrollo conjunto de los recursos, fortaleciendo la estrategia de aprovechamiento del potencial del área. Recursos Recuperables El modelo volumétrico del área Pachaquiaro–Pólux se estructura en dos segmentos: los volúmenes contingentes asociados al campo Pachaquiaro y los volúmenes descubiertos por Delimitar del proyecto Pólux, como se muestra en la tabla . Ambos segmentos se integran mediante un Roll-Up en la herramienta GeoX, lo que permite consolidar la estimación volumétrica de todo el sector y facilitar la toma de decisiones estratégicas para su desarrollo integrado. Para el segmento de los RDD se contempla una Pa del 86% validado posterior al descubrimiento del pozo Aquila-1, mientras que para el área en recursos contingentes (RC) no se considera incertidumbre. | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Noviembre 2025 - Todos los documentos | 45 | 3 | 6.667% | 45 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Noviembre 2025 - Todos los documentos | 45 | 5 | 11.11% | 40 | 88.89%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se montaron los parametricos en ARPS , adicional a esto se ajustaron las curvas caracteristicas para generar perfiles | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Noviembre 2025 - Todos los documentos | 40 | 5 | 12.5% | 37 | 92.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Curvas Características En el caso de la Secundaria el grupo de la GET pidió realizar análisis de curvas características de los campos de Castilla y de Suria , en el caso de este último el análisis de todos los patrones Campo Suria : • Análisis del comportamiento por secundaria de 9 patrones de Inyección de agua. (3 Piloto y 6 Etapa 1) • En Suria la Inyección de agua tiene como principal objetivo la unidad T2. • Análisis con respuesta de pozos de primera línea. • Volumen Poroso /Patrón :10.5Mbl. / FR Actual @ 3.3% Campo Castilla : • Análisis del comportamiento por secundaria de 9 patrones de Inyección de agua. • Análisis con respuesta de pozos de primera línea. • Volumen Poroso /Patrón :14,8Mbl. / FR Actual @ 0,8% La Estrategia de Desarrollo que se plantea para esta zona, corresponde a 26 patrones, los cuales contemplan: 78 pozos perforados (52 pozos son productores en la unidad T2, 25 pozos inyectores y 1 conversión de productor a inyector: Aquila –1), adicionalmente se contempla un 1 disposal y posteriormente de un tiempo conversión a pozo captador. Se propone un Patronamiento irregular entre 5 y 7 puntos invertidos. El tamaño por patrón esta alrededor 300 acres. | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Noviembre 2025 - Todos los documentos | 70 | 8 | 11.43% | 57 | 81.43%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se entrega Perfiles Generados en los Casos bajo, medio y alto para el proyecto Cetus/Polux, | INTERVENCIONES GDA - Documentos - Noviembre 2025 - Todos los documentos | 70 | 9 | 12.86% | 61 | 87.14%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | - | - | 30 |  | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 15 |  | 0% | 15 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 15 |  | 0% | 15 | 100%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | - | - | 60 | 0 | 0% | 60 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | - | - | 40 | 0 | 0% | 40 | 100%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Cáceres | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | Se realizó el seguimiento, monitoreo y control de los 12 patrones de inyección de agua ubicados en la zona central del campo, aplicando de manera rigurosa la metodología de análisis de nivel II. Este enfoque permite una evaluación integral del desempeño de cada patrón mediante la revisión sistemática de variables críticas tales como el cumplimiento de metas de inyección, alineación con los caudales objetivos, comportamiento de presiones, respuesta de los pozos productores asociados y consistencia del VRR (Volumetric Replacement Ratio). En análisis de nivel II incorpora la interpretación conjunta de historiales operacionales, balances de masa, comportamiento de presiones, distribuciones espaciales de inyección y variaciones en el perfil dinámico del yacimiento, permitiendo identificar desviaciones operativas, anomalías en la distribución de caudal, cambios en la eficiencia volumétrica de barrido y posibles interacciones no deseadas entre patrones adyacentes. Además, facilita la detección temprana de restricciones mecánicas o de superficie que afectan la capacidad de inyección, así como la identificación de oportunidades para optimizar la eficiencia del proceso de recobro secundario. Gracias a esta metodología, se logró mantener un control operacional robusto sobre los patrones, asegurando que la energía del yacimiento sostenga de manera adecuada y que la inyección sea distribuida de forma coherente con las propiedades petrofísicas del campo. Este seguimiento continuo constituye un insumo esencial para la toma de decisiones estratégicas orientadas a maximizar la eficiencia de desplazamiento del agua, mejorar la conectividad entre pozos e incrementar la productividad en la zona central del campo Chichimene. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\11. Noviembre | 28 | 3 | 10.71% | 20 | 71.43%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se continuó con el seguimiento integral y el monitoreo dinámico de los pozos productores ubicados en los patrones de la zona centro, los cuales presentan variaciones operativas directamente asociadas a las condiciones del proceso de inyección de agua en el campo. Este control permite evaluar con mayor precisión la respuesta del yacimiento frente a las tasas de inyección, identificar posibles efectos de sobre inyección o canalización prematura, y anticipar comportamientos no deseados en la eficiencia de barrido. Asimismo, el análisis continuo de parámetros de producción y presiones transitorias contribuye a la toma de decisiones oportunas para la optimización del balance inyector-productor y la preservación de la estabilidad del sistema de recobro. | 04. Pwf Chichimene | 28 | 2 | 7.143% | 20 | 71.43%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | De manera paralela se realizó la evaluación integral de los pozos inyectores y productores asociados a cada uno de los patrones asignados en la zona central del campo Chichimene (CH-12A, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216), con el fin de analizar su respuesta frente a las condiciones de inyección, identificar desviaciones operativas y determinar las acciones correctivas o preventivas necesarias para asegurar la estabilidad del sistema inyector-productor. Este análisis ha permitido mantener el desempeño esperado de los pozos, mejorar la eficiencia de barrido y garantizar la continuidad de las estrategias de manejo de yacimiento implementadas en la zona. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\11. Noviembre | 27 | 3 | 11.11% | 21 | 77.78%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Para el mes de Noviembre se realizó el diligenciamiento y análisis de las causas de desempeño del campo Chichimene, donde se evidenció un comportamiento altamente favorable en los patrones de la zona al comparar los resultados reales vs los planeados. Este análisis corroboró la efectividad de las estrategias operativas y de inyección implementadas, así como el impacto positivo del trabajo multidisciplinario desarrollado entre los equipos de Akacías y Chichimene. Los resultados alcanzados reflejan la adecuada ejecución de las acciones definidas y constituyen un referente de buenas prácticas operacionales que deben mantenerse y consolidarse en el tiempo. | 34. RWA Octubre 2025 | 32 | 3 | 9.375% | 27 | 84.38%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se continuó con la actividad correspondiente al análisis y evaluación de los pozos del campo Chichimene que, después de haber estado en condición de WSV, presentaron un comportamiento decreciente en la producción de aceite posterior a su arranque. Esta labor ha tenido como objetivo identificar las causas raíz asociadas a la perdida de desempeño y definir acciones correctivas que permitan restituir o mejorar la productividad de cada uno de los pozos evaluados. El análisis ha incluido la revisión detallada de tendencias de producción, comportamiento de presiones (PIP-PWF), variaciones en el corte de agua, condiciones de fondo y superficie, eficiencia del sistema de levantamiento artificial, historial de fallas, eventos de workover recientes y la interacción del pozo con los procesos de inyección de agua en curso. Asimismo, se incorporó la interpretación de curvas IPR, evaluación de restricciones, comportamiento de drawdown y verificación del alineamiento con las expectativas de desempeño para cada zona productora. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\11. Noviembre | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Dentro del plan de monitoreo de K —una de las actividades en las que participo de manera directa— se llevó a cabo el análisis de los valores de presión registrados en el campo Chichimene. Asimismo, junto con el equipo de simulación, se evaluó la temporalidad óptima para implementar la estrategia de incremento de inyección en K en la zona sur. Es fundamental mantener un monitoreo constante y adecuado de la presión en esta área para evitar cualquier efecto no deseado | Presiones_CHICHIMENE.xlsx | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se realizó el envío de los informes oficiales de producción del campo Chichimene, consolidados a partir de la información registrada y validada en la base de datos AVM. Este proceso incluyó la extracción, depuración y verificación de los datos operativos, garantizando la calidad y trazabilidad de la información reportada, así como su disponibilidad para los análisis de seguimiento, control y toma de decisiones a nivel de ingeniería y gestión del activo. | 04. Pwf Chichimene | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Una de las actividades desarrolladas durante el mes de Noviembre correspondió a la actualización integral de las eficiencias por capa y por zona para todos los patrones de inyección del campo Chichimene, proceso que constituye un insumo técnico esencial para la evaluación dinámica del comportamiento del sistema de inyección de agua y para la gestión óptima del recobro secundario en el yacimiento. Esta labor implicó revisar, depurar y recalcular las eficiencias asociadas a cada intervalo, integrando información proveniente de los balances de masa, historiales de inyección, registros y perfiles de inyección disponibles. Con base en ello, se obtuvieron indicadores actualizados que reflejan con mayor precisión la distribución real del fluido inyectado en cada una de las unidades geológicas, considerando heterogeneidades propias del sistema como variaciones en permeabilidad, conectividad hidráulica, movilidad de los fluidos y efectos de estratificación. El resultado de esta actualización permitió incorporar dicha información en el tablero 2.3, una herramienta estratégica que articula múltiples visuales y métricas operacionales relevantes, tales como: distribución espacial y porcentual de la inyección, eficiencia de inyección general, eficiencia de inyección por capa y por zona. Este tablero, alimentado con datos actualizados y consistentes constituye un soporte analítico de alto valor para la toma de decisiones operacionales y para la identificación temprana de desviaciones en la relación inyección-producción. | 02. Tablero 2.3 | 35 | 5 | 14.29% | 32 | 91.43%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Para el mes de Noviembre desempeñé el rol de frontal en la actividad de actualización de coeficientes de balanceo del campo Chichimene. Esta labor fue fundamental para el adecuado control y optimización de los procesos de inyección de agua, ya que permite evaluar con mayor precisión el comportamiento dinámico de cada patrón y su respuesta frente a las estrategias de recobro implementadas. La actualización incluyó el cálculo y verificación de los coeficientes de inactivos, coeficiente de inyección, coeficiente vertical, coeficiente de reservas, coeficiente de eficiencia y coeficiente de balance de Pwf. Cada uno de estos parámetros fue revisado de forma detallada con el fin de asegurar que representaran de manera fiel las condiciones actuales del yacimiento y el desempeño tanto de pozos inyectores como productores. Con esta actualización se busca mejorar la distribución del agua inyectada, identificar oportunidades de ajuste operativo y asegurar un seguimiento más confiable del equilibrio presión-volumen en los patrones, lo cual es clave para mantener la eficiencia del proceso de inyección y contribuir a la sostenibilidad de la producción del campo. | 32. Coeficiente Balanceo de Patrones | 30 | 5 | 16.67% | 30 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | A) Construcción entre el equipo de matriz priorización WSV 2026. | A) Archivo construido entre el equipo multidisciplinario y compartido vía Teams.https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/oscar_clavijoro_ecopetrol_com_co/IQAs1X8gCjuTRIFLac2A8RjWASQmGYklGHR5XNxfXcjzLOU?e=DvMcGU | 30 | 2 | 6.667% | 29 | 96.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | A) Actualización de información de pozos a cargo en la zona SW - Estados mecanicos, ILT's, Pwf, MDT, registros petrofísicos, survey, topes pozo nuevo, factores de distrución a la persona encargada del modelo oficial Sahara. | A) Compartido mediante Teams, modelo que contiene las actualizaciones semanalas enviadas: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\11. Noviembre | 30 | 4 | 13.33% | 26 | 86.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | A) Seguimiento de brechas de inyección a corte oct-25 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. B) Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico | A) Excel de seguimiento brechas inyección oct-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20Oct25%20%20GCH.xlsx?d=wbce898e9e1cf4ad080bdfef9d3c61295&csf=1&web=1&e=6eZqOG B) Sesiones vía teams (sistemática seguimiento Chichimene) - acciones en Wellmeeting. | 30 | 4 | 13.33% | 27 | 90%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | A) Envío de reporte de producción diario en los días asignados | A) Tablero 2.61: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=Xeur0w | 30 | 2 | 6.667% | 27 | 90%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | A) Seguimiento pozos frontera GLH. B) Revisión pozos de K a cargo para correlación con pozos AK. | A) Sesiones via teams y acta de Wellmeeting. B) Matriz de K: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/IQBkEcqAtAJTQbddWavFOSbfAdyKhlqtFQ5NeJvecRB_Lnk?e=e2Lq0K | 30 | 4 | 13.33% | 28 | 93.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | A) Elaboración de certificado de beneficios asociados a nanotecnología en pozos productores a corte oct-25. B) Actualización de distribución de inyección y eficiencia por capa para los pozos a cargo en la zona SW. C) Actualización de estados mecanicos e información de ILT a corte de 31-oct para corrida de Streamlines. | A) Reuniones vía Teams. Certificado compartido mediante Teams al equipo multidisciplinario para su cargue: https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/07.%20Pozos%20Nanofluidos/Certificados/CTI-F-055%20Certificaci%C3%B3n%20Nano%20movilidad%20y%20control%20de%20agua%20GCH%203Q2025%20Borrador_v4.docx?d=w3b229f3a0c084ca0b16cf4749b42e06a&csf=1&web=1&e=uhT0w7 B) Archivos de eficiencia y distribución por capa: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/02.%20Tablero%202.3/2024?csf=1&web=1&e=z5GWmr C) Archivo de ILT's para Streamlines: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/12.%20Streamlines/Actualizacion_SL_2025/Noviembre/ILT_Nov_2025/ILT_202511_V2.xlsx?d=wf72b6f4f8f5c4866b52b491f0374e012&csf=1&web=1&e=58GGAc | 30 | 5 | 16.67% | 26 | 86.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | A) Interpretación de pruebas de presión en dos pozos CHSW70-CHSW-91 (apagado de pozos por afectación en poliandino) | A) Soporte de interpretación de pruebas de presión: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\29. Presiones\PBU\2025 2S Diferida Poliandino | 30 | 2 | 6.667% | 28 | 93.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | A) Apoyo y asistencia a taller de recobro GLH operación/desarrollo. | A) Sesiones vía teams. | 30 | 2 | 6.667% | 23 | 76.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | A) Corrida RWA a corte oct 25 ChiAk y correo de seguimiento de producción para el campo CH: histórico prod WF, Pwf, rendimiento, liquidación incrementales. | A) Archivos soportes de la corrida RWA Oct 25, histórico prod WF, Pwf, rendimiento, liquidación incrementales: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\04. Incrementales\4.3 Nueva Metodología RWA\2025\34. RWA Octubre 2025 Correo Seguimiento de Producción Chichimene a Oct 25 compartido vía correo electrónico institucional. | 30 | 5 | 16.67% | 26 | 86.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Base de Datos | 1.1_Portafolio_VRO_PDI_2026+.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 42 | 93.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 40 | 88.89%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 45 | 5 | 11.11% | 40 | 88.89%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 39 | 86.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 45 | 4 | 8.889% | 39 | 86.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 40 | 88.89%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Actualización macro balance de agua por categorías | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 40 | 88.89%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Seguimiento ejecución de actividades pozos último trimestre 2025 | - | 45 | 5 | 11.11% | 40 | 88.89%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Seguimiento ejecución de actividades pozos primer trimestre 2026 | - | 45 | 5 | 11.11% | 40 | 88.89%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Actualización alcance actividades pozos CH- 204, CH-159, CH-166 y CH-137 | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 40 | 88.89%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Ejercicios de Balance de Agua y Capacidades | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 40 | 88.89%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Planeación trabajos WO 2026 | - | 45 | 5 | 11.11% | 40 | 88.89%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Archivo excel con: Análisis PDP detallado de los perfiles de certificación y comparativa vista FR | Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\21. Portafolio\2025\10.- Revisión Vol D&M | 34 | 4 | 11.76% | 30 | 88.24%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo excel con generación de perfil POI T2 & K2 | PERFILES DE INYECCIÓN PDI ESC_3_CASO_BASE | 34 | 4 | 11.76% | 30 | 88.24%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Archivo excel con: Actualización pozos escenarios 2026 - 2028 vista proyectos | Pozos Portafolio 2026-2028 | 34 | 4 | 11.76% | 30 | 88.24%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Archivo excel y ppt con: Análisis de los perfiles de producción vista PDP teniendo en cuenta PA & FR | AKACIAS (PDP) Reserves-VT Monthly-Well_281125 | 34 | 4 | 11.76% | 30 | 88.24%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Archivo excel con: Balance preliminar reservas 2026+ vista productor/inyector | 000003 AKACIAS (PDP) Reserves-VT Monthly-Well | 34 | 4 | 11.76% | 30 | 88.24%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Archivo excel con: Perfiles OPEX 2026+ identificando las necesidades de intervención | PERFIL_ESC_3_RESERVAS_CASO_BASE | 34 | 4 | 11.76% | 30 | 88.24%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Archivo word: Generación de informe de producción diaria | \Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\08.Reportes Diarios Producción Akacias | 33 | 3 | 9.091% | 30 | 90.91%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue en Molinos proyecto COC A2.2. Real: Frontera, A2.2, A2.1 A1.3 | 01. Molinos | 33 | 3 | 9.091% | 30 | 90.91%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
[7 empty] | TOTAL A NOVIEMBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 6480 | 420 | 6.481% | 6060 | 93.52%
| Observaciones: |  | Diego Pinto:
Aura Traslaviña:
Christian Pardo:
Christian Mendoza: * Actualización y Optimización de tablero 1.1 PDI 2026+ * Actualización tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. * Actualización y cargue de datos tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. * Actualización y modificación tablero 2.3_Monitoreo secundaria. * Actualización tablero 2.61_SeguimientoProducción ChiAk * Actualización tablero 2.62_SeguimientoProducción Castilla * Actualización tablero 2.63_SeguimientoProducción Apiay-Suria * Actualización tablero 2.8_Seguimiento Pulsos * Actualización de tablero 2.9_Calidad_de_agua_VRO
Diego Galeano: * Trabajo enfocado en inicio de ejecución de Campaña Intervenciones 2025-2027 Castilla. * Seguimiento de Workover de la Unidad T2 del proyecto Mudulo Integral. * Actualizacion de candidatos de Workover Proyecto Workover Secundario GDT
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B289: Firma de quién revisa
Note on H289: Firma del interventor
Note on C290: Nombre completo de quién revisa
Note on I290: Nombre completo del interventor
Note on B301: Firma de quién revisa
Note on H301: Firma del interventor
Note on C302: Nombre completo de quién revisa
Note on I302: Nombre completo del interventor

## DICIEMBRE
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | DICIEMBRE | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-12-31 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | - | - | 33 | 0 | 0% | 33 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generar archivos de carga de productores, inyectores y allocacion para el campo Tinamu. Se realizó control de calidad a los archivos que se subieron al ARPS | 45962 | 39 | 10 | 25.64% | 39 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 3 | 9.091% | 33 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/ReportesMensualesCP0-9/IgDQiUMzFEhRSqEbst7WXBURAd8SmIclYoo7kxHTtmOR9QU?e=OmPonM | 33 | 2 | 6.061% | 33 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 33 | 1 | 3.03% | 33 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 33 | 3 | 9.091% | 33 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/ReportesMensualesCP0-9/IgBpv2lrx7jSSrUZI_ExzXdVASBnkZhiAKik-ZXgMV3VJ9Q?e=Y2WT6Z | 33 | 6 | 18.18% | 33 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/ReportesMensualesCP0-9/IgCwaR6BSuC3TayG4pPuxmRvAS03JVZlzbXChm-tBseYgfs?e=EXyTQn | 33 | 5 | 15.15% | 33 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara a Nov-2025 (Cargadores y modelo final) | 1. X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\12. Diciembre 2. W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2025\12. Diciembre | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización de los cargadores y corrdia del RWA ChiAk con la información de formas 9 del mes de noviembre para distribuir la producción básica e incremental por efecto de WF en el campo Akacías | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\2025\11. Noviembre | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Distribución de la inyección en los pozos de los patrones actuales en el campo Akacías para seguimiento del VRR y FR en los patrones que actualemente se encuentran inyectando y genenerar diagnosticos que conlleven a mejor desempeño de estos patrones. | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\RWA para VRR\2025\11. Noviembre | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Líneas base para los pozos AK-105 y AK-106 para reportar secundaria y realizar el respectivo retroactivo | 1. X:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\12. Diciembre | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Alineación del plan de cierre de brechas para el POP de marzo de 2026 | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/laura_cubides_ecopetrol_com_co/IQBCf2-7atn_QZPm3sThSxlYAQVH2g7FofhEFueEJC9X-Ss?e=ezvsu9&wdLOR=c7451FAB0-54FA-4DC9-9A50-4828B68922F7 | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Actualización de los perfiles de producción real, distribuida por tecnología y cargue trimestral en Molinos de Viento a fin de alimentar la base de datos de producción | W:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\9.Tablero Power BI 2.1\2025\11. Noviembre | 30 | 1 | 3.333% | 30 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Finalización de los memorandos de completamiento de los pozos: AK-100 y AK-157i | 1. C:\Users\Meridian\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\07.Memorandos de Completamiento\AK-145 2. C:\Users\Meridian\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\07.Memorandos de Completamiento\AK-100 | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las actividades ejecutadas en la campaña de WO 2025-206 y rediseños por OPEX ejecutadas a la fecha por medio del seguimiento de reportes diarios y seguimiento en producción | C:\Users\c109868u\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\23. Intervenciones WO-WS\2025 | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de las diferentes bases de datos para la actualización de tableros y distintas visuales | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/0.Bases%20de%20Datos?csf=1&web=1&e=IuaDUk | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información de nuevos pozos completados AK-99. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 55 | 6 | 10.91% | 55 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. 2) Revisión información sísmica para identificar fallas o estrucutras en los patrones de inyección en pro de actualziar el factor de conectividad geológica para el campo Akacias | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\12.Diciembre | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Carga y analisis de la información final para el pozo AK-99. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento, enfocadas en monitorear el comportamiento de pozos productores y las conectividades en patrones de inyección en el campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 3 | 12% | 25 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico. 3) Análisis de las fallas dentro del estudio para identificar la influencia del acuífero en el campo a nivel CHIAK. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2025\12.Diciembre | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. 2) Actualización Fc Geológica a corte de Nov/2025. 3) Generación de mapas de PWF y Rendimiento para el Campo Akacias a corte de Nov/2025. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización última información final para el pozo AK-99. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 50 | 7 | 14% | 50 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | 1) Continua: Análisis de la influencia del acuífero a nivel CHIAK, a partir de la integración de información de análisis fisicoquímicos, continuidad estratigráfica, rasgos estructurales, resultados de PLTs e ILTs, BSW y Ql en los pozos de los campos Chichimene y Akacias. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS para los proyectos Frontera, ANE, Etpaa A3 | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 35 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles proyectos Desarrollo Posterior | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 33 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 33 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 4 | 12.12% | 33 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación perfiles de producción escenarios bajo, medio, alto en ARPS | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 35 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 33 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 35 | 4 | 11.43% | 35 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 33 | 3 | 9.091% | 33 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 36 | 0 | 0% | 36 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 36 | 0 | 0% | 36 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | Se reciben volúmenes completos del certificador VT2 con ajustes solicitados. Se realizan las revisiones sobre pozos críticos como de CIS, o donde se evidenciaron declinaciones alejadas a las que se estiman dentro Desarrollo. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/Documents/ECP/tablero/05_INFORMES/2025/20250722_Documento%20soporte%20Reservas_Chichimene.docx?d=wb6276f6afa1f473ca0ecc7519a5c0c35&csf=1&web=1&e=yHtkAS | 30 | 1 | 3.333% | 30 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | La información de volúmenes es descargada de valnav y montada en el tablero construido para visualizar y analizar los perfiles pozo a pozo y por arenas. Se analizan también volúmenes por proyectos dentro de las diferentes subcategorías, desde donde salen inquietudes que son enviadas al certificador. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se analiza y se confirma el Ttpe Of Work del certificador, igualmente se confiman volúmenes la certificador para que ellos lo den como validados en Valnav. Se encuentran diferencias, hay comunicación con ellos para solventar estas diferencias. | C:\Users\c110096a\OneDrive - Ecopetrol S.A\tablero\01_ECP\02_VIGENCIA\20250613\Entrega_Equipos\ESC_03 | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se lleva a cabo sesión para alinear el reporte de incrementales de las actividades desarrolladas y proyectos que implican diferentes líneas base sobre los pozos con tecnología CIS. | N/A | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizan los reales del mes de noviembre luego de generados los archivos cargadores de formas, a fin de realizar comparaciones pozo a pozo y que se identifiquen las brechas en patrones de REAL frente a P50, CERT, GOP 1Q y PDI. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBED50890-D34E-452E-9CF1-4EA9E7AC5B43%7D&file=Escenario%203.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se proporciona información de perfiles y volúmenes de pronóstico de reservas PDI 2026 para diferentes equipos y profesionales por solicitud. Tanto a Límite técnico como Límite económico. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se lleva a cabo el seguimiento de la campaña de WO vigente 2024-2026, al igual que se sostiene reunión de seguimiento de Planes Operativos con proyectos para actualizar el archivo correspondiente. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realiza seguimiento y prorrateo de la producción de diciembre, para hacer una comparación entre la producción real del mes y la estipulada en el plan P50. Sacando un pareto analizando brechas. Posterios, análisis pozo a pozo sacando comentarios y plan a ejecutar para mitigar las brechas. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se atienden diferentes sesiones, talleres y sistemáticas, en orden de planear las actividades previstas para aumento de inyección en T2, al igual que la sistemática del proyecto Frontera a fin de definir metodologías para su gerenciamiento adecuado. | N/A | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 28 | 0 | 0% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 26 | 0 | 0% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 2 | 6.667% | 30 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 2 | 6.667% | 30 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 2 | 6.667% | 30 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 6 | 20% | 30 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2,\\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\DFGB Etapa 4 | 30 | 6 | 20% | 30 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 6 | 20% | 30 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . | Digital-1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT\WORKOVER Y REDISEÑOS SECUNDARIA 2. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 2. Presentación Semanal Sistemática Etapa 4 3.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms 4.20230921 Sistemática Semanal - Sur Norte .pptx 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 | 30 | 2 | 6.667% | 30 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\Proyecto W.O 2024 2027 GDT | 30 | 2 | 6.667% | 30 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\reconfiguracion ERM junio 2024 3.\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\102.T2\Revision 2024 | 30 | 2 | 6.667% | 30 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto | - | - | 13 | 0 | 0% | 13 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 28 | 0 | 0% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 26 | 0 | 0% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | - | - | 40 | 0 | 0% | 40 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 8 | 0 | 0% | 8 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | - | - | 5 | 0 | 0% | 5 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 13 | 100%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09.Diciembre | 27 | 3 | 11.11% | 27 | 100%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | DATA SHEET-CAMPAÑA 2 | 27 | 3 | 11.11% | 27 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 27 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09.Diciembre | 27 | 3 | 11.11% | 27 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 27 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | 27 | 3 | 11.11% | 27 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 27 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 27 | 3 | 11.11% | 27 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\09.Diciembre | 27 | 3 | 11.11% | 27 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | 27 | 3 | 11.11% | 27 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | Actualización seguimiento aumentos de inyección en T2, planes de acción pendientes por ejecutar. | Seguimiento aumentos de inyección T2.xlsx | 27 | 1 | 3.704% | 27 | 100%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  |  |  | 27 |  | 0% | 27 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  |  |  | 27 |  | 0% | 27 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. Cargue cementaciones, instalaciones y cañoneos 66 pozos de K, para actualización con modelo nuevo. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\12.Diciembre | 27 | 9 | 33.33% | 27 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Revisión de pozo de la Campaña OPT 2025-2027, con el fin de definir candidatos a adelantar en el tiempo, e inclusión de nuevos candidatos limitados. | Ejerciico Limitados Pwf.xlsx | 27 | 4 | 14.81% | 27 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  |  |  | 27 |  | 0% | 27 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Análisis de alcance justificación WO de CHSW-40. Definición plan de acción CH-219. | Reunión Teams | 27 | 6 | 22.22% | 27 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  |  |  | 27 |  | 0% | 27 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  |  |  | 27 |  | 0% | 27 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Revisión PDT de inyección, con el fin de definir punto de amarre para el mes de enero y actualización de portafolio. Revisión documento final, piloto de inyección de nanos en CH-31. Desarrollo informe PBU CH-176. | WINJ 2025 GOPNov25.xlsx | 27 | 10 | 37.04% | 27 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | El área correspondiente al descubrimiento Aquila-Pólux se encuentra dentro del convenio de Explotación Apiay-Ariari, en el cual Ecopetrol posee una participación del 100%. Las actividades exploratorias del proyecto PYE Pólux contemplan la perforación y realización de pruebas iniciales en dos pozos exploratorios: Aquila-1, perforado exitosamente en 2023, y Pólux-1, cuya perforación está programada para el año 2026. Con base en los resultados del pozo Aquila-1, no se identificó contacto agua-aceite en la unidad T2, lo que permite establecer un nuevo LKO a -8,759 pies TVDss. Este valor representa una profundización de 316 pies respecto al LKO previamente definido en los pozos del campo Pachaquiaro (-8,443 pies TVDss). El descubrimiento Aquila-1/ Pólux confirma la continuidad Estructural del Campo Pachaquiaro hacia el área del hallazgo, extendiendo su límite inferior desde el punto de vista geológico. Esta extensión tiene implicaciones significativas para la integración técnica y el desarrollo conjunto de los recursos, fortaleciendo la estrategia de aprovechamiento del potencial del área Recursos Recuperables El modelo volumétrico del área Pachaquiaro–Pólux se estructura en dos segmentos: los volúmenes contingentes asociados al campo Pachaquiaro y los volúmenes descubiertos por Delimitar del proyecto Pólux. Ambos segmentos se integran mediante un Roll-Up en la herramienta GeoX, lo que permite consolidar la estimación volumétrica de todo el sector y facilitar la toma de decisiones estratégicas para su desarrollo integrado. Para el segmento de los RDD se contempla una Pa del 86% validado posterior al descubrimiento del pozo Aquila-1, mientras que para el área en recursos contingentes (RC) no se considera incertidumbre. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Diciembre%202025?csf=1&web=1&e=ZBzQYl | 45 | 0 | 0% | 45 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Diciembre%202025?csf=1&web=1&e=ZBzQYl | 45 | 5 | 11.11% | 45 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se montaron los parametricos en ARPS , adicional a esto se ajustaron las curvas caracteristicas para generar perfiles | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Diciembre%202025?csf=1&web=1&e=ZBzQYl | 40 | 3 | 7.5% | 40 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se han Venido adelantando varios prospectos en paralelo y para esto ha sido necesario integrar información existentes en los campos. Para el caso del Proyecto Pólux, se toma como referencia la formación T2, ya que es la formación productora de los pozos pachaquiaro y adicionalmente el proyecto pachaquiaro -Pólux contempla esta unidad como la única a producir, teniendo en cuenta que anteriormente se probó la formación K1 dando como pozo seco. Para el caso del Poder Calorífico se tomó como referencia un crudo de 8.6 que el de pachaquiaro PCI(MJ/kg)= 51- 0.07 * °API y un PCS= PCI * 1.05 (MJ/Kg) Seria un PCS: 52.9 MJ/Kg y un PCI:50.4 MJ/Kg; Gravedad API tomada fue entre 8-11 °API A 60°F en Seco, Densidad del Crudo entre 0,992-1,001 Calculado a partir de la Gravedad API, Para el Bsw se tomo 20% y para el contenido de azufre de 2,184. Para el Caso del Proyecto Pólux se realizó una clasificación de los 66 pozos relacionados con el Proyecto Desarrollo Pachaquiaro, haciendo la claridad de que el pozo número 67 es el denominado Polux-1. Allí, se podrá encontrar que permite establecer la clasificación en los 11 tipos de pozo (de la A a la k) que consideramos que deben darse, en función de los requerimientos de adquisición de información y stepout previamente compartidos. Asimismo, es importante resaltar que, al no contar con direccionales, los MD puestos en los cálculos son un estimado, y se determinaron tomando el pozo con mayor stepout de cada categoría. Dicha asunción puede sobreestimar los costos de realización de los pozos, por lo que desde Desarrollo alertamos que se haga un ejercicio un poco más riguroso en este aspecto. Adicionalmente, los pozos con iniciales DOP corresponden a pozos productores (casillas en color verde), mientras que los DOI hacen referencia a inyectores (casillas en color azul). Para el caso del Proyecto Cetus, se toma como referencia la formación K1 y T2, ya que es la formación productora de los pozos del Campo Suria, Libertad y Apiay. Para el caso del Poder Calorífico se tomó como referencia un crudo de 15°API para el caso del K1 y el T2 el mismo tomado anteriormente. Adicionalmente se tiene un prospecto en el cual se esta empezando a trabajar conocido con el nombre de Lyra que queda muy cerca a los campos ya trabajados anteriormente y por tanto se tienen como referencia. Aquí fue necesario calcular el API de la mezcla, teniendo en cuenta que el °API para K1 es de 15 API y para el K2 es de 32 API. Para este análisis se tomo en cuenta el porcentaje producido por cada una de las formaciones. Para el K1 se le otorga que tiene un porcentaje del 30 % de la producción de crudo y para el K2 el 70%. (0,30∗15)+(0,70 * 32)=26.9 El Porcentaje de la Mezcla es de 26.9°API. Para el caso de lo trabajado con Desarrollo se establece que a partir de la fecha se va a trabajar en corto plazo para los campos de Libertad Reforma y campo Pachaquiaro. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Diciembre%202025?csf=1&web=1&e=ZBzQYl | 70 | 13 | 18.57% | 70 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se entrega Perfiles Generados en los Casos bajo, medio y alto para el proyecto Cetus/Polux, | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/INTERVENCIONESGDA/Documentos%20compartidos/Monica%20Martinez/Entregables/Diciembre%202025?csf=1&web=1&e=ZBzQYl | 70 | 9 | 12.86% | 70 | 100%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | - | - | 60 | 0 | 0% | 60 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | - | - | 40 | 0 | 0% | 40 | 100%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Cáceres | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | Durante el mes de Diciembre se asumió de manera directa la gestión y actualización semanal de Sahara, actividad que se ejecuta de forma recurrente todos los lunes y que constituye un insumo clave para el seguimiento técnico y operativo de los campos. Este proceso permitió mantener la información actualizada y alineada con la operación real, asegurando la consistencia de los datos utilizados por los distintos equipos de ingeniería y operación. Las actualizaciones incluyeron el cargue y validación de información asociada a registros de inyección (ILT), registros de producción (PLT), estados mecánicos y de capa, resultados de welltesting, información operativa y de inyección, así como el registro de notas de pozos y eventos relevantes de los pozos. De igual manera, se incorporaron las formas de producción e inyección, la distribución OFM y los incrementales de petróleo y agua, tanto para el campo Chichimene como para el campo Akacías. Esta labor contribuyó a fortalecer la calidad de la información disponible, facilitando el análisis oportuno del desempeño de los pozos y soportando la toma de decisiones a nivel técnico y de gestión del activo. 2) Durante el mes de Diciembre se avanzó en la actualización y fortalecimiento de los cargadores de indicadores VRR y RWA incrementales, los cuales constituyen una herramienta clave para el análisis del desempeño del sistema inyector-productor a nivel de patrón. Como parte de este proceso, se desarrolló el cargador de VRR de inyección, incorporando la información organizada por patrón, fecha y volúmenes de agua inyectada, lo que permitió contar con una base estructurada y consistente para el seguimiento del cumplimiento de las metas de inyección. Posteriormente, se construyó el cargador de VRR de producción, integrando los datos de aceite incremental y agua incremental por patrón y por período y se elaboró el cargador de incrementales RWA, en el cual se asocian los volúmenes incrementales de petróleo y agua a cada patrón de manera mensual, en función de los resultados obtenidos en las corridas del modelo RWA. Una vez finalizada la construcción y validación de estos cargadores, se realizó su incorporación al modelo oficial de Sahara dentro del escenario RWA, asegurando la correcta actualización de las variables de petróleo, agua, agua inyectada, petróleo incremental asociado y agua incremental asociado. Esta actividad fortaleció la confiabilidad de los análisis y facilitó el seguimiento integral del impacto de la inyección sobre la producción del campo. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\12. Diciembre | 28 | 8 | 28.57% | 28 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | En el marco de la actualización de Sahara correspondiente al mes de Diciembre, se desarrollaron y ajustaron los cargadores asociados a información técnica clave de los pozos de la zona centro del campo Chichimene. Este trabajo permitió estructurar de manera adecuada los registros de inyección (ILT´s), producción (PLT´s), estados mecánicos y demás variables relevantes para el seguimiento operativo. La consolidación y cargue de esta información contribuyó a mantener la base de datos actualizada, confiable y alineada con la operación real del campo, facilitando su uso en los análisis técnicos, el control del desempeño de los pozos y la toma de decisiones a nivel de gestión del activo. Para el mes de Diciembre se llevó a cabo la actualización del tablero 2.6 correspondiente al seguimiento de la producción e inyección diaria del campo Chichimene, incorporando la información proveniente de la base de datos AVM. Esta actividad permitió asegurar la consistencia y oportunidad de los datos utilizados para el reporte diario del desempeño operativo del campo. La actualización del tablero facilita la visualización y el control continuo de las variables clave de producción e inyección, constituyéndose en una herramienta fundamental para el monitoreo operativo y el soporte a la toma de decisiones a nivel de gestión del activo. | 04. Pwf Chichimene | 28 | 8 | 28.57% | 28 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se realizó el envío de los informes oficiales de producción del campo Chichimene, consolidados a partir de la información registrada y validada en la base de datos AVM. Este proceso incluyó la extracción, depuración y verificación de los datos operativos, garantizando la calidad y trazabilidad de la información reportada, así como su disponibilidad para los análisis de seguimiento, control y toma de decisiones a nivel de ingeniería y gestión del activo. Como parte del control operativo del sistema de inyección, se realizó la revisión y ajuste del consolidado de brechas de inyección con corte Noviembre/2025 para los pozos de la zona centro. Este ejercicio permitió actualizar el estado real de cumplimiento de las metas de inyección y visibilizar las principales restricciones que afectan el desempeño de algunos pozos, especialmente aquellas relacionadas con limitaciones de equipos y condiciones de superficie. La comparación entre los volúmenes efectivamente inyectados y los caudales objetivo-definidos para cada pozos facilitó la identificación de desviaciones relevantes y la priorización de acciones enfocadas en mejorar la capacidad de inyección. Con ello, se busca fortalecer el desempeño del sistema inyector-productor y asegurar el alineamiento con los objetivos operacionales del campo. | Seguimiento Inyectores Nov25 GCH.xlsx | 27 | 6 | 22.22% | 27 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Durante el período evaluado se fortaleció el control sobre el comportamiento de los pozos productores de la zona centro, considerando su sensibilidad a las condiciones operativas del proceso de inyección de agua. Este seguimiento permitió comprender de forma más clara la respuesta del yacimiento ante los esquemas de inyección implementados y detectar oportunamente desviaciones que pudieran afectar el desempeño del barrido. El análisis sistemático de variables de producción y presión ha servido como soporte para la toma de decisiones oportunas, orientadas a ajustar el balance entre inyección y producción. De esta manera, se contribuye a mantener la estabilidad del sistema del sistema de recobro y a mitigar riesgos asociados a fenómenos como sobre inyección o canalización temprana. | 01. Revisión Caudales Objetivo | 32 | 5 | 15.62% | 32 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | De manera complementaria, se desarrolló un análisis global de los pozos inyectores y productores que conforman los patrones de la zona central del campo Chichimene, con el objetivo de verificar su comportamiento bajo las condiciones actuales de inyección. Esta revisión permitió detectar oportunamente desviaciones operativas y evaluar la necesidad de ajustes, con el fin de preservar la estabilidad del sistema de soporte por inyección. Como resultado de este ejercicio, se logró sostener el desempeño operativo esperado de los pozos, fortalecer la eficiencia del barrido y asegurar la continuidad de las estrategias de manejo de yacimiento definidas para la zona, contribuyendo así a la operación estable y al cumplimiento de los objetivos de producción del campo. | 02. Tablero 2.3 | 35 | 3 | 8.571% | 35 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | A) Ajustes de perfiles campaña WO 2024-2026 (aceite, agua, gas) aterrizados a la vista actual. | A) Perfiles ajustados WO 2024-2026: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/laura_cubides_ecopetrol_com_co/Documents/Archivos%20de%20chat%20de%20Microsoft%20Teams/Anexo%202%20Perfiles%20y%20Calendarizacion%20Final%202024-2026CC%20.xlsx?d=w96d29839b2d344519669eb17a92a6d92&csf=1&web=1&e=BJVTbq | 30 | 1 | 3.333% | 30 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | A) Actualización de información de pozos a cargo en la zona SW - Estados mecanicos, ILT's, Pwf, estados mecanicos a la persona encargada del modelo oficial Sahara. | A) Compartido mediante Teams, modelo que contiene las actualizaciones semanalas enviadas: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2025\12. Diciembre | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | A) Revisión de volumenes del auditor 2026 vs comportamiento actual. B) Actualización de patronamiento pozos a cargo zona sur y proyecto frontera. C) Actualización de seguimiento pozos con nanos y diagnostico de pozos con resultados no positvos de la tecnología nanos en la campaña WO2024-2026. | A) Revisión vol auditor 2026: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/geisson_zafra_ecopetrol_com_co/IQDZwSTYLjTzSJ2p1VKxMHWfAZs-H9dzo1d5gr08SECw0UI?e=gdYc6Q B) Sesión via teams junto al equipo G&G. C) Presentación pozos con resultados no positivos nanos campaña WO 2024-2026: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/07.%20Pozos%20Nanofluidos/Nanoproductores/Pozos_sin_incrementales_Campa%C3%B1aNanos2025.pptx?d=w7fbf6c071e344675b8ce1815ec6c65c1&csf=1&web=1&e=th4xBS | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | A) Informe del proyecto frontera en ejecución a corte de noviembre-25. B) Soporte en la actualización de información yacimientos para Resnode 4Q. | A) Informe frontera a corte nov-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/36.%20Pozos%20Frontera/Informes/Informe%20Seguimiento%20Frontera%20%20-%20Octubre-Noviembre%202025.docx?d=w228c128f31bd4fa3bd4d0aadd88214cb&csf=1&web=1&e=riy4A2 B) Archivo actualizado en ruta Resnode https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/EstimadorGOP-NodoYacimiento-1.SharePointEstimadorNodYac/Documentos%20compartidos/1.%20SharePoint%20Estimador%20NodYac/1.%20Registros%20Datos/1.%20Registros%20VRO/1.%20Registros%20GCH/1.Datos_SharePoint_GCH.xlsx?d=w8b76dfe52db04cae8ae369f9a21aff71&csf=1&web=1&e=ngpqUF | 30 | 3 | 10% | 30 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | A) Cierre de acciones WM. | A) Acciones cerradas en la plataforma Wellmeeting. | 30 | 2 | 6.667% | 30 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | A) Interpretación de PBU (oportunidad) de los pozos: CHSW-17/CHSW-61/CHSW-56 | A) Soporte de interpretación PBU: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\29. Presiones\PBU\2025 2S Diferida Poliandino Datos de presión de yacimiento registros en la base de datos: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/Presiones_CHICHIMENE.xlsx?d=wddb466d254ac4314855c2e83f301d935&csf=1&web=1&e=44gDLj | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | A) Envío de reporte de producción diario en los días asignados | A) Tablero 2.61: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=Xeur0w | 30 | 2 | 6.667% | 30 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | A) Integrar la contrucción de PDT inyección T2 y K para los pozos del campo CH (ajuste GOP) B) Seguimiento de brechas de inyección a corte nov-25 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. | A) PDT inyección T2 - K CH: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/20.%20Portafolio/2025/GOP%204Q/WINJ%202025%20GOPNov25.xlsx?d=w9ea050b8803e4d71b96049f177a2cbdf&csf=1&web=1&e=qgQnqs B) Excel de seguimiento brechas inyección Nov-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20Nov25%20%20GCH.xlsx?d=w2ca4da09aaa94a81ac6fc9e68548c08d&csf=1&web=1&e=7lFS1d Presentación brechas de inyección/acciones: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/03.%20Seguimiento%20Inyectores/Brechasinyeccion.pptx?d=w79615f0b69984691a40f31c6b9e4cea2&csf=1&web=1&e=YEyEWl | 30 | 7 | 23.33% | 30 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | A) Seguimiento pozos frontera GLH. B) Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico | A) Sistemática vía team y acciones en WM. B) Sistemática vía team y acciones en WM. | 30 | 4 | 13.33% | 30 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Base de Datos | 1.1_Portafolio_VRO_PDI_2026+.pbix | 45 | 3 | 6.667% | 45 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 45 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 45 | 5 | 11.11% | 45 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 45 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 45 | 6 | 13.33% | 45 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 45 | 5 | 11.11% | 45 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Actualización macro balance de agua por categorías | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 45 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Seguimiento ejecución de actividades pozos último trimestre 2025 | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 45 | 100%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Seguimiento ejecución de actividades pozos primer trimestre 2026 | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 45 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Actualización alcance actividades pozos CH- 204, CH-159, CH-166 y CH-137 | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 45 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Ejercicios de Balance de Agua y Capacidades | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 45 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Planeación trabajos WO 2026 | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 45 | 5 | 11.11% | 45 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Archivo excel con: Análisis comparativo de los volúmenes certificación | REVISIÓN_211225.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 34 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo excel con generación de TOW y conteo de pozos perfil oficial 2026 | WELL_COUNT_CUM_AKACÍAS_VT_211225.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 34 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Archivo excel con: Actualización inyección y balance de campo vista PD+ | Balance_Inyeccion_Final_4Col (version 1).xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 34 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Archivo excel y ppt con: Análisis de los perfiles de producción vista 3P teniendo en cuenta PA & FR en agua y petróleo | TOW_&_ACT_2025.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 34 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Archivo excel con: Balance preliminar reservas 2026+ vista productor/inyector | 000003 AKACIAS (PDP) Reserves-VT Monthly-Well | 34 | 4 | 11.76% | 34 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Archivo excel con: perfiles de inyección disposal, supply y transfer | WATER_INJ_DISPOSAL_VISTA_CAMPO_AKACÍAS_VT_2025.xlsx | 34 | 4 | 11.76% | 34 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Archivo word: Generación de informe de producción diaria | \Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\08.Reportes Diarios Producción Akacias | 33 | 3 | 9.091% | 33 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue en Molinos proyecto COC A2.2. Real: Frontera, A2.2, A2.1 A1.3 | 01. Molinos | 33 | 3 | 9.091% | 33 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
[7 empty] | TOTAL A DICIEMBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 6480 | 420 | 6.481% | 6480 | 100%
| Observaciones: |  | Diego Pinto:
Aura Traslaviña:
Christian Pardo:
Christian Mendoza: * Actualización y publicación de tablero 1.1 PDI 2026+ * Actualización y publicación de tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. * Actualización, publicación y cargue de datos tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. * Actualización, publicación y desarollo tablero 2.3_Monitoreo secundaria. * Actualización, publicación y desarrollo tablero 2.61_SeguimientoProducción ChiAk * Actualización y publicación tablero 2.62_SeguimientoProducción Castilla * Actualización, desarrollo y publicación tablero 2.63_SeguimientoProducción Apiay-Suria * Actualización y publicación tablero 2.8_Seguimiento Pulsos * Actualización de tablero 2.9_Calidad_de_agua_VRO
Diego Galeano: Trabajo enfocado en el control de cambio de Proyecto Workover Secundario, reduccion de actividad de 15 Workover a 5 Workover año 2026, actualizacion candidatos, 10 trabajos se corren al año 2028,. Actualizacion de candidatos de proyecto intervenciones Castilla 2024-2027
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B289: Firma de quién revisa
Note on H289: Firma del interventor
Note on C290: Nombre completo de quién revisa
Note on I290: Nombre completo del interventor
Note on B301: Firma de quién revisa
Note on H301: Firma del interventor
Note on C302: Nombre completo de quién revisa
Note on I302: Nombre completo del interventor

## ENERO 2026
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-30 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | Cambio en los cronogramas y perfiles del modelo analítico en ARPS para los perfiles de producción para el campo Akasias en para las etapas de ANE y Tinamu | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 44 |  | 0% | 33 | 75%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generar archivos de carga de productores, inyectores y allocacion para el campo Tinamu. Se realizó control de calidad a los archivos que se subieron al ARPS | 45962 | 50 | 10 | 20% | 49 | 98%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 44 | 3 | 6.818% | 36 | 81.82%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/ReportesMensualesCP0-9/IgDQiUMzFEhRSqEbst7WXBURAd8SmIclYoo7kxHTtmOR9QU?e=OmPonM | 44 | 2 | 4.545% | 35 | 79.55%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 44 | 1 | 2.273% | 34 | 77.27%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 44 | 3 | 6.818% | 36 | 81.82%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/ReportesMensualesCP0-9/IgBpv2lrx7jSSrUZI_ExzXdVASBnkZhiAKik-ZXgMV3VJ9Q?e=Y2WT6Z | 46 | 6 | 13.04% | 39 | 84.78%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/ReportesMensualesCP0-9/IgCwaR6BSuC3TayG4pPuxmRvAS03JVZlzbXChm-tBseYgfs?e=EXyTQn | 44 | 5 | 11.36% | 38 | 86.36%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara a Ene-2026 (Cargadores y modelo final) | \\10.100.25.60\sya\GEC\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2026\Enero Z:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2026\1. Enero | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización de los cargadores y corrdia del RWA ChiAk con la información de formas 9 del mes de diciembre para distribuir la producción básica e incremental por efecto de WF en el campo Akacías | Z:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\2025\12. Diciembre | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Distribución de la inyección en los pozos de los patrones actuales en el campo Akacías a fin de determinar los coeficientes de balanceo de patrones para definir estrategías de recuperación u optimización a corte de dic/2025. | Z:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\37. Coeficientes de eficiencia vertical\2025\4. Diciembre | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Corrida del Resnode para determinar el potencial del nodo yacimiento con los pozos activos del campo Akacías y que es imput del GOP para el primer trimeste de 2026. | Z:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\32. Resnode\2026\1Q | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Plan cierre de brechas de producción para lograr el P50 en producción del campo Akacías | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/IQCcl968WDSxSqAXYDCz6qheAdo_DUP6T2e2zeSXiOTCIjo?email=karen.carrascal%40ecopetrol.com.co&e=PZEgNh | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Definición de promesas volumetricas para los pozos incluidos en le MOC del proyecto OPT Akaciás 2026-2027 | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/IQA7MCsBl3nNQq2BEB-akeEkAX9BylA1SwbXcuKNho89SR8?email=karen.carrascal%40ecopetrol.com.co&e=6OIFtk | 40 | 1 | 2.5% | 31 | 77.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | MOC de productores a inyectores en el proyecto OPT 2026-2027 para intervenciones con UCT | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/IQC_f40tjm2vRqXx4msyZ9CxAfuecbJEjDu7sMtKdNtm5JE?email=karen.carrascal%40ecopetrol.com.co&e=JvmiLY | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las actividades ejecutadas en la campaña de WO 2025-206 y rediseños por OPEX ejecutadas a la fecha por medio del seguimiento de reportes diarios y seguimiento en producción | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/IAAKACIAS/IgD2FJ6bO9b1Sbke9CPEv9BCAVvUp8HTEdZ4iNhJbZ9cWJ8?email=karen.carrascal%40ecopetrol.com.co&e=Iw7Te5 | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de las diferentes bases de datos para la actualización de tableros y distintas visuales | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/0.Bases%20de%20Datos?csf=1&web=1&e=IuaDUk | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información de nuevos pozos completados. 2) Carga de nueva información registros ILT a corte de Dic 2025. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 75 | 7 | 9.333% | 62 | 82.67%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2026\01.Enero | 27 | 3 | 11.11% | 23 | 85.19%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Generación información para las formas 13 y 14CR de los pozos AK-11 y AK-157. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento, enfocadas en monitorear el comportamiento de pozos productores y las conectividades en patrones de inyección en el campo Akacias. 3) Generación de secciones para completar la información de las formas 13 y 14CR para los pozos AK-11 y AK157. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 35 | 4 | 11.43% | 29 | 82.86%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico. 3) Análisis de las fallas dentro del estudio para identificar la influencia del acuífero en el campo a nivel CHIAK. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2026\01.Enero | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. Actualización del tablero de Geología. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 28 | 3 | 10.71% | 23 | 82.14%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. 2) Actualización Fc Geológica a corte de Dic/2025. 3) Generación de mapas de PWF y Rendimiento para el Campo Akacias a corte de Dic/2025. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 1 | 4% | 21 | 84%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización última información obtenida para los pozos inyectores del campo Akacias y los pozos Chihimene pertenecientes al proyecto Frontera. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 65 | 5 | 7.692% | 55 | 84.62%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | 1) Continua: Análisis de la influencia del acuífero a nivel CHIAK, a partir de la integración de información de análisis fisicoquímicos, continuidad estratigráfica, rasgos estructurales, resultados de PLTs e ILTs, BSW y Ql en los pozos de los campos Chichimene y Akacias. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 1 | 4% | 21 | 84%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS para los proyectos Frontera, ANE, Etpaa A3 | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 4 | 8.889% | 39 | 86.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles proyectos Desarrollo Posterior | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 4 | 8.889% | 37 | 82.22%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 4 | 8.889% | 37 | 82.22%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 4 | 8.889% | 37 | 82.22%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación perfiles de producción escenarios bajo, medio, alto en ARPS | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 4 | 8.889% | 39 | 86.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 3 | 6.667% | 36 | 80%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 4 | 8.889% | 39 | 86.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 3 | 6.667% | 36 | 80%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 36 | 0 | 0% | 36 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 36 | 0 | 0% | 36 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | Se inicia y se concluye el ejercicio de actualización de la básica para el GOP, el cual se desarrolló durante todo el mes. El ejercicio comprende: actualización de cronograma de inactivos, PDT de inyección, delcinaciones y amarres, cargue a DCA para visualizar proyección, cargue de RWA historia y RWA PDP al archivo de CC, ajuste de curvas características, construcción de ARPS, export y validación en tablero de proyecciones. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F20%2E%20Portafolio%2F2026%2FActualizaci%C3%B3nB%C3%A1sica012026&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 40 | 6 | 15% | 36 | 90%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se procede a realizar, con base en los volúmenes FID, el conteo de pozos final. El mismo se realiza con apoyo de una Macro y es enviado al certificador para su aprobación y posterior cargue a Valnav. | N/A | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se reciben volúmenes FID del certificador luego de diferentes ajustes realizados. Estos son objeto de entrada para el flujo de caja del campo. Los mismos son cargados a tablero y verificados previamente antes de ser enviados al equipo financiero. | N/A | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se lleva a cabo la actualización del MoC último de ET2, cargue del Forecast Frontera, y se solicita creación del proyecto campaña de WO ON 2025-2027, todo lo anterior en la herramienta Molinos. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F28%2E%20Molinos%20de%20Viento&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizan los reales del mes de diciembre luego de generados los archivos cargadores de formas, a fin de realizar comparaciones pozo a pozo y que se identifiquen las brechas en patrones de REAL frente a P50, CERT, GOP 1Q y PDI. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBED50890-D34E-452E-9CF1-4EA9E7AC5B43%7D&file=Escenario%203.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 40 | 2 | 5% | 32 | 80%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se proporciona información de perfiles y volúmenes de pronóstico de reservas PDI 2026 para diferentes equipos y profesionales por solicitud. Tanto a Límite técnico como Límite económico. | N/A | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se lleva a cabo el seguimiento de la campaña de WO vigente 2024-2026, al igual que se sostiene reunión de seguimiento de Planes Operativos con proyectos para actualizar el archivo correspondiente. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se construyen cargadores del RWA PDP con la información definida en PDT de inyección, perfiles PDP proyectados, cronoramas de entrada de inactivos y cierre en PDP, cruce con líneas base; y se corre el mismo para continuar con el proceso de actualización de la básica. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F20%2E%20Portafolio%2F2026%2FActualizaci%C3%B3nB%C3%A1sica012026&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17 | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se atienden diferentes sesiones, talleres y sistemáticas, en orden de planear las actividades previstas para aumento de inyección en T2, al igual que la sistemática del proyecto Frontera a fin de definir metodologías para su gerenciamiento adecuado. | N/A | 40 | 2 | 5% | 32 | 80%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 28 | 0 | 0% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 26 | 0 | 0% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto | - | - | 13 | 0 | 0% | 13 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 28 | 0 | 0% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 12 | 0 | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 26 | 0 | 0% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 14 | 100%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | - | - | 40 | 0 | 0% | 40 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 8 | 0 | 0% | 8 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | - | - | 5 | 0 | 0% | 5 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 13 | 100%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 16 | 0 | 0% | 16 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Uso del software Sahara para tratamiento de datos disponibles para el proyecto de expansión WF K1-K2 del campo Chichimene. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2024\08. Agosto\4ta Semana | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Recopilación y análisis de pruebas de STR y PBU como información input para el desarrollo del proyecto de expansión WF K1-K2 en el campo Chichimene | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Búsqueda de reportes de producción para el proyeto de expansión WF K1-K2 en el campo Chichimene | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Analizar distribución de producción e inyección de las formaciones K1 y K2 del campo Chichimene a partir de software Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2024\08. Agosto\4ta Semana | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Realizar análisis y procesamiento de información de pozos para proyecto expansión WF K1-K2 campo Chichimene. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Realización de nodales para pozos del campo Chichimene. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Recopilar pronósticos de producción a partir del software Power BI para el proyecto de expansión WF K1-K2 para el campo Chichimene-Informe de reservas. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Revisión de presentación para proyecto expasión WF K1-K2 para el campo Chichimene. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Recopilación de información a partir del software Sahara para proyecto expasión WF K1-K2 para el campo Chichimene. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2024\08. Agosto\4ta Semana | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Realizar análisis y procesamiento de datos para proyecto expansión WF K1-K2 en el campo Chichimene. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | Actualización seguimiento aumentos de inyección en T2, planes de acción pendientes por ejecutar. | Seguimiento aumentos de inyección T2.xlsx | 36 | 2 | 5.556% | 29 | 80.56%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  |  |  | 36 | 0 | 0% | 27 | 75%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  |  |  | 36 | 0 | 0% | 27 | 75%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Corrida de RWA para generación de Datos Mapas Pwf y Rendimiento e histórico de producción. | 36. RWA Diciembre 2025 | 36 | 7 | 19.44% | 34 | 94.44%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Generación de pronósticos de producción de la básica de patrones de la zona sur; definición plan de trabajo de pozo inyectores. | ActualizaciónBásica012026 | 36 | 5 | 13.89% | 32 | 88.89%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Definicón Puntos de amarre para ejercicio de PortafolioGOP 2026 de pozos productores. Elaboración del PDT de inyección para el año 2026. | ActualizaciónBásica012026 | 36 | 6 | 16.67% | 33 | 91.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Revisión de pozo de la Campaña OPT 2025-2027, con el fin de definir candidatos a adelantar en el tiempo, e inclusión de nuevos candidatos limitados. | Ejerciico Limitados Pwf.xlsx | 36 | 5 | 13.89% | 32 | 88.89%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Análisis de alcance justificación WO de CHSW-39. | Reunión Teams | 36 | 2 | 5.556% | 29 | 80.56%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. Cargue cementaciones, instalaciones y cañoneos CHSW40, CH178R | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2026\Enero | 36 | 3 | 8.333% | 30 | 83.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  |  |  | 36 | 0 | 0% | 27 | 75%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | El área correspondiente al descubrimiento Aquila-Pólux se encuentra dentro del convenio de Explotación Apiay-Ariari, en el cual Ecopetrol posee una participación del 100%. Las actividades exploratorias del proyecto PYE Pólux contemplan la perforación y realización de pruebas iniciales en dos pozos exploratorios: Aquila-1, perforado exitosamente en 2023, y Pólux-1, cuya perforación está programada para el año 2026. Con base en los resultados del pozo Aquila-1, no se identificó contacto agua-aceite en la unidad T2, lo que permite establecer un nuevo LKO a -8,759 pies TVDss. Este valor representa una profundización de 316 pies respecto al LKO previamente definido en los pozos del campo Pachaquiaro (-8,443 pies TVDss). El descubrimiento Aquila-1/ Pólux confirma la continuidad Estructural del Campo Pachaquiaro hacia el área del hallazgo, extendiendo su límite inferior desde el punto de vista geológico. Esta extensión tiene implicaciones significativas para la integración técnica y el desarrollo conjunto de los recursos, fortaleciendo la estrategia de aprovechamiento del potencial del área Recursos Recuperables El modelo volumétrico del área Pachaquiaro–Pólux se estructura en dos segmentos: los volúmenes contingentes asociados al campo Pachaquiaro y los volúmenes descubiertos por Delimitar del proyecto Pólux. Ambos segmentos se integran mediante un Roll-Up en la herramienta GeoX, lo que permite consolidar la estimación volumétrica de todo el sector y facilitar la toma de decisiones estratégicas para su desarrollo integrado. Para el segmento de los RDD se contempla una Pa del 86% validado posterior al descubrimiento del pozo Aquila-1, mientras que para el área en recursos contingentes (RC) no se considera incertidumbre. | 46023 | 63 | 7 | 11.11% | 52 | 82.54%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | 46023 | 63 | 5 | 7.937% | 50 | 79.37%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se montaron los parametricos en ARPS , adicional a esto se ajustaron las curvas caracteristicas para generar perfiles | 46023 | 58 | 5 | 8.621% | 45 | 77.59%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se han Venido adelantando varios prospectos en paralelo y para esto ha sido necesario integrar información existentes en los campos. Para el caso del Proyecto Pólux, se toma como referencia la formación T2, ya que es la formación productora de los pozos pachaquiaro y adicionalmente el proyecto pachaquiaro -Pólux contempla esta unidad como la única a producir, teniendo en cuenta que anteriormente se probó la formación K1 dando como pozo seco. Para el caso del Poder Calorífico se tomó como referencia un crudo de 8.6 que el de pachaquiaro PCI(MJ/kg)= 51- 0.07 * °API y un PCS= PCI * 1.05 (MJ/Kg) Seria un PCS: 52.9 MJ/Kg y un PCI:50.4 MJ/Kg; Gravedad API tomada fue entre 8-11 °API A 60°F en Seco, Densidad del Crudo entre 0,992-1,001 Calculado a partir de la Gravedad API, Para el Bsw se tomo 20% y para el contenido de azufre de 2,184. Para el Caso del Proyecto Pólux se realizó una clasificación de los 66 pozos relacionados con el Proyecto Desarrollo Pachaquiaro, haciendo la claridad de que el pozo número 67 es el denominado Polux-1. Allí, se podrá encontrar que permite establecer la clasificación en los 11 tipos de pozo (de la A a la k) que consideramos que deben darse, en función de los requerimientos de adquisición de información y stepout previamente compartidos. Asimismo, es importante resaltar que, al no contar con direccionales, los MD puestos en los cálculos son un estimado, y se determinaron tomando el pozo con mayor stepout de cada categoría. Dicha asunción puede sobreestimar los costos de realización de los pozos, por lo que desde Desarrollo alertamos que se haga un ejercicio un poco más riguroso en este aspecto. Adicionalmente, los pozos con iniciales DOP corresponden a pozos productores (casillas en color verde), mientras que los DOI hacen referencia a inyectores (casillas en color azul). Para el caso del Proyecto Cetus, se toma como referencia la formación K1 y T2, ya que es la formación productora de los pozos del Campo Suria, Libertad y Apiay. Para el caso del Poder Calorífico se tomó como referencia un crudo de 15°API para el caso del K1 y el T2 el mismo tomado anteriormente. Adicionalmente se tiene un prospecto en el cual se esta empezando a trabajar conocido con el nombre de Lyra que queda muy cerca a los campos ya trabajados anteriormente y por tanto se tienen como referencia. Aquí fue necesario calcular el API de la mezcla, teniendo en cuenta que el °API para K1 es de 15 API y para el K2 es de 32 API. Para este análisis se tomo en cuenta el porcentaje producido por cada una de las formaciones. Para el K1 se le otorga que tiene un porcentaje del 30 % de la producción de crudo y para el K2 el 70%. (0,30∗15)+(0,70 * 32)=26.9 El Porcentaje de la Mezcla es de 26.9°API. Para el caso de lo trabajado con Desarrollo se establece que a partir de la fecha se va a trabajar en corto plazo para los campos de Libertad Reforma y campo Pachaquiaro. | 46023 | 88 | 7 | 7.955% | 77 | 87.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se entrega Perfiles Generados en los Casos bajo, medio y alto para el proyecto Cetus/Polux, | 46023 | 88 | 6 | 6.818% | 76 | 86.36%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 15 | 100%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 18 | 0 | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 24 | 100%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | - | - | 60 | 0 | 0% | 60 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | - | - | 40 | 0 | 0% | 40 | 100%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Cáceres | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | Durante el mes de Enero, estuve de frontal en el desarrollo de las actividades relacionadas con la actualización de los coeficientes de balanceo del campo Chichimene, labor que resulta determinante para el adecuado seguimiento y control de los procesos de inyección de agua. Estas actividades permitieron fortalecer el análisis del desempeño de cada patrón de inyección, así como evaluar de manera más detallada la respuesta del yacimiento frente a las estrategias de recobro actualmente en ejecución. El alcance del trabajo incluyó el cálculo, revisión y verificación de los coeficientes de inactivos, coeficientes de inyección, coeficiente vertical, coeficiente de reservas, coeficiente de eficiencia y coeficiente de balance de presión de fondo fluyente (Pwf). Cada uno de estos parámetros fue analizado de forma exhaustiva con el propósito de asegurar su coherencia con las condiciones operativas vigentes del yacimiento y con el comportamiento observado tanto en pozos inyectores como en pozos productores. La actualización de estos coeficientes permitió mejorar la representatividad de los modelos de balance, identificar oportunidades de optimización en la distribución del agua inyectada y detectar posibles desviaciones operativas. Asimismo, este ejercicio contribuye a un seguimiento más confiable del equilibrio presión-volumen a nivel de patrón, aspecto fundamental para sostener la eficiencia del sistema de inyección, minimizar riesgos operativos y apoyar la continuidad y sostenibilidad de la producción del campo | 32. Coeficiente Balanceo de Patrones | 38 | 8 | 21.05% | 36 | 94.74%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | En el transcurso del mes de Enero se ejecutó un proceso de revisión y actualización técnica de las eficiencias de inyección asociadas a cada capa y zona de los diferentes patrones del campo Chichimene. Esta actividad constituyó un componente clave dentro del análisis integral del sistema de inyección de agua, al permitir una comprensión robusta del comportamiento dinámico del yacimiento y del desempeño de las estrategias de recobro secundario implementadas. El trabajo desarrollado contempló la validación y procesamiento de la información disponible, así como el cálculo de las eficiencias por intervalo, integrando de manera coherente datos provenientes de balance de masa, historiales operativos, registros de inyección y perfiles de distribución del fluido. A partir de este ejercicio analítico fue posible generar indicadores actualizados que reflejan de forma más representativa la asignación real del volumen de agua inyectado en las distintas unidades geológicas, considerando las condiciones de heterogeneidad propias del yacimiento, tales como contrastes de permeabilidad, grados de conectividad hidráulica entre capas, variaciones en la movilidad de fluidos y efectos asociados a la estratificación. Como resultado, la información consolidada fue incorporada al tablero 2.3, el cual se configura como una herramienta de soporte estratégico al integrar visualizaciones y métricas operacionales relevantes, entre ellas la participación porcentual y espacial de la inyección, la eficiencia global del sistema y las eficiencias discriminadas por capa y zona. Este tablero, alimentado con información actualizada y validada, aporta un respaldo analítico significativo para la toma de decisiones operativas y facilita la detección temprana de comportamientos atípicos en la relación entre la inyección y la producción del campo | 02. Tablero 2.3 | 38 | 8 | 21.05% | 36 | 94.74%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | De forma complementaria a las actividades de seguimiento de los patrones de inyección, se llevó a cabo un análisis detallado del comportamiento de los pozos inyectores y productores asociados a cada uno de los patrones asignados en la zona central del campo Chichimene, específicamente los pozos CH-12A, CH-183ST, CH-182, CH-52, CH-77, CH-187, CH-32, CH-110, CH-132, CH-47, CH-185, CH-214, CH-215 y CH-216. El objetivo principal de esta evaluación fue analizar de manera integral la respuesta de los pozos frente a las condiciones operativas de inyección vigentes, identificar oportunamente desviaciones respecto al desempeño esperado y establecer las acciones correctivas o preventivas requeridas para preservar la estabilidad y eficiencia del sistema inyector – productor. El análisis incluyó la revisión de variables operacionales y productivas clave, tales como caudales de inyección y producción, comportamiento de presiones, tendencias históricas, respuesta dinámica de los pozos productores y su relación con los volúmenes de agua inyectada. Como resultado de este ejercicio, fue posible fortalecer el control sobre el desempeño de los pozos, contribuir a una mejor eficiencia del barrido del agua en el yacimiento y asegurar la continuidad y efectividad de las estrategias de manejo de yacimiento implementadas en la zona central del campo. Asimismo, esta evaluación integral se constituye como un soporte técnico relevante para la toma de decisiones operativas orientadas a la optimización del sistema y a la sostenibilidad de la producción en el tiempo. | 04. Pwf Chichimene | 37 | 6 | 16.22% | 33 | 89.19%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Durante el período de análisis se desarrollaron actividades continuas de seguimiento y evaluación operativa sobre los 12 patrones de inyección de agua localizados en la zona central del campo, empleando en forma sistemática la metodología de análisis de nivel II. Este esquema de evaluación permitió realizar un diagnóstico integral del desempeño individual de cada patrón, a partir del análisis detallado de un conjunto de variables críticas que influyen directamente en la efectividad del sistema de inyección. Entre estas variables se incluyeron la verificación del cumplimiento de los volúmenes programados de inyección, la correspondencia entre los caudales reales y los caudales objetivos definidos, el comportamiento de las presiones a nivel de patrón, y la respuesta productiva de los pozos productores asociados, así como la evaluación de la consistencia del índice de reemplazamiento volumétrico (VRR). La aplicación del análisis de nivel II se fundamentó en la integración e interpretación conjunta de historias operacionales, balance de masa, tendencias de presión, mapas de distribución espacial de la inyección y variaciones observadas en el comportamiento dinámico del yacimiento. Este enfoque integral permitió identificar de manera oportuna desviaciones operativas, irregularidades en la asignación del caudal inyectado, cambios en la eficiencia del barrido volumétrico y posibles interferencias hidráulicas no deseadas entre patrones contiguos. Adicionalmente, la metodología facilitó la detección temprana de limitaciones mecánicas o de superficie que pudieran estar afectando la capacidad de inyección, así como la identificación de oportunidades de mejora orientadas a optimizar el desempeño del recobro secundario. Como resultado de este seguimiento sistemático, se logró mantener un control operativo sólido sobre los patrones de inyección, garantizando una adecuada gestión de la energía del yacimiento y una distribución del agua inyectada acorde con las características petrofísicas del campo. Este monitoreo permanente se consolida como un insumo técnico clave para la toma de decisiones estratégicas, orientadas a maximizar la eficiencia de desplazamiento, fortalecer la conectividad entre pozos y contribuir al incremento sostenido de la productividad en la zona central del campo Chichimene. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2026\Enero | 42 | 5 | 11.9% | 37 | 88.1%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  |  |  | 40 | 0 | 0% | 30 | 75%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  |  |  | 40 | 0 | 0% | 30 | 75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  |  |  | 40 | 0 | 0% | 30 | 75%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se dio continuidad a las actividades de seguimiento integral y monitoreo dinámico de los pozos productores localizados en los patrones de la zona centro del campo, los cuales presentan variaciones operativas estrechamente relacionadas con las condiciones y el desempeño del proceso de inyección de agua. Este control permanente permitió realizar una evaluación más detallada de la respuesta del yacimiento frente a los volúmenes y tasas de inyección aplicados, así como analizar la interacción entre la inyección y el comportamiento productivo de los pozos asociados. A través del análisis sistemático de tendencias de producción comportamiento de presiones y datos transitorios, fue posible identificar de manera temprana indicios de sobre inyección, fenómenos de canalización prematura del agua y posibles deterioros en la eficiencia del barrido volumétrico. Adicionalmente, el monitoreo continuo facilitó la anticipación de comportamientos no deseados que pudieran comprometer el equilibrio del sistema inyector-productor. La integración de esta información técnica se constituye como un insumo clave para la toma de decisiones operativas oportunas, orientadas a la optimización del balance entre inyección-producción, la mitigación de riesgos operativos y la preservación de la estabilidad y eficiencia del sistema de recobro secundario del campo. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2026\Enero | 45 | 3 | 6.667% | 38 | 84.44%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  |  |  | 40 | 0 | 0% | 30 | 75%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | A) Contribuir en la definición de plan de cierre de brechas. | A) Plan cierre de brechas: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/geisson_zafra_ecopetrol_com_co/Documents/Archivos%20de%20chat%20de%20Microsoft%20Teams/Pozo%20a%20Pozo_Esc%20Reto2%20Modificado.xlsx?d=w8e370c5c630b45f796ecc9644e5cd30b&csf=1&web=1&e=ceHOLQ | 40 | 1 | 2.5% | 31 | 77.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | A) Actualización de información de pozos a cargo en la zona SW - Estados mecanicos, ILT's, Pwf, estados mecanicos, factores de alocación a la persona encargada del modelo oficial Sahara. | A) Compartido mediante Teams, modelo que contiene las actualizaciones semanalas enviadas: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2026\01. Enero | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | A) Construcción de certificado de beneficio por nanotecnología MRT 4Q. B) Definición de lineas base para los pozos ejecutados actualmente en la campaña OPT. | A) Certificado 4Q nanos: https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/07.%20Pozos%20Nanofluidos/Certificados/CTI-F-055%20Certificaci%C3%B3n%20Nano%20movilidad%20y%20control%20de%20agua%20GCH%204Q2025%20Borrador_v1.docx?d=w8ed4addada0b4e0d920fc1c3ea106f58&csf=1&web=1&e=gCJNlq B) Lb OPT ejecutados: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/09.%20Gerenciamiento%20Chichimene/2025/06.%20Diciembre?csf=1&web=1&e=2tovSq | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | A) Informe del proyecto frontera en ejecución a corte de diciembre-25. B) Seguimiento de brechas de inyección a corte dic-25 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. | A) Informe frontera a corte dic-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/36.%20Pozos%20Frontera/Informes/2025/Informe%20Seguimiento%20Frontera%20%20-%20Diciembre.docx?d=w66cd4f2bac914f7fa99a6dcc5e237226&csf=1&web=1&e=5vsfja B) Excel de seguimiento brechas inyección dic-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20Dic25%20%20GCH.xlsx?d=w7fff514d0b644c49a5e01378f96c41c6&csf=1&web=1&e=XMrE09 Presentación brechas de inyección/acciones: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Soporte/Brechasinyeccion.pptx?d=w79615f0b69984691a40f31c6b9e4cea2&csf=1&web=1&e=90rUCz | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | A) Definición de plan de acción CH-235IST. B) Actualización de EM e ILT para streamlines. | A) Reuniones vía teams y acciones en Wellmeeting. B) Excel ILT streamlines: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/12.%20Streamlines/Actualizacion_SL_2025/Diciembre/ILT_2025_12.xlsx?d=w373151291f054e3a8cf081d17bce35f5&csf=1&web=1&e=Ga2oEA | 40 | 2 | 5% | 32 | 80%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | A) Creación de cargadores por proyecto para cargar en la herramienta molinos de viento. B) Creación de cargador trimetral de volumenes por tecnología. | A) Cargadores Molinos de viento a corte dic-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/28.%20Molinos%20de%20Viento/2025/12.%20Diciembre?csf=1&web=1&e=M0F0zr B) Cargador trimestral por tecnología a corte dic-25: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/28.%20Molinos%20de%20Viento/Cargue%20por%20Tecnologia/CargadorPorRecobroDic2025.xlsx?d=w0e4842e9b6314b78910860ffce4e742c&csf=1&web=1&e=8gsJqz | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | A) Envío de reporte de producción diario en los días asignados B) Actualización de RWA visualizador a corte dic-25. | A) Tablero 2.61: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=Xeur0w B) Cargadores RWA visualizador: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/15.%20RWA/Visualizadores/RWA%20cargador%20visualizador%20Dic-2025?csf=1&web=1&e=tTNjEt | 40 | 2 | 5% | 32 | 80%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | A) Actualización de punto de amarre y declinaciones a corte de dic-25 para corrida GOP de los pozos a cargo. B) Actualización de curvas caracteristicas de los pozos a cargo. C) Determinación de pozos subexplotadospara incluir volumenes por actividad en K. | A) Punto de amarre https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/20.%20Portafolio/2026/Actualizaci%C3%B3nB%C3%A1sica012026/Puntos%20de%20Amarre?csf=1&web=1&e=0LbRyA Declinaciones: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/20.%20Portafolio/2026/Actualizaci%C3%B3nB%C3%A1sica012026/Declinaciones?csf=1&web=1&e=fri7Jf B) Curvas caracteristicas: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/20.%20Portafolio/2026/Actualizaci%C3%B3nB%C3%A1sica012026/CC?csf=1&web=1&e=BcPMRN C) Pozos subexplotados: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/20.%20Portafolio/2026/Actualizaci%C3%B3nB%C3%A1sica012026/Pozossubexplotados.xlsx?d=w676fea00115d42d6aa1963ce6603cb4f&csf=1&web=1&e=J2CMEx | 40 | 7 | 17.5% | 37 | 92.5%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | A) Seguimiento pozos frontera GLH. B) Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico C) Comentarios de desviación incrementales a corte dic-25. D) Memorando de completamiento CHSW-85. | A) Sistemática vía team y acciones en WM. B) Sistemática vía team y acciones en WM. C) Excel diligenicado vía teams compartido por el equipo encargado. D) Memorando de completamiento: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\50. Completamiento\Inyectores\CHSW-85 | 40 | 4 | 10% | 34 | 85%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Base de Datos | 1.1_Portafolio_VRO_PDI_2026+.pbix | 50 | 4 | 8% | 49 | 98%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 60 | 5 | 8.333% | 50 | 83.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 70 | 6 | 8.571% | 51 | 72.86%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 60 | 6 | 10% | 51 | 85%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 60 | 4 | 6.667% | 49 | 81.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 60 | 5 | 8.333% | 50 | 83.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Elaboración de los ARPS para los proyectos E2, WFNG para GOP | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/Documents/ECP/tablero/01_ECP?csf=1&web=1&e=rJVNNH | 60 | 5 | 8.333% | 50 | 83.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Elaboración de los ARPS para los proyectos WO24, WO25, OPT25 para GOP | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/ChichimeneIA/Documentos%20compartidos/Informacion%20ODS%20CHIAK?csf=1&web=1&e=ocHFL0 | 60 | 5 | 8.333% | 50 | 83.33%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Elaboración de los ARPS para los proyectos WFK, Frontera para GOP | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/ChichimeneIA/Documentos%20compartidos/Informacion%20ODS%20CHIAK?csf=1&web=1&e=ocHFL0 | 60 | 5 | 8.333% | 50 | 83.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Ejecución balance de agua para GOP. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/ChichimeneIA/Documentos%20compartidos/Informacion%20ODS%20CHIAK?csf=1&web=1&e=ocHFL0 | 60 | 5 | 8.333% | 50 | 83.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Ejercicios de Balance de Agua y Capacidades | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/ChichimeneIA/Documentos%20compartidos/Informacion%20ODS%20CHIAK?csf=1&web=1&e=ocHFL0 | 60 | 5 | 8.333% | 50 | 83.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Planeación trabajos WO 2026 | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 60 | 5 | 8.333% | 50 | 83.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Archivo excel con: Análsis balance de agua P50 2025 | P50_FORMATO_SONIA_CON_BALANCE (version 1).xlsb | 45 | 4 | 8.889% | 38 | 84.44%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo excel con análisis net & Gross de las reservas 2026+ | Cierre-2025.xlsx | 45 | 4 | 8.889% | 38 | 84.44%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Archivo excel con: Revsión volúmenes reservas y RC de Lorito | Cierre-2025_RC.xlsx | 45 | 4 | 8.889% | 38 | 84.44%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Archivo excel y ppt con: Seguimiento PCB 2026 & GOP 1T | Plan cierre de brechas 2026- VF 1601.xlsx | 45 | 4 | 8.889% | 38 | 84.44%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Archivo excel con: Transferecnia de fluidos Akacías - CH Vista GOP 1T | Transferencia_CH_AK_GOP_1T_.xlsx | 45 | 4 | 8.889% | 38 | 84.44%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Archivo excel con: perfiles Perifles básica e incremental vista GOP 1T | GOP_1T_290126_AKACÍAS.xlsx | 45 | 4 | 8.889% | 38 | 84.44%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Archivo word: Generación de informe de producción diaria | \Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\08.Reportes Diarios Producción Akacias | 45 | 3 | 6.667% | 36 | 80%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue en Molinos proyecto COC A2.2. Real: Frontera, A2.2, A2.1 A1.3 | 01. Molinos | 45 | 3 | 6.667% | 36 | 80%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 | 0 | 0% | 20 | 100%
[7 empty] | TOTAL A ENERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 7740 | 420 | 5.426% | 6900 | 89.15%
| Observaciones: |  | Diego Pinto:
Aura Traslaviña:
Christian Pardo:
Christian Mendoza: * Actualización y publicación de tablero 1.1 PDI 2026+ * Actualización y publicación de tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. * Actualización, publicación y cargue de datos tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. * Actualización, publicación y desarollo tablero 2.3_Monitoreo secundaria. * Actualización, publicación y desarrollo tablero 2.61_SeguimientoProducción ChiAk * Actualización y publicación tablero 2.62_SeguimientoProducción Castilla * Actualización, desarrollo y publicación tablero 2.63_SeguimientoProducción Apiay-Suria * Actualización y publicación tablero 2.8_Seguimiento Pulsos * Actualización de tablero 2.9_Calidad_de_agua_VRO
Diego Galeano: Trabajo enfocado en el control de cambio de los Proyectos Workover Secundario y intervenciones de pozos Castilla, reduccion de actividad de 15 Workover a 5 Workover año 2026, y ´pasando en intervenciones de 22 trabajos a 12 trabajos. actualizacion candidatos, 10 trabajos se corren al año 2028,. Actualizacion de candidatos de proyecto intervenciones Castilla 2024-2027
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B289: Firma de quién revisa
Note on H289: Firma del interventor
Note on C290: Nombre completo de quién revisa
Note on I290: Nombre completo del interventor
Note on B301: Firma de quién revisa
Note on H301: Firma del interventor
Note on C302: Nombre completo de quién revisa
Note on I302: Nombre completo del interventor

## FEBRERO 2026
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90141005 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Alejandro D López | Cambio en los cronogramas y perfiles del modelo analítico en ARPS para los perfiles de producción para el campo Akasias en para las etapas de ANE y Tinamu | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 44 | 4 | 9.091% | 37 | 84.09%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generar archivos de carga de productores, inyectores y allocacion para el campo Tinamu. Se realizó control de calidad a los archivos que se subieron al ARPS | 45962 | 50 | 1 | 2% | 50 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se generó un establecio la configuracion de allocacion de primeras y segundas lineas por RWA para el campo Akacias en la etapa de desarrollo temprano | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 44 | 3 | 6.818% | 39 | 88.64%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/ReportesMensualesCP0-9/IgDQiUMzFEhRSqEbst7WXBURAd8SmIclYoo7kxHTtmOR9QU?e=OmPonM | 44 | 2 | 4.545% | 37 | 84.09%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generó un archivo parcial de analisis de produccion de los pozos de cercanos y perforados del campo Tinamu para usar su produccion como referencia para los futuros pozos del campo | ACCESS - PLP 2024 - Todos los documentos (sharepoint.com) | 44 | 1 | 2.273% | 35 | 79.55%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | ACCESS - Frontera - Todos los documentos | 44 | 8 | 18.18% | 44 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Entrega de perfiles de la etapa de Tinamu para proyectos | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/ReportesMensualesCP0-9/IgBpv2lrx7jSSrUZI_ExzXdVASBnkZhiAKik-ZXgMV3VJ9Q?e=Y2WT6Z | 46 | 6 | 13.04% | 45 | 97.83%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/s/ReportesMensualesCP0-9/IgCwaR6BSuC3TayG4pPuxmRvAS03JVZlzbXChm-tBseYgfs?e=EXyTQn | 44 | 5 | 11.36% | 43 | 97.73%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jhon H Carreño | Actualización semanal del modelo estático y dinámico del yacimiento y pozos del campo Akacias, mediante el proyecto Sahara a Feb-2026 (Cargadores y modelo final) | Z:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\1.Sahara\2026 \\10.100.25.60\sya\GEC\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2026\Febrero | 40 | 3 | 7.5% | 37 | 92.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Actualización de los cargadores y corrdia del RWA ChiAk con la información de formas 9 del mes de enero para distribuir la producción básica e incremental por efecto de WF en el campo Akacías | Z:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\16.RWA\AKACIAS\2026\01. Enero | 40 | 3 | 7.5% | 37 | 92.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Distribución de la inyección en los pozos de los patrones actuales en el campo Akacías a fin de determinar los coeficientes de balanceo de patrones para definir estrategías de recuperación u optimización a corte de dic/2025 y actualización del tablero 2.3 | Z:\Akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\17.Tablero Power BI 2.3\AKACIAS\2025\12. Diciembre | 40 | 4 | 10% | 37 | 92.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Ejercicio del plan cierre de brechas y control de cambios para la campaña OPT en la mejor visión para alcanzar P50 | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/IQB6boyVL69mTLeGt-EF0rt2Ab_hrXF-GT85bbuPBE6sulI?email=karen.carrascal%40ecopetrol.com.co&e=PvOjax C:\Users\Meridian\Ecopetrol S.A\I&A AKACIAS - Documentos\23. Intervenciones WO-WS\00. Campaña WO 2025-2026 (ON_OPT)\MOC OPT | 40 | 3 | 7.5% | 37 | 92.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Control de cambios para la campaña ON 2025-2026 para los pozos AK-01 y AK-153 | https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/s/IAAKACIAS/IQAF-PmHno18TqZcbNY9MLjtAXIsBySIIflQaN2pgNAln5c?email=karen.carrascal%40ecopetrol.com.co&e=NpCw4g https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/IQCs2ImpvCXdQKFBmf8r6vi_AY1CiJAyk0vN8c0GzFZFbL8?email=karen.carrascal%40ecopetrol.com.co&e=NjmWu0 | 40 | 2 | 5% | 36 | 90%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de producción para los inyectores que entraron en el control de cambios de la OPT basado en el riesgo de la operación y la probabilidad de éxito | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/IQB2MOmTV8zFRoz_bL2US-ZGAVSAfHi4Cky9NPBxCkX-l3g?email=karen.carrascal%40ecopetrol.com.co&e=pSbo7J | 40 | 5 | 12.5% | 36 | 90%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Elaboración de la matriz de priorización para el ejercicio de apagado de pozos a enero/2026 | https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/s/IAAKACIAS/IQCUXgn7gF26QpPdA9YolK-bAfAPR-mhja4Au5NkjDExKWg?email=karen.carrascal%40ecopetrol.com.co&e=RmXf1Z | 40 | 4 | 10% | 38 | 95%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Generación de presentación del estado de inyección para los campo Ak y CH bajo una visión global de inyección | https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/53.%20Mapas%20Recobro/MapasRecobroT2CHIAK.pptx?d=w56dbd8f77c034f62b0464defedc89832&csf=1&web=1&e=tN02zY | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualización de las diferentes bases de datos para la actualización de tableros y distintas visuales | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/IAAKACIAS/Documentos%20compartidos/0.Bases%20de%20Datos?csf=1&web=1&e=IuaDUk | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Julian A Hernández | 1) Actualización con la base de datos con información de direccionales finales aprobados para los pozos pertenecientes a la etapa A3.0 | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO | 75 | 6 | 8% | 68 | 90.67%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | 1) Revisón de información sismica para los pozos pertencientes a los patrones de inyección para identificar estructuras y establecer conectividades en los patrones de inyección. En busqueda del mejoramiento del factor de conectividad geológico. 2) Revisión información sísmica para identificar fallas o estrucutras en los patrones de inyección en pro de actualziar el factor de conectividad geológica para el campo Akacias | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2026\02.Febrero | 27 | 2 | 7.407% | 25 | 92.59%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | 1) Generación mapas, cortes y correalciones para hacer seguimiento a los patrones de inyección del campo y monitoreo a los pozos productores. 2) Carga y analisis de ultimos direccionales aprobados para cuatro pozos de la etapa de desarrollo A3.0. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 40 | 4 | 10% | 37 | 92.5%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | 1) Contrucción en petrel de secciones que permitan observar la continuidad horizontal de los ciclos estratigráficos en pro de establecer la conectividad geológica en los patrones de inyección, en el monitoreo del WF para el campo Akacias. 2) Generación de secciones estructurales que permitan observar el comportamiento areal del yacimiento, enfocadas en monitorear el comportamiento de pozos productores y las conectividades en patrones de inyección en el campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 35 | 3 | 8.571% | 32 | 91.43%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | 1) Revisión del modelo estrucutural para el análisis de los patrones de inyección y así establecer la comunicación entre Inyec-produc durantes las sesiones de WF Akacias. 2) Revisión de los posibles sellos estructurales que condicionen el factor falla involucrado en la determinación del factor de conectividad geológico. 3) Análisis de las fallas dentro del seguimiento a la inyección de agua en el Campo Akacias. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto Z:\akacias\2.- Ingeniería de Yacimientos\1.MONITOREO\19.Sistematica WF Akacias\2026\02.Febrero | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | 1) Revisión de la información sismíca con la trayectoria en las trayectorias entre pozos inyectores y porductores para identicar el Factor falla involucrado dentro del factor de conectividad geológica, insumo para actualizar el factor de conectividad geológico y el mapa de conectividad. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto groups21\akacias\5. Información de pozos | 28 | 3 | 10.71% | 26 | 92.86%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | 1) Hacer seguimiento áreal de las facies para identificar los cambios laterales de facies que puedan indicar el comportamiento de arenas yto en los pozos productores. 2) Actualización Fc Geológica a corte de 30 Enero 2026. 3) Generación de mapas de PWF y Rendimiento para el Campo Akacias a corte de 30 enero de 2026. | \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 2 | 8% | 23 | 92%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | 1) Actualización última información aprobada para los pozos AK112, AK113, AK117 y AK118. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 65 | 5 | 7.692% | 60 | 92.31%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | 1) Continua: Análisis de la influencia del acuífero a nivel CHIAK, a partir de la integración de información de análisis fisicoquímicos, continuidad estratigráfica, rasgos estructurales, resultados de PLTs e ILTs, BSW y Ql en los pozos de los campos Chichimene y Akacias. | ruta: \\10.100.25.35\pgtrabajodigital\JAH\Proyecto | 25 | 2 | 8% | 23 | 92%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Milton J Gualteros | Actualización modelo analítico de yacimientos ARPS para los proyectos de Desarrollo Posterior | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 3 | 6.667% | 42 | 93.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Generación base de datos y construcción perfiles proyectos Desarrollo Posterior | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 5 | 11.11% | 42 | 93.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de declinación pozos asociados a patrones de inyección | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 4 | 8.889% | 41 | 91.11%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Análisis de data histórica de producción para seguimiento proceso Waterflooding | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 4 | 8.889% | 41 | 91.11%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generación perfiles de producción escenarios bajo, medio, alto en ARPS | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 3 | 6.667% | 42 | 93.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Definición oportunidades de intervención en reunión sistematica WF | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 4 | 8.889% | 40 | 88.89%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento de Producción e Inyección del proyecto de waterflooding del campo akacias | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 3 | 6.667% | 42 | 93.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Cargue, análisis y procesamiento de los datos del modelo análitico de yacimientos. Analisis de datos en PowerBI | Microsoft Teams, Email, Sharepoint Y:\akacias\37. Archivos | 45 | 4 | 8.889% | 40 | 88.89%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana M Castellanos | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Gomez | - | - | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 36 |  | 0% | 36 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 12 |  | 0% | 12 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 36 |  | 0% | 36 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 12 |  | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 12 |  | 0% | 12 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Geisson Zafra | Se actualiza el documento ITA con información de WO, proyectos de inyección de agua, de igual forma se actualizan gráficos y esquemas. Se ajustan referencias y numeración de imágenes, ecuaciones, gráficos, títulos. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1753301353929&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=f0d9c407%2Deb9f%2Da793%2D9b08%2Df772d7c16d75&e=5%3A542ff97d63c24e8eb4666730f5f20276&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&id=%2Fpersonal%2Fleidyla%5Falvarez%5Fecopetrol%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FPORTAFOLIO%202026&FolderCTID=0x0120006D961DA851F5B0408DBE3446422184B8&view=0 | 40 | 3 | 7.5% | 39 | 97.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realiza construcción de archivos de cargue de perfiles FID y Forecast del proyecto Workover ON 2025-2027 en la plataforma Molinos y se procede a hacer el respectivo cargue. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F28%2E%20Molinos%20de%20Viento%2F2026%2F01%2E%20Enero&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17&newTargetListUrl=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx | 40 | 4 | 10% | 37 | 92.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se actualiza el tablero de reservas con la versión final de los perfiles FID descargados de Valnav (3. VT_FID). Se organizan los archivos respectivos en el sharepoint de portafolio. Se ubica toda información de la básica de portafolio en ruta de disco compartido. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/onedrive.aspx?CT=1753301353929&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=f0d9c407%2Deb9f%2Da793%2D9b08%2Df772d7c16d75&e=5%3A542ff97d63c24e8eb4666730f5f20276&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&id=%2Fpersonal%2Fleidyla%5Falvarez%5Fecopetrol%5Fcom%5Fco%2FDocuments%2FPORTAFOLIO%202026&FolderCTID=0x0120006D961DA851F5B0408DBE3446422184B8&view=0 | 40 | 3 | 7.5% | 37 | 92.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se llevan a cabo sesiones con diferentes compañeros de corto plazo y portafolio, con el fin de hacer entrega de procesos asignados en el rol desempeñado en portafolio y corto plazo. | N/A | 40 | 4 | 10% | 38 | 95%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizan los reales del mes de enero luego de generados los archivos cargadores de formas, a fin de realizar comparaciones pozo a pozo y que se identifiquen las brechas en patrones de REAL frente a P50, CERT, GOP 1Q y PDI. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BBED50890-D34E-452E-9CF1-4EA9E7AC5B43%7D&file=Escenario%203.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 40 | 3 | 7.5% | 35 | 87.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se proporciona información de perfiles y volúmenes de pronóstico de reservas PDI 2025 y GOP para diferentes equipos y profesionales por solicitud. Tanto a Límite técnico como Límite económico. | N/A | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se lleva a cabo el seguimiento a los incrementales de las campañas de WO 2024-2026 e intervenciones OPT 2025-2027 para el mes de enero, también se actualiza el archivo de balance de las campañas a diciembre 2025. De igual manera, se sostiene sesión de Seguimiento de Planes Operativos con el equipo de Proyectos con el fin de actualizar el archivo base. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F45%2E%20WorkOvers%20GCH%202024%2D2026%2D2027&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17&newTargetListUrl=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se busca y concentra información de Reales, LB, plan FID de la campaña ejecutada de WO Plan de Choque. Se construye archivo de seguimiento con proyección del mismo. | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2F37%2E%20Seguimiento%20WO%20Plan%20de%20Choque&viewid=72844968%2Df801%2D450d%2D81d2%2D32c578273e17&newTargetListUrl=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos&viewpath=%2Fsites%2FSeguimientoIAChichimeneECP%2FDocumentos%20compartidos%2FForms%2FAllItems%2Easpx | 40 | 4 | 10% | 37 | 92.5%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se atienden diferentes sesiones, talleres y sistemáticas, en orden de planear las actividades previstas para aumento de inyección en T2, al igual que la sistemática del proyecto Frontera a fin de definir metodologías para su gerenciamiento adecuado. | N/A | 40 | 3 | 7.5% | 35 | 87.5%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Rodriguez | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 28 |  | 0% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 12 |  | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 26 |  | 0% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Galeano | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | 1. Uso de base de datos (OFM & Sahara) para Generacion de Pronosticos de Nuevos proyectos Workover secundaria y Rediseños. 2. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | 1. Analisis de distribución de la produccion e inyeccion por Fomacion (T2,K1 &K2), para la generacion Pronosticos de Nuevos proyectos WOrkover secundaria y Rediseños & Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | 1. Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. 2, DOcumento de soporte de reservas Word y Power point 3. Pronosticos de Proyecto Expansion de recobro Unidades T2 y K1 4. Memorando de modificacion del proyecto Expansion de recobro mejorado 5. Reuniones sistematicas de los proyetos Etapa 4 y Modulo integral Norte /sur 6. pozos inyectores de polímero proceso IDA- Explansion CEOR . | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Generar declinaciones historicas para Pronosticos de NUevos proyectos WOrkover secundaria y REdiseños. Segimiento a la produccion e inyeccion y declinaciones de los pozos del proyecto etapa 4. . | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de produccion e inyeccion para proyectos Workover secundario GDT, expnasion de recobro unidades T2 & K1, evaluacion de resultados de los pozos etapa 4, en escenarios Bajo, Medio y Alto . | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Maduración del proyecto Intervension de pozos (Rediseños 40 trabajos 2025, 40 trabajos 2026) . | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 4 | 10% | 38 | 95%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a la campaña de Workover en ejecucion Workover 2024-2027 GDT (antes, despues, e incremental), 7 trabajos ejecutados durante al año 2024 | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 4 | 10% | 38 | 95%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Actualizacion de informacion de yacimiento para el Proyecto futuro Expansion de recobro Unidades T2 y K1 | 1, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover 2025-2027 GDT 2, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\Workover Secundario GDT 3, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\103. Proyecto WORKOVER 2024-2027\PROYECTO INTERVENCIONES CASTILLA 2025-2027 4, \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\104. Etapa 4 DFGB 5. \\10.100.25.60\sya\GEC\Castilla\20.Proyecto IOR K2\Expansión Recobro Mejorado GDT\02. EXP REC MEJORADO FASE 1 6.https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms | 40 | 4 | 10% | 38 | 95%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Monsalve | - | - | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | - | - | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego F Pinto | - | - | 13 |  | 0% | 13 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 15 |  | 0% | 15 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesus I Pacheco | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 28 |  | 0% | 28 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 12 |  | 0% | 12 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 26 |  | 0% | 26 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria F Vidal | - | - | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | - | - | 10 |  | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 14 |  | 0% | 14 | 100%
| 2 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Aura Traslaviña | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 2 |  | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | - | - | 40 |  | 0% | 40 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | - | - | 2 |  | 0% | 2 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 8 |  | 0% | 8 | 100%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | - | - | 15 |  | 0% | 15 | 100%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | - | - | 5 |  | 0% | 5 | 100%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | - | - | 13 |  | 0% | 13 | 100%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 15 |  | 0% | 15 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Reyes | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | - | - | 17 |  | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 17 |  | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 17 |  | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 16 |  | 0% | 16 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 17 |  | 0% | 17 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar E Garnica | Uso del software Sahara para tratamiento de datos disponibles para el proyecto de expansión WF K1-K2 del campo Chichimene. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2024\08. Febrero\4ta Semana | 36 | 3 | 8.333% | 33 | 91.67%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Recopilación y análisis de pruebas de STR y PBU como información input para el desarrollo del proyecto de expansión WF K1-K2 en el campo Chichimene | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 36 | 3 | 8.333% | 33 | 91.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Búsqueda de reportes de producción para el proyeto de expansión WF K1-K2 en el campo Chichimene | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 36 | 3 | 8.333% | 33 | 91.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Analizar distribución de producción e inyección de las formaciones K1 y K2 del campo Chichimene a partir de software Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2024\08. Febrero\4ta Semana | 36 | 3 | 8.333% | 33 | 91.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Realizar análisis y procesamiento de información de pozos para proyecto expansión WF K1-K2 campo Chichimene. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 36 | 3 | 8.333% | 33 | 91.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Realización de nodales para pozos del campo Chichimene. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\7.- Maduración de Proyectos\Etapa 5_ Expansión K\Análisis nodales\ANÁLISIS NODAL-POZOS | 36 | 3 | 8.333% | 33 | 91.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Recopilar pronósticos de producción a partir del software Power BI para el proyecto de expansión WF K1-K2 para el campo Chichimene-Informe de reservas. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B16E8FA1B-CAFC-400A-9F16-5A2CECCADCD1%7D&file=20240822_Documento%20soporte%20Reservas_GCH.docx&nav=eyJjIjo4NzkxMjAwMDZ9&action=default&mobileredirect=true | 36 | 3 | 8.333% | 33 | 91.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Revisión de presentación para proyecto expasión WF K1-K2 para el campo Chichimene. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:p:/r/personal/nayath_rodriguez_ecopetrol_com_co1/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B1AE83FD1-423E-4DAF-A0AE-FA15584AE4BD%7D&file=Estado%20Actual%20K1K2.pptx&fromShare=true&action=edit&mobileredirect=true | 36 | 3 | 8.333% | 33 | 91.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Recopilación de información a partir del software Sahara para proyecto expasión WF K1-K2 para el campo Chichimene. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2024\08. Febrero\4ta Semana | 36 | 3 | 8.333% | 33 | 91.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Realizar análisis y procesamiento de datos para proyecto expansión WF K1-K2 en el campo Chichimene. | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/cesar_garnica_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAA7899F4-3C92-43E6-A801-E6AC46835FA0%7D&file=Pronosticos%20WF%20ExpK%20(3).xlsx&action=default&mobileredirect=true&wdOrigin=OUTLOOK-METAOS.FILEBROWSER.FILES-HOME | 36 | 3 | 8.333% | 33 | 91.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Briggite Camacho | - | - | 36 | 0 | 0% | 29 | 80.56%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Análisis de data Foresite para interpretación de presiones en Pansystem de los pozos CHSW38, CHSW68, CH98 y CH169. | D:\CHICHIMENE\PBU | 36 | 6 | 16.67% | 33 | 91.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Seguimiento de patrones de la zona sur del Campo Chichimene. Cargue de perfiles de inyección y producción en Sahara. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2026\Febrero | 36 | 9 | 25% | 36 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Entrega de patrones según nueva distribuxión de la GDO. Elaboración de mpas para ppt Mapas Recobro T2 CHIAK. | MapasRecobroT2CHIAK.pptx | 36 | 2 | 5.556% | 36 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Revisión resultados estrategia de aumentos de inyección en T2. Presentación de resultados a Alex Rueda. Actualización Spiderweb con corte a Feb-26. | Seguimiento aumentos de inyección T2.xlsx | 36 | 4 | 11.11% | 36 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Elaboración de LB Campaña OPT de los pozos CHSW54, CHSW59 y CH66, así como LB de los pozos de Campaña de WO CHSW40 y CH31. | Z:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2026\Febrero | 36 | 3 | 8.333% | 36 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 36 | 0 | 0% | 32 | 88.89%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 36 | 0 | 0% | 29 | 80.56%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 36 | 0 | 0% | 30 | 83.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Revisión de pozo de la Campaña OPT 2025-2027, con el fin de definir candidatos a adelantar en el tiempo, e inclusión de nuevos candidatos limitados. | 20260108_Plan y avance Campañás de WO e Interv. de Pozos.xlsx | 36 | 6 | 16.67% | 33 | 91.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Mónica Martínez | El proyecto Cetus – Unidad T2 corresponde a una iniciativa estratégica que viene siendo desarrollada por el grupo de exploración, con el propósito de identificar y evaluar nuevas oportunidades de explotación dentro del intervalo T2. Esta área se ubica en la zona de transición que limita con los campos Apiay, Suria y Libertad–Reforma, lo que la convierte en un objetivo de alto interés por su continuidad geológica y su potencial hidrocarburífero. • Contexto regional El Convenio Apiay se encuentra localizado dentro de las jurisdicciones municipales de Restrepo, Villavicencio, Acacías y San Carlos de Guaroa, en el departamento del Meta. Esta región conforma uno de los corredores petroleros más desarrollados del piedemonte llanero, caracterizado por la presencia de sistemas productivos consolidados y una infraestructura que facilita el desarrollo de nuevos proyectos. En 2021, se aprobó la unificación de los campos Apiay, Suria, Libertad–Reforma y Pachaquiaro, integrando sus áreas dentro de un único bloque operativo. Este proceso permitió armonizar criterios técnicos, administrativos y de gestión de reservas, generando un marco más eficiente para la toma de decisiones. Posteriormente, en agosto de 2023 fueron emitidas las RIE (Regulaciones Internas de Explotación) correspondientes a los campos unificados Suria y Apiay, lo que consolidó el marco regulatorio sobre el cual se viene avanzando en este plan conceptual de desarrollo para T2. • Base técnica del proyecto Para la formulación del plan conceptual de Cetus – Unidad T2 se ha trabajado principalmente con la información geológica, estática y dinámica proveniente de los campos vecinos Apiay y Suria, los cuales poseen características similares a las esperadas para la zona objetivo. Esta información ha permitido construir una visión más clara de la continuidad estructural y estratigráfica hacia el sector donde se localiza Cetus. • Modelo estructural y delimitación del área de interés El Mapa Estructural del Tope de la Unidad T2 muestra la geometría regional y las tendencias estructurales que delimitan el área de estudio. De acuerdo con este modelo, el área proyectada para el desarrollo de Cetus (T2) se extiende a lo largo del espacio comprendido entre los bloques Apiay, Suria y Libertad–Reforma, llegando hasta el límite correspondiente al Contrato Apiay. En el mapa también se identifican las áreas marcadas como RV y LKO. Aunque estos sectores no cuentan con perforaciones, históricamente han sido consideradas por el equipo de Desarrollo dentro del inventario de reservas de los campos existentes. Por esta razón, estas zonas se excluyen del análisis para el proyecto Cetus, a fin de evitar duplicidad en la contabilización de reservas y mantener la integridad del proceso evaluativo. • Estado actual del proyecto y próximos pasos El equipo técnico se encuentra actualmente en el proceso de unificación y consolidación del plan conceptual del Proyecto Cetus – Unidad T2. Este esfuerzo busca integrar toda la información geológica, geofísica, de ingeniería y administrativa generada hasta la fecha, con el fin de estructurar un documento sólido y coherente que pueda ser sometido a revisión, análisis y aprobación por parte de la Gerencia. El objetivo final es disponer de un plan técnicamente robusto que permita: • Definir el potencial productivo del área. • Establecer la secuencia recomendada de perforación y desarrollo. • Estimar recursos y reservas asociados. • Alinear el proyecto con los lineamientos corporativos y regulatorios. | Febrero | 63 | 7 | 11.11% | 59 | 93.65%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Febrero | 63 | 5 | 7.937% | 55 | 87.3%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se montaron los parametricos en ARPS , adicional a esto se ajustaron las curvas caracteristicas para generar perfiles | Febrero | 58 | 5 | 8.621% | 50 | 86.21%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | El Proyecto Kimera es un descubrimiento entre los Campos productores Castilla y pachaquiaro con objetivo exclusivo en la formación San Fernando Unidad T2. Se ha realizado una actualización del caso volumétrico del 2024 al 2025, obedeciendo a las recomendaciones del CX de Descubrimiento Kimera del 30 diciembre de 2024, con el fin de viabilizar la progresión de recursos a reservas y la delimitación del descubrimiento, mejorando el caso de negocio e integrando la estrategia de desarrollo por segmentos. • Se propone división de toda el área del descubrimiento en 3 segmentos para el desarrollo y el cálculo volumétrico: • Segmento 1: Incorpora la zona de mayor espesor y presencia del canal al Norte. (Yacaré-1) • Segmento 2: Bloque up-dip con continuidad desde tren Pachaquiaro. • Segmento 3: LKO -7160ft probado por pozo descubridor (Kimera-1). Los pozos Kimera-2 y Kimera-4 pertenecen a los segmentos 1 y 2 y se perforarían en enero y marzo 2027 respectivamente El pozo Kimera-1 pertenece al segmento 3, se pondrá en producción en abril 2028 • Dentro de la actividad del segmento 1, se encuentra la conversión del pozo Leyenda-1 como disposal en la Fm. K2 y se ejecutaría en el primer año de perforación (2031) en todos los 3 escenarios, asegurando el balance cero de agua desde el inicio de la explotación | Febrero | 88 | 5 | 5.682% | 82 | 93.18%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se entrega Perfiles Generados en los Casos bajo, medio y alto para el proyecto Kimera | Febrero | 88 | 8 | 9.091% | 84 | 95.45%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Olmos | - | - | 30 |  | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 15 |  | 0% | 15 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 15 |  | 0% | 15 | 100%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Pardo | - | - | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 18 |  | 0% | 18 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 24 |  | 0% | 24 | 100%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Mojica | - | - | 60 |  | 0% | 60 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | - | - | 40 |  | 0% | 40 | 100%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | - | - | 10 |  | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | - | - | 10 |  | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | - | - | 10 |  | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | - | - | 10 |  | 0% | 10 | 100%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Cáceres | - | - | 30 |  | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | - | - | 30 |  | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 30 |  | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | - | - | 30 |  | 0% | 30 | 100%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | - | - | 30 |  | 0% | 30 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | - | - | 30 |  | 0% | 30 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Lizeth Bautista | - | - | 38 | 0 | 0% | 36 | 94.74%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 38 | 0 | 0% | 36 | 94.74%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para el mes de Febrero 2026, una de las actividades principales desarrolladas correspondió a la ejecución de la corrida del RWA, proceso que se inicia a partir de la liquidación oficial de producción del mes de Enero 2026. En este contexto, se llevaron a cabo las corridas asociadas a RWA Paso 1 Corocora y RWA Integrado (CPO9 – CH), garantizando la consistencia de la información base para la posterior redistribución de volúmenes. De manera complementaria, se efectuó la construcción y depuración de los cargadores Hist_Inj, Inj_prod_Fcd, Pet_Wat_Liq_Gas y Qosec_Qlsec, con corte a Enero 2026, los cuales constituyen los archivos de entrada requeridos para la correcta ejecución del RWA. Una vez completadas las corridas correspondientes a Corocora e Integrado, los archivos generados como salida fueron utilizados en el proceso de redistribución de Qoinc, permitiendo la asignación consistente del aceite incremental por patrón de inyección. Posteriormente, tras la finalización de las dos corridas del RWA, se procedió a la construcción del archivo consolidado de RWA redistribuido, mediante el cual se obtuvo el listado actualizado de patrones de inyección del campo Chichimene. Este ejercicio permitió identificar, por un lado, patrones con incremento en aceite incremental y comportamiento consistente con la estrategia de inyección de agua implementada, y por otro, patrones que evidencian pérdidas de aceite incremental, los cuales requieren análisis detallado y la definición de panes de acción orientados a la optimización del desempeño | 37. RWA Enero 2026 | 37 | 4 | 10.81% | 37 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | En el marco de la preparación y envío del informe de Seguimiento de Producción WF-CIS del campo Chichimene, correspondiente a la liquidación de Enero 2026, se llevó a cabo la actualización integral de los soportes gráficos requeridos para el análisis técnico del desempeño de los proyectos de recobro. Este proceso incluyó la revisión, depuración y generación de visualizaciones orintadas a caracterizar el comportamiento prductivo por tecnología, considerando los esquemas WF T2, CEOR, CIS y WF K1K2, así como la discriminación de la producción real bajo mecanismos primarios, secundarios y terciarios. De manera complementaria, se actualizaron las gráficas de interacción inyección-producción para los procesos de Waterflooding (WF) y Combustion In Situ (CIS), incorporando análisis de producción mensual real vs volúmenes de inyección de agua y aire, respectivamente, con el propósito de evaluar la eficiencia de barrido y la respuesta dinámica del yacimiento a las estrategias de inyección implementadas. Asimismo, se generaron mapas de comportamiento de presión de fondo fluyendo (Pwf) y de rendimiento incremental (BWIPD/BOPD), incluyendo los mapas correspondientes a corte Enero/2026, los cuales constituyen herramientas clave para la identificación de zonas con restricciones de flujo, oportunidades de optimización y variaciones en la eficiencia de desplazamiento. Finalmente, el paquete de análisis incorporó la actualización del comportamiento diario de producción de aceite desde Enero/2023, el cálculo del coeficiente de balanceo por patrón y el detalle técnico por proyecto y patrón de inyección, permitiendo consolidar una visión integral del desempeño operativo y del impacto de las tecnologías de recobro mejorado sobre la generación de aceite incremental del campo. | 37. RWA Enero 2026 | 42 | 5 | 11.9% | 42 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | En el marco de la gestión y control de la información operativa del campo Chichimene, se ejecutó el proceso de consolidación y envío de los informes oficiales de producción, a partir de la información registrada y validada en la base de datos de AVM. Este procedimiento involucró la extracción estructurada de los datos, su depuración y la aplicación de rutinas de verificación orientadas a garantizar la integridad, consistencia y trazabilidad de la información reportada. De manera complementaria, se implementaron controles de calidad enfocados en la identificación y corrección de inconsistencias, incluyendo la revisión de balances volumétricos, coherencia entre variables operacionales y validación cruzada con fuentes de información disponibles, asegurando que los reportes representaran de forma confiable el comportamiento productivo real del campo. La información consolidada fue posteriormente distribuida a los equipos técnicos y de gestión del activo, constituyéndose como un insumo estratégico para el desarrollo de análisis de seguimiento y control, la evaluación del desempeño operativo y el soporte a la toma de decisiones en los ámbitos de ingeniería, planeación y gestión del yacimiento. En este sentido, el proceso contribuye a fortalecer la transparencia, oportunidad y robustez del manejo de la información permitiendo sustentar análisis técnicos con bases de datos confiables y facilitando la identificación de tendencias, desviaciones y oportunidades de optimización del desempeño del campo. | 04. Pwf Chichimene | 40 | 5 | 12.5% | 35 | 87.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 40 | 0 | 0% | 30 | 75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se han continuado las revisiones, análisis y seguimiento de las conversiones de ET2 en la zona norte del campo. Las conversiones correspondientes al esquema ET2 en la zona norte del campo han sido objeto de seguimiento y revisión técnica detallada, en respuesta a desviaciones observadas frente a los volúmenes de inyección VPI programados en el plan operativo. El análisis realizado evidencia que la materialización de dichos volúmenes se ha visto limitada por la ocurrencia de dificultades operativas recurrentes, entre las que se destacan eventos de apagado asociados a fenómenos de afloramiento, así como contingencias relacionadas con la disponibilidad, manejo y continuidad en el suministro de nafta requerida para la sostenibilidad del proceso. Estas condiciones han generado intermitencias en la inyección, afectando la estabilidad del esquema y reduciendo la eficiencia del mecanismo de desplazamiento esperado. Desde una perspectiva de ingeniería de yacimientos, la disminución en la inyección efectiva de VPI ha impactado la dinámica presión-volumen del sistema patrón-yacimiento, restringiendo la capacidad de movilización del crudo y la propagación adecuada del frente de desplazamiento, lo que se traduce en una respuesta productiva inferior a loa proyectada. En consecuencia, se observan desviaciones respecto a las promesas volumétricas establecidas, particularmente en términos de generación de aceite incremental y cumplimiento de metas de producción asociadas a las conversiones evaluadas. En este contexto, los resultados obtenidos resaltan la necesidad de fortalecer la confiabilidad operativa del esquema, priorizando la mitigación de las causas de apagado y la estabilización de las condiciones de inyección, con el fin de recuperar la efectividad del proceso y restablecer la alineación entre el desempeño real y los objetivos de producción definidos para la zona norte del campo. | 20. Portafolio | 40 | 7 | 17.5% | 37 | 92.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | En relación con la incorporación de nuevos patrones a la gestión técnica del área, se llevó a cabo el análisis integral de los patrones CH12A, CH-110, CH-47, CH-185, CH-214, CH215, CH-216, CH-33, CH63, CH-65, CH-175, considerando la evaluación conjunta de los pozos inyectores y productores asociados. Este ejercicio incluyó la revisión del desempeño histórico de producción e inyección, la caracterización del comportamiento presión-volumen y el análisis de indicadores operacionales orientados a identificar restricciones, desviaciones en eficiencia de barrido y oportunidades de mejora. Como resultado, se establecieron lineamientos preliminares de intervención enfocados en la optimización del desempeño de los pozos, priorizando acciones que permitan maximizar la respuesta productiva y la generación de aceite incremental dentro de cada patrón. De manera complementaria, se continuó con el seguimiento sistemático y el monitoreo de los pozos productores pertenecientes a los patrones de la zona centro, los cuales presentan influencia directa de los procesos de inyección de agua implementados en el campo. Este monitoreo contempló la evaluación de tendencia de producción, comportamiento de corte de agua y respuesta dinámica frente a variaciones en los esquemas de inyección, permitiendo identificar interacciones patrón-productor y posibles impactos aasociados a canalización, barrido no uniforme o sobre inyección. Dicho análisis constituye un insumo clave para la toma de decisiones operativas, al facilitar la detección temprana de desviaciones y la formulación de estrategias orientadas a mejorar la eficiencia de desplazamiento y el desempeño productivo del sistema patrón-yacimiento. | 02. Tablero 2.3 | 45 | 6 | 13.33% | 44 | 97.78%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se ejecutaron actividades orientadas a garantizar la integridad, trazabilidad y consistencia de la información técnica asociada a los pozos asignados de la zona centro del campo Chichimene. En este contexto, se llevó a cabo la construcción y depuración de los cargadores requeridos para la incorporación de registros de Injection Logging Tool (ILT) y Production Logging Tool (PLT), estados mecánicos, entre otros insumos operacionales relevantes. Estas actividades permitieron consolidar la base de datos técnica del sistema, asegurando la disponibilidad de información actualizada para el análisis de desempeño de los pozos, la evaluación de condiciones mecánicas y la caracterización del comportamiento de inyección y producción. De esta manera, la actualización del Sahara contribuye a fortalecer los procesos de monitoreo, diagnóstico y toma de de decisiones operativas, al proporcionar información confiable para la identificación de desviaciones, oportunidades de optimización y priorización de intervenciones en la zona evaluada. | Y:\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2026\Febrero | 40 | 3 | 7.5% | 33 | 82.5%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Nassar | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Olmer Morales | A) Seguimiento brechas P50 - Plan cierre de brechas | A) Documentos relacionados con P50/brechas: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/54.%20P50%20ChiAk?csf=1&web=1&e=ta4rgi | 40 | 5 | 12.5% | 36 | 90%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | A) Seguimiento de brechas de inyección a corte ene-26 - evolución de cumplimiento por formación - recopilación de causas y plan. | A) Excel de seguimiento brechas inyección ene-26: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Seguimiento%20Inyectores%20Ene26%20%20GCH.xlsx?d=w450e5a716d484cbb9887071aa5e77722&csf=1&web=1&e=zszl9U Presentación brechas de inyección/acciones: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/11.%20Desviaciones%20Prod_Iny%20Real%20vs%20P50%20vs%20Auditoria%20vs%20PDI%20vs%20GOP%20vs%20POP/Soporte/Brechasinyeccion.pptx?d=w79615f0b69984691a40f31c6b9e4cea2&csf=1&web=1&e=d2lXAz | 40 | 3 | 7.5% | 37 | 92.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | A) Envío de reporte de producción diario en los días asignados | A) Tablero 2.61: https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/04.%20Pwf%20Chichimene/2.61_SeguimientoProducci%C3%B3nChiak.pbix?csf=1&web=1&e=Xeur0w | 40 | 3 | 7.5% | 36 | 90%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | A) Seguimiento pozos frontera GLH. B) Seguimiento de pozos zona sur - diagnóstico | A) Sistemática vía team y acciones en WM. B) Sistemática vía team y acciones en WM. | 40 | 6 | 15% | 39 | 97.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | A) Integración de seguimiento de nanos en productores para meta MRT 2026. | A) Soporte de seguimiento: https://ecopetrol.sharepoint.com/:p:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/07.%20Pozos%20Nanofluidos/Nanoproductores/19022026_Nanoproductores.pptx?d=w22b3ab9c34644919b7198c8ea283cf5d&csf=1&web=1&e=vIwvvc | 40 | 2 | 5% | 34 | 85%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | A) Contribuir en la contrucción del informe ITA. | A) Informe ITA: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gledy_ocampo_ecopetrol_com_co/IQBfrPGmEdd8T6BkxsOBQaNcAaaCddmXxI77_Z6erMFv15U?e=X8Yu9T | 40 | 2 | 5% | 36 | 90%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | A) Contribuir en la construcción del informe IRR B) Seguimiento de pozos con aumentos de inyección en T2 a cargo. | A) Informe IRR: https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:w:/r/personal/leidyla_alvarez_ecopetrol_com_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B512912C2-4EB3-47D9-A106-261CFCEB8B4B%7D&file=Informe_del_Operador_IRR2025.docx&nav=eyJjIjo4MzIxMjQwNzd9&action=default&mobileredirect=true B) Soporte del seguimiento por patrón: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/03.%20Seguimiento%20Inyectores/Aumentos%20T2?csf=1&web=1&e=dsfhmX | 40 | 3 | 7.5% | 35 | 87.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | A) Actualización de información de pozos a cargo en la zona SW - Estados mecanicos, ILT's, Pwf, estados mecanicos, factores de alocación a la persona encargada del modelo oficial Sahara. | A) Compartido mediante Teams, modelo que contiene las actualizaciones semanalas enviadas: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\09. Proyecto Sahara\2026\02. Febrero | 40 | 3 | 7.5% | 40 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | A) Construcción de formas 13 CHSW85 B) Apoyo en la construcción de mapas para seguimiento de WF T2. | A) Formas 13 CHSW85: Z:\CHICHIMENE\INFORMACIÓN_CAMPO_CHICHIMENE\23.-Inyeccion de Agua\10. MONITOREO\11. Formas\Inyeccion\CHSW85 B) Mapas de recobro ChiAk: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/SeguimientoIAChichimeneECP/Documentos%20compartidos/53.%20Mapas%20Recobro?csf=1&web=1&e=5JcGcB | 40 | 3 | 7.5% | 37 | 92.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Christian Mendoza | Base de Datos | 1.1_Portafolio_VRO_PDI_2026+.pbix | 50 | 1 | 2% | 50 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | 2.2_Monitoreo_Prod_P50.pbix | 60 | 5 | 8.333% | 55 | 91.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | 2.61_SeguimientoProducciónChiak.pbix. | 70 | 9 | 12.86% | 60 | 85.71%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO.pbix | 60 | 4 | 6.667% | 55 | 91.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2.9_Seguimiento_Calidad_de_agua_VRO.pbix | 60 | 5 | 8.333% | 54 | 90%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO.pbix | 60 | 6 | 10% | 56 | 93.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Ivan Mozo | Actualización macro balance de agua por categorías | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 60 | 5 | 8.333% | 55 | 91.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Revisión, definición caudales objetivos de inyección en K | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 60 | 5 | 8.333% | 55 | 91.67%
| 4 | 4.3 | Evaluación e interpretación de información de fluidos |  | Seguimiento ejecución de actividades pozos primer trimestre 2026 | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 60 | 5 | 8.333% | 55 | 91.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Escenarios Subsuelo CH-196 | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 60 | 5 | 8.333% | 55 | 91.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Ejercicios de Balance de Agua y Capacidades | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 60 | 5 | 8.333% | 55 | 91.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Recepción proyecto frontera | https://ecopetrol-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/fabian_torres_ecopetrol_com_co1/ERX18Etg1VFEk9TNraBb-YIBv-lOcmBMfk2gGvCUGkjXIw?e=BIqb3W | 60 | 5 | 8.333% | 55 | 91.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | David Garcia | Archivo excel con: Justificación variación reservas & recursos contingentes. Apoyo en la generación de mapas de categorías de reservas y RCs (Akacías y Lorito). Apoyo en la justificación de la variación en volúmenes no probados. | \Desarrollo CPO-9 - General\07-Reservas y Recursos\2025\Justificaciones Ecovol\29-01-2026_Akacias.xlsx \Desarrollo CPO-9 - General\07-Reservas y Recursos\2025\Justificaciones Ecovol\29-01-2026_Guamal.xlsx" | 45 | 4 | 8.889% | 42 | 93.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Archivo excel con: Declaración de autoconsumo de gas Lorito. Actualización de los perfiles Molinos con cierre a Enero 2025. | \Desarrollo CPO-9 - General\07-Reservas y Recursos\2025\GAS\Anexo 1_VRO_Campo Lorito-CPO-9_Declaración_Gas_2026.xlsx" | 45 | 4 | 8.889% | 42 | 93.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Archivo excel con: Generación de sensibilidades al perfil P50 (entrada de tercer taladro). | \Desarrollo CPO-9 - General\07-Reservas y Recursos\2026\Movimiento crono\BASICA_INCREMENTAL_190226.xlsx" | 45 | 4 | 8.889% | 42 | 93.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Archivo excel con: Revisión & Validación de volúmenes para el campo Lorito. | \Desarrollo CPO-9 - General\07-Reservas y Recursos\2026\Volumen por pozo\Pozo_CAT_Reservas.xlsx" | 45 | 4 | 8.889% | 42 | 93.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Archivo excel con: Generación de sensibilidades al perfil P50 de acuerdo a la posible entrada de un tercer taladro. Revisión RCs 2022-2025 con conclusiones de valores cert 2025. | \Desarrollo CPO-9 - General\07-Reservas y Recursos\2026\Movimiento crono\BASICA_INCREMENTAL_190226.xlsx" | 45 | 4 | 8.889% | 42 | 93.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Archivo excel con: Análisis y generación perfil a ECH. | \Desarrollo CPO-9 - General\07-Reservas y Recursos\2026\PERFILES PRD A ECH\PERFILES PRD A ECH.xlsx" | 45 | 4 | 8.889% | 42 | 93.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Archivo excel: Revisión y validación de las tablas de reservas variaciones y justificación. | \Desarrollo CPO-9 - General\07-Reservas y Recursos\2026\ANH\CPO-9\Tablas IRR-ANH" | 45 | 3 | 6.667% | 39 | 86.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Realización de los resúmenes IRR (AK-LOR) & actualización del capítulo 3 para el informe de reservas 2025 con automatizaciones en plataforma | \Desarrollo CPO-9 - General\07-Reservas y Recursos\2026\ANH\CPO-9 | 45 | 3 | 6.667% | 39 | 86.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime Martinez | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | - | - | 20 |  | 0% | 20 | 100%
[7 empty] | TOTAL A FEBRERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 7740 | 420 | 5.426% | 7320 | 94.57%
| Observaciones: |  | Diego Pinto:
Aura Traslaviña:
Christian Pardo:
Lizeth Bautista: No se presentaron novedades durante la ejecución de las actividades en el mes de Febrero 2026
Christian Mendoza: Actualización y publicación de tablero 1.1 PDI 2026+ Actualización y publicación de tablero 2.1_Monitoreo_Proyectos_VRO. Actualización, publicación y cargue de datos tablero 2.2_Monitoreo_Prod_P50. Actualización, publicación y desarollo tablero 2.3_Monitoreo secundaria. Actualización, publicación y desarrollo tablero 2.61_SeguimientoProducción ChiAk Actualización y publicación tablero 2.62_SeguimientoProducción Castilla Actualización, desarrollo y publicación tablero 2.63_SeguimientoProducción Apiay-Suria Actualización y publicación tablero 2.8_Seguimiento Pulsos Actualización de tablero 2.9_Calidad_de_agua_VRO
Diego Galeano: Trabajo enfocado en revision detallada de la actividad pendiente por ejecutar en el proyecto Modulo Integral, unidad T2. Control de cambio de Proyecto Workover Secundario, reduccion de actividad de 15 Workover a 5 Workover año 2026, actualizacion candidatos, 10 trabajos se corren al año 2028,. Actualización de candidatos de proyecto intervenciones Castilla 2025-2027
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on K183: Eliana Iveth Alarcón Rondon: Un día más trabajado por Andrés Amaya en Abril
Note on B290: Firma de quién revisa
Note on H290: Firma del interventor
Note on C291: Nombre completo de quién revisa
Note on I291: Nombre completo del interventor
Note on B302: Firma de quién revisa
Note on H302: Firma del interventor
Note on C303: Nombre completo de quién revisa
Note on I303: Nombre completo del interventor