## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90642057 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional Acargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados Acta de Inicio | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 1 | 1.1. | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible. | German Orejarena | Modelo Estático - Informe de Modelo - Cálculo de Volúmenes in Place | Digital | 130 | 13 | 10% | 13 | 10%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Base de Datos | Digital | 15 | 5 | 33.33% | 5 | 33.33%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | - | - | 2 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 1 | 1.4 | Generación Modelo estructural |  | - | - | 15 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 1 | 1.7 | Generación Modelo Geocelular |  | Modelo Geocelular - Informe del Modelo | Digital | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 1 | 1.14 | Generación de grid estructurales |  | Malla de Geomodelamiento | Digital | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. y Definición de CRS (Cordinates Reference System) |  | Información georeferenciada | Digital | 12 | 4 | 33.33% | 4 | 33.33%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Calculo Volumétrico - Bases de Datos | Digital | 15 | 1 | 6.667% | 1 | 6.667%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | Ricardo Gaviria | Modelo Dinámico Perfiles de Producción Informe | Digital | 71 | 15 | 21.13% | 15 | 21.13%
| 3 | 3.4 | Construya un estudio de modelos conceptuales y modelos de laboratorio: para construir un modelo conceptual que investigue temas específicos. Problemas de conformance, aplicabilidad del polímero en un campo específico, investigar el efecto del espaciamiento de pozos y los tipos de patrones (5 puntos, 5 puntos invertidos, 7 puntos, unidad de línea) en proyectos EOR químicos. |  | Modelo Dinámico con los archivos de entrada Perfiles de producción e inyección Informe | Digital | 7 | 4 | 57.14% | 4 | 57.14%
| 3 | 3.5 | Modelado sectorial cuando el modelo de simulación dinámica está disponible: modelado sectorial en el objetivo del estudio, modela adecuadamente y respeta las condiciones de frontera mediante el uso de límites de flujo o presión, realiza la planificación del desarrollo del campo, perforación de relleno, agotamiento primario, inyección de agua y térmica o química. |  | - | - | 7 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico |  | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital | 30 | 2 | 6.667% | 2 | 6.667%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento |  | - | - | 14 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 36 | 5 | 13.89% | 5 | 13.89%
TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 418 | 58 | 13.88% | 58 | 13.88%
| Observaciones: |  | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.14 1.16 1.17 Senior (GO): Trabajo en progreso, iniciando labores reales desde el 12 de febrero una vez se tuvieron todos los permisos/accesos a aplicaciones y carpetas de ECP. Para más detalle, por favor consultar el documento word 'GP-F-25_FEBRERO_2026_German Orejarena - ODS90642057.docx'. Gracias.
3.3 3.4 3.5 3.6 3.13 3.15 3.16 3.18 Senior (RG): 3.3 - Revisión y consolidación del plan de desarrollo, volumenes asociados de reservas, recursos contingentes y prospectivos a reportar a la ANH 3.4 - Avance en la definición de pruebas de laboratorio para el diseño de la inyección de agua en la formación Pepino del campo Orito 3.6 - Revisión de los modelos analíticos y de simulación disponibles para la evaluación de actividades de desarrollo en el campo Orito 3.16 - Revisión de la declinaciones de producción de los campos Churuyaco, Hormiga y Sucumbios 3.18 - Consolidación de la declinaciones de producción en el caso P50 de los campos Churuyaco, Hormiga y Sucumbios
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [6 empty] | Luis Francisco Castiblanco Borbón
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on I48: Nombre completo del interventor