## ENERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 1661981 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | Tabla integrada de campos evaluados | Digital | 105 | 10 | 9.524% | 10 | 9.524%
| 3 | 3.4 | Construya un estudio de modelos conceptuales y modelos de laboratorio: para construir un modelo conceptual que investigue temas específicos. Problemas de conformance, aplicabilidad del polímero en un campo específico, investigar el efecto del espaciamiento de pozos y los tipos de patrones (5 puntos, 5 puntos invertidos, 7 puntos, unidad de línea) en proyectos EOR químicos. | - | - | 5 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.5 | Modelado sectorial cuando el modelo de simulación dinámica está disponible: modelado sectorial en el objetivo del estudio, modela adecuadamente y respeta las condiciones de frontera mediante el uso de límites de flujo o presión, realiza la planificación del desarrollo del campo, perforación de relleno, agotamiento primario, inyección de agua y térmica o química. | - | - | 7 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital | 45 | 2 | 4.444% | 2 | 4.444%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | - | - | 30 | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | TOTAL A ENERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 222 | 12 | 5.405% | 12 | 5.405%
| Observaciones: |  | Se han revisado la información de yacimientos de 8 campos que se encuentran en revisión para proponer plan de acción ante la ANH o estrategia de desarrollo en ECP.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Juan Carlos Morales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B37: Firma de quién revisa
Note on G37: Firma del interventor
Note on C38: Nombre completo de quién revisa
Note on H38: Nombre completo del interventor

## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 1661981 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | Modelo Dinámico Perfiles de Producción Informe | Digital | 105 | 11 | 10.48% | 21 | 20%
| 3 | 3.4 | Construya un estudio de modelos conceptuales y modelos de laboratorio: para construir un modelo conceptual que investigue temas específicos. Problemas de conformance, aplicabilidad del polímero en un campo específico, investigar el efecto del espaciamiento de pozos y los tipos de patrones (5 puntos, 5 puntos invertidos, 7 puntos, unidad de línea) en proyectos EOR químicos. | - | - | 5 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.5 | Modelado sectorial cuando el modelo de simulación dinámica está disponible: modelado sectorial en el objetivo del estudio, modela adecuadamente y respeta las condiciones de frontera mediante el uso de límites de flujo o presión, realiza la planificación del desarrollo del campo, perforación de relleno, agotamiento primario, inyección de agua y térmica o química. | - | - | 7 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital | 45 | 5 | 11.11% | 7 | 15.56%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 10 | 33.33% | 10 | 33.33%
[6 empty] | TOTAL A FEBRERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 222 | 30 | 13.51% | 42 | 18.92%
| Observaciones: |  | Participación en los proyectos de devolución ANH- Proyecto APUS y Proyecto de Analítica- Integración datos de yacimientos.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Juan Carlos Morales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B37: Firma de quién revisa
Note on G37: Firma del interventor
Note on C38: Nombre completo de quién revisa
Note on H38: Nombre completo del interventor