## ABRIL
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ABRIL | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-04-30 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | - | - | 5 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | - | - | 20 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | - | - | 20 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | - | - | 20 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 3 | 15% | 3 | 15%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | - | - | 8 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | - | - | 8 | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | TOTAL A ABRIL |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 249 | 9 | 3.614% | 9 | 3.614%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información. https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/OptimizacinInyeccin-ProduccinSanFrancisco/Documentos compartidos/Optimizaci%C3%B3n proceso de Inyecci%C3%B3n - Producci%C3%B3n/Inyecci%C3%B3n/RWA SF Ene-Feb_2025.xlsx?d=w35503fe905534d0aaae8e60e91bf1271&csf=1&web=1&e=0S7rIt https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/OptimizacinInyeccin-ProduccinSanFrancisco/Documentos compartidos/Optimizaci%C3%B3n proceso de Inyecci%C3%B3n - Producci%C3%B3n/Actas Well Meeting/Notas de Reuni%C3%B3n para Wellmeeting San Francisco.xlsx?d=we77180250ac949cca611943521a15487&csf=1&web=1&e=YoV2Bj
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## MAYO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | MAYO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-05-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | - | - | 5 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | - | - | 20 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 20 | 6 | 30% | 9 | 45%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 6 | 30% | 9 | 45%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 6 | 30% | 6 | 30%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 2 | 10% | 2 | 10%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 3 | 15% | 6 | 30%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | - | - | 8 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5%
[6 empty] | TOTAL A MAYO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 249 | 30 | 12.05% | 39 | 15.66%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## JUNIO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | JUNIO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-06-30 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 5 | 2 | 40% | 2 | 40%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 20 | 2 | 10% | 2 | 10%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 20 | 4 | 20% | 13 | 65%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 4 | 20% | 10 | 50%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 2 | 10% | 4 | 20%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 1 | 5% | 7 | 35%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 2 | 25%
[6 empty] | TOTAL A JUNIO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 249 | 30 | 12.05% | 69 | 27.71%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## JULIO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | JULIO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-07-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 10 | 2 | 20% | 4 | 40%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 5 | 1 | 20% | 3 | 60%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 6 | 46.15%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 5 | 25%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 20 |  | 0% | 13 | 65%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 20 |  | 0% | 12 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 2 | 10% | 12 | 60%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 6 | 46.15%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 2 | 10% | 6 | 30%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 6 | 46.15%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 3 | 23.08%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 1 | 5% | 8 | 40%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 2 | 25%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 3 | 37.5%
[6 empty] | TOTAL A JULIO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 249 | 30 | 12.05% | 99 | 39.76%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## AGOSTO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | AGOSTO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-08-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 10 | 2 | 20% | 6 | 60%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | - | - | 5 | 0 | 0% | 3 | 60%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 8 | 61.54%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 8 | 40%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 10 | 2 | 20% | 4 | 40%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | - | - | 20 | 0 | 0% | 13 | 65%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | - | - | 20 | 0 | 0% | 12 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 1 | 5% | 13 | 65%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 8 | 61.54%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 3 | 15% | 9 | 45%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 5 | 38.46%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 8 | 61.54%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 6 | 46.15%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 6 | 46.15%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 10 | 2 | 20% | 4 | 40%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 1 | 5% | 9 | 45%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 3 | 37.5%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 50%
[6 empty] | TOTAL A AGOSTO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 249 | 30 | 12.05% | 129 | 51.81%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## SEPTIEMBRE
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | SEPTIEMBRE | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-09-30 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 10 | 1 | 10% | 7 | 70%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | - | - | 5 | 0 | 0% | 3 | 60%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 10 | 76.92%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 11 | 55%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 10 | 2 | 20% | 6 | 60%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | - | - | 20 | 0 | 0% | 13 | 65%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | - | - | 20 | 0 | 0% | 12 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 1 | 5% | 14 | 70%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 10 | 76.92%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 3 | 15% | 12 | 60%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 8 | 61.54%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 10 | 76.92%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 8 | 61.54%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 9 | 69.23%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 10 | 2 | 20% | 6 | 60%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 2 | 10% | 11 | 55%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 50%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 5 | 62.5%
[6 empty] | TOTAL A SEPTIEMBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 249 | 30 | 12.05% | 159 | 63.86%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## OCTUBRE
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | OCTUBRE | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-10-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 10 | 1 | 10% | 8 | 80%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | - | - | 5 | 1 | 20% | 4 | 80%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 11 | 84.62%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 14 | 70%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 10 | 2 | 20% | 8 | 80%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | - | - | 20 | 1 | 5% | 14 | 70%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | - | - | 20 |  | 0% | 12 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 1 | 5% | 15 | 75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 11 | 84.62%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 3 | 15% | 15 | 75%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 11 | 84.62%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 12 | 92.31%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 10 | 76.92%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 12 | 92.31%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 10 | 2 | 20% | 8 | 80%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 2 | 10% | 13 | 65%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 5 | 62.5%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 6 | 75%
[6 empty] | TOTAL A OCTUBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 249 | 30 | 12.05% | 189 | 75.9%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## NOVIEMBRE
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | NOVIEMBRE | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-11-30 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 10 | 1 | 10% | 9 | 90%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 5 | 1 | 20% | 5 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 12 | 92.31%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 17 | 85%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 10 | 1 | 10% | 9 | 90%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 20 | 2 | 10% | 16 | 80%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 4 | 20% | 16 | 80%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 2 | 10% | 17 | 85%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 12 | 92.31%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 3 | 15% | 18 | 90%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 12 | 92.31%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 13 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 12 | 92.31%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 13 | 100%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 10 | 2 | 20% | 10 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 2 | 10% | 15 | 75%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 6 | 75%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 7 | 87.5%
[6 empty] | TOTAL A NOVIEMBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 249 | 30 | 12.05% | 219 | 87.95%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## DICIEMBRE
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | DICIEMBRE | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-12-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 10 | 1 | 10% | 10 | 100%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 5 | 0 | 0% | 5 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 13 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 10 | 1 | 10% | 10 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 4 | 20% | 20 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 3 | 15% | 20 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 13 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 2 | 10% | 20 | 100%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 13 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 0 | 0% | 13 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 13 | 100%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 0 | 0% | 13 | 100%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 10 | 0 | 0% | 10 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 20 | 5 | 25% | 20 | 100%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 2 | 25% | 8 | 100%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 8 | 100%
[6 empty] | TOTAL A DICIEMBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 249 | 30 | 12.05% | 249 | 100%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## ENERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 14 | 1 | 7.143% | 11 | 78.57%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 7 | 1 | 14.29% | 6 | 85.71%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 18 | 1 | 5.556% | 14 | 77.78%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 26 | 3 | 11.54% | 23 | 88.46%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 14 | 1 | 7.143% | 11 | 78.57%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 27 | 4 | 14.81% | 24 | 88.89%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 26 | 3 | 11.54% | 23 | 88.46%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 23 | 85.19%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 18 | 1 | 5.556% | 14 | 77.78%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 27 | 2 | 7.407% | 22 | 81.48%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 18 | 1 | 5.556% | 14 | 77.78%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 18 | 0 | 0% | 13 | 72.22%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 18 | 1 | 5.556% | 14 | 77.78%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 15 | 83.33%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 14 | 1 | 7.143% | 11 | 78.57%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 23 | 85.19%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
[6 empty] | TOTAL A ENERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 339 | 30 | 8.85% | 279 | 82.3%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90172266 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 14 | 1 | 7.143% | 12 | 85.71%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 7 | 0 | 0% | 6 | 85.71%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 16 | 88.89%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 26 | 2 | 7.692% | 25 | 96.15%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 14 | 1 | 7.143% | 12 | 85.71%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 27 | 2 | 7.407% | 26 | 96.3%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 26 | 2 | 7.692% | 25 | 96.15%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 26 | 96.3%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 16 | 88.89%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 27 | 2 | 7.407% | 24 | 88.89%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 18 | 1 | 5.556% | 15 | 83.33%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 15 | 83.33%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 16 | 88.89%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 17 | 94.44%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 14 | 1 | 7.143% | 12 | 85.71%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 27 | 3 | 11.11% | 26 | 96.3%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 10 | 90.91%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 10 | 90.91%
[6 empty] | TOTAL A FEBRERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 339 | 30 | 8.85% | 309 | 91.15%
| Observaciones: |  | En el formato GP-F-25 se detallan las actividades realizadas y los enlaces a los sitios/archivos donde se ha cargado la información.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor