## JUNIO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90227898 | [7 empty] | MARZO
ABRIL
| Mes a reportar |  | JUNIO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-06-30 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | - | - | 11 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | - | - | 11 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | - | - | 11 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | - | - | 11 | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | TOTAL A JUNIO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 198 | 18 | 9.091% | 18 | 9.091%
| Observaciones: |  | Describa en este espacio su observación
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe Corrales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## JULIO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90227898 | [7 empty] | MARZO
ABRIL
| Mes a reportar |  | JULIO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-07-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 3 | 27.27%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 3 | 27.27%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 3 | 27.27%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 2 | 18.18%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 3 | 27.27%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 4 | 36.36%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 3 | 27.27%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 2 | 18.18%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 3 | 27.27%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 3 | 27.27%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 2 | 18.18%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 2 | 18.18%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 1 | 9.091%
[6 empty] | TOTAL A JULIO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 198 | 30 | 15.15% | 48 | 24.24%
| Observaciones: |  | Describa en este espacio su observación
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe Corrales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## AGOSTO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90227898 | [7 empty] | MARZO
ABRIL
| Mes a reportar |  | AGOSTO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-08-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 5 | 45.45%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 4 | 36.36%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 5 | 45.45%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 5 | 45.45%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 3 | 27.27%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 5 | 45.45%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 5 | 45.45%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 3 | 27.27%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 5 | 45.45%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 3 | 27.27%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 3 | 27.27%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 2 | 18.18%
[6 empty] | TOTAL A AGOSTO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 198 | 30 | 15.15% | 78 | 39.39%
| Observaciones: |  | Describa en este espacio su observación
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe Corrales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## SEPTIEMBRE
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90227898 | [7 empty] | MARZO
ABRIL
| Mes a reportar |  | SEPTIEMBRE | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-09-30 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 7 | 63.64%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 7 | 63.64%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 7 | 63.64%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 4 | 36.36%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 7 | 63.64%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 8 | 72.73%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 7 | 63.64%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 7 | 63.64%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 5 | 45.45%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 8 | 72.73%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 8 | 72.73%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 3 | 27.27%
[6 empty] | TOTAL A SEPTIEMBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 198 | 30 | 15.15% | 108 | 54.55%
| Observaciones: |  | Describa en este espacio su observación
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe Corrales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## OCTUBRE
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90227898 | [7 empty] | MARZO
ABRIL
| Mes a reportar |  | OCTUBRE | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-10-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 8 | 72.73%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 8 | 72.73%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 9 | 81.82%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 8 | 72.73%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 11 | 3 | 27.27% | 7 | 63.64%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 8 | 72.73%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 8 | 72.73%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 8 | 72.73%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 8 | 72.73%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 7 | 63.64%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 8 | 72.73%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 3 | 27.27% | 6 | 54.55%
[6 empty] | TOTAL A OCTUBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 198 | 30 | 15.15% | 138 | 69.7%
| Observaciones: |  | Describa en este espacio su observación
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe Corrales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## NOVIEMBRE
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90227898 | [7 empty] | MARZO
ABRIL
| Mes a reportar |  | NOVIEMBRE | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-11-30 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 10 | 90.91%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 10 | 90.91%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 11 | 3 | 27.27% | 10 | 90.91%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 10 | 90.91%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 3 | 27.27% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 10 | 90.91%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 3 | 27.27% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 10 | 90.91%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 3 | 27.27% | 9 | 81.82%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 3 | 27.27% | 9 | 81.82%
[6 empty] | TOTAL A NOVIEMBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 198 | 30 | 15.15% | 168 | 84.85%
| Observaciones: |  | Describa en este espacio su observación
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe Corrales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## DICIEMBRE
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90227898 | [7 empty] | MARZO
ABRIL
| Mes a reportar |  | DICIEMBRE | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2025-12-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 11 | 100%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 11 | 100%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 11 | 100%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 11 | 100%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 11 | 100%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 1 | 9.091% | 11 | 100%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 11 | 100%
[6 empty] | TOTAL A DICIEMBRE |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 198 | 30 | 15.15% | 198 | 100%
| Observaciones: |  | Describa en este espacio su observación
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe Corrales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## ENERO 2026
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90227898 | [7 empty] | MARZO
ABRIL
| Mes a reportar |  | ENERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 13 | 81.25%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 16 | 3 | 18.75% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 3 | 18.75% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 13 | 81.25%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 3 | 18.75% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 12 | 75%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 3 | 18.75% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 3 | 18.75% | 14 | 87.5%
[6 empty] | TOTAL A ENERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 288 | 30 | 10.42% | 228 | 79.17%
| Observaciones: |  | Describa en este espacio su observación
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe Corrales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor

## FEBRERO 2026
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90227898 | [7 empty] | MARZO
ABRIL
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Modelo Analítico – Perfiles de Producción – Informe del modelo | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos-Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación – Registros Open Hole. | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) | Base de Datos | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 15 | 93.75%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Base de Datos - Modelo de Balance - Informe del modelo | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 15 | 93.75%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos – Perfiles Generados – Informe del análisis | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 13 | 81.25%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 15 | 93.75%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 15 | 93.75%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 15 | 93.75%
| 5 | 5.8 | Generar reportes de evaluación de los tratamientos de estimulación y optimización de producción implementados en la vigencia respectiva | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 2 | 12.5% | 14 | 87.5%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 15 | 93.75%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos – Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 15 | 93.75%
[6 empty] | TOTAL A FEBRERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 288 | 30 | 10.42% | 258 | 89.58%
| Observaciones: |  | Describa en este espacio su observación
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Luisa Margarita Uribe Corrales
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B47: Firma de quién revisa
Note on G47: Firma del interventor
Note on C48: Nombre completo de quién revisa
Note on H48: Nombre completo del interventor