## ENERO 2026
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90577770 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados Acta de Inicio | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible. | Ximena Alejandra Rodriguez Florez | Modelo Estático - Informe de Modelo - Cálculo de Volúmenes in Place | Digital | 60 | 10 | 16.67% | 10 | 16.67%
| 1 | 1.2 | Generación de Bases de datos de Pozos (Registros, Topes e Información disponible) |  | Bases de Datos | Digital | 20 | 6 | 30% | 6 | 30%
| 1 | 1.4 | Generación Modelo estructural. |  | Modelo estructural - Informe del Modelo | Digital | 45 | 2 | 4.444% | 2 | 4.444%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital | 20 | 4 | 20% | 4 | 20%
| 1 | 1.7 | Generación Modelo Geocelular. |  | Modelo Geocelular - Informe del Modelo | Digital | 30 | 1 | 3.333% | 1 | 3.333%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales,coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital | 20 | 1 | 5% | 1 | 5%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. y Definición de CRS (Cordinates Reference System) |  | Información georeferenciada | Digital | 20 | 2 | 10% | 2 | 10%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | - | - | 21 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos | Jhon Abelardo Cuesta Asprilla | Base de Datos | Digital | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 3 | 10% | 3 | 10%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 29 | 4 | 13.79% | 4 | 13.79%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 29 | 4 | 13.79% | 4 | 13.79%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 29 | 3 | 10.34% | 3 | 10.34%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 29 | 3 | 10.34% | 3 | 10.34%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos | Andres Fabian Amaya Hernandez | Actualización de Tableros PBI con información de producción, inyección e intervenciones | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/TablerosdeSeguimientoYR-CG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx | 30 | 3.25 | 10.83% | 3.25 | 10.83%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Reuniones sistemáticas para el seguimiento y monitoreo de la producción/inyección del Campo yariguí, y así identificar pozos candidatos para trabajos de WO y mejorar el índice de productividad e inyectividad | Actas en medio digital: https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/ | 30 | 3.25 | 10.83% | 3.25 | 10.83%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Revisión de perfiles FID certificados y Flujos de Caja del campo yariguí-Cantagallo. Estimación de justificación de reservas 1P del Campo Yariguí | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/TablerosdeSeguimientoYR-CG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx Ruta compartida: \\10.11.46.150\groups07\01_YR-CG\04_PROYECTOS\26_PIC\2026 Ruta compartida: \\10.11.46.150\groups07\01_YR-CG\02_Modelo Dinámico\02_Yacimientos\07_Auditoria de Reservas | 30 | 3.25 | 10.83% | 3.25 | 10.83%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 3.25 | 10.83% | 3.25 | 10.83%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Actualización de Tableros PBI creados para el seguimiento de producción/inyección, gráficos de Lorenz de pozos inyectores, balance de presiones y revisión de reservas certificadas | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/TablerosdeSeguimientoYR-CG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx | 30 | 3.25 | 10.83% | 3.25 | 10.83%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Reuniones sistemáticas para el seguimiento y monitoreo de la producción/inyección del Campo yariguí, y así identificar pozos con oportunidades de optimización de la presión de fondo manteniendo el balance de presiones del patrón | Actas en medio digital: https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/ Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/TablerosdeSeguimientoYR-CG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx | 30 | 3.25 | 10.83% | 3.25 | 10.83%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Reuniones sistemáticas para el seguimiento y monitoreo de la producción/inyección del Campo yariguí | Actas en medio digital: https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/ | 28 | 3.25 | 11.61% | 3.25 | 11.61%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación |  | Actualización de Tableros PBI creados para el balance de presiones y poder identificar condiciones actuales de los pozos como Pwf actuales, Pwf límite, índice de productividad y condición de daño | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/TablerosdeSeguimientoYR-CG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx | 28 | 3.25 | 11.61% | 3.25 | 11.61%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. La predicción se basaría en el plan de desarrollo de campo, las ubicaciones de perforación de relleno, el análisis de patrones, la optimización de la inyección de agua, la tasa de inyección óptima y el proceso de recuperación terciaria (química y térmica). Realizar evaluaciones económicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solución óptima. Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico. | Jose Carlos Garcia Rueda | Modelo Dinámico -Perfiles de Producción -Informe. | Digital | 78 | 14 | 17.95% | 14 | 17.95%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 34 | 2 | 5.882% | 2 | 5.882%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 34 | 10 | 29.41% | 10 | 29.41%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos | Maria Angelica Prada Fonseca | Base de Datos | Digital | 30 | 5 | 16.67% | 5 | 16.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 27 | 6 | 22.22% | 6 | 22.22%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 35 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 29 | 5 | 17.24% | 5 | 17.24%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 23 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 19 | 5 | 26.32% | 5 | 26.32%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 19 | 5 | 26.32% | 5 | 26.32%
| 1 | 1.2 | Generación de Bases de datos de Pozos (Registros, Topes e Información disponible) | Estefany Lizeth Velandia Jaimes | Bases de Datos | Digital | 59 | 9 | 15.25% | 9 | 15.25%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital | 59 | 10 | 16.95% | 10 | 16.95%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital | 59 | 4 | 6.78% | 4 | 6.78%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Calculo Volumétrico - Bases de Datos | Digital | 59 | 3 | 5.085% | 3 | 5.085%
| 3 | 3.3 | Realizar el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. La predicción se basaría en el plan de desarrollo de campo, las ubicaciones de perforación de relleno, el análisis de patrones, la optimización de la inyección de agua, la tasa de inyección óptima y el proceso de recuperación terciaria (química y térmica). Realizar evaluaciones económicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solución óptima. | Gustavo Andres Bautista Velandia | - | - | 28 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.4 | Construya un estudio de modelos conceptuales y modelos de laboratorio: para construir un modelo conceptual que investigue temas específicos. Por ejemplo: tiempos y perfiles de ruptura del trazador, meseta de relación WOR de depósitos de múltiples capas, para investigar la aplicación de nueva tecnología (basada en polímeros o basada en térmicas). Problemas de conformance, aplicabilidad del polímero en un campo específico, investigar el efecto del espaciamiento de pozos y los tipos de patrones (5 puntos, 5 puntos invertidos, 7 puntos, unidad de línea) en proyectos EOR químicos. Un estudio conceptual para desarrollar una metodología práctica para tecnologías nuevas y actuales basadas en datos de campo y de laboratorio (metodología para modelar polímeros de preferencia cruzada, nano surfactante). Desarrollar una metodología para integrar y modelar pozos de múltiples segmentos y datos ILT. |  | - | - | 29 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico. |  | - | - | 29 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.7 | Inventario y acceso a raw data de puntos de presión (Pre-Test) tomados con probadores de formación (RDT (Halliburton), MDT (Schlumberger), MFT (Weatherford), etc.). La raw data debe contener por profundidad probada: valores de presión, temperatura, caudales inducidos (cc/seg) y volúmenes asociados de cámara pre-test (cc). |  | Base de datos | Digital | 30 | 8 | 26.67% | 8 | 26.67%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Modelo del sector | Digital | 30 | 5 | 16.67% | 5 | 16.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital | 30 | 2 | 6.667% | 2 | 6.667%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 5 | 16.67% | 5 | 16.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 6 | 20% | 6 | 20%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. La predicción se basaría en el plan de desarrollo de campo, las ubicaciones de perforación de relleno, el análisis de patrones, la optimización de la inyección de agua, la tasa de inyección óptima y el proceso de recuperación terciaria (química y térmica). Realizar evaluaciones económicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solución óptima. | Emmanuel Robles Albarracin | Modelo Dinámico -Perfiles de Producción -Informe. | Digital | 113 | 11 | 9.735% | 11 | 9.735%
| 3 | 3.5 | Modelado sectorial cuando el modelo de simulación dinámica está disponible: modelado sectorial en el objetivo del estudio, modela adecuadamente y respeta las condiciones de frontera mediante el uso de límites de flujo o presión, realiza la planificación del desarrollo del campo, perforación de relleno, agotamiento primario, inyección de agua y térmica o química. Proceso de recuperación. Aumentar adecuadamente el resultado del modelo de sector al campo completo. Realizar la valuación económica del proceso. |  | Modelo Dinámico con los archivos de entrada Perfiles de producción e inyección Informe | Digital | 48 | 5 | 10.42% | 5 | 10.42%
| 3 | 3.10 | Control de calidad del dato adquirido para valorar representatividad de la prueba en cuestión. De ser válidas, levantamiento de información de entrada para análisis e interpretación (registros de desviación, estado mecánico de cada pozo, caliper/bit size ("), espesor neto (pies TVD), porosidad media (phi), Sw, PVT, producciones asociadas, corte de agua, salinidades, mapa estructural, etc. |  | Inventario - Informe de Representatividad (Preliminar) | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 2 | 13.33%
TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 1858 | 208 | 11.19% | 208 | 11.19%
| Observaciones |  | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.9 5.10 Junior (AM):
1.2 1.5 1.15 1.17 Junior (EV): * Apoyo integral en la actualización y consolidación de bases de datos, así como en la elaboración y validación de cartografía técnica, como parte de la entrega anual de los informes ITA – vigencia 2025, requeridos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). * Adicionalmente, gestión y atención de requerimientos operativos y técnicos del día a día, brindando soporte oportuno a los ingenieros del equipo para el apoyo en el desarrollo de sus actividades.
1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.15 1.16 1.17 Senior (XR): * (1.1) mediante diagnósticos del modelo actual, reuniones de validación y elaboración de entregables; se consolidaron y revisaron los datos de pozos * (1.2) realizando QAQC y estudio de ensemble data; se ejecutaron tareas de digitalización y captura de información geológica * (1.5) con exportación de curvas y ajustes de mapas; se efectuó la georreferenciación y definición de CRS * (1.16) mediante corrección de mapas ITA Lisama; y de manera preliminar se realizaron actividades relacionadas con el modelo estructural * (1.4) y la preparación de datos para el modelo geocelular * (1.7, 1.15). Para detalles, revisar informe GP-F-25_Ximena A. Rodriguez.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [6 empty] | Heliodoro Cañarete Mejía
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B89: Firma de quién revisa
Note on C90: Nombre completo de quién revisa
Note on I90: Nombre completo del interventor

## FEBRERO 2026
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90577770 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados Acta de Inicio | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible. | Ximena Alejandra Rodriguez Florez | Modelo Estático - Informe de Modelo - Cálculo de Volúmenes in Place | Digital | 60 | 5 | 8.333% | 15 | 25%
| 1 | 1.2 | Generación de Bases de datos de Pozos (Registros, Topes e Información disponible) |  | Bases de Datos | Digital | 20 | 7 | 35% | 13 | 65%
| 1 | 1.4 | Generación Modelo estructural. |  | Modelo estructural - Informe del Modelo | Digital | 45 | 3 | 6.667% | 5 | 11.11%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital | 20 | 5 | 25% | 9 | 45%
| 1 | 1.7 | Generación Modelo Geocelular. |  | Modelo Geocelular - Informe del Modelo | Digital | 30 | 0 | 0% | 1 | 3.333%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales,coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital | 20 | 5 | 25% | 6 | 30%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. y Definición de CRS (Cordinates Reference System) |  | Información georeferenciada | Digital | 20 | 5 | 25% | 7 | 35%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Calculo Volumétrico - Bases de Datos | Digital | 21 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos | Jhon Abelardo Cuesta Asprilla | Base de Datos | Digital | 30 | 3 | 10% | 6 | 20%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 4 | 13.33% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 4 | 13.33% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 4 | 13.33% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 29 | 4 | 13.79% | 8 | 27.59%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 29 | 4 | 13.79% | 8 | 27.59%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 29 | 4 | 13.79% | 7 | 24.14%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 29 | 3 | 10.34% | 6 | 20.69%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos | Andres Fabian Amaya Hernandez | Actualización de Tableros PBI con información de producción, inyección e intervenciones | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/TablerosdeSeguimientoYR-CG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx | 30 | 3.75 | 12.5% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Reuniones sistemáticas para el seguimiento y monitoreo de la producción/inyección del Campo yariguí, y así identificar pozos candidatos para trabajos de WO y mejorar el índice de productividad e inyectividad | Actas en medio digital: https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/ | 30 | 3.75 | 12.5% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Estimación de justificación de reservas 1P del Campo Yariguí. Diligenciamiento de Formato F20 sobre la conversión de reservas PND del Campo Yariguí-Cantagallo | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/TablerosdeSeguimientoYR-CG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx Ruta compartida: \\10.11.46.150\groups07\01_YR-CG\04_PROYECTOS\26_PIC\2026 Ruta compartida: \\10.11.46.150\groups07\01_YR-CG\02_Modelo Dinámico\02_Yacimientos\07_Auditoria de Reservas | 30 | 3.75 | 12.5% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 3.75 | 12.5% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Actualización de Tableros PBI creados para el seguimiento de producción/inyección, gráficos de Lorenz de pozos inyectores, balance de presiones y revisión de reservas certificadas | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/TablerosdeSeguimientoYR-CG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx | 30 | 3.75 | 12.5% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Reuniones sistemáticas para el seguimiento y monitoreo de la producción/inyección del Campo yariguí, y así identificar pozos con oportunidades de optimización de la presión de fondo manteniendo el balance de presiones del patrón | Actas en medio digital: https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/ Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/TablerosdeSeguimientoYR-CG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx | 30 | 3.75 | 12.5% | 7 | 23.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Reuniones sistemáticas para el seguimiento y monitoreo de la producción/inyección del Campo yariguí | Actas en medio digital: https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/ | 28 | 3.75 | 13.39% | 7 | 25%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación |  | Actualización de Tableros PBI creados para el balance de presiones y poder identificar condiciones actuales de los pozos como Pwf actuales, Pwf límite, índice de productividad y condición de daño | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/TablerosdeSeguimientoYR-CG/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx | 28 | 3.75 | 13.39% | 7 | 25%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. La predicción se basaría en el plan de desarrollo de campo, las ubicaciones de perforación de relleno, el análisis de patrones, la optimización de la inyección de agua, la tasa de inyección óptima y el proceso de recuperación terciaria (química y térmica). Realizar evaluaciones económicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solución óptima. Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico. | Jose Carlos Garcia Rueda | Modelo Dinámico -Perfiles de Producción -Informe. | Digital | 78 | 12 | 15.38% | 26 | 33.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 34 | 6 | 17.65% | 8 | 23.53%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 30 | 6 | 20% | 6 | 20%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - | - | 34 | 0 | 0% | 10 | 29.41%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 6 | 20% | 6 | 20%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos | Maria Angelica Prada Fonseca | Base de Datos | Digital | 30 | 7 | 23.33% | 12 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 27 | 7 | 25.93% | 13 | 48.15%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 35 | 4 | 11.43% | 4 | 11.43%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | - | - | 24 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 29 | 6 | 20.69% | 11 | 37.93%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 23 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 19 | 3 | 15.79% | 8 | 42.11%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 19 | 3 | 15.79% | 8 | 42.11%
| 1 | 1.2 | Generación de Bases de datos de Pozos (Registros, Topes e Información disponible) | Estefany Lizeth Velandia Jaimes | Bases de Datos | Digital | 59 | 17 | 28.81% | 26 | 44.07%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital | 59 | 5 | 8.475% | 15 | 25.42%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | - | - | 59 | 0 | 0% | 4 | 6.78%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Calculo Volumétrico - Bases de Datos | Digital | 59 | 8 | 13.56% | 11 | 18.64%
| 3 | 3.3 | Realizar el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. La predicción se basaría en el plan de desarrollo de campo, las ubicaciones de perforación de relleno, el análisis de patrones, la optimización de la inyección de agua, la tasa de inyección óptima y el proceso de recuperación terciaria (química y térmica). Realizar evaluaciones económicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solución óptima. | Gustavo Andres Bautista Velandia | - | - | 28 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.4 | Construya un estudio de modelos conceptuales y modelos de laboratorio: para construir un modelo conceptual que investigue temas específicos. Por ejemplo: tiempos y perfiles de ruptura del trazador, meseta de relación WOR de depósitos de múltiples capas, para investigar la aplicación de nueva tecnología (basada en polímeros o basada en térmicas). Problemas de conformance, aplicabilidad del polímero en un campo específico, investigar el efecto del espaciamiento de pozos y los tipos de patrones (5 puntos, 5 puntos invertidos, 7 puntos, unidad de línea) en proyectos EOR químicos. Un estudio conceptual para desarrollar una metodología práctica para tecnologías nuevas y actuales basadas en datos de campo y de laboratorio (metodología para modelar polímeros de preferencia cruzada, nano surfactante). Desarrollar una metodología para integrar y modelar pozos de múltiples segmentos y datos ILT. |  | Modelo Dinámico con los archivos de entrada Perfiles de producción e inyección Informe | Digital | 29 | 5 | 17.24% | 5 | 17.24%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico. |  | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital | 29 | 5 | 17.24% | 5 | 17.24%
| 3 | 3.7 | Inventario y acceso a raw data de puntos de presión (Pre-Test) tomados con probadores de formación (RDT (Halliburton), MDT (Schlumberger), MFT (Weatherford), etc.). La raw data debe contener por profundidad probada: valores de presión, temperatura, caudales inducidos (cc/seg) y volúmenes asociados de cámara pre-test (cc). |  | Base de datos | Digital | 30 | 8 | 26.67% | 16 | 53.33%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Modelo del sector | Digital | 30 | 4 | 13.33% | 9 | 30%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 30 | 0 | 0% | 2 | 6.667%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 5 | 16.67% | 10 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 3 | 10% | 9 | 30%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. La predicción se basaría en el plan de desarrollo de campo, las ubicaciones de perforación de relleno, el análisis de patrones, la optimización de la inyección de agua, la tasa de inyección óptima y el proceso de recuperación terciaria (química y térmica). Realizar evaluaciones económicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solución óptima. | Emmanuel Robles Albarracin | Modelo Dinámico -Perfiles de Producción -Informe. | Digital | 113 | 14 | 12.39% | 25 | 22.12%
| 3 | 3.5 | Modelado sectorial cuando el modelo de simulación dinámica está disponible: modelado sectorial en el objetivo del estudio, modela adecuadamente y respeta las condiciones de frontera mediante el uso de límites de flujo o presión, realiza la planificación del desarrollo del campo, perforación de relleno, agotamiento primario, inyección de agua y térmica o química. Proceso de recuperación. Aumentar adecuadamente el resultado del modelo de sector al campo completo. Realizar la valuación económica del proceso. |  | Modelo Dinámico con los archivos de entrada Perfiles de producción e inyección Informe | Digital | 48 | 6 | 12.5% | 11 | 22.92%
| 3 | 3.10 | Control de calidad del dato adquirido para valorar representatividad de la prueba en cuestión. De ser válidas, levantamiento de información de entrada para análisis e interpretación (registros de desviación, estado mecánico de cada pozo, caliper/bit size ("), espesor neto (pies TVD), porosidad media (phi), Sw, PVT, producciones asociadas, corte de agua, salinidades, mapa estructural, etc. |  | Inventario - Informe de Representatividad (Preliminar) | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 4 | 26.67%
| 3 | 3.11 | Análisis e interpretación de datos de pruebas de presión-producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos- Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - Registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 4 | 26.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 4 | 26.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 4 | 26.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 15 | 2 | 13.33% | 4 | 26.67%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. La predicción se basaría en el plan de desarrollo de campo, las ubicaciones de perforación de relleno, el análisis de patrones, la optimización de la inyección de agua, la tasa de inyección óptima y el proceso de recuperación terciaria (química y térmica). Realizar evaluaciones económicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solución óptima. | Hugo Quiroga Cruz | Modelo Dinámico -Perfiles de Producción -Informe. | Digital | 180 | 29 | 16.11% | 29 | 16.11%
TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 2038 | 269 | 13.2% | 477 | 23.41%
| Observaciones |  | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.9 5.10 Junior (AM):
1.2 1.5 1.15 1.17 Junior (EV): Se dio inicio al análisis de propiedades petrofísicas en los intervalos previamente propuestos para cañoneo, correspondientes a 18 de los 24 pozos candidatos a Open Zone del Campo Nare Unificado. Participación en la elaboración de informes y mapas IRR vigencia 2025. Adicionalmente participación en el primer día técnico de la comunidad de práctica disciplina de geomodelamiento y en el taller de fluidos Teca Nare.
1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.15 1.16 1.17 Senior (XR):
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [6 empty] | Heliodoro Cañarete Mejía
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B90: Firma de quién revisa
Note on C91: Nombre completo de quién revisa
Note on I91: Nombre completo del interventor