## ENERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90578295 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Mauricio Pardo Carranza | Se generó modelo analítico del yacimiento para para revisión de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2026\01. ENERO | 11 | 3 | 27.27% | 3 | 27.27%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se generó base de datos de OFM para análisis histórico de producción para revisión de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2026\01. ENERO | 12 | 3 | 25% | 3 | 25%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se generó distribución de producción por sub-unidades para revisión de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2026\01. ENERO | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se analizó declinación de pozos para revisión de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2026\01. ENERO | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó data histórica de producción para revisión de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2026\01. ENERO | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se calcularon los perfiles para cada uno de los escenarios bajo, base y alto para revisión de auditoría 2025 de reservas y recursos contingentes. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2026\01. ENERO | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se generaron oportunidades de intervención a pozos para proyecto ET-2. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2026\01. ENERO | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se realizó archivo con perfiles visión certificador de campo pachaquiaro para análisis de robustez. Se realizó balance de incorporación de reservas para el bloque Apiay-ariari. Se revisó P-50 por pozo para meta de producción. Se realizó balance de agua para P-50 JD. Se cargó en PBI volúmenes certificados. Se cargo factor geológico en tablero 2.6. Se inició con RWA para seguimiento a secundaria. Se realizó reporte de producción e inyección semanal. Se inició con entrega de cargo ingeniero de portafolio y reservas. Se inició con entrega de cargo ingeniero de implementación y aseguramiento I&A. Se inició con informe técnico anual ITA 2025. Se inició con justificación de reservas 1P. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\ING. DE PORTAFOLIO\CMPC\Christian Pardo\ENTREGABLES 2026\01. ENERO | 12 | 4 | 33.33% | 4 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Solanlly Reyes Ávila | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Base de Datos | Digital | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de Datos | Digital | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Alejandra Mojica Arciniegas | Modelo petrofisica Suria IFT | Digital | 11 | 7 | 63.64% | 7 | 63.64%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Modelo petrofisico Suria K1-Poro_Perm | Digital | 11 | 6 | 54.55% | 6 | 54.55%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | Analisis / interpretacion registros pozo LBN5 | Digital | 12 | 4 | 33.33% | 4 | 33.33%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | - | - | 11 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | - | - | 11 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Analisis de K_H de pozos de correlacion para pozo Villavicencio | Digital | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | Evaluacion informacion formacion T1 campo Apiay | Digital | 11 | 4 | 36.36% | 4 | 36.36%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | Modelo TR K1_Suria | Digital | 12 | 5 | 41.67% | 5 | 41.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime José Martínez Vertel | Construcción de modelo en Sahara con la información del activo Apiay - Ariari exportado desde Petrel | Comparativo Saharas.xlsx | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Vintage de producción de la unidad T2 en el campo Suria | Metodología Perfiles Crudo .xlsx | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Curva Característica Suria T2 | 9. Septiembre - Curva Características T2 Suria 1.xlsx | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de pozos de gas con nuevo cronograma, perfiles proyecto integrado Pachaquiaro - Polux. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20SOPORTE/PDI/2025/Pruebas%20NO%20TOCAR!!!!%20NO%20ELIMINAR!!!/TABLERO%203%20ESCENARIOS%20CONSOLIDADOS/PDI%202025%203%20ESCENARIOS%20+%20RESERVAS%202025%20+%20AUD%202024%20+%20VT%20ECP%20V2%20+%20ALLOCATION.pbix?csf=1&web=1&e=BDckdf ; https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/GAS%20-%20%20Zocay/2025/Perfiles/PDT%2022%20agosto%202025/Perfiles%20gas%20PilExp%2004092025.xlsx?d=wb1cb16f6130548d181b9c3bead053120&csf=1&web=1&e=35bzkM | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de datos | Digital | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las intervenciones realizadas en el campo Pachaquiaro en proyecto de Sahara del activo, así como a los pozos del campo Suria con estimulaciones y/o fracturamiento. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/PACHAQUIARO/2025/Escenarios%20Abr%202025/Escenario%201/Pachaquiaro_Caso_1_Abr2025_Exportable.arps?csf=1&web=1&e=1Gmqki | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Marcela Caceres Salinas | Soporte PLTs e ILTs y sistemáticas multidisciplinarias. | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 15 | 7 | 46.67% | 7 | 46.67%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Apoyo y seguimiento a Cambio menor de MHM vigente y actualización MHM 2025. | Teams: YACIMIENTOS GDA/ General/PROYECTOS/MODELO HIDROGEOLOGICO 2025 | 15 | 4 | 26.67% | 4 | 26.67%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Revisión caudales objetivos, pozos circular 1. | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 15 | 4 | 26.67% | 4 | 26.67%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Apoyo a justificación de Workovers, KOM, formas ministeriales, soporte en puesta en profundidad de cañoneos, shift de registros, diseño de cañoneos y estimulaciones. | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 15 | 4 | 26.67% | 4 | 26.67%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Mapas de PWF, H2S. | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 15 | 4 | 26.67% | 4 | 26.67%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Soporte construcción de tableros WF. Factor de conectividad, factor geológico | Teams: I&A GDA/ General/Geología, mapas e imágenes/ Tableros WF | 15 | 7 | 46.67% | 7 | 46.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Andrea Gomez Cabrera | Se realizó cargue de pruebas de produccion, tasas de inyección, pruebas de ILT en la BD de Sahara CAN01, CAN71 adicionalmente se realiza el seguimiento a las optimizaciones, y Wo en ejecucion CAN262, conversion CA23. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realizó la base de datos de seguimiento a patrones de Centro Norte con datos del tablero de producción prorrateada el cual es alimentado con base en la producción por formas y pruebas de producción de AVM. | DTWF CASTILLA-Tablero Castilla y \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 18 | 6 | 33.33% | 6 | 33.33%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para esta actividad se genera distribución vertical por unidad para los inyectores asociados a la Zona Centro Norte. La distribución se encuentra actualizada a la fecha con los últimos valores de ILT para cada inyector. La evidencia se encuentra en la Base de Datos SAHARA. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a los patrones CAN05, CAN01, CAN454, CAN71,y CAN462. | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 18 | 6 | 33.33% | 6 | 33.33%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | se realiza relaciones y comparaciones con los datos de producción e inyección de la zona Centro Norte cargada en la base de datos de Sahara. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Para este ítem para el mes de enero se realizó los perfiles generados para los pozos candidatos a (RDG) rediseño y Workover (WO) )CAN73 y CA374 los cuales quedan registrados en la ruta del equipo de taller de producción GDT | GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos y https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Con el equipo multidiciplinario se realiza un análisis de los pozos encontrando bajas eficiencias y declinaciones presentadas de los pozos de la zona Centro Norte concluyendo las oportunidades de intervención en la medida que se puedan realizar las oportunidades en los pozos candidatos, lo cual queda consignado en el WM. Se realizo analisis de de pozos inyectores con respecto a la petrofisica y se monitoreo acciones tomadas en los 23 patrones de la zona | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (23 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Para este ítem se realizó carga de datos de ILT en la BD de Sahara. Se realizó la actualización de volumetrías del pozo CAN01 y CAN71. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Gabriel Nassar Diaz | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - Recepción, corridas de recalculate groups, batch manager y export de información de Plan 2 enviadas por certificador. - Carga en tableros de información Plan 2 enviada por certificador y revisión y comparación de volúmenes. Respuestas a certificador con actividades y pronósticos faltantes. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - Corrida de fechas de pronósticos acordados con certificador, de acuerdo con cartilla aprobada por el corporativo. - Generación de escenario con cierres a WOR 230 a partir de pronósticos acordados con el certificador. - Generación de script de carga de pronósticos y carga en plan Sandbox. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - Verificación de información de pronósticos y conteo cargado en herramienta de financiera Planning Space. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - Realización de conteo de pozos productores, inyectores, CLIA y disposal. - Generación de script de carga de conteo y carga en Plan Sandbox. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - Actualización de archivo Type of Work Plan 2 y Plan 3 para compartir con certificador. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - Realización de balance de agua con corrientes Winj, Wvertimiento, Wirrigation, Wdisposal para enviar a certificador con el objetivo de cerrar Plan 3 de certificación. - Análisis y anticipación de riesgos en proceso de certificación de reservas. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Rafael Olmos Carval | Se consolidaron los Qobj, arenas, mandriles y presiones en cabeza de la zona Centro Norte en el archivo Qobj.xlsx. | Qobj.xlsx | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se construyeron y enviaron las plantillas para el cargue trimestral por campo para la actualización de molinos de viento. | W:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento\3.Actualizaciones\Cargue por campo\2025\9.Diciembre | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se realizo la construcción de los archivos .TXT que actualizan la base de datos de molinos de vientos para cada uno de los proyectos del activo. | W:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento\3. Actualizaciones\Cargue Proyectos\Real\2025\Diciembre\TXT | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se ajusto el tablero de capacidad de flujo de Castilla, realizándole cambios de forma necesarios para poder ser publicado en la web del equipo de Monitoreo VRO. | Capacidad_de_flujo_Castilla_WF_Dic2025.pbix | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se construyeron las diapositivas de seguimiento de revisión de pozos inyectores y productores de la zona Centro Norte con los datos de producción prorrateada de Octubre. Estas llevan gráficos de control, mapas de Pwf, RAP y Utilidad. | Seguimiento P&I Dic 2025 Zona Centro Norte (Diciembre).pptx | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se actualizo y ajusto el tablero 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_Sep_2025. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_Sep_2025.pbix | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | Se realizo revisión y actualización del tablero P50. Se actualizaron los perfiles P50 correspondientes al trienio 2025-2027. Se trabajo en los perfiles de producción de petróleo, agua y agua inyectada. | P50 CASTILLA_2024_V19.pbix | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | Se apoyo con el diligenciamiento de las actas de las reuniones de la zona centro norte en la herramienta WellMeeting, donde se establecen los diagnósticos y acciones a llevar a cabo en cada uno de los pozos analizados en los espacios. | WELLMEETING | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar Eliecer Rodriguez Camelo | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | En la herramienta Sahara oficial con corte a Ene/2025, se corrigió y actualizó estado de capa y factores de alocacion pozos CA21, CA222st, CA257. Cargue de data de producción y Presiones dinamicas actualizadas a Feb/26 de zona centro sur. Corrección de topes y registro para CA338 | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Por solicitud de la líder, se diligenciaron los siguientes archivos con la información actualizada del estado de los pozos productores e inyectores del área que tengo en monitoreo: Candidatos rediseños, Rediseños Ejecutados en 2026 por zona. actualización de EM, propiedades petrofísicas y factores de alocación para los diferentes pozos en la BD de SAHARA | DTWF CASTILLA - Tablero Castilla Fan Edition - Todos los documentos \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a las optimizaciones realizadas en el mes de diciembre de 2025 y enero, febrero de 2026 de acuerdo con el BSW, pruebas de producción y toma de niveles. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se llevaron a mesa los pozos CA360H con la finalidad de aprobar oportunidades de WOP. Visualizados pozos con oportunidad de RDG: CA184, CA340, CA119 y CA152H. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se aseguraron los diagnósticos y acciones en wellmeeting por motivos de las revisiones con el equipo multidisciplinario y revisión interna. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | De acuerdo con los rediseños propuestos en el plan de cierre de brechas, se obtuvo una lista de 5 pozos que se requieren optimizar, se irán priorizando de acuerdo con el presupuesto aprobado: CA255, CA309, CA372:K2, CA62, CA187. Se define el apagado de CA593. | teams (Sistemática WF y Gestión de la Básica y en la BD SAHARA (\\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (18 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección entre ellos el ingreso de nuevo inyector CA21. Seguimiento escenarios de CA16 nuevo pozo de conversion. | TEAMS del equipo I&A Castilla (Sistemática WF): https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/DTWFCASTILLA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1722020892543&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA2MjcyNDgxNCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FDTWFCASTILLA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral&viewid=9ba680aa%2D7c76%2D4823%2Dbaac%2Dba7ef8ef6f87 | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | En cuanto a la herramienta OFM se realizó el cargue de la producción, inyección y pruebas del mes de Diciembre/2025. La información quedó asegurada en el proyecto 05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | La información quedó asegurada en el proyecto 131. \\10.100.25.60\sya\gec\05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana María Castellanos Barreto | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | \\10.100.25.60\sya\gec | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FBD%20Sahara&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec Sahara/ Tableros de diagnostico | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2025-04-21 Sahara VyP Castilla.zip https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2025&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://app.powerbi.com/singleSignOn?ru=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fgroups%2Fe5641789-d59d-4f86-b857-9812c65a1a04%2Freports%2Fdff68870-b9fb-4308-960e-6c4f8c41c79d%2FReportSection974a4271511adef5c478%3FnoSignUpCheck%3D1 | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria Fernanda Vidal González | Base de Datos | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Modelo generado - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital: Openworks y Petrel | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Planos de fallas - Calculos de SGR (Shale Gouge Ratio) -Diagrama de Allan | Digital: M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\06. Geología | 9 | 4 | 44.44% | 4 | 44.44%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Mapas en formato digital - Informe | Digital: Modelo Openworks | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Análisis geoquímico - Informe | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022 | 8 | 4 | 50% | 4 | 50%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Rafael Alberto Guatame Aponte |  | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Base de Datos | Digital | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Modelo generado - Informe del Modelo | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | Digital | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Planos de fallas - Calculos de SGR (Shale Gouge Ratio) -Diagrama de Allan | Digital | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Mapas en formato digital - Informe | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  |  | Digital | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Análisis geoquímico - Informe | Digital | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital | 7 | 2 | 28.57% | 2 | 28.57%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego Fernando Pinto Hernández | Se ajustó el modelo analítico en el software Sahara, incorporando líneas base para el cálculo de volúmenes incrementales por pozo, así como estados mecánicos actualizados y datos recientes de producción e inyección, con énfasis en los pozos disposal. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se actualizó la base de datos Castilla con información proveniente de AVM, para su uso en el monitoreo continuo realizado por el equipo de Corto Plazo. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se actualizó la Base de Datos Castilla con los incrementales de los Proyectos de secundaria por sub-unidades | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se realizó el análisis de declinación con base en el comportamiento del I.I en los inyectores de alto caudal del campo Castilla | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó la data histórica de producción, productividad y daño por pozo, identificando oportunidades de intervención y generando una priorización de pozos con base en su impacto potencial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generaron perfiles de producción para los pozos K1 y K2 candidatos a trabajos de optimización, workover y rediseño. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se elaboró un informe con pozos candidatos a workover o rediseño por pérdidas de producción, inyectividad y desbalance en las áreas Norte y de evacuación. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Se realizó un análisis nodal para estimar restricciones de presión y tasa, identificando potenciales incrementos de inyectividad en pozos slim mediante cambios en completamiento. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Revisión sistemática de los inyectores de alto caudal para la definición de candidatos a Workover, bacheos químicos y estimulación matricial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Se generó el informe con el listado de los pozos productores K1/ K2 candidatos a optimización en conjunto con el equipo interdisciplinar actuando como apoyo del area norte . | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se generó el informe de los pozos inyectores con trabajos de workover ejecutados en el último mes. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Carlos Monsalve Parra | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | OFM: \\10.100.25.35\ofm\C1118546 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2024&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341&noAuthRedirect=1&OR=Teams%2DHL&CT=1729284822343&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA5MTIyMTMxOCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Bit%C3%A1cora%20Zona%20Este.xlsx?d=w7a348467c50040ec94ebcaffa475a9d1&csf=1&web=1&e=I8Rzqg | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 33.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesús Iván Pacheco Romero | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Castilla Monitoreo.pbix | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\TABLERO DE CONTROLl\Python | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
[7 empty] | TOTAL A ENERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 1350 | 450 | 33.33% | 450 | 33.33%
| Observaciones: |  | 3.6 3.13 3.14 3.16 3.17 3.18 5.2 5.3 5.5 5.6 5.9 Junior (DP): * Se evaluó el desempeño del yacimiento en las unidades K1 y K2 del sector Centro Sur, analizando la respuesta a los cambios operativos aplicados en los sistemas de inyección y producción. * El análisis de presiones y del balance inyección–producción permitió identificar variaciones en la eficiencia de soporte y conectividad entre pozos, así como sectores con desbalances operativos. * Con base en estos resultados, se ajustaron los lineamientos de manejo de la inyección, orientados a mejorar el control de tasas y la eficiencia del barrido, con el objetivo de optimizar el desempeño del yacimiento.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz Estupiñan
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B170: Firma de quién revisa
Note on H170: Firma del interventor
Note on C171: Nombre completo de quién revisa
Note on I171: Nombre completo del interventor
Note on B182: Firma de quién revisa
Note on H182: Firma del interventor
Note on C183: Nombre completo de quién revisa
Note on I183: Nombre completo del interventor

## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90578295 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Christian Mauricio Pardo Carranza | Se generó modelo analítico del yacimiento en Sahara para seguimiento de producción y variables operacionales: Se cargó producciones y diferidas. Se cargó análisis fisicoquímicos. Actualización de estado de pozos. Actualización estados mecánicos. Generación de líneas base. Se cargó PLT y ILT. Se cargó PWF y parámetros. Se cargó pruebas de producción. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\I&A GDA\2026\3. CMPC\02. FEBRERO | 11 | 3 | 27.27% | 6 | 54.55%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se generó base de datos de OFM para análisis histórico de producción para: Cálculo de EUR por pozo. Cargue de producciones Sahara y PBI. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\I&A GDA\2026\3. CMPC\02. FEBRERO | 12 | 3 | 25% | 6 | 50%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se generó distribución de producción por sub-unidades para: Cargue de producciones Sahara y PBI. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\I&A GDA\2026\3. CMPC\02. FEBRERO | 11 | 4 | 36.36% | 8 | 72.73%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se analizó declinación de pozos para: Cálculo de líneas base pozos M-11. Archivo de Excel con proyecciones de Gas. Archivo de Excel con volúmenes del proyecto ET-1 y ET-4.1 para evaluación financiera. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\I&A GDA\2026\3. CMPC\02. FEBRERO | 11 | 4 | 36.36% | 8 | 72.73%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó data histórica de producción para: Cargue de producciones Sahara y PBI. Cálculo de EUR por pozo. Archivo de Excel con proyecciones de Gas. Archivo de Excel con volúmenes del proyecto ET-1 y ET-4.1 para evaluación financiera. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\I&A GDA\2026\3. CMPC\02. FEBRERO | 11 | 4 | 36.36% | 8 | 72.73%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se calcularon los perfiles para cada uno de los escenarios bajo, base y alto para: Archivo de Excel con proyecciones de Gas. Archivo de Excel con volúmenes del proyecto ET-1 y ET-4.1 para evaluación financiera. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\I&A GDA\2026\3. CMPC\02. FEBRERO | 11 | 4 | 36.36% | 8 | 72.73%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se generaron oportunidades de intervención a pozos para: Maduración del proyecto ET-2. Reactivaciones por WSV. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\I&A GDA\2026\3. CMPC\02. FEBRERO | 11 | 4 | 36.36% | 8 | 72.73%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se realizó actualización de informe ITA para el proyecto Modulo 12. Se cargó factor geológico y conectividades tablero 2.6. Se generó proyección de vertimiento para los campos Apiay y Suria con base en perfiles PDI 1. Se revisaron caudales de pozos del proyecto ET-4.2 de básica e incremental de P-50. Se realizó justificación de reservas 1P. Se realizó justificación de recursos contingentes. Se realizó reporte semanal. Se realizó informe de seguimiento a ruta WO y WSV. Se consolidó información para proyecto Maxpro. Se realizó entrega de cargo ingeniero de portafolio. Se realizó actualización en informe de recursos contingentes pozos excluidos de reservas M-12. Se realizó archivo con perfiles de básica para ICO protección de la básica con base en PDI 1. Se cargó P-50 y Real en PBI para comparación mes a mes de P-50 y AUD 2025 con respecto al real. | \\10.100.25.60\sya\GEC\Ariari\67. ENTREGAS DE CARGO\I&A GDA\2026\3. CMPC\02. FEBRERO | 12 | 4 | 33.33% | 8 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Nubia Solanlly Reyes Ávila | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Base de Datos | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Digital | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de Datos | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Maria Alejandra Mojica Arciniegas | Modelo petrofisico Suria | Digital | 11 | 4 | 36.36% | 11 | 100%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Pozos WO-Etapa 2 | Digital | 11 | 5 | 45.45% | 11 | 100%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | Modelo petrofisico T1 | Digital | 12 | 8 | 66.67% | 12 | 100%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Modelo petrofisico Suria - T1 | Digital | 11 | 5 | 45.45% | 5 | 45.45%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas |  | Modelo petrofisica T1 | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 2 | 18.18%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Soporte equipo corto plazo | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | Informe ITA campos del activo Apiay -Ariari | Digital | 11 | 2 | 18.18% | 6 | 54.55%
| 2 | 2.11 | Generación de Modelos de Física de Rocas |  | Informe IRR campos del activo Apiay -Ariari | Digital | 12 | 2 | 16.67% | 7 | 58.33%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jaime José Martínez Vertel | Construcción de modelo en Sahara con la información del activo Apiay - Ariari exportado desde Petrel | Comparativo Saharas.xlsx | 10 | 4 | 40% | 8 | 80%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Digital | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Vintage de producción de la unidad T2 en el campo Suria | Metodología Perfiles Crudo .xlsx | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Curva Característica Suria T2 | 9. Septiembre - Curva Características T2 Suria 1.xlsx | 10 | 4 | 40% | 8 | 80%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Perfiles de pozos de gas con nuevo cronograma, perfiles proyecto integrado Pachaquiaro - Polux. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/DOCUMENTOS%20SOPORTE/PDI/2025/Pruebas%20NO%20TOCAR!!!!%20NO%20ELIMINAR!!!/TABLERO%203%20ESCENARIOS%20CONSOLIDADOS/PDI%202025%203%20ESCENARIOS%20+%20RESERVAS%202025%20+%20AUD%202024%20+%20VT%20ECP%20V2%20+%20ALLOCATION.pbix?csf=1&web=1&e=BDckdf ; https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/GAS%20-%20%20Zocay/2025/Perfiles/PDT%2022%20agosto%202025/Perfiles%20gas%20PilExp%2004092025.xlsx?d=wb1cb16f6130548d181b9c3bead053120&csf=1&web=1&e=35bzkM | 10 | 4 | 40% | 8 | 80%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Análisis de reservas, producción real reportada vs pronósticos certificados en la Auditoría 2025 para el activo Apiay-Ariari | Información confidencial, cargada en los sitios oficiales destinados para tal fin. | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Seguimiento a las intervenciones realizadas en el campo Pachaquiaro en proyecto de Sahara del activo, así como a los pozos del campo Suria con estimulaciones y/o fracturamiento. | https://ecopetrol.sharepoint.com/:u:/r/sites/YACIMIENTOS-APIAY/Documentos%20compartidos/General/PROYECTOS/PACHAQUIARO/2025/Escenarios%20Abr%202025/Escenario%201/Pachaquiaro_Caso_1_Abr2025_Exportable.arps?csf=1&web=1&e=1Gmqki | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | Digital | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible | Diana Marcela Caceres Salinas | Soporte PLTs e ILTs y sistemáticas multidisciplinarias. | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 15 | 3 | 20% | 10 | 66.67%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Revisión patrones de inyección desbalanceados. | Teams: I&A GDA/ General/Geología, mapas e imágenes/ Análisis Suria Sur | 15 | 7 | 46.67% | 11 | 73.33%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Construcción IRR 2025 | Teams: YACIMIENTOS GDA/ General/DOCUMENTOS SOPORTE/ ANH/INFORME IRR/2026 | 15 | 7 | 46.67% | 11 | 73.33%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Apoyo a justificación de Workovers, KOM, formas ministeriales, soporte en puesta en profundidad de cañoneos, shift de registros, diseño de cañoneos y estimulaciones. | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 15 | 5 | 33.33% | 9 | 60%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. |  | Mapas de PWF, H2S. | PD E:\c3040586\Documents\I&A\Petrel\Proyecto_Sept_2025_I&A | 15 | 5 | 33.33% | 9 | 60%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona |  | Soporte construcción de tableros WF. Factor de conectividad, factor geológico | Teams: I&A GDA/ General/Geología, mapas e imágenes/ Tableros WF | 15 | 3 | 20% | 10 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Paola Andrea Gomez Cabrera | Se realizó cargue de pruebas de produccion, tasas de inyección, pruebas de ILT en la BD de Sahara CAN61, CAN05 adicionalmente se realiza el seguimiento a las optimizaciones CAN256, CAN412, CAN26, CAN72, CAN373, 1 WO CAN262 y una intervención a inyector CAN74. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se realizó la base de datos de seguimiento a patrones de Centro Norte con datos del tablero de producción prorrateada el cual es alimentado con base en la producción por formas y pruebas de producción de AVM. | DTWF CASTILLA-Tablero Castilla y \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 18 | 6 | 33.33% | 12 | 66.67%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Para esta actividad se genera distribución vertical por unidad para los inyectores asociados a la Zona Centro Norte. La distribución se encuentra actualizada a la fecha con los últimos valores de ILT para cada inyector. La evidencia se encuentra en la Base de Datos SAHARA. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a los patrones CAN22, CAN71, CAN74, CAN60 y CAN700. | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 18 | 6 | 33.33% | 12 | 66.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | se realiza relaciones y comparaciones con los datos de producción e inyección de la zona Centro Norte cargada en la base de datos de Sahara. Ver mayor ampliación en GP-F-25, asi como justificacion de la brecha de P50 | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Para este ítem para el mes de febrero se realizó los perfiles generados para los pozos candidatos a (RDG) rediseño y Workover (WO) CAN133 y CAN404 los cuales quedan registrados en la ruta del equipo de taller de producción GDT | GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos y https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Con el equipo multidiciplinario se realiza un análisis de los pozos encontrando bajas eficiencias y declinaciones presentadas de los pozos de la zona Centro Norte concluyendo las oportunidades de intervención en la medida que se puedan realizar las oportunidades en los pozos candidatos, lo cual queda consignado en el WM. Se realizo analisis de de pozos inyectores con respecto a la petrofisica y se monitoreo acciones tomadas en los 23 patrones de la zona | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (23 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección, se cargan en la BD de Sahara para realizar el cargue de las líneas base de producción CAN21 y CAN373 | https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A0KSR0Sqd9sL27-AWAKb2UFAmZ-fupgWBuEQNEHUYOIY1%40thread.tacv2/Documentos?groupId=ba918c77-3768-4ebd-affe-4ef992094119&tenantId=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Para este ítem se realizó carga de datos de ILT en la BD de Sahara. Se realizó la actualización de volumetrías del pozo CAN125. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jose Gabriel Nassar Diaz | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | - Soporte en generación de informes a entes oficiales: ITA e IRR. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - Corrida de fechas de pronósticos acordados con certificador, de acuerdo con cartilla aprobada por el corporativo. - Generación de escenario con cierres a WOR 230 a partir de pronósticos acordados con el certificador. - Generación de script de carga de pronósticos y carga en plan Sandbox. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - Verificación de información de pronósticos y conteo cargado en herramienta de financiera Planning Space. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | - Realización de conteo de pozos productores, inyectores, CLIA y disposal. - Generación de script de carga de conteo y carga en Plan Sandbox. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - Explicación de variaciones en las reservas 2024 vs 2025. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - Socialización de escenearios PDI aprobados y certificación con equipo Largo Plazo y Corto Plazo. - Análisis y anticipación de riesgos en proceso de certificación de reservas. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | \\10.100.25.60\sya\gec\JOSE GABRIEL NASSAR - PORTAFOLIO CASTILLA\0. ENTREGABLES | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo del campo y los pronosticos:la prediccion se basaría en el plan de desarrollo de campo, la ubicación de perforaciones de relleno, el analisis de los patrones, la optimizacion de inyeccion de agua, las tasas de inyeccion óptima y el proceso de recuperacion terciaria (quimica y terminca). Realizar evaluaciones economicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solucion optima. | Carlos Rafael Olmos Carval | Se consolidaron los Qobj, arenas, mandriles y presiones en cabeza de la zona Centro Norte en el archivo Qobj.xlsx. | Qobj.xlsx | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se construyo documento con los perfiles real, fcst y FID para los 3 fluidos del proyecto WF N/S. | PERFILES WF NS.xlsx | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se realizo la construcción de los archivos .TXT que actualizan la base de datos de molinos de vientos para cada uno de los proyectos del activo. | W:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Planillas Power BI\6. Molinos de Viento\3. Actualizaciones\Cargue Proyectos\Real\2026\Enero\TXT | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se ajusto el tablero de capacidad de flujo de Castilla, realizándole cambios de forma necesarios para poder ser publicado en la web del equipo de Monitoreo VRO. | Capacidad_de_flujo_Castilla_WF_Dic2025.pbix | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se construyeron las diapositivas de seguimiento de revisión de pozos inyectores y productores de la zona Centro Norte con los datos de producción prorrateada de Enero. Estas llevan gráficos de control, mapas de Pwf, RAP y Utilidad. | Seguimiento P&I Ene 2025 Zona Centro Norte (Enero).pptx | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Se actualizo y ajusto el tablero 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_Ene_2026. | 2.3_Monitoreo_Secundaria_VRO_Ene_2026.pbix | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 8 | 8.3 | Construcción de modelo matemático utilizando las técnicas pertinentes de Ciencia de Datos (e.g. Programación Matemática / Optimización / Investigación de Operaciones, Modelamiento Probabilístico, Machine Learning, etc.), con dominio de conocimiento petrotécnico. Si el modelo es supervisado y no paramétrico, se debe generar el sustento y razonamiento respectivo, arquitectura, calibración de parámetros adecuado, pruebas de validación, generalización, desempeño, etc. La fase de modelamiento debe incluir el razonamiento del modelo y como se relaciona con los modelos petrotécnicos convencionales o actuales, en que difiere y cuál es su innovación en términos de analítica de datos. Lo anterior no indica que tenga que ser un modelo o metodología nueva – e.g. puede ser la aplicación de un modelo existente como el Capacitance Resistance Model (CRM). Etapa 4 y 5 de la metodología CRISP-DM). Los supuestos se deben descomponer en dos: i) del dominio petrotécnico (si la inferencia / deducción es válida, e.g. en el caso del modelo CRM la inferencia procede si la etapa de llenado se ha superado, etc.) y ii) matemáticos / estadísticos, e.g. si se requiere estacionariedad, el error debe ser Gaussiano, etc. |  | Se realizo revisión y actualización del tablero P50. Se actualizaron los perfiles P50 correspondientes al trienio 2025-2027. Se trabajo en los perfiles de producción de petróleo, agua y agua inyectada. | P50 CASTILLA_2024_V19.pbix | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 8 | 8.4 | Análisis de resultados y análisis Estadístico - descriptivo de los resultados obtenidos, así como de las pruebas implementadas. Ejemplificación de la interpretación de resultados y auto-critica de los mismos. Mapeo de conclusiones, recomendaciones y validación de los objetivos con enfoque de valor. Es clave generar nociones para que los resultados puedan ser bien utilizados y/o asociados con otras metodologías. Si procede, se debe validar los resultados con los expertos o dolientes respectivos. Etapa 5 de la metodología CRISP-DM. |  | Se apoyo con el diligenciamiento de las actas de las reuniones de la zona centro norte en la herramienta WellMeeting, donde se establecen los diagnósticos y acciones a llevar a cabo en cada uno de los pozos analizados en los espacios. | WELLMEETING | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 8 | 8.5 | Programación del modelo matemático en las herramientas que se considere más adecuada, e.g. R, Python, SAS, C++, Java, Matlab, Visual, etc. Los scripts deben respetar los planteamientos y consideraciones contenidas en el informe, debe contener buenas prácticas de programación (e.g. comentarios, identación (anglicismo de “identation”), separación por métodos o funciones, etc. – el programa no necesariamente debe estar orientado a objetos y otros paradigmas, e.g. la programación funcional podría ser altamente recomendable). |  | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cesar Eliecer Rodriguez Camelo | Se realizó el seguimiento a las optimizaciones, rediseños y WO a ejecutar. La información quedó asegurada en el archivo “Matriz priorizacion incrementos“ y "Priorizacion de acciones GDT_RD-WO-WS" | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) y en las notas de wellmeeting | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | En la herramienta Sahara oficial con corte a Ene/2025, se corrigió y actualizó estado de capa y factores de alocacion pozos CA21, CA222st, CA257. Cargue de data de producción y Presiones dinamicas actualizadas a Feb/26 de zona centro sur. Corrección de topes y registro para CA338 | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Por solicitud de la líder, se diligenciaron los siguientes archivos con la información actualizada del estado de los pozos productores e inyectores del área que tengo en monitoreo: Candidatos rediseños, Rediseños Ejecutados en 2026 por zona. actualización de EM, propiedades petrofísicas y factores de alocación para los diferentes pozos en la BD de SAHARA | DTWF CASTILLA - Tablero Castilla Fan Edition - Todos los documentos \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | De acuerdo con el seguimiento a la producción e inyección, se realizó el seguimiento a las optimizaciones realizadas en el mes de diciembre de 2025 y enero, febrero de 2026 de acuerdo con el BSW, pruebas de producción y toma de niveles. | \\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 10 | 4 | 40% | 6 | 60%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se llevaron a mesa los pozos CA360H con la finalidad de aprobar oportunidades de WOP. Visualizados pozos con oportunidad de RDG: CA184, CA340, CA119 y CA152H. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se aseguraron los diagnósticos y acciones en wellmeeting por motivos de las revisiones con el equipo multidisciplinario y revisión interna. Ver mayor ampliación en GP-F-25 | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/login GDT Plus (El V.A.R.) - General - Todos los documentos | 10 | 4 | 40% | 6 | 60%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | De acuerdo con los rediseños propuestos en el plan de cierre de brechas, se obtuvo una lista de 5 pozos que se requieren optimizar, se irán priorizando de acuerdo con el presupuesto aprobado: CA255, CA309, CA372:K2, CA62, CA187. Se define el apagado de CA593. | teams (Sistemática WF y Gestión de la Básica y en la BD SAHARA (\\10.100.25.60\sya\gec\Castilla\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA) | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se realizo el seguimiento de producción/ inyección de pozos a cargo (18 patrones de inyección) con base en los comportamientos de producción e inyección entre ellos el ingreso de nuevo inyector CA21. Seguimiento escenarios de CA16 nuevo pozo de conversion. | TEAMS del equipo I&A Castilla (Sistemática WF): https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/DTWFCASTILLA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?OR=Teams%2DHL&CT=1722020892543&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA2MjcyNDgxNCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FDTWFCASTILLA%2FDocumentos%20compartidos%2FGeneral&viewid=9ba680aa%2D7c76%2D4823%2Dbaac%2Dba7ef8ef6f87 | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | En cuanto a la herramienta OFM se realizó el cargue de la producción, inyección y pruebas del mes de Diciembre/2025. La información quedó asegurada en el proyecto 05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | La información quedó asegurada en el proyecto 131. \\10.100.25.60\sya\gec\05. Proyecto OFM\Archivos Excel\Cargue OFM\2025 | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Ana María Castellanos Barreto | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | \\10.100.25.60\sya\gec | 10 | 4 | 40% | 8 | 80%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | \\10.100.25.60\sya\gec | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FBD%20Sahara&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | \\10.100.25.60\sya\gec Sahara/ Tableros de diagnostico | 10 | 4 | 40% | 8 | 80%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | https://wellmeeting.ecopetrol.com.co/home https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 2025-04-21 Sahara VyP Castilla.zip https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2025&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341 | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | https://app.powerbi.com/singleSignOn?ru=https%3A%2F%2Fapp.powerbi.com%2Fgroups%2Fe5641789-d59d-4f86-b857-9812c65a1a04%2Freports%2Fdff68870-b9fb-4308-960e-6c4f8c41c79d%2FReportSection974a4271511adef5c478%3FnoSignUpCheck%3D1 | 10 | 4 | 40% | 8 | 80%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Gloria Fernanda Vidal González | Base de Datos | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Modelo generado - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Mapas en formato digital | Digital: Openworks y Petrel | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | Sección Balanceada (Proyecto y Reporte) | Digital | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Planos de fallas - Calculos de SGR (Shale Gouge Ratio) -Diagrama de Allan | Digital: M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\06. Geología | 9 | 2 | 22.22% | 6 | 66.67%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Mapas en formato digital - Informe | Digital: Modelo Openworks | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Modelo poblado | Digital: Modelos Openworks y Petrel | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | Análisis geoquímico - Informe | Digital:M:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion | 8 | 4 | 50% | 6 | 75%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital: Modelo Openworks | 8 | 4 | 50% | 6 | 75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022 | 8 | 2 | 25% | 6 | 75%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. Y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Rafael Alberto Guatame Aponte / Aura Maria Traslaviña Prada | Revisión y estandarización de volumetrías por patron para el sector Sur del campo Castilla, calculo volumétrico | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Volumetrias Area Sur | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) |  | Actualización de archivo con cálculo de áreas geoshapers de los polígonos utilizados para el cálculo volumétrico del campo, el cual aún se encuentra en progreso. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Areas Geoshapers e inventario tabla geologica | 7 | 3 | 42.86% | 5 | 71.43%
| 1 | 1.3 | Interpretación Sísmica |  | Definición de propiedades petrofísicas para los pozos CAN45, CA264, CAN306, CA226 | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Volumetrias Area Sur\Datos petrofisica | 8 | 1 | 12.5% | 4 | 50%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) |  | Actualización de tablero en Power BI con inventario de data petrofísica, factor de conectividad, ILT, grafico de Lorenz y Spider. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Areas Geoshapers e inventario tabla geologica\Inventario_Tabla_Geologica | 8 | 5 | 62.5% | 8 | 100%
| 1 | 1.8 | Balanceo de Secciones |  | - | - | 7 | 0 | 0% | 2 | 28.57%
| 1 | 1.9 | Análisis de sellos de fallas |  | Se continua con soporte geológico (correlaciones estratigráficas y continuidad de arenas) para la revisión de pozos candidatos a rediseño en el sector sur y areas requeridas del campo Castilla | Digital | 7 | 5 | 71.43% | 7 | 100%
| 1 | 1.10 | Amarre Sísmica Pozo |  |  | Digital | 8 | 5 | 62.5% | 8 | 100%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies |  | Export información de topes, registros eléctricos de pozos que requieran los ingenieros de Desarrollo para cargar en Sahara | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Info Topes Para Ingeniería | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) |  | Soporte geológico al área Sur | Digital, sharepoint | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 1 | 1.24 | Caracterización composicional de fluidos de hidrocarburos mediante técnicas geoquímicas. |  | - | - | 7 | 0 | 0% | 2 | 28.57%
| 1 | 1.25 | Análisis geoquímicos de Fingerprinting |  | - | - | 7 | 0 | 0% | 2 | 28.57%
| 8 | 8.1 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo |  | Se finalizo con el cálculo de factor de conectividad para las unidades K1Inf y K2, spider, Lorenz y data ILT, se socializo con el equipo, de igual forma se continua con el calculo de FC para los pozos que se requieran adicionales y pozos de segunda linea. | Z:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\Geologia_seguimiento a la inyeccion\Analisis_patrones_2021 | 7 | 4 | 57.14% | 6 | 85.71%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Diego Fernando Pinto Hernández | Se ajustó el modelo analítico en el software Sahara, incorporando líneas base para el cálculo de volúmenes incrementales por pozo, así como estados mecánicos actualizados y datos recientes de producción e inyección, con énfasis en los pozos disposal. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Se actualizó la base de datos Castilla con información proveniente de AVM, para su uso en el monitoreo continuo realizado por el equipo de Corto Plazo. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Se actualizó la Base de Datos Castilla con los incrementales de los Proyectos de secundaria por sub-unidades | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 4 | 50% | 6 | 75%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Se realizó el análisis de declinación con base en el comportamiento del I.I en los inyectores de alto caudal del campo Castilla | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 4 | 50% | 6 | 75%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Se analizó la data histórica de producción, productividad y daño por pozo, identificando oportunidades de intervención y generando una priorización de pozos con base en su impacto potencial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 62.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Se generaron perfiles de producción para los pozos K1 y K2 candidatos a trabajos de optimización, workover y rediseño. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Se elaboró un informe con pozos candidatos a workover o rediseño por pérdidas de producción, inyectividad y desbalance en las áreas Norte y de evacuación. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Se realizó un análisis nodal para estimar restricciones de presión y tasa, identificando potenciales incrementos de inyectividad en pozos slim mediante cambios en completamiento. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Revisión sistemática de los inyectores de alto caudal para la definición de candidatos a Workover, bacheos químicos y estimulación matricial. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 8 | 2 | 25% | 5 | 62.5%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Se generó el informe con el listado de los pozos productores K1/ K2 candidatos a optimización en conjunto con el equipo interdisciplinar actuando como apoyo del area norte . | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Se generó el informe de los pozos inyectores con trabajos de workover ejecutados en el último mes. | Castilla (\\10.100.25.60\sya\GEC)\20.Proyecto IOR K2 | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Luis Carlos Monsalve Parra | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | OFM: \\10.100.25.35\ofm\C1118546 | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 8 | 2 | 25% | 4 | 50%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/BDSaharaCastilla/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FBDSaharaCastilla%2FDocumentos%20compartidos%2FPresentaciones%20soporte%20sesiones%2F2024&viewid=a035cf74%2D0100%2D4f66%2Da914%2D651dfeb02341&noAuthRedirect=1&OR=Teams%2DHL&CT=1729284822343&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDA5MTIyMTMxOCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | 8 | 2 | 25% | 4 | 50%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/CastillaWOs2022/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCastillaWOs2022%2FDocumentos%20compartidos%2FJustificaciones&viewid=9ecb22f4%2D2d68%2D4a78%2Db78d%2Df5ff342528b5 | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Repositorio digital: N:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 8 | 2 | 25% | 4 | 50%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Bit%C3%A1cora%20Zona%20Este.xlsx?d=w7a348467c50040ec94ebcaffa475a9d1&csf=1&web=1&e=I8Rzqg | 8 | 3 | 37.5% | 6 | 75%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Sharepoint: https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/ZonaEsteCAE/Documentos%20compartidos/CAE/Pozos_Este_LC.xlsx?d=w0c97719ca1034d22ab076f6215c3b74e&csf=1&web=1&e=8jCOe3 | 9 | 3 | 33.33% | 6 | 66.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Jesús Iván Pacheco Romero | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Castilla Monitoreo.pbix | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de Datos | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 10 | 4 | 40% | 7 | 70%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 10 | 3 | 30% | 7 | 70%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | DTWF CASTILLA ¦ General ¦ Microsoft Teams | 10 | 2 | 20% | 6 | 60%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | 1. X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\SAHARA\BD Sahara 2.https://ecopetrol.sharepoint.com/:x:/r/sites/SistemticaNorte/Documentos%20compartidos/General/Productores/seguimiento.xlsx?d=w78b46ae2216347788a53b33421d7206a&csf=1&web=1&e=emMgt4 | 10 | 4 | 40% | 6 | 60%
| 8 | 8.2 | Carga de datos, procesamiento de datos, Análisis Estadístico descriptivo considerando hipótesis desde la teoría, y análisis descriptivo considerando hipótesis generadas desde la misma data (pasos 1, 2 y 3 teoría CRISP-DM). |  | Informe, con estadísticas descriptivas, histogramas, pruebas de ajuste, etc. | X:\39. Proyecto_Inyeccion_de_Agua\TABLERO DE CONTROLl\Python | 10 | 3 | 30% | 6 | 60%
[7 empty] | TOTAL A FEBRERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 1350 | 450 | 33.33% | 900 | 66.67%
| Observaciones: |  | 3.6 3.13 3.14 3.16 3.17 3.18 5.2 5.3 5.5 5.6 5.9 Junior (DP):
1.16 1.2 1.3 1.5 1.8 1.9 1.10 1.12 1.15 1.24 1.25 8.1 Junio (AT) * Participación en las reuniones sistemáticas para coordinar actividades y avances. * Soporte geológico en las reuniones semanales de seguimiento * Soporte Geológico al área Sur y las áreas requeridas. Areas pozos CLIA * Generación de información técnica solicitada * Generación de mapas de porosidad, permeabilidad, saturación de agua, HCPV, Volumen Poroso de todo el campo, para carga en Sahara, avance 50% * Elaboración de justificación de workover pozo CA565 * Definición de propiedades petrofísicas para el pozo CA565 * Export polígonos del proyecto petrel asociados a volumétricos del área Sur, avance 30% Reintegro a labores el día 19 de febrero tras la culminación de la licencia de maternidad, retomando las funciones con compromiso y disposición para dar seguimiento oportuno a las responsabilidades del cargo.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
MES
ENERO | INTERVENTOR O LIDER
FEBRERO | SI |  | Describa en este espacio su observación
MARZO | NO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO | Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [5 empty] | Interventor: | José Luis Ruíz Estupiñan
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B171: Firma de quién revisa
Note on H171: Firma del interventor
Note on C172: Nombre completo de quién revisa
Note on I172: Nombre completo del interventor
Note on B183: Firma de quién revisa
Note on H183: Firma del interventor
Note on C184: Nombre completo de quién revisa
Note on I184: Nombre completo del interventor