## ENERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90594501 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.1 | Crear un modelo de simulación dinámica cuando esté disponible el modelo estático: identificación, organización, revisión y análisis del modelo estático, fluido, roca, producción, terminación y datos de laboratorio que sean válidos y representativos del reservorio que se está investigando. Realice el QA/QC del modelo estático y defina la incertidumbre principal en los parámetros de comparación de modelo e parámetros de ajuste histórico, trabaje en estrecha colaboración con el geomodelador para el upscaling del modelo estático al modelo de simulación, ajustar el modelo con los datos de producción e inyección y realizar el ajuste histórico. Realizar previsión y construir plan de desarrollo de campo | - | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3 | 3.2 | Realizar el ajuste histórico del modelo de simulación: realizar actividades de ajuste histórico con diferentes variables según la disponibilidad y la calidad de los datos. Llevar a cabo flujos de trabajo iterativos en los que los primeros esfuerzos de ajuste histórico sean con iteraciones con el modelo estático, la reconstrucción y el refinamiento del modelo, en lugar de simplemente realizar arreglos (multiplicadores de porosidad y permeabilidad) dentro del modelo a escala de simulación. El ajuste incluye, perfiles de producción e inyección, presiones totales inferiores, presión estática y perfiles de registro de inyección | - | - | 20 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | - | - | 15 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.7 | Inventario y acceso a raw data de puntos de presión (Pre-Test) tomados con probadores de formación (RDT (Halliburton), MDT (Schlumberger), MFT (Weatherford), etc.). La raw data debe contener por profundidad probada: valores de presión, temperatura, caudales inducidos (cc/seg) y volúmenes asociados de cámara pre-test (cc). | - | - | 8 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.11 | Análisis de interpretación de datos de pruebas de presión - producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos - Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - registros Open Hole. | - | - | 8 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Actualización periódica (diaria) tablero de seguimiento Power BI con el comportamiento y producción de los pozos Capachos & Andina y Arauca (diaria) | En ruta: VAS\31. GAN_ARAUCA\13. Arauca 2025\Seguimiento Desempeño Pozos y VAS\23. GAN_CAPACHOS-ANDINA\00. 2025\01 Seguimiento de Producción\02 Seguimiento desempeño pozos | 32 | 4 | 12.5% | 4 | 12.5%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Revisión de volúmenes VT Plan 3 para el activo Arauca y Capachos, dichos volúmenes fueron migrados a Planning Space para corrida financiera de flujos de caja. | Revisado en software ValNav y enviado correo a alejandro.lopezru@ecopetrol.com.co el 13 de enero y de Capachos a leydy.jerez@ecopetrol.com.co el 16 de enero | 20 | 6 | 30% | 6 | 30%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Revisión preliminar y final de flujos de caja corridos para los activos Capachos y Arauca, validando volúmenes de aceite y blancos (líquidos) y gas (ventas y consumos) para todas las categorías (Probadas, probables y posibles). | Cargado en rutas: VAS\23. GAN_CAPACHOS-ANDINA\00. 2025\03 Auditoria IRR 2024 IMR 2025\07 Flujos de Caja auditoira 2025 y VAS\31. GAN_ARAUCA\13. Arauca 2025\Auditoria 2025\Flujos de caja 2025 | 18 | 6 | 33.33% | 6 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Trabajado en ppt Teams directamente en grupo de trabajo: Andina Limon GET | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Generación de declaratoria de gas preliminar para los activos Capachos y Arauca visión Ecopetrol. | Enviado a mail Alba.Calderon@ecopetrol.com.co el 19 de enero | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Revisión status pozo Andina Norte-2 con especialistas de daño de Ecopetrol y equipo técnico de Parex definiendo el plan de mejora de producción del pozo. | Revisado en Power BI, ruta: VAS\31. GAN_ARAUCA\13. Arauca 2025\Seguimiento Desempeño Pozos | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción / inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | - | - | 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | TOTAL A ENERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 233 | 23 | 9.871% | 23 | 9.871%
| Observaciones: |  | * Actualización periódica (diaria) tablero de seguimiento Power BI con el comportamiento y producción de los pozos Capachos & Andina y Arauca (diaria) * Revisión de volúmenes VT Plan 3 para el activo Arauca y Capachos, dichos volúmenes fueron migrados a Planning Space para corrida financiera de flujos de caja. * Revisión preliminar y final de flujos de caja corridos para los activos Capachos y Arauca, validando volúmenes de aceite y blancos (líquidos) y gas (ventas y consumos) para todas las categorías (Probadas, probables y posibles). * Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto * Generación de declaratoria de gas preliminar para los activos Capachos y Arauca visión Ecopetrol. * Revisión status pozo Andina Norte-2 con especialistas de daño de Ecopetrol y equipo técnico de Parex definiendo el plan de mejora de producción del pozo.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Mauricio Casanova Angarita
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B45: Firma de quién revisa
Note on G45: Firma del interventor
Note on C46: Nombre completo de quién revisa
Note on H46: Nombre completo del interventor

## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90594501 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.1 | Crear un modelo de simulación dinámica cuando esté disponible el modelo estático: identificación, organización, revisión y análisis del modelo estático, fluido, roca, producción, terminación y datos de laboratorio que sean válidos y representativos del reservorio que se está investigando. Realice el QA/QC del modelo estático y defina la incertidumbre principal en los parámetros de comparación de modelo e parámetros de ajuste histórico, trabaje en estrecha colaboración con el geomodelador para el upscaling del modelo estático al modelo de simulación, ajustar el modelo con los datos de producción e inyección y realizar el ajuste histórico. Realizar previsión y construir plan de desarrollo de campo | Construcción del modelo dinámico de Andina y Capachos, para este mes se recopiló información de petrofísica validando los modelos utilizados en el modelo estático, además de información PVT para la construcción del modelo de fluidos. | Cargado en sharepoint ruta: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/GerenciadeDesarrollo/PIDs/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A5ef524e97cf54db4b669f603c52f1be8&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1770823340471&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0d13fa69%2Dd771%2D98ab%2De9e8%2D3e9adb96ab41&FolderCTID=0x0120006131DF9D7F194942ABC8C695DEB8E61A&id=%2Fsites%2FGerenciadeDesarrollo%2FPIDs%2FAndina%20%2D%20Capachos%202026&xsdata=MDV8MDJ8fDVkNWU5MmNkY2FjMjQzYTEyMTI1MDhkZTc2MTExZTAxfGE0MzA1OTg3Y2Y3ODRmOTM5ZDY0YmYxOGFmNjUzOTdifDB8MHw2MzkwNzgwMTMwMjMxMDEyMjF8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKRFFTSTZJbFJsWVcxelgwRlVVRk5sY25acFkyVmZVMUJQVEU5R0lpd2lWaUk2SWpBdU1DNHdNREF3SWl3aVVDSTZJbGRwYmpNeUlpd2lRVTRpT2lKUGRHaGxjaUlzSWxkVUlqb3hNWDA9fDF8TDJOb1lYUnpMekU1T20xbFpYUnBibWRmVDBSRmVFNXFiR2hhYW1kMFRUSk9hVTE1TURCYWFsSnRURlJvYlUxNlozUk9hbFY1VFhwVmVrNXFaM2hQVjBVMVFIUm9jbVZoWkM1Mk1pOXRaWE56WVdkbGN5OHhOemN5TWpBME5UQXdNekE1fGIxMWY1ODhkNDkxMDQxYTk4NDkyMDhkZTc2MTExZTAwfDRkNjgwZmQ5ZTFiYTRjNzc5MDJhZGU1MDFiZGE4OTQ1&sdata=ZG05N3VGa0VVeGkyY3BRY0wvM01UckdhNitVUjhXbDdIUEpQSEZFQVFFUT0%3D&ovuser=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b%2Cdiego.castilloba%40ecopetrol.com.co | 32 | 4 | 0.125 | 4 | 12.5%
| 3 | 3.2 | Realizar el ajuste histórico del modelo de simulación: realizar actividades de ajuste histórico con diferentes variables según la disponibilidad y la calidad de los datos. Llevar a cabo flujos de trabajo iterativos en los que los primeros esfuerzos de ajuste histórico sean con iteraciones con el modelo estático, la reconstrucción y el refinamiento del modelo, en lugar de simplemente realizar arreglos (multiplicadores de porosidad y permeabilidad) dentro del modelo a escala de simulación. El ajuste incluye, perfiles de producción e inyección, presiones totales inferiores, presión estática y perfiles de registro de inyección | - | - | 20 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | - | - | 15 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.7 | Inventario y acceso a raw data de puntos de presión (Pre-Test) tomados con probadores de formación (RDT (Halliburton), MDT (Schlumberger), MFT (Weatherford), etc.). La raw data debe contener por profundidad probada: valores de presión, temperatura, caudales inducidos (cc/seg) y volúmenes asociados de cámara pre-test (cc). | Revisión de ecuación de estado para el activo Capachos generado por equipo encargado de caracterización de fluidos del departamento de servicios petrotécnicos, el cual es input del modelo dinámico a construir. | Cargado en sharepoint ruta: https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/GerenciadeDesarrollo/PIDs/Forms/AllItems.aspx?e=5%3A5ef524e97cf54db4b669f603c52f1be8&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1770823340471&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=0d13fa69%2Dd771%2D98ab%2De9e8%2D3e9adb96ab41&FolderCTID=0x0120006131DF9D7F194942ABC8C695DEB8E61A&id=%2Fsites%2FGerenciadeDesarrollo%2FPIDs%2FAndina%20%2D%20Capachos%202026&xsdata=MDV8MDJ8fDVkNWU5MmNkY2FjMjQzYTEyMTI1MDhkZTc2MTExZTAxfGE0MzA1OTg3Y2Y3ODRmOTM5ZDY0YmYxOGFmNjUzOTdifDB8MHw2MzkwNzgwMTMwMjMxMDEyMjF8VW5rbm93bnxWR1ZoYlhOVFpXTjFjbWwwZVZObGNuWnBZMlY4ZXlKRFFTSTZJbFJsWVcxelgwRlVVRk5sY25acFkyVmZVMUJQVEU5R0lpd2lWaUk2SWpBdU1DNHdNREF3SWl3aVVDSTZJbGRwYmpNeUlpd2lRVTRpT2lKUGRHaGxjaUlzSWxkVUlqb3hNWDA9fDF8TDJOb1lYUnpMekU1T20xbFpYUnBibWRmVDBSRmVFNXFiR2hhYW1kMFRUSk9hVTE1TURCYWFsSnRURlJvYlUxNlozUk9hbFY1VFhwVmVrNXFaM2hQVjBVMVFIUm9jbVZoWkM1Mk1pOXRaWE56WVdkbGN5OHhOemN5TWpBME5UQXdNekE1fGIxMWY1ODhkNDkxMDQxYTk4NDkyMDhkZTc2MTExZTAwfDRkNjgwZmQ5ZTFiYTRjNzc5MDJhZGU1MDFiZGE4OTQ1&sdata=ZG05N3VGa0VVeGkyY3BRY0wvM01UckdhNitVUjhXbDdIUEpQSEZFQVFFUT0%3D&ovuser=a4305987-cf78-4f93-9d64-bf18af65397b%2Cdiego.castilloba%40ecopetrol.com.co | 8 | 2 | 25% | 2 | 25%
| 3 | 3.11 | Análisis de interpretación de datos de pruebas de presión - producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos - Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - registros Open Hole. | Entendimiento de los activos recibidos Aguas Blancas y Boranda, se agendaron sesiones para la entrega formal de los activos y entendimiento y estatus de cada activo. | En ruta: VA\32. GAN_BORANDA\4. ING YTOS Y PRODUCCIÓN\RESERVAS Y RECURSOS\2025 y VAS\15. GAN_AGUAS BLANCAS\5. ING DE YTOS Y PROD\1. RESERVAS Y RECURSOS\2025 | 8 | 3 | 37.5% | 3 | 37.5%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Actualización periódica (diaria) tablero de seguimiento Power BI con el comportamiento y producción de los pozos Capachos & Andina y Arauca (diaria) | En ruta: VAS\31. GAN_ARAUCA\13. Arauca 2025\Seguimiento Desempeño Pozos y VAS\23. GAN_CAPACHOS-ANDINA\00. 2025\01 Seguimiento de Producción\02 Seguimiento desempeño pozos | 32 | 4 | 12.5% | 8 | 25%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Análisis y justificación de volúmenes en Ecovol de los Campos Capachos, Capachos Sur y Arauca para reservas y recursos contingentes en aceite, gas y blancos. | Cargado directamente en software interno Ecovol | 10 | 4 | 40% | 4 | 40%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | - | - | 20 | 0 | 0% | 6 | 30%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | - | - | 18 | 0 | 0% | 6 | 33.33%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | - | - | 10 | 0 | 0% | 2 | 20%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos | Generación de nuevo perfil Arauca-8 de acuerdo con el comportamiento de presión en cabeza del pozo, además del incremento de corte de agua y revisión conjunta con el equipo Parex. | Enviado a correo al mail: Edwin.Loaiza@ecopetrol.com.co el 17 de febrero de 2026 | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Revisión final declaratorias de gas de los activos Capachos, Arauca, Boranda y aguas Blancas compartidos por Parex posterior a los ajustes solicitados. | En ruta: VAS\23. GAN_CAPACHOS-ANDINA\00. 2025\17. Declaratoria de gas\2026 y VAS:\31. GAN_ARAUCA\13. Arauca 2025\Declaratoria de gas\2026 | 10 | 3 | 30% | 5 | 50%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Revisión preliminar de volúmenes técnicos de auditoría de reservas enviados por parte de Parex para los campos Arauca, Capachos y Andina. | Enviado a correo al mail: camilo.moreno@parexresources.com, manuel.gutierrez@parexresources.com, paola.garzon@parexresources.com por parte de Parex y a carlos.monzon@ecopetrol.com.co, gustavo.cardona@ecopetrol.com.co por parte de ECP. | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | - | - | 10 | 0 | 0% | 3 | 30%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción / inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Análisis de perfil de Andina-4, comparando 3 perfiles para evaluación financiera: i) Perfil inicial de AR (Fm Barco+Guad+ALS), ii) Perfil ajustado con entrada de pozo (Fm Mir + ALS) y iii) Perfil final posterior a instalación de BES (Fm Mir+Bar+Guad+ALS). | Enviado via correo al mail: Dora.Restrepo@ecopetrol.com.co en fecha 11 de febrero de 2026 | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Comparativo de declaratoria de gas equipos técnicos ECP – PRX que permitieron identificar diferencias en el Activo Arauca y en los Campos Capachos y Capachos Sur, los cuales fueron ajustados y enviados posteriormente por Parex. | Enviado a correo al mail: manuel.gutierrez@parexresources.com, Santiago.olivos@parexresources.com, Jose.Redondo@parexresources.com por parte de Parex con copia a carlos.monzon@ecopetrol.com.co, Dora.Restrepo@ecopetrol.com.co por parte de ECP | 10 | 3 | 30% | 3 | 30%
[6 empty] | TOTAL A FEBRERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 233 | 30 | 12.88% | 53 | 22.75%
| Observaciones: |  | * Construcción del modelo dinámico de Andina y Capachos, para este mes se recopiló información de petrofísica validando los modelos utilizados en el modelo estático, además de información PVT para la construcción del modelo de fluidos. * Revisión de ecuación de estado para el activo Capachos generado por equipo encargado de caracterización de fluidos del departamento de servicios petrotécnicos, el cual es input del modelo dinámico a construir. * Entendimiento de los activos recibidos Aguas Blancas y Boranda, se agendaron sesiones para la entrega formal de los activos y entendimiento y estatus de cada activo. * Actualización periódica (diaria) tablero de seguimiento Power BI con el comportamiento y producción de los pozos Capachos & Andina y Arauca (diaria) * Análisis y justificación de volúmenes en Ecovol de los Campos Capachos, Capachos Sur y Arauca para reservas y recursos contingentes en aceite, gas y blancos. * Generación de nuevo perfil Arauca-8 de acuerdo con el comportamiento de presión en cabeza del pozo, además del incremento de corte de agua y revisión conjunta con el equipo Parex. * Revisión final declaratorias de gas de los activos Capachos, Arauca, Boranda y aguas Blancas compartidos por Parex posterior a los ajustes solicitados. * Revisión preliminar de volúmenes técnicos de auditoría de reservas enviados por parte de Parex para los campos Arauca, Capachos y Andina. * Análisis de perfil de Andina-4, comparando 3 perfiles para evaluación financiera: i) Perfil inicial de AR (Fm Barco+Guad+ALS), ii) Perfil ajustado con entrada de pozo (Fm Mir + ALS) y iii) Perfil final posterior a instalación de BES (Fm Mir+Bar+Guad+ALS). * Comparativo de declaratoria de gas equipos técnicos ECP – PRX que permitieron identificar diferencias en el Activo Arauca y en los Campos Capachos y Capachos Sur, los cuales fueron ajustados y enviados posteriormente por Parex.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Mauricio Casanova Angarita
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B45: Firma de quién revisa
Note on G45: Firma del interventor
Note on C46: Nombre completo de quién revisa
Note on H46: Nombre completo del interventor