## ENERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90598546 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 2 | 2.1 | QAQC e Interpretación de información de Corazones | Informe de la interpretación de Corazones - Base de Datos | Digital | 21 | 3 | 14.29% | 3 | 14.29%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | - | - | 21 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona | - | - | 21 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica | - | - | 21 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) | - | - | 21 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas | - | - | 21 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.7 | Realizar la implementación y poblamiento (y/o extrapolación) del modelo petrofísico | - | - | 21 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.8 | Realizar el diagnóstico e interpretación de los análisis de laboratorio (Básicos y Scal) | - | - | 22 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo | - | - | 22 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos | - | - | 22 | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | TOTAL A ENERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 213 | 3 | 1.408% | 3 | 1.408%
| Observaciones: |  | Durante la semana, se lograron avances significativos en la preparación para la interpretación de pozos y en la utilización de software especializado para el análisis de datos. Las actividades realizadas han sido fundamentales para el avance en el proyecto del campo Palaguas, se hizo la revisión y análisis del informe técnico RCA & SCAL del pozo Palagua-449, con el fin de comprender las propiedades petrofísicas y el comportamiento de la roca del yacimiento. Se analizaron resultados de porosidad, permeabilidad, saturaciones de fluidos, mojabilidad, velocidad crítica, propiedades eléctricas y permeabilidad relativa. Asimismo, se identificaron aspectos clave del estudio, como la alta sensibilidad de la roca al esfuerzo, la influencia de arcillas en los resultados eléctricos y las limitaciones derivadas del estado del núcleo y de los métodos de limpieza empleados. Este análisis permitió consolidar criterios técnicos relevantes para la interpretación del yacimiento y apoyar futuras evaluaciones y toma de decisiones.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Jean David Amorocho Sánchez
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B39: Firma de quién revisa
Note on G39: Firma del interventor
Note on C40: Nombre completo de quién revisa
Note on H40: Nombre completo del interventor

## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90598546 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 2 | 2.1 | QAQC e Interpretación de información de Corazones | Informe de la interpretación de Corazones - Base de Datos | Digital | 21 | 3 | 14.29% | 6 | 28.57%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico | Modelo Petrofísico - Informe Modelo - Base de Datos | Digital | 21 | 5 | 23.81% | 5 | 23.81%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo y por zona | Base de Datos - Modelo Generado - Informe del modelo | Digital | 21 | 5 | 23.81% | 5 | 23.81%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica | Inventario - Informe | Digital | 21 | 5 | 23.81% | 5 | 23.81%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) | Informe | Digital | 21 | 5 | 23.81% | 5 | 23.81%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas, edición y corrección de curvas | Información digital - Informe | Digital | 21 | 5 | 23.81% | 5 | 23.81%
| 2 | 2.7 | Realizar la implementación y poblamiento (y/o extrapolación) del modelo petrofísico | Modelo - Informe del modelo | Digital | 21 | 2 | 9.524% | 2 | 9.524%
| 2 | 2.8 | Realizar el diagnóstico e interpretación de los análisis de laboratorio (Básicos y Scal) | - | - | 22 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento y/o campo | - | - | 22 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos | - | - | 22 | 0 | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | TOTAL A FEBRERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 213 | 30 | 14.08% | 33 | 15.49%
| Observaciones: |  | Durante el mes de febrero se realizó la integración, depuración y carga de nueva data de core (CoreLab) del campo Palagua–Caipal en el software Core Analysis, incluyendo ensayos de porosidad-permeabilidad y curvas de presión capilar (Hg, plato poroso y centrífuga). Se efectuaron correcciones a condiciones de yacimiento y se recalibraron las ecuaciones RQI–Swirr para las formaciones Tune y Guaduas, fortaleciendo la confiabilidad del modelo petrofísico 2026. Asimismo, se llevó a cabo control de calidad de la información de laboratorio y análisis petrofísico de oportunidades WO en el campo Tisquirama (Pozo T-08), identificando intervalos con potencial de reacondicionamiento y presencia de hidrocarburo móvil.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Jean David Amorocho Sánchez
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B39: Firma de quién revisa
Note on G39: Firma del interventor
Note on C40: Nombre completo de quién revisa
Note on H40: Nombre completo del interventor