## ENERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90599358 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados Acta de Inicio | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 2 | 2.1 | QAQC e Interpretación de información de Corazones | Juan Sebastian Avila Parra | Data corazones pozo Loro15 unidad Villeta N para software Core Analysis | E:\c1098782\ITCC | 22 | 3 | 13.64% | 3 | 13.64%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico |  | Curva porosidad corregida por gas unidad K1 campo Suria | E:\c1098782\Porosidad gas K1 Suria | 22 | 3 | 13.64% | 3 | 13.64%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo |  | - | - | 22 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | Estado de avance de las cadenas de custodia en la Disciplina Petrofísica | \\10.100.25.60\sya\Disciplina_Petrofisica | 22 | 3 | 13.64% | 3 | 13.64%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Interpretación presiones capilares, swirr unidad Villeta N pozo Loro15 | E:\c1098782\ITCC | 22 | 3 | 13.64% | 3 | 13.64%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas |  | - | - | 23 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.7 | Realizar la implementación y poblamiento |  | - | - | 23 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.8 | Realizar el diagnóstico e interpretación de los análisis |  | Interpretación curvas porosidad corregida por gas vs curva original unidad K1 campo Suria | E:\c1098782\Porosidad gas K1 Suria | 23 | 3 | 13.04% | 3 | 13.04%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento |  | - | - | 23 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | - | - | 23 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.1 | QAQC e Interpretación de información de Corazones | Maria Alejandra Joya Rincon | Informe de la interpretación de | Digital | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico |  | Modelo Petrofísico – Informe… | Digital | 10 | 1 | 10% | 1 | 10%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo |  | Base de Datos - Modelo Generado | Digital | 10 | 1 | 10% | 1 | 10%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | Inventario - Informe | Digital | 10 | 2 | 20% | 2 | 20%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Informe | Digital | 10 | 1 | 10% | 1 | 10%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas |  | Información digital - Informe | Digital | 10 | 1 | 10% | 1 | 10%
| 2 | 2.7 | Realizar la implementación y poblamiento |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital | 10 | 1 | 10% | 1 | 10%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital | 10 | 1 | 10% | 1 | 10%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | Base de Datos | Digital | 10 | 1 | 10% | 1 | 10%
| 2 | 2.1 | QAQC e Interpretación de información de Corazones | Ruben Dario Ortiz Murcia | Cronograma de planeación y seguimiento de actividades: CronogramaCA.xlsx CronogramaCA.pbix / PowerBI_GanttChart.xlsx Presupuesto 2026_Desem-NoDesem_Vr4.6.xlsx Req_CoreAnalysis_2026.xlsx Memorandos 2025 | SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > 'Documentos' > 'SeguimientoCore' (enlace: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/CEC2/Documentos%20compartidos/SeguimientoCore?csf=1&web=1&e=aNdVcO) SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documento' > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos > 'CronogramaCA.xlsx'. SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos' > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos > ‘CronogramaCA.pbix’ / 'PowerBI_GanttChart.xlsx' SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos > Plan2026 > 'Presupuesto 2026_Desem-NoDesem_Vr4.6.xlsx’ SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos > RAP_2026 > ‘Req_CoreAnalysis_2026.xlsx’ SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’: ‘Documentos' > ‘SeguimientoCore’ > ‘Memorandos’ > 2025 | 63 | 4 | 6.349% | 4 | 6.349%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico |  | Plan de trabajo | Digital | 19 | 1 | 5.263% | 1 | 5.263%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Correos eletrónicos con presupuestos 2026. Correos electrónicos con protocolos enviados. CronogramaCA_2026.pbix / PowerBI_GanttChart_2026.xlsx CHIC_PruebasT2_f25.xlsx | SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > 'Documentos' > 'SeguimientoCore' (enlace: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/CEC2/Documentos%20compartidos/SeguimientoCore?csf=1&web=1&e=aNdVcO) Correos electrónicos SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos > Cronograma_2026 > ‘CronogramaCA_2026.pbix’, 'PowerBI_GanttChart_2026.xlsx' SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SegimientoCore > ChichimeneNG > 8. INFORME INTEGRADO > ‘CHIC_PruebasT2_f25.xlsx’. | 61 | 4 | 6.557% | 4 | 6.557%
| 2 | 2.7 | Realizar la implementación y poblamiento (y/o extrapolación) del modelo petrofísico |  | Plan de trabajo | Digital | 19 | 1 | 5.263% | 1 | 5.263%
| 2 | 2.8 | Realizar el diagnóstico e interpretación de los análisis de laboratorio (Básicos y Scal) |  | Correos electrónicos con protocolos enviados. CHIC_PruebasT2_f26.xlsx | Correos electrónicos. SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SegimientoCore > ChichimeneNG > 8. INFORME INTEGRADO > ‘CHIC_PruebasT2_f26.xlsx’. | 63 | 5 | 7.937% | 5 | 7.937%
| 2 | 2.12 | Interpretación avanzada de Registros de imágenes | Liliana Martinez Uribe | Revisión de informe técnicos | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EntregablesMeridiamODS90599358GG3037132/Shared%20Documents/Liliana%20Martinez/Enero/Anexos?csf=1&web=1&e=heg37y | 225 | 15 | 6.667% | 15 | 6.667%
TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 765 | 56 | 7.32% | 56 | 7.32%
| Observaciones: |  | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Junior (JA): Se realizó avance en actividades asignadas correspondientes al mes de Enero.
2.1 2.2 2.5 2.7 2.8 Senior (RO): Se realiza envío de informe (GP-F-25_Ruben Ortiz_Ene_2026) junto con el presente formato el día 02/02/2026.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [6 empty] | Ingrid Tatiana Cabrejo Cárdenas
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B55: Firma de quién revisa
Note on C56: Nombre completo de quién revisa
Note on I56: Nombre completo del interventor

## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90599358 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados Acta de Inicio | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 2 | 2.1 | QAQC e Interpretación de información de Corazones | Juan Sebastian Avila Parra | QAQC, Interpretación cores Taller Gorgon ICPet, SGC | https://acortar.link/pEYQ0w | 22 | 4 | 18.18% | 7 | 31.82%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico |  | Validación ecuaciones Pd, lambda, Swirr unidad T2 campo Suria | \\10.100.25.60\sya\Disciplina_Petrofisica\GDO\CadenaCustodia_APIAY\Proyecto\POR-PERM NMS SURIA SHIFT\shift_NMS FINAL_LAS\VSH_LAS\ParaIngTatiana\2025 | 22 | 4 | 18.18% | 7 | 31.82%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo |  | - | - | 22 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | Inventario data core pozos Gorgon, cadena de Custodia campo Casabe | \\10.100.25.60\sya\Disciplina_Petrofisica\GCE\VMM\CadenaCustodia_CASABE_2026 | 22 | 4 | 18.18% | 7 | 31.82%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Interpretación presiones capilares unidad T2 campo Suria | \\10.100.25.60\sya\Disciplina_Petrofisica\GDO\CadenaCustodia_APIAY\Proyecto\POR-PERM NMS SURIA SHIFT\shift_NMS FINAL_LAS\VSH_LAS\ParaIngTatiana\2025 | 22 | 4 | 18.18% | 7 | 31.82%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas |  | Digitalización registros para plotters Taller Gorgon ICPet, SGC | https://acortar.link/pEYQ0w | 23 | 5 | 21.74% | 5 | 21.74%
| 2 | 2.7 | Realizar la implementación y poblamiento |  | - | - | 23 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.8 | Realizar el diagnóstico e interpretación de los análisis |  | Diagnostico e interpretación para muestreo de pruebas laboratorio pozos Gorgon | https://acortar.link/pEYQ0w | 23 | 4 | 17.39% | 7 | 30.43%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento |  | - | - | 23 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | Base de datos petrofísicos pozos Gorgon | https://acortar.link/pEYQ0w | 23 | 5 | 21.74% | 5 | 21.74%
| 2 | 2.1 | QAQC e Interpretación de información de Corazones | Maria Alejandra Joya Rincon | Informe de la interpretación de | Digital | 10 | 4 | 40% | 6 | 60%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico |  | Modelo Petrofísico – Informe… | Digital | 10 | 3 | 30% | 4 | 40%
| 2 | 2.3 | Definir Contactos de Fluidos, Arena neta, Net pay, por pozo |  | Base de Datos - Modelo Generado | Digital | 10 | 3 | 30% | 4 | 40%
| 2 | 2.4 | Realizar inventario y análisis de información petrofísica |  | Inventario - Informe | Digital | 10 | 4 | 40% | 6 | 60%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Informe | Digital | 10 | 4 | 40% | 5 | 50%
| 2 | 2.6 | Realizar la digitalización de registros, normalización de curvas |  | Información digital - Informe | Digital | 10 | 5 | 50% | 6 | 60%
| 2 | 2.7 | Realizar la implementación y poblamiento |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital | 10 | 3 | 30% | 4 | 40%
| 2 | 2.9 | Generar tipos de roca / unidades de flujo por yacimiento |  | Modelo - Informe del Modelo | Digital | 10 | 4 | 40% | 5 | 50%
| 2 | 2.10 | Generar base de datos petrofísicos |  | - | - | 10 | 0 | 0% | 1 | 10%
| 2 | 2.1 | QAQC e Interpretación de información de Corazones | Ruben Dario Ortiz Murcia | Cronograma de planeación y seguimiento de actividades: CronogramaCA.xlsx CronogramaCA.pbix / PowerBI_GanttChart.xlsx Presupuesto 2026_Desem-NoDesem_Vr4.6.xlsx Req_CoreAnalysis_2026.xlsx Req_CoreAnalysis_2026_Gorgon.xlsx Memorandos 2025 Antecedentes-Plan2026_f26-02.pptx | SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > 'Documentos' > 'SeguimientoCore' (enlace: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/CEC2/Documentos%20compartidos/SeguimientoCore?csf=1&web=1&e=aNdVcO) SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documento' > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos > 'CronogramaCA.xlsx'. SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos' > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos > ‘CronogramaCA.pbix’ / 'PowerBI_GanttChart.xlsx' SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos > Plan2026 > 'Presupuesto 2026_Desem-NoDesem_Vr4.6.xlsx’ SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos > RAP_2026 > ‘Req_CoreAnalysis_2026.xlsx’ SharePoint ‘MERIDIAN-ECP' > Documentos > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos> RAP_2026 > Offshore > ‘Req_CoreAnalysis_2026_Gorgon.xlsx’. SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’: ‘Documentos' > ‘SeguimientoCore’ > ‘Memorandos’ > 2025 SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SegimientoCore > Composites Apiay-Suria > ‘Antecedentes-Plan2026_f26-02.pptx’. | 63 | 9 | 14.29% | 13 | 20.63%
| 2 | 2.2 | Generación Modelo Petrofísico |  | Posters para taller de núcleos (Gorgon-1, Gorgon-2 y Gorgon-2ST2) VariosCore.tlpx | SharePoint ‘Entregables Meridiam ODS 90599358 G&G 3037132’ > Documents > Ruben Ortiz > Entregables > Pósteres_Gorgon SharePoint ‘Entregables Meridiam ODS 90599358 G&G 3037132’ > Documents > Ruben Ortiz > Entregables > TechlogProj_Gorgon > ‘VariosCore.tlpx’. | 19 | 2 | 10.53% | 3 | 15.79%
| 2 | 2.5 | Realizar caracterización Scal (interpretación) |  | Correos eletrónicos con presupuestos 2026. Correos electrónicos con protocolos enviados. CronogramaCA_2026.pbix / PowerBI_GanttChart_2026.xlsx CHIC_PruebasT2_f25.xlsx Antecedentes-Plan2026_f26-02.pptx | SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > 'Documentos' > 'SeguimientoCore' (enlace: https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/CEC2/Documentos%20compartidos/SeguimientoCore?csf=1&web=1&e=aNdVcO) Correos electrónicos SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SeguimientoCore > Cronogramas y Requerimientos > Cronograma_2026 > ‘CronogramaCA_2026.pbix’, 'PowerBI_GanttChart_2026.xlsx' SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SegimientoCore > ChichimeneNG > 8. INFORME INTEGRADO > ‘CHIC_PruebasT2_f25.xlsx’. SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SegimientoCore > Composites Apiay-Suria > ‘Antecedentes-Plan2026_f26-02.pptx’. | 61 | 8 | 13.11% | 12 | 19.67%
| 2 | 2.7 | Realizar la implementación y poblamiento (y/o extrapolación) del modelo petrofísico |  | Posters para taller de núcleos (Gorgon-1, Gorgon-2 y Gorgon-2ST2) VariosCore.tlpx | SharePoint ‘Entregables Meridiam ODS 90599358 G&G 3037132’ > Documents > Ruben Ortiz > Entregables > Pósteres_Gorgon SharePoint ‘Entregables Meridiam ODS 90599358 G&G 3037132’ > Documents > Ruben Ortiz > Entregables > TechlogProj_Gorgon > ‘VariosCore.tlpx’. | 19 | 3 | 15.79% | 4 | 21.05%
| 2 | 2.8 | Realizar el diagnóstico e interpretación de los análisis de laboratorio (Básicos y Scal) |  | Correos electrónicos con protocolos enviados. CHIC_PruebasT2_f26.xlsx | Correos electrónicos. SharePoint ‘MERIDIAN-ECP’ > Documentos > SegimientoCore > ChichimeneNG > 8. INFORME INTEGRADO > ‘CHIC_PruebasT2_f26.xlsx’. | 63 | 8 | 12.7% | 13 | 20.63%
| 2 | 2.12 | Interpretación avanzada de Registros de imágenes | Liliana Martinez Uribe | Entregables digitales | https://ecopetrol.sharepoint.com/:f:/r/sites/EntregablesMeridiamODS90599358GG3037132/Shared%20Documents/Liliana%20Martinez/Febrero/Anexos?csf=1&web=1&e=YNypFn | 225 | 30 | 13.33% | 45 | 20%
TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 765 | 120 | 15.69% | 176 | 23.01%
| Observaciones: |  | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Junior (JA): Se realizó avance en actividades asignadas correspondientes al mes de Febrero.
2.1 2.2 2.5 2.7 2.8 Senior (RO): Se realiza envío de informe (GP-F-25_Ruben Ortiz_Feb_2026) junto con el presente formato el día 04/03/2026.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [6 empty] | Ingrid Tatiana Cabrejo Cárdenas
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B55: Firma de quién revisa
Note on C56: Nombre completo de quién revisa
Note on I56: Nombre completo del interventor