## ENERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90600752 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Profesional Acargo | Medio de entrega | Días contratados Acta de Inicio | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | José Andrés Anaya Mancipe | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 2 | 11.11%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis |  | Digital | 18 | 1 | 5.556% | 1 | 5.556%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 18 | 1 | 5.556% | 1 | 5.556%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 18 | 1 | 5.556% | 1 | 5.556%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 2 | 11.11%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 2 | 11.11%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 2 | 11.11%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 1 | 5.882% | 1 | 5.882%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 1 | 5.882% | 1 | 5.882%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 2 | 11.76% | 2 | 11.76%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 1 | 5.882% | 1 | 5.882%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 1 | 5.882% | 1 | 5.882%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 1 | 5.882% | 1 | 5.882%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Gabriel Eduardo Velez Barrera | GNO:\25- OFM\OFM_GNO | 15 | 1 | 6.667% | 1 | 6.667%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Análisis de declinaciones de 10 pozos productores de los campos Cupiagua, Cupiagua Sur, Cusiana, Recetor y Recetor West |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\4. Botoneras Declinaciones\Archivos PERA | 23 | 2 | 8.696% | 2 | 8.696%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Seguimiento diario de la producción e inyección de los campos Cupiagua, Cupiagua Sur, Recetor y Recetor West |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\1. Gráficas de Seguimiento Archivo «Seguimiento actualizada_CPS-CP-REC» | 23 | 2 | 8.696% | 2 | 8.696%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Apoyo en el diligenciamiento de Formatos Declaración de Gas para el nodo Cupiagua |  | GNO:\12- Declaración Gas MME\2026\20260123 | 23 | 2 | 8.696% | 2 | 8.696%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Apoyo en planeación de intervenciones en pozos CPT32 |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\7. Seguimiento Pozos y Actividades\Actividades Subsuelo 2025 | 15 | 1 | 6.667% | 1 | 6.667%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Apoyo en el aseguramiento del proceso POP del nodo Cupiagua para pronóstico del mes de abril |  | GNO:\17- Monitoreo Tren Piedemonte\02. Cupiagua\17. Producción oficial\POP Archivo «Potenciales POP Abril 2026» | 22 | 1 | 4.545% | 1 | 4.545%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Análisis para campos del nodo Cupiagua |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\3. Modelos Análisis Nodal | 23 | 2 | 8.696% | 2 | 8.696%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Análisis para la planeación de instalación SLA en el pozo CPSXL5 |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\3. Modelos Análisis Nodal\2025 Archivo «CPSXL5_20260122» | 15 | 1 | 6.667% | 1 | 6.667%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Actualización de los modelos wellflo de los pozos del nodo Cupiagua |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\3. Modelos Análisis Nodal | 15 | 1 | 6.667% | 1 | 6.667%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Apoyo en diligenciamiento de Informe Técnico Anual para el campo Bonanza. |  | https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/s/ingenieriapiedemonte | 15 | 1 | 6.667% | 1 | 6.667%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Actualización de cálculo y seguimiento a Beneficios RPSC Cupiagua. |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\26. RPSC Nodo Cupiagua Archivo «Seguimiento RPSC Cupiagua» | 23 | 2 | 8.696% | 2 | 8.696%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Análisis e interpretación de resultados de las intervenciones de los pozos CPT32. |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\7. Seguimiento Pozos y Actividades\Actividades Subsuelo 2025 | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Informe trimestral 4Q 2025 PPI Recetor |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\24. Informe trimestral PPI RECETOR | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Análisis de declinaciones para los pozos probados en la ruta del mes deEnero del Campo Pauto Floreña | Juan Mateo Cordoba Wagner | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/VRO/GDP/Ingenieria/Monitoreo%20Yacimiento/Forms/Agrupada.aspx?ovuser=a4305987%2Dcf78%2D4f93%2D9d64%2Dbf18af65397b%2Cjuanma%2Ecordoba%40ecopetrol%2Ecom%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1737372375925&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDEyMDEwMDIxNyIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | 19 | 2 | 10.53% | 2 | 10.53%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Seguimiento diario de la producción e inyección de Pauto & Floreña-Floreña Mirador |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo tren piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones | 19 | 2 | 10.53% | 2 | 10.53%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Cálculo beneficio estimado para oportunidades WR 2026 (PBC) Espumas FRIP10z y PSB1x. Portafolio Basica P&F- Perfiles 1P,2P y 3P y cargue portafolio Plan plurianual 2026-2028 |  | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/Pauto-FlorenaSurveillanceDesarrollo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPauto%2DFlorenaSurveillanceDesarrollo%2FDocumentos%20compartidos%2F03%2EReservas%2F02%2EAuditoria%2F2024%2FNororiente&viewid=2713cc4a%2D3ca2%2D4026%2Da073%2D4f5bc39c5d33 \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\03. Pauto-Floreña\10. OPEX PBC\Perfiles Trabajos Pendientes 2026 | 19 | 2 | 10.53% | 2 | 10.53%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Seguimiento post intervención pozo FRIP15(Huff&Puff), FRP12 Prueba de Inyectividad +ILT y FRIP10z prueba de potencial de producción. Trabajos Cerrados en etapa de Flow Back para estimar beneficio Real. Adicional seguimeinto trabajo INYECCIÓN espumas FRIP10z |  | Reuniones sistemáticas Miercoles y Viernes para identificar oportunidades de intervenciones, candidatos y comportamiento de producción de pozos. | 19 | 2 | 10.53% | 2 | 10.53%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Actualización del archivo compilado de presiones y PLTs/ILTs |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo tren piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\03. Pauto-Floreña\5. Seguimiento Potenciales \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\03. Pauto-Floreña\3. Presiones de Yacimiento | 19 | 2 | 10.53% | 2 | 10.53%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Actualización de los modelos wellflo de los pozos |  | \\corp1-b\UP_SDLA\PIT\NODALES POZOS\01. Nodales Liquidación\05. PAUTO-FLOREÑA | 19 | 2 | 10.53% | 2 | 10.53%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Seguimiento beneficio espumas PSC2 y Gas Funcionalizado FRI9 |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones\Trabajos 2025- Beneficios Reunión sistemática con coordinación de subsuelo. Miercoles semanal | 19 | 1 | 5.263% | 1 | 5.263%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Actualización de los modelos wellflo de los pozos |  | \\corp1-b\UP_SDLA\PIT\NODALES POZOS\01. Nodales Liquidación\05. PAUTO-FLOREÑA | 19 | 1 | 5.263% | 1 | 5.263%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | IMR Pauto-Floreña y Pauto Recetor Docuento Soporte de Reservas Pauto-Mirador Floreña- Floreña y Pauto Recetor |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\11- Informes ANH\ITA - Informe Tecnico Anual\2024 \\10.100.25.60\sya\GNO\10- Reservas\2025\Verificaciones Trimestrales\2T\IMR https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/gcres/conso/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=u6UlHL&ovuser=a4305987%2Dcf78%2D4f93%2D9d64%2Dbf18af65397b%2Cjuanma%2Ecordoba%40ecopetrol%2Ecom%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1759961209255&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNTA5MTExNjAxNSIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&CID=9b80cda1%2Dc032%2Da000%2D5046%2D24992f67c05a&cidOR=SPO&FolderCTID=0x012000F43B3E17D39EE041BED79D8DE5CC10B7&id=%2Fsites%2Fgcres%2Fconso%2F04%2E%20Reservas%20y%20Recursos%202T%202025%2FGDG%2FReservas%2F03%2E%20IMR%20Final | 19 | 1 | 5.263% | 1 | 5.263%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Seguimiento trabajos de inyección de espumas en pozos PSC2-FRIf14 y Gas Funcionalizado FRI9. 2026 Seguimiento Inyección Espumas FRIP10Z |  | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/VRO/GDP/Ingenieria/Monitoreo%20Yacimiento/Forms/Agrupada.aspx?ovuser=a4305987%2Dcf78%2D4f93%2D9d64%2Dbf18af65397b%2Cjuanma%2Ecordoba%40ecopetrol%2Ecom%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1737372375925&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDEyMDEwMDIxNyIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones\Trabajos 2025- Beneficios | 19 | 1 | 5.263% | 1 | 5.263%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Análisis de estudios de daño de formación para oportunidades de intervencion de pozos - WR 2026 |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo tren piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones\Daño de formación Sesiónes multidisciplinarias con Ingenieria para evaluar la masificación de trabajos implementados con casos exitosos. (Reunion semanal Miercoles) | 19 | 1 | 5.263% | 1 | 5.263%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Calculo PPI – Revisión adicional solicitudes ANH Curva Básica |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo tren piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones\Daño de formación https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/Pauto-FlorenaSurveillanceDesarrollo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPauto%2DFlorenaSurveillanceDesarrollo%2FDocumentos%20compartidos%2F03%2EReservas%2F01%2EVerificaciones%20Trimestrales%2F2025%2F2T&viewid=2713cc4a%2D3ca2%2D4026%2Da073%2D4f5bc39c5d33&ovuser=a4305987%2Dcf78%2D4f93%2D9d64%2Dbf18af65397b%2Cjuanma%2Ecordoba%40ecopetrol%2Ecom%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1706903410593&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMzExMzAyNjIwMiIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&noAuthRedirect=1 \\10.100.25.60\sya\GNO\11- Informes ANH\PPI - Proyectos de Producción Incremental\Piedemonte\2025 | 19 | 1 | 5.263% | 1 | 5.263%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible. | Modelo Estático - Informe de Modelo - Cálculo de Volúmenes in Place | Maria Himelda Murillo Lopez | Digital | 25 | 1 | 4% | 1 | 4%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Base de Datos |  | Digital | 25 | 2 | 8% | 2 | 8%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) | Mapas en formato digital |  | Digital | 25 | 3 | 12% | 3 | 12%
| 1 | 1.7 | Generación Modelo Geocelular | Modelo Geocelular - Informe del Modelo |  | Digital | 25 | 2 | 8% | 2 | 8%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies | Mapas en formato digital - Informe |  | Digital | 25 | 1 | 4% | 1 | 4%
| 1 | 1.14 | Generación de grid estructurales | Malla de Geomodelamiento |  | Digital | 26 | 1 | 3.846% | 1 | 3.846%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) | Modelo poblado |  | Digital | 26 | 4 | 15.38% | 4 | 15.38%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Información georeferenciada |  | Digital | 26 | 2 | 7.692% | 2 | 7.692%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. | Calculo Volumétrico - Bases de Datos |  | Digital | 25 | 2 | 8% | 2 | 8%
TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 912 | 72 | 7.895% | 72 | 7.895%
| Observaciones: |  | 3.13 3.16 3.17 3.18 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.9 5.1 5.11 Junior (GV): Durante el mes de enero, el profesional cumplió con las actividades propias del equipo de implementación y aseguramiento de la gerencia de Gas, asignado a los campo Cupiagua, Cupiagua Sur, Recetor y Recetor West, las cuales se representan principalmente en el seguimiento diario de la producción e inyección de los campos, análisis de declinaciones de pozos productores, análisis e interpretación de resultados de las intervenciones a pozos, actualización de presiones tomadas en 2025, apoyo en planeación de intervenciones en pozos, generación de perfiles de producción, actualización de seguimiento a Beneficios RPSC Cupiagua; actividades ejecutadas con el fin de identificar optimizaciones, intervenciones, procesos o acciones para mantenimiento de la producción básica. Adicionalmente, se realizó nueva asignación para la realización de las actividades contratadas en el campo Bonanza.
3.16 3.17 3.18 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.9 5.10 5.11 Senior (JC): 1. Informe Técnico Anual 2025. (ITA 2025) 2. Seguimiento prueba de inyección de agua FRN2. Estimada febrero 2026 3. Seguimiento Intervención Inyección Espumas FRIp10Z (GI) – Fecha Inicio: 18 Enero2026 4. Piloto de Reinyección de gas Floreña  9 de diciembre hasta 31 enero 2026. Maximizar la captura de valor mediante la comercialización del gas proveniente de Pauto-Floreña, aprovechando ajustes estratégicos en la reinyección durante coyunturas específicas de baja demanda en ventas de gas. 5. Seguimiento pozo FRIP15(Huff & Puff), FRP12 Prueba de Infectividad. Pozos en etapa de Flow Back, pendiente estimación de Beneficios Reales. 6. Seguimiento beneficios Gas Funcionalizado FRI9 y Espumas PSC2. Espumas FRIf14 y DANY FRC6. 7. Estimaciones potenciales de producción febrero 2026 y continuo manejo de la estrategia de Inyección. 8. Estimación de declinaciones para los pozos probados en la ruta del mes de enero 2026
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [6 empty] | Mario Ardila Moreno
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B78: Firma de quién revisa
Note on C79: Nombre completo de quién revisa
Note on I79: Nombre completo del interventor

## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90600752 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Profesional Acargo | Medio de entrega | Días contratados Acta de Inicio | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | José Andrés Anaya Mancipe | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 4 | 22.22%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Base de Datos - Perfiles Generados - Informe del análisis |  | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 3 | 16.67%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 18 | 3 | 16.67% | 4 | 22.22%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 18 | 3 | 16.67% | 4 | 22.22%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 18 | 3 | 16.67% | 5 | 27.78%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 18 | 3 | 16.67% | 5 | 27.78%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 18 | 2 | 11.11% | 4 | 22.22%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 2 | 11.76% | 3 | 17.65%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 2 | 11.76% | 3 | 17.65%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 2 | 11.76% | 4 | 23.53%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 2 | 11.76% | 3 | 17.65%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 2 | 11.76% | 3 | 17.65%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Base de Datos - Informe de la Evaluación |  | Digital | 17 | 2 | 11.76% | 3 | 17.65%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) | Base de Datos | Gabriel Eduardo Velez Barrera | GNO:\25- OFM\OFM_GNO | 15 | 2 | 13.33% | 3 | 20%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Análisis de declinaciones de 15 pozos productores del campo Bonanza. |  | GDY:\02. CAMPO BONANZA\12. SEGUIMIENTO\Declinaciones | 23 | 3 | 13.04% | 5 | 21.74%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Seguimiento diario de la producción e inyección de los campos Cupiagua, Cupiagua Sur, Recetor y Recetor West |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\1. Gráficas de Seguimiento Archivo «Seguimiento actualizada_CPS-CP-REC» | 23 | 3 | 13.04% | 5 | 21.74%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Apoyo en revisión de Perfiles de los 13 WO-Finales campo Bonanza |  | GDY:\02. CAMPO BONANZA\05. INGENIERIA\14. PERFILES | 23 | 3 | 13.04% | 5 | 21.74%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Apoyo en planeación de intervenciones en 13 pozos del campo Bonanza |  | GDY:\02. CAMPO BONANZA\05. INGENIERIA\10. PROPUESTA WO_ECONOMICOS | 15 | 2 | 13.33% | 3 | 20%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Apoyo en el aseguramiento del proceso POP del nodo Cupiagua para pronóstico del mes de mayo |  | GNO:\17- Monitoreo Tren Piedemonte\02. Cupiagua\17. Producción oficial\POP | 22 | 3 | 13.64% | 4 | 18.18%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Análisis para campos del nodo Cupiagua |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\3. Modelos Análisis Nodal | 23 | 3 | 13.04% | 5 | 21.74%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Revisión de material pozo a pozo con miras al ejercicio Well Review 2026. |  | GDY:\02. CAMPO BONANZA\07. POZOS | 15 | 2 | 13.33% | 3 | 20%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Actualización de los modelos wellflo de los pozos del nodo Cupiagua |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\3. Modelos Análisis Nodal | 15 | 2 | 13.33% | 3 | 20%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | Apoyo en diligenciamiento de Informe Técnico Anual para el campo Bonanza. |  | https://ecopetrol.sharepoint.com/:w:/s/ingenieriapiedemonte | 15 | 2 | 13.33% | 3 | 20%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Apoyo en construcción de PPT del KOM del Plan Integrado de Desarrollo para el campo Bonanza. |  | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/PROVINCIABONANZAPID2026/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=8a0b27ea%2Df322%2D4eb8%2Dbe9d%2D8adc5775cbe9&ovuser=a4305987%2Dcf78%2D4f93%2D9d64%2Dbf18af65397b%2Cgabriel%2Evelez%40ecopetrol%2Ecom%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1772026216891&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNjAyMDEwMTExNyIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&id=%2Fsites%2FPROVINCIABONANZAPID2026%2FDocumentos%20compartidos%2F0%2E%20General%2FPresentaci%C3%B3n%20KOM%20Provincia%20%26%20Bonanza%2Epdf&parent=%2Fsites%2FPROVINCIABONANZAPID2026%2FDocumentos%20compartidos%2F0%2E%20General Archivo «Seguimiento RPSC Cupiagua» | 23 | 3 | 13.04% | 5 | 21.74%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Revisión y actualización del archivo compilado de presiones tomadas en los pozos del campo Bonanza |  | GDY:\02. CAMPO BONANZA\12. SEGUIMIENTO\PRESIONES | 8 | 1 | 12.5% | 2 | 25%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Apoyo en preparación de informe trimestral 4Q 2025 PPI Recetor |  | GNO:\17- Monitoreo tren piedemonte\02. Cupiagua\24. Informe trimestral PPI RECETOR\2025 | 8 | 1 | 12.5% | 2 | 25%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Análisis de declinaciones para los pozos probados en la ruta del mes de Febrero del Campo Pauto Floreña & Campo Cusiana | Juan Mateo Cordoba Wagner | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/VRO/GDP/Ingenieria/Monitoreo%20Yacimiento/Forms/Agrupada.aspx?ovuser=a4305987%2Dcf78%2D4f93%2D9d64%2Dbf18af65397b%2Cjuanma%2Ecordoba%40ecopetrol%2Ecom%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1737372375925&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDEyMDEwMDIxNyIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D | 19 | 2 | 10.53% | 4 | 21.05%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Seguimiento diario de la producción e inyección de Pauto & Floreña-Floreña Mirador y Campo Cusiana |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo tren piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\01. Cusiana\04. Seguimiento | 19 | 2 | 10.53% | 4 | 21.05%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Cálculo beneficio estimado para oportunidades WR 2026 (PBC) Espumas FRIP10z y PSB1x. |  | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/Pauto-FlorenaSurveillanceDesarrollo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPauto%2DFlorenaSurveillanceDesarrollo%2FDocumentos%20compartidos%2F03%2EReservas%2F02%2EAuditoria%2F2024%2FNororiente&viewid=2713cc4a%2D3ca2%2D4026%2Da073%2D4f5bc39c5d33 \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\03. Pauto-Floreña\10. OPEX PBC\Perfiles Trabajos Pendientes 2026 | 19 | 2 | 10.53% | 4 | 21.05%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos | Seguimiento post intervención pozos FRIP15 &FRTp12 (Huff&Puff). Seguimiento trabajo INYECCIÓN espumas FRIP10z e Inyección FRN2 WI |  | Reuniones sistemáticas Miercoles y Viernes para identificar oportunidades de intervenciones, candidatos y comportamiento de producción de pozos. | 19 | 2 | 10.53% | 4 | 21.05%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción | Actualización del archivo compilado de presiones y PLTs/ILTs |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo tren piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\03. Pauto-Floreña\5. Seguimiento Potenciales \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\03. Pauto-Floreña\3. Presiones de Yacimiento | 19 | 2 | 10.53% | 4 | 21.05%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos | Actualización de los modelos wellflo de los pozos |  | \\corp1-b\UP_SDLA\PIT\NODALES POZOS\01. Nodales Liquidación\05. PAUTO-FLOREÑA | 19 | 2 | 10.53% | 4 | 21.05%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos | Seguimiento beneficio espumas PSC2 y Gas Funcionalizado FRI9. Prueba de WI en pozo FRN2 |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones\Trabajos 2025- Beneficios Reunión sistemática con coordinación de subsuelo. Miercoles semanal | 19 | 3 | 15.79% | 4 | 21.05%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos | Actualización de los modelos wellflo de los pozos |  | \\corp1-b\UP_SDLA\PIT\NODALES POZOS\01. Nodales Liquidación\05. PAUTO-FLOREÑA | 19 | 3 | 15.79% | 4 | 21.05%
| 5 | 5.7 | Generar reportes de soporte en la ejecución de trabajos ejecutados, tales como estimulaciones, fracturamientos hidráulicos, recañoneos, entre otros. | IMR Pauto-Floreña y Pauto Recetor Docuento Soporte de Reservas Pauto-Mirador Floreña- Floreña y Pauto Recetor Documentos IRR + Tablas IRR Campos Pauto-Mirador Floreña- Floreña y Pauto Recetor |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\11- Informes ANH\ITA - Informe Tecnico Anual\2024 \\10.100.25.60\sya\GNO\10- Reservas\2025\Verificaciones Trimestrales\2T\IMR https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/gcres/conso/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=u6UlHL&ovuser=a4305987%2Dcf78%2D4f93%2D9d64%2Dbf18af65397b%2Cjuanma%2Ecordoba%40ecopetrol%2Ecom%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1759961209255&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNTA5MTExNjAxNSIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&CID=9b80cda1%2Dc032%2Da000%2D5046%2D24992f67c05a&cidOR=SPO&FolderCTID=0x012000F43B3E17D39EE041BED79D8DE5CC10B7&id=%2Fsites%2Fgcres%2Fconso%2F04%2E%20Reservas%20y%20Recursos%202T%202025%2FGDG%2FReservas%2F03%2E%20IMR%20Final | 19 | 3 | 15.79% | 4 | 21.05%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción/ inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención | Seguimiento trabajos de inyección de espumas en pozos PSC2-FRIf14 y Gas Funcionalizado FRI9. 2026 Seguimiento Inyección Espumas FRIP10Z |  | https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/VRO/GDP/Ingenieria/Monitoreo%20Yacimiento/Forms/Agrupada.aspx?ovuser=a4305987%2Dcf78%2D4f93%2D9d64%2Dbf18af65397b%2Cjuanma%2Ecordoba%40ecopetrol%2Ecom%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1737372375925&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNDEyMDEwMDIxNyIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo Tren Piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones\Trabajos 2025- Beneficios | 19 | 3 | 15.79% | 4 | 21.05%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación | Análisis de estudios de daño de formación para oportunidades de intervencion de pozos - WR 2026 |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo tren piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones\Daño de formación Sesiónes multidisciplinarias con Ingenieria para evaluar la masificación de trabajos implementados con casos exitosos. (Reunion semanal Miercoles) | 19 | 3 | 15.79% | 4 | 21.05%
| 5 | 5.11 | Generar los análisis asociados a la ejecución de estudios de daño de formación empleando simulación numérica (análisis nodal y single well model, análisis de aguas, análisis de crudos, entre otros) | Calculo PPI – Revisión adicional solicitudes ANH Curva Básica |  | \\10.100.25.60\sya\GNO\17- Monitoreo tren piedemonte\03. Pauto-Floreña\8. Seguimiento producción e intervenciones\Daño de formación https://ecopetrol.sharepoint.com/sites/Pauto-FlorenaSurveillanceDesarrollo/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPauto%2DFlorenaSurveillanceDesarrollo%2FDocumentos%20compartidos%2F03%2EReservas%2F01%2EVerificaciones%20Trimestrales%2F2025%2F2T&viewid=2713cc4a%2D3ca2%2D4026%2Da073%2D4f5bc39c5d33&ovuser=a4305987%2Dcf78%2D4f93%2D9d64%2Dbf18af65397b%2Cjuanma%2Ecordoba%40ecopetrol%2Ecom%2Eco&OR=Teams%2DHL&CT=1706903410593&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiIyNy8yMzExMzAyNjIwMiIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&noAuthRedirect=1 \\10.100.25.60\sya\GNO\11- Informes ANH\PPI - Proyectos de Producción Incremental\Piedemonte\2025 | 19 | 3 | 15.79% | 4 | 21.05%
| 1 | 1.1 | Generar Modelo Estático del yacimiento integrando la información disponible. | Modelo Estático - Informe de Modelo - Cálculo de Volúmenes in Place | Maria Himelda Murillo Lopez | Digital | 25 | 2 | 8% | 3 | 12%
| 1 | 1.2 | Generación Bases de Datos de Pozos (Registros, Topes e información disponible) | Base de Datos |  | Digital | 25 | 5 | 20% | 7 | 28%
| 1 | 1.5 | Digitalización, digitación y/o captura de información geológica (Mapas, Raw Data, topes, etc.) | Mapas en formato digital |  | Digital | 25 | 5 | 20% | 8 | 32%
| 1 | 1.7 | Generación Modelo Geocelular | Modelo Geocelular - Informe del Modelo |  | Digital | 25 | 5 | 20% | 7 | 28%
| 1 | 1.12 | Generación de mapas de facies | Mapas en formato digital - Informe |  | Digital | 25 | 1 | 4% | 2 | 8%
| 1 | 1.14 | Generación de grid estructurales | Malla de Geomodelamiento |  | Digital | 26 | 5 | 19.23% | 6 | 23.08%
| 1 | 1.15 | Carga de información para poblar el modelo geocelular (direccionales, coordenadas, surveys, topes, data de presión, estados mecánicos, evento de pozos, etc.) | Modelo poblado |  | Digital | 26 | 3 | 11.54% | 7 | 26.92%
| 1 | 1.16 | Georeferenciación de Mapas, pozos, Imágenes satélite, etc. y Definición de CRS (Cordinates Reference System) | Información georeferenciada |  | Digital | 26 | 3 | 11.54% | 5 | 19.23%
| 1 | 1.17 | Calculo probabilístico de Volúmenes In situ. | Calculo Volumétrico - Bases de Datos |  | Digital | 25 | 1 | 4% | 3 | 12%
TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 912 | 120 | 13.16% | 192 | 21.05%
| Observaciones: |  | 3.13 3.16 3.17 3.18 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.9 5.1 5.11 Junior (GV): Durante el mes de febrero, el profesional cumplió con las actividades propias del equipo de Desarrollo de la gerencia de Gas, asignado al campo Bonanza, dando apoyo ocasional a Piedemonte Sur, las cuales se representan principalmente en el seguimiento diario de la producción e inyección de los campos, análisis de declinaciones de pozos productores, análisis e interpretación de resultados de las intervenciones a pozos, actualización de presiones tomadas, apoyo en planeación de intervenciones en pozos, generación de perfiles de producción; actividades ejecutadas con el fin de identificar optimizaciones, intervenciones, procesos o acciones para mantenimiento de la producción básica.
3.16 3.17 3.18 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.9 5.10 5.11 Senior (JC):
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [6 empty] | Carolina David López
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B78: Firma de quién revisa
Note on C79: Nombre completo de quién revisa
Note on I79: Nombre completo del interventor