## ENERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90612258 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional Acargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados Acta de Inicio | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | Cindy Natalia Isaza Toro | - | - | 23 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico |  | - | - | 5 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.11 | Análisis de interpretación de datos de pruebas de presión - producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos - Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 6 | 2 | 33.33% | 2 | 33.33%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | - | - | 5 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento |  | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Digital | 5 | 1 | 20% | 1 | 20%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Digital | 26 | 1 | 3.846% | 1 | 3.846%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 1 | 12.5%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | - | - | 25 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de datos | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 23 | 3 | 13.04% | 3 | 13.04%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | - | - | 5 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 1 | 6.25% | 1 | 6.25%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 17 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción / inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación |  | - | - | 5 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | Christian Camilo Rivera Sanchez | Modelo Dinámico Perfiles de Producción Informe | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.11 | Análisis de interpretación de datos de pruebas de presión - producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos - Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - registros Open Hole. |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de datos | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 1 | 7.692% | 1 | 7.692%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción / inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 442 | 22 | 4.977% | 22 | 4.977%
| Observaciones: |  | 3.3 3.6 3.11 3.12 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.9 5.1 Senior (CI): * Seguimiento a la producción de los pozos de las áreas Occidente y Sur. * Revisión de los Flujos de Caja de los campos de las áreas Occidente y Sur. * Revisión y análisis de pozos de las áreas Occidente y Sur con opciones de WO en la formación Villeta. * Justificación de reservas de los campos pertenecientes a las áreas Occidente y Sur.
3.3 3.6 3.11 3.12 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.9 5.1 Senior (CR): * Se reciben versiones actualizadas de volúmenes FID, paras los campos Orito y Mansoya, las cuales son verificadas (balance, usos, conteo, volumenes). * Se realiza validacion de Flujos de Caja (volumenes, usos, conteos, regalias, parametros del gas). * Se realiza declaración de gas para el Campo Orito y posterior entrega a la ANH. Continua revisión de los perfiles de producción para el área de N-Oriente. * Se construye y entrega informe ITA-IES para la ANH vigencia 2025. * Se analizan trabajos de WO y WS a realizar, nuevo análisis nodal pozo O-169. * Se realiza trabajo de justificación de movimiento de reservas para los campos Orito y Mansoya, para posterior carga en EcoVol.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [6 empty] | Dora Patricia Restrepo Restrepo
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B65: Firma de quién revisa
Note on C66: Nombre completo de quién revisa
Note on I66: Nombre completo del interventor

## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90612258 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional Acargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados Acta de Inicio | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | Cindy Natalia Isaza Toro | Modelo Dinámico Perfiles de Producción Informe | Digital | 23 | 3 | 13.04% | 3 | 13.04%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico |  | - | - | 5 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.11 | Análisis de interpretación de datos de pruebas de presión - producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos - Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - registros Open Hole. |  | - | - | 6 | 0 | 0% | 2 | 33.33%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Modelo del sector | Digital | 5 | 3 | 60% | 3 | 60%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 3 | 3.15 | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento |  | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Digital | 5 | 1 | 20% | 2 | 40%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | - | - | 26 | 0 | 0% | 1 | 3.846%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Digital | 8 | 1 | 12.5% | 2 | 25%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Digital | 25 | 1 | 4% | 1 | 4%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de datos | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 23 | 5 | 21.74% | 8 | 34.78%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 5 | 1 | 20% | 1 | 20%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 16 | 4 | 25% | 5 | 31.25%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 17 | 4 | 23.53% | 4 | 23.53%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción / inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 4 | 30.77% | 4 | 30.77%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 5 | 1 | 20% | 1 | 20%
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | Christian Camilo Rivera Sanchez | Modelo Dinámico Perfiles de Producción Informe | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 5 | 38.46%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico |  | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 3 | 3.11 | Análisis de interpretación de datos de pruebas de presión - producción (DSTs, PBU, Pruebas Extendidas Producción, Gradientes Estáticos - Dinámicos PT, etc.) o de presión inyección (Inyectividad, SRT, FOT) aplicadas ya sea en tiempo real, memorizadas o con sarta temporal DST. Integración Probador Formación - registros Open Hole. |  | Informe del análisis por pozo o prueba | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 3 | 3.12 | Generar Modelo de Presiones partiendo de las pruebas previamente validadas e interpretadas |  | Modelo del sector | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 3 | 3.14 | Generar Distribución de Producción por sub- unidades (allocation) |  | Base de datos | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77%
| 3 | 3.15 | 5.10 |  | Generar Balance de Materia por campo y/o por subunidad y/o por compartimiento | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 3 | 3.16 | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad |  | Análisis de Declinaciones por pozo y/o subunidad | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 5 | 38.46%
| 3 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 5 | 38.46%
| 3 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 4 | 30.77%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos |  | Base de datos | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 1 | 7.692%
| 5 | 5.5 | Adelantar la evaluación e interpretación de datos enfocada a candidatización de actividades de reacondicionamiento y optimización de productividad en los activos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 3 | 23.08% | 3 | 23.08%
| 5 | 5.6 | Generar los análisis asociados a candidatización de pozos para optimización de la producción empleando simulación numérica (análisis nodal) de productividad de pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 13 | 2 | 15.38% | 2 | 15.38%
| 5 | 5.9 | Realizar el seguimiento de producción / inyección de pozos intervenidos con base en los comportamientos de producción previo y posterior a la intervención |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
| 5 | 5.10 | Adelantar en análisis y evaluación de datos enfocada a la ejecución de estudios de daño de formación |  | - | - | 13 | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 442 | 60 | 13.57% | 82 | 18.55%
| Observaciones: |  | 3.3 3.6 3.11 3.12 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.9 5.1 Senior (CI): Seguimiento a la producción de los pozos de las áreas Occidente y Sur. Seguimiento proyecto Marsella Ecopetrol-Parex. Revisión y análisis de pozos de las áreas Occidente y Sur con opciones de WO en la formación Villeta. Revisión y análisis de pozos de Circular 1 con opciones de WO. Análisis de gradientes del pozo Caribe 10ST. Justificaciones de Recursos Contingentes. Análisis de gradientes del pozo Quriyana 4. Revisión propuesta Caribe 10ST por parte del equipo Parex. Realización de informes IRR para los Campos Caribe, Acae-SM, Quriyana, Alqamari y Sucio. Realización de Informes PLEX – Occidente y Sur. Realización de Informes ITA – Occidente y Sur. Revisión del plan de acción del pozo Alqamari 2 – Cambio de sistema de levantamiento de FN a BES. Revisión de oportunidades de estimulaciones de los pozos a reactivar en área Sur: Acae 8A, Acae 12 y Loro 9D y Acae 6.
3.3 3.6 3.11 3.12 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.9 5.1 Senior (CR): Continua revisión de los perfiles de producción para el área de N-Oriente. Se construyen y entregan informes IRR, resumen ejecutivo, tabla ANH, tabla de gas, para la ANH vigencia 2025 (campos Orito, Mansoya, Yurilla, Quililí y Cedral). Se realiza informe PLEX y formulario Excel para la ANH (Orito y N-Oriente). Se analizan trabajos de WO y WS, analisis nodal O-56. Se realiza estimación de volúmenes en reservas para los pozos O-169, O-15 y O-108, teniendo en cuenta análisis técnico económico de ingeniería. Se analizaron estrategias de perforación y completamiento para nuevos pozos a desarrollar. Se inició la estructuración de una propuesta de EOR para la Formación Pepino. Se atendieron requerimientos regulatorios adicionales de la ANH (formas).
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [6 empty] | Dora Patricia Restrepo Restrepo
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B65: Firma de quién revisa
Note on C66: Nombre completo de quién revisa
Note on I66: Nombre completo del interventor