## ENERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90632454 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | Revisión costos CAPEX de auditoría para reservas de Sirius | CARGUE EN GEOX, carpeta oficial ECP, correo corporativo ECP. | 107 | 2 | 1.869% | 2 | 1.869%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Revisión costos OPEX de auditoría para reservas de Sirius | Carpeta oficial ECP, correo corporativo ECP. | 107 | 2 | 1.869% | 2 | 1.869%
[6 empty] | TOTAL A ENERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 214 | 4 | 1.869% | 4 | 1.869%
| Observaciones: |  | 3.3 3.6 Senior (MM): * Revisión costos CAPEX de auditoría para reservas de Sirius. * Revisión costos OPEX de auditoría para reservas de Sirius.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Claudia Patricia Argüello Borray
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B31: Firma de quién revisa
Note on G31: Firma del interventor
Note on C32: Nombre completo de quién revisa
Note on H32: Nombre completo del interventor

## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90632454 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.3 | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. | Realización de los modelos GeoX de los casos de Sirius 2026 con sus respectivos archivos comparativos. Realización del modelo de GeoX de la sensibilidad para mercado interno de Sandía 2026 con su respectivo archivo comparativo. | CARGUE EN GEOX, carpeta oficial ECP, correo corporativo ECP. | 107 | 15 | 14.02% | 17 | 15.89%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico | Cálculos, diligenciamiento y entrega de los formatos de recursos contingentes de Sirius, Gorgon, Glaucus y Kronos. Realización de las dispositivas para la reunión de caso de negociación y Cx de Sirius. Realización de las progresiones de Sirius 2026. | Carpeta oficial ECP, correo corporativo ECP. | 107 | 15 | 14.02% | 17 | 15.89%
[6 empty] | TOTAL A FEBRERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 214 | 30 | 14.02% | 34 | 15.89%
| Observaciones: |  | 3.3 3.6 Senior (MM): * Realización de los modelos GeoX de los casos de Sirius 2026 con sus respectivos archivos comparativos. Realización del modelo de GeoX de la sensibilidad para mercado interno de Sandía 2026 con su respectivo archivo comparativo. * Cálculos, diligenciamiento y entrega de los formatos de recursos contingentes de Sirius, Gorgon, Glaucus y Kronos. Realización de las dispositivas para la reunión de caso de negociación y Cx de Sirius. Realización de las progresiones de Sirius 2026.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Pedro Alejandro Galindo Amaya
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B31: Firma de quién revisa
Note on G31: Firma del interventor
Note on C32: Nombre completo de quién revisa
Note on H32: Nombre completo del interventor