## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [10 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90658180 | [8 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [8 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [8 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [6 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Profesional a cargo | Soporte | Medio de entrega | Días contratados Acta de Inicio | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 3 | 3.3+ | Realice el plan de desarrollo de campo y los pronósticos: realizando todos los pronósticos de escenarios de simulación para llevar a cabo la planificación del desarrollo de campo, esto incluye investigar y realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre de los principales parámetros coincidentes de la historia y las incógnitas y su efecto en el pronóstico. La predicción se basaría en el plan de desarrollo de campo, las ubicaciones de perforación de relleno, el análisis de patrones, la optimización de la inyección de agua, la tasa de inyección óptima y el proceso de recuperación terciaria (química y térmica). Realizar evaluaciones económicas y evaluaciones de cada proceso y presentar la mejor solución óptima. | Jean Pablo Cedeño | Modelo Dinámico -Perfiles de Producción -Informe. | Digital | 30 | 14 | 46.67% | 14 | 46.67%
| 3 | 3.6 | Generar Modelo analítico del yacimiento integrando la información disponible en un software específico. |  | Modelo Analítico - Perfiles de Producción - Informe del modelo | Digital | 30 | 6 | 20% | 6 | 20%
| 3 | 3.13 | Generar base de datos de producción (OFM o la que se requiera) |  | Base de Datos | Digital | 30 | 6 | 20% | 6 | 20%
| 5 | 5.1 | Generar bases de datos de Eventos de pozos | Yuber Rodriguez | Base de Datos | Digital | 22 | 6 | 27.27% | 6 | 27.27%
| 5 | 5.2 | Generación de oportunidades de intervención a Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 22 | 6 | 27.27% | 6 | 27.27%
| 5 | 5.3 | Estimar restricciones de Presión y tasas para la generación de perfiles de producción |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 23 | 7 | 30.43% | 7 | 30.43%
| 5 | 5.4 | Generar modelo de Pozos |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 23 | 7 | 30.43% | 7 | 30.43%
| 2 | 3.7 | Inventario y acceso a raw data de puntos de presión (Pre-Test) tomados con probadores de formación (RDT (Halliburton), MDT (Schlumberger), MFT (Weatherford), etc.). La raw data debe contener por profundidad probada: valores de presión, temperatura, caudales inducidos (cc/seg) y volúmenes asociados de cámara pre-test (cc). | Kelly Diez | Base de datos | Digital | 30 | 8 | 26.67% | 8 | 26.67%
| 2 | 3.17 | Analizar data histórica de producción, productividad y daño por pozo |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 9 | 30% | 9 | 30%
| 2 | 3.18 | Generar perfiles de Producción por pozos para pozos existente en escenarios Bajo, Medio y Alto |  | Base de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 30 | 9 | 30% | 9 | 30%
TOTAL ACUMULADO
[7 empty] | 270 | 78 | 28.89% | 78 | 28.89%
| Observaciones: |  | 3.3 3.6 3.13 Senior (JC):
5.1 5.2 5.3 5.4 Junior(YR)
3.7 3.17 3.18 Junior (KD) Solicitudes de acceso a Software, bases de datos e informes para tener acceso a información de yacimientos y producción del campo Lisama. Participó en sesiones de familiarización con el campo Lisama y apoyó la construcción de perfiles de producción de pozos de la campaña WO Lisama 2025-2026.
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: | [6 empty] | Heliodoro Cañarete Mejia
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on K12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B41: Firma de quién revisa
Note on C42: Nombre completo de quién revisa
Note on I42: Nombre completo del interventor