## ENERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90577837 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | ENERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-01-31 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 7 | 7.1 | Evaluar el estatus de las facilidades (Operatividad) y disponibilidad de tratamiento Informe de la Evaluación nuevas facilidades Bases de Datos - Informe de la Evaluación | Informe de la Evaluación | Digital | 80 | 10 | 12.5% | 10 | 12.5%
| 7 | 7.2 | Evaluar la Integridad de las facilidades existentes Informe de la Evaluación | Informe de la Evaluación | Digital | 80 | 10 | 12.5% | 10 | 12.5%
| 7 | 7.3 | Generación de Opex y Capex para la adecuación de facilidades existentes y/o la construcción de nuevas facilidades | Bases de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 80 | 10 | 12.5% | 10 | 12.5%
[6 empty] | TOTAL A ENERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 240 | 30 | 12.5% | 30 | 12.5%
Observaciones:
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Gleyden Lucila Duarte Benitez
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B32: Firma de quién revisa
Note on G32: Firma del interventor
Note on C33: Nombre completo de quién revisa
Note on H33: Nombre completo del interventor

## FEBRERO
MES
| REPORTE DE AVANCE | [9 empty] | ENERO
| Fecha: 29/06/2022 |  |  | Version: 01 |  |  |  | GP-F-23
FEBRERO
| Código Orden de servicio |  | 90577837 | [7 empty] | MARZO
JUNIO
| Mes a reportar |  | FEBRERO | [7 empty] | JULIO
AGOSTO
| Fecha reporte |  | 2026-02-28 | [7 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
| Clasificación del servicio | [5 empty] | Reporte mes por servicio |  | Reporte acumulado por servicio |  | NOVIEMBRE
| Ítem general | ítem actividad | Descripción de la actividad | Soporte | Medio de entrega | Días contratados | Días | % avance | Días | % avance | DICIEMBRE
| 7 | 7.1 | Evaluar el estatus de las facilidades (Operatividad) y disponibilidad de tratamiento Informe de la Evaluación nuevas facilidades Bases de Datos - Informe de la Evaluación | Informe de la Evaluación | Digital | 80 | 10 | 12.5% | 20 | 25%
| 7 | 7.2 | Evaluar la Integridad de las facilidades existentes Informe de la Evaluación | Informe de la Evaluación | Digital | 80 | 10 | 12.5% | 20 | 25%
| 7 | 7.3 | Generación de Opex y Capex para la adecuación de facilidades existentes y/o la construcción de nuevas facilidades | Bases de Datos - Informe de la Evaluación | Digital | 80 | 10 | 12.5% | 20 | 25%
[6 empty] | TOTAL A FEBRERO |  |  | TOTAL ACUMULADO
[6 empty] | 240 | 30 | 12.5% | 60 | 25%
Observaciones:
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
PROFESIONAL
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
¿Se presentó algún aspecto o situación que afecte la ejecución y calidad de los entregables? (Marque con una X)
INTERVENTOR O LIDER
| SI |  | Describa en este espacio su observación
NO
| Revisa: |  |  |  |  | Interventor: | Gleyden Lucila Duarte Benitez
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Note on J12: Días acumulados del último reporte + Días del mes a reportar.
Note on B32: Firma de quién revisa
Note on G32: Firma del interventor
Note on C33: Nombre completo de quién revisa
Note on H33: Nombre completo del interventor